## Tickets
Ticket | Área | Tipo | Categoria | Título | Descrição | Prioridade | Solicitante | Equipe TI | Abertura | Encerramento | Status | Semana | Mês
16656 | Sprint 2023-03 | Novo Recurso | N/A | Plano de demanda de moldagem | Plano de demanda de moldagem | Baixa | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
17715 | Sprint 2023-03 | Melhoria | N/A | Nova regra para registros de moldagem | Nova regra para registros de moldagem | Baixa | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
18026 | Sprint 2023-03 | Melhoria | N/A | Alterar a ordem da denominação dos desenhos | Alterar a ordem da denominação dos desenhos | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
18085 | Sprint 2023-03 | Melhoria | N/A | Correção no Sistema de Apontamento de Inspeção | Correção no Sistema de Apontamento de Inspeção | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
18058 | Sprint 2023-03 | Novo Recurso | N/A | Vincular proforma a operação debit memo | Vincular proforma a operação debit memo | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
12162 | Sprint 2023-03 | Melhoria | N/A | Melhoria na movimentação agrupada com o setor 8886 (Envio de peças usinagem) | Melhoria na movimentação agrupada com o setor 8886 (Envio de peças usinagem) | Baixa | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
18000 | Sprint 2023-03 | Melhoria | N/A | Alteração do relatório de CVM conforme Distribuição do Saldo do Deposito | Alteração do relatório de CVM conforme Distribuição do Saldo do Deposito | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
18038 | Sprint 2023-03 | Novo Recurso | N/A | Identificação de Devolução de Venda no Estorno de Sequencia | Identificação de Devolução de Venda no Estorno de Sequencia | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
18040 | Sprint 2023-03 | Melhoria | N/A | Alteração no layout da tela de geração de etiquetas para depósito/usinagem | Alteração no layout da tela de geração de etiquetas para depósito/usinagem | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
18060 | Sprint 2023-03 | Melhoria | N/A | Ajuste no sistema de Proforma | Ajuste no sistema de Proforma | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
18079 | Sprint 2023-03 | Novo Recurso | N/A | Campo 3D pré-usinado no preenchimento da OTF | Campo 3D pré-usinado no preenchimento da OTF | Baixa | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
18100 | Sprint 2023-03 | Novo Recurso | N/A | Nome do comprador no relatório de OCs emitidas | Nome do comprador no relatório de OCs emitidas | Baixa | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
18139 | Sprint 2023-03 | Melhoria | N/A | itens movimentados para o setor 9995 no MPS diário | itens movimentados para o setor 9995 no MPS diário | Baixa | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
18162 | Sprint 2023-03 | Melhoria | N/A | Remoção de campos da tela de Estrutura MRP | Remoção de campos da tela de Estrutura MRP | Baixa | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
18276 | Sprint 2023-03 | Melhoria | N/A | Botão para abrir FTU em formato PDF | Botão para abrir FTU em formato PDF | Baixa | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
18292 | Sprint 2023-03 | Novo Recurso | N/A | Relacionar duplicatas do Benner com as notas fiscais do processo de exportação; | Relacionar duplicatas do Benner com as notas fiscais do processo de exportação; | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
18296 | Sprint 2023-03 | Novo Recurso | N/A | Integrar ordens de compra com o Sistema Benner | Integrar ordens de compra com o Sistema Benner | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
18297 | Sprint 2023-03 | Melhoria | N/A | Controle de paradas no apontamento de acabamento | Controle de paradas no apontamento de acabamento | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
18168 | Sprint 2023-03 | Melhoria | N/A | Proformas com revisão de valores | Proformas com revisão de valores | Baixa | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
18222 | Sprint 2023-03 | Novo Recurso | N/A | Inclusão de coluna no relatório de Invoices | Inclusão de coluna no relatório de Invoices | Baixa | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
18178 | Sprint 2023-03 | Melhoria | N/A | Preenchimento obrigatório no campo de responsável na tela de parecer de consertos | Preenchimento obrigatório no campo de responsável na tela de parecer de consertos | Baixa | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
18251 | Sprint 2023-03 | Melhoria | N/A | Inclusão de setor no fluxo de produção | Inclusão de setor no fluxo de produção | Baixa | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
18186 | Sprint 2023-03 | Melhoria | N/A | Novas alterações no fluxo pré-produtivo | Novas alterações no fluxo pré-produtivo | Baixa | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
18301 | Sprint 2023-03 | Novo Recurso | N/A | Desenvolver uma funcionalidade de pausa ou medir separadamente o tempo de cura na moldagem USE/ULE | Desenvolver uma funcionalidade de pausa ou medir separadamente o tempo de cura na moldagem USE/ULE | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
18311 | Sprint 2023-03 | Melhoria | N/A | Correções no processo de SIC | Correções no processo de SIC | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 5 | N/A
3895549503 | Sprint 2023-03 | Indefinido | N/A | Atividades Diversas | Atividades Diversas | Não definida | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 5 | N/A
3895549581 | Sprint 2023-03 | Indefinido | N/A | Atividades Diversas | Atividades Diversas | Não definida | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 5 | N/A
3895549668 | Sprint 2023-03 | Indefinido | N/A | Atividades Diversas | Atividades Diversas | Não definida | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 5 | N/A
18079 | Sprint 2023-03 | Melhoria | N/A | Criar campos para atender 3D pre-usinado | Criar campos para atender 3D pre-usinado | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
18429 | Sprint 2023-03 | Melhoria | N/A | Melhorias apontamento de moldagem USE/ULE | Melhorias apontamento de moldagem USE/ULE | Baixa | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
18430 | Sprint 2023-03 | Melhoria | N/A | Alerta por e-mail quando tempo de apontamento for maior que o da FTF | Alerta por e-mail quando tempo de apontamento for maior que o da FTF | Baixa | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
18453 | Sprint 2023-03 | Melhoria | N/A | Relatório de fretes FOB e especiais | Relatório de fretes FOB e especiais | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
3964687790 | Sprint 2023-03 | Melhoria | N/A | Identificação de Devolução de Venda no Estorno de Sequencia. - Complemento | Identificação de Devolução de Venda no Estorno de Sequencia. - Complemento | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 2 | N/A
3974489741 | Sprint 2023-03 | Novo Recurso | N/A | Filtro por monitor no apontamento de moldagem fastloop | Filtro por monitor no apontamento de moldagem fastloop | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 2 | N/A

## Dashboard
Dashboard de Change Log - Governança de TI
Período | SPRINT 2023-03 | Base | Tickets corporativos para intranet / Power BI / Excel
Total de tickets |  | % dentro do SLA |  | Tempo médio (dias) | Áreas atendidas
34 |  | 0% |  | 13.88 | 1
Status final
[5 empty] | Feito | 34
[5 empty] | Implantação | 0
[5 empty] | Encerrado | 0

## Resumo
Resumo Executivo
Total de tickets | 34
0
13.88
1
Tickets por Área |  | Distribuição por Tipo |  |  | Prioridade |  | Cumprimento SLA |  | Status Final |  | Tickets por Semana | Volume
Sprint 2023-03 | 34 | Melhoria | 21 |  | Muito Alta | 0 | Sim | 0 | Feito | 34 | Semana 1 | 6
|  | Novo Recurso | 10 |  | Alta | 10 | Não | 34 | A fazer | 0 | Semana 2 | 2
|  | Indefinido | 3 |  | Média | 6 |  |  | Impedimento | 0 | Semana 3 | 3
[5 empty] | Baixa | 15 |  |  | Fazendo | 0 | Semana 4 | 19
[5 empty] | Não definida | 3 |  |  | Implantação | 0 | Semana 5 | 4
[9 empty] | Homologação | 0
[9 empty] | Fila | 0
[9 empty] | Em Análise | 0
Top tickets fora do SLA
|  | Ticket | Área | Atraso (dias) | Título
|  | 16656 | Sprint 2023-03 | 0 | Plano de demanda de moldagem
|  | 17715 | Sprint 2023-03 | 0 | Nova regra para registros de moldagem
|  | 18026 | Sprint 2023-03 | 0 | Alterar a ordem da denominação dos desenhos
|  | 18085 | Sprint 2023-03 | 0 | Correção no Sistema de Apontamento de Inspeção
|  | 18058 | Sprint 2023-03 | 0 | Vincular proforma a operação debit memo
|  | 12162 | Sprint 2023-03 | 0 | Melhoria na movimentação agrupada com o setor 8886 (Envio de peças usinagem)
|  | 18000 | Sprint 2023-03 | 0 | Alteração do relatório de CVM conforme Distribuição do Saldo do Deposito
|  | 18038 | Sprint 2023-03 | 0 | Identificação de Devolução de Venda no Estorno de Sequencia
|  | 18040 | Sprint 2023-03 | 0 | Alteração no layout da tela de geração de etiquetas para depósito/usinagem
|  | 18060 | Sprint 2023-03 | 0 | Ajuste no sistema de Proforma