## Tickets
Ticket | Área | Tipo | Categoria | Título | Descrição | Prioridade | Solicitante | Equipe TI | Abertura | Encerramento | Status | Semana | Mês
22962 | Sprint 2024-41 | Projeto | Solicitação de serviço | Alocação de caixas conforme fluxo | Prezados, Precisamos ter controle sobre a disponibilidade de caixas de moldagem e assim poder programar com maior precisão a linha de moldagem, bem como o estoque e necessidade de compra de caixas. Para tal, é necessário um painel de controle (dashboard), preferencialmente no sistema de acompanhamen | Média | Edson João Hammermeister | Sistemas | 27/10/2023 | N/A | Implantação | Semana 4 | Outubro
25131 | Sprint 2024-41 | Melhoria | N/A | Montar tela do MRP baseado nos cálculos passados pela Alini, utilizando como base os relatórios passados. | Montar tela do MRP baseado nos cálculos passados pela Alini, utilizando como base os relatórios passados. | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 5 | N/A
27114 | Sprint 2024-41 | Melhoria | N/A | Criar campo permite Alterar Avaliação Checklist | Criar campo permite Alterar Avaliação Checklist | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
26571 | Sprint 2024-41 | Melhoria | N/A | Retirar peças do deposito para versão Web - Tabelas e Procedimentos | Retirar peças do deposito para versão Web - Tabelas e Procedimentos | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
26512 | Sprint 2024-41 | Melhoria | N/A | ERP X Alea | ERP X Alea | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
26510 | Sprint 2024-41 | Projeto | N/A | Relatório Promissórias - PROEX | Relatório Promissórias - PROEX | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
26510 | Sprint 2024-41 | Melhoria | N/A | PROJETO SISTEMA PROEX | PROJETO SISTEMA PROEX | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
26510 | Sprint 2024-41 | Projeto | N/A | Relatório Borderô de exportação - PROEX | Relatório Borderô de exportação - PROEX | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
19909 | Sprint 2024-41 | Melhoria | Solicitação de serviço | Registro de Pintura | Boa tarde, Visando uma melhoria no setor de pintura e uma adequação para ISO9001, o registro de pintura é hoje realizado manualmente pelo pintor, correndo assim, o risco do mesmo esquecer de preencher o documento ao final da atividade. A ideia seria inserir um registro digital, parecido com o que é | Média | Caio Henrique Vicente Bento | Sistemas | 25/04/2023 | 18/02/2026 | Feito | Semana 4 | Abril
26637 | Sprint 2024-41 | Melhoria | N/A | Iniciar uma parada sem necessitar estar apontado em alguma sequencia (exemplo, operador inicia o turno preenchendo a MPO); Usar a AA001 | Iniciar uma parada sem necessitar estar apontado em alguma sequencia (exemplo, operador inicia o turno preenchendo a MPO); Usar a AA001 | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 2 | N/A
24746 | Sprint 2024-41 | Projeto | N/A | Abrir possibilidade de dada de parcelamentos adantamentos (100) | Abrir possibilidade de dada de parcelamentos adantamentos (100) | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
26937 | Sprint 2024-41 | Melhoria | N/A | Importação Planilha do Ronda | Importação Planilha do Ronda | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Implantação | Semana 4 | N/A
25360 | Sprint 2024-41 | Melhoria | N/A | Gestão à vista rebarbação VI - Motivo tempo excedido | Gestão à vista rebarbação VI - Motivo tempo excedido | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
26829 | Sprint 2024-41 | Melhoria | N/A | Segregação custeiro - Fundição - 5.1.2.01.106-Eletrodos de grafite | Segregação custeiro - Fundição - 5.1.2.01.106-Eletrodos de grafite | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 5 | N/A
26829 | Sprint 2024-41 | Melhoria | N/A | Segregação custeiro - Fundição - 5.1.2.01.108-Tintas refratárias | Segregação custeiro - Fundição - 5.1.2.01.108-Tintas refratárias | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 5 | N/A
26829 | Sprint 2024-41 | Melhoria | N/A | Segregação custeio - Fundição - 5.1.2.01.196 - MATERIAIS AUXILIARES (Tipo MAT.AUX.) | Segregação custeio - Fundição - 5.1.2.01.196 - MATERIAIS AUXILIARES (Tipo MAT.AUX.) | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 5 | N/A
24746 | Sprint 2024-41 | Projeto | N/A | No report do CPC colocar quadro com eventos de pagamentos | No report do CPC colocar quadro com eventos de pagamentos | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
24746 | Sprint 2024-41 | Projeto | N/A | Informar data ao inves n° de dias tea eventos | Informar data ao inves n° de dias tea eventos | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
25131 | Sprint 2024-41 | Melhoria | N/A | Criar tabela ponte com as informações para montagem do MRP e depois usar na migração dos dados para o Nimbi pela API que será fornecida pela Silvia. | Criar tabela ponte com as informações para montagem do MRP e depois usar na migração dos dados para o Nimbi pela API que será fornecida pela Silvia. | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 5 | N/A
26829 | Sprint 2024-41 | Melhoria | N/A | Segregação custeiro - Fundição - 5.1.2.01.112-Massas refratárias / 5.1.2.01.114-Refratários básicos | Segregação custeiro - Fundição - 5.1.2.01.112-Massas refratárias / 5.1.2.01.114-Refratários básicos | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 5 | N/A
26829 | Sprint 2024-41 | Melhoria | N/A | Segregação custeiro - Fundição - 5.1.2.03.502-Energia elétrica | Segregação custeiro - Fundição - 5.1.2.03.502-Energia elétrica | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 5 | N/A
26487 | Sprint 2024-41 | Correção | N/A | Falha em campo de observações do AP-119 | Falha em campo de observações do AP-119 | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
26949 | Sprint 2024-41 | Melhoria | N/A | Tempos de Máquina no Planilha MPS | Tempos de Máquina no Planilha MPS | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
26980 | Sprint 2024-41 | Melhoria | N/A | REVISÃO DO FLUXO 105 | REVISÃO DO FLUXO 105 | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
27017 | Sprint 2024-41 | Melhoria | N/A | AUMENTO DE CARACTERES - DESMOLDAGEM | AUMENTO DE CARACTERES - DESMOLDAGEM | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
26930 | Sprint 2024-41 | Melhoria | N/A | Ajuste de Segmentação de CFOP | Ajuste de Segmentação de CFOP | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
26939 | Sprint 2024-41 | Melhoria | N/A | Apontamento Ajustagem IIII | Apontamento Ajustagem IIII | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
26943 | Sprint 2024-41 | Melhoria | N/A | Melhoria de sistema - Registro de inspeção Bruto/Rough | Melhoria de sistema - Registro de inspeção Bruto/Rough | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
26913 | Sprint 2024-41 | Melhoria | N/A | Apontamento Ajustagem / Pintura | Apontamento Ajustagem / Pintura | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
26908 | Sprint 2024-41 | Melhoria | N/A | Erros preenchimento planilhão | Erros preenchimento planilhão | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
26910 | Sprint 2024-41 | Melhoria | N/A | Melhoria Sistema Embalagens | Melhoria Sistema Embalagens | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
26925 | Sprint 2024-41 | Melhoria | N/A | Altona ¦¦ Sistema ERP ¦¦ Checagem de OSI | Altona ¦¦ Sistema ERP ¦¦ Checagem de OSI | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
26920 | Sprint 2024-41 | Melhoria | N/A | Conclusão usinagem no planilhão MPS | Conclusão usinagem no planilhão MPS | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
27050 | Sprint 2024-41 | Melhoria | N/A | Melhorias sistema de Embalagens II | Melhorias sistema de Embalagens II | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
27065 | Sprint 2024-41 | Melhoria | N/A | Apontamento Ajustagem III | Apontamento Ajustagem III | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
26898 | Sprint 2024-41 | Melhoria | N/A | Agrupamento de lotes no Planilha MPS | Agrupamento de lotes no Planilha MPS | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Implantação | Semana 3 | N/A
27057 | Sprint 2024-41 | Melhoria | N/A | MELHORIAS APONTAMENTO ELETRÔNICO | MELHORIAS APONTAMENTO ELETRÔNICO | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
27048 | Sprint 2024-41 | Melhoria | N/A | Melhoria sistema de modelo | Melhoria sistema de modelo | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
26881 | Sprint 2024-41 | Melhoria | N/A | Trava na Movimentação dos setroes 502/522/504 | Trava na Movimentação dos setroes 502/522/504 | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Implantação | Semana 3 | N/A
26721 | Sprint 2024-41 | Melhoria | N/A | Controle na geração de Sequencias | Controle na geração de Sequencias | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Implantação | Semana 4 | N/A

## Dashboard
Dashboard de Change Log - Governança de TI
Período | SPRINT 2024-41 | Base | Tickets corporativos para intranet / Power BI / Excel
Total de tickets |  | % dentro do SLA |  | Tempo médio (dias) | Áreas atendidas
40 |  | 0% |  | 16.4 | 1
Status final
[5 empty] | Feito | 35
[5 empty] | Implantação | 5
[5 empty] | Encerrado | 0

## Resumo
Resumo Executivo
Total de tickets | 40
0
16.4
1
Tickets por Área |  | Distribuição por Tipo |  |  | Prioridade |  | Cumprimento SLA |  | Status Final |  | Tickets por Semana | Volume
Sprint 2024-41 | 40 | Melhoria | 33 |  | Muito Alta | 0 | Sim | 0 | Feito | 35 | Semana 2 | 1
|  | Projeto | 6 |  | Alta | 1 | Não | 40 | A fazer | 0 | Semana 3 | 21
|  | Correção | 1 |  | Média | 39 |  |  | Impedimento | 0 | Semana 4 | 11
[5 empty] | Baixa | 0 |  |  | Fazendo | 0 | Semana 5 | 7
[5 empty] | Não definida | 0 |  |  | Implantação | 5
[9 empty] | Homologação | 0
[9 empty] | Fila | 0
[9 empty] | Em Análise | 0
Top tickets fora do SLA
|  | Ticket | Área | Atraso (dias) | Título
|  | 19909 | Sprint 2024-41 | 1015 | Registro de Pintura
|  | 22962 | Sprint 2024-41 | 923 | Alocação de caixas conforme fluxo
|  | 25131 | Sprint 2024-41 | 0 | Montar tela do MRP baseado nos cálculos passados pela Alini, utilizando como base os relatórios passados.
|  | 27114 | Sprint 2024-41 | 0 | Criar campo permite Alterar Avaliação Checklist
|  | 26571 | Sprint 2024-41 | 0 | Retirar peças do deposito para versão Web - Tabelas e Procedimentos
|  | 26512 | Sprint 2024-41 | 0 | ERP X Alea
|  | 26510 | Sprint 2024-41 | 0 | Relatório Promissórias - PROEX
|  | 26510 | Sprint 2024-41 | 0 | PROJETO SISTEMA PROEX
|  | 26510 | Sprint 2024-41 | 0 | Relatório Borderô de exportação - PROEX
|  | 26637 | Sprint 2024-41 | 0 | Iniciar uma parada sem necessitar estar apontado em alguma sequencia (exemplo, operador inicia o turno preenchendo a MPO); Usar a AA001