## Tickets
Ticket | Área | Tipo | Categoria | Título | Descrição | Prioridade | Solicitante | Equipe TI | Abertura | Encerramento | Status | Semana | Mês
27802 | Sprint 2024-46 | Melhoria | Solicitação de serviço | Correções no chamado 26721 - Controle na geração de Sequencias | Boa tarde Flavio, Conforme falamos pelo Teams o relatório criado para controle na geração de sequencias, que estamos avaliando continua apresentando desvios. Precisamos entender o que vem ocasionando estes desvios, o plano de ação junto da GIQ continua em aberto até conseguirmos implantar este chama | Média | Gilsimar Carls | Sistemas | 09/09/2024 | 10/04/2026 | Implantação | Semana 2 | Setembro
25807 | Sprint 2024-46 | Melhoria | N/A | Sistema para Faseamento de Vendas e Faturamento / Manutenção dos dados importados | Sistema para Faseamento de Vendas e Faturamento / Manutenção dos dados importados | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Fazendo | Semana 1 | N/A
28241 | Sprint 2024-46 | Projeto | N/A | Projeto Sistema PROEX - Financeiro | Projeto Sistema PROEX - Financeiro | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Implantação | Semana 4 | N/A
24746 | Sprint 2024-46 | Melhoria | N/A | Interface de visualização de conjuntos | Interface de visualização de conjuntos | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Implantação | Semana 5 | N/A
24746 | Sprint 2024-46 | Melhoria | N/A | Nova Visualização para Modelos Conjunto na Tela de Vinculação de Sequencias | Nova Visualização para Modelos Conjunto na Tela de Vinculação de Sequencias | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Implantação | Semana 5 | N/A
28037 | Sprint 2024-46 | Melhoria | N/A | Login de Admin | Login de Admin | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Implantação | Semana 1 | N/A
28086 | Sprint 2024-46 | Melhoria | N/A | Tempos de Ajustagem | Tempos de Ajustagem | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
28120 | Sprint 2024-46 | Melhoria | N/A | Melhoria no calculo DIFAL | Melhoria no calculo DIFAL | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
28083 | Sprint 2024-46 | Melhoria | N/A | Altona ¦¦ Sistema ERP ¦¦ Revisão Contas Contábeis - Crédito de Impostos | Altona ¦¦ Sistema ERP ¦¦ Revisão Contas Contábeis - Crédito de Impostos | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
27997 | Sprint 2024-46 | Melhoria | N/A | Inclusão de coluna - Planilha produtivo | Inclusão de coluna - Planilha produtivo | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
28044 | Sprint 2024-46 | Melhoria | N/A | Incluir Motivo de parada - Rebarbações VI e VII | Incluir Motivo de parada - Rebarbações VI e VII | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
27886 | Sprint 2024-46 | Melhoria | N/A | Registro de inspeção | Registro de inspeção | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | A fazer | Semana 2 | N/A
28025 | Sprint 2024-46 | Melhoria | N/A | Síntese de reunião - Projeto IROG - Matriz | Síntese de reunião - Projeto IROG - Matriz | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | A fazer | Semana 4 | N/A
28121 | Sprint 2024-46 | Melhoria | N/A | [NIMBI] Criação da rotina que integra os pedidos a cada 30 min | [NIMBI] Criação da rotina que integra os pedidos a cada 30 min | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
28104 | Sprint 2024-46 | Melhoria | N/A | CONTAS A PAGAR BENNER: DADOS BANCARIOS / ALERTAS ADTO REMESSA | CONTAS A PAGAR BENNER: DADOS BANCARIOS / ALERTAS ADTO REMESSA | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
25807 | Sprint 2024-46 | Melhoria | N/A | Sistema para Faseamento de Vendas e Faturamento / Obter a KB | Sistema para Faseamento de Vendas e Faturamento / Obter a KB | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
25807 | Sprint 2024-46 | Melhoria | N/A | Sistema para Faseamento de Vendas e Faturamento / Estrutura de dados | Sistema para Faseamento de Vendas e Faturamento / Estrutura de dados | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
25807 | Sprint 2024-46 | Melhoria | N/A | Sistema para Faseamento de Vendas e Faturamento / Importar planilha. | Sistema para Faseamento de Vendas e Faturamento / Importar planilha. | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
25807 | Sprint 2024-46 | Melhoria | N/A | Sistema para Faseamento de Vendas e Faturamento / Exportar planilha | Sistema para Faseamento de Vendas e Faturamento / Exportar planilha | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
28207 | Sprint 2024-46 | Melhoria | N/A | Relatório que extraia do sistema as notas de entradas que foram lançadas com o CFOP | Relatório que extraia do sistema as notas de entradas que foram lançadas com o CFOP | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
28025 | Sprint 2024-46 | Melhoria | N/A | Fazer rateio do tempo padrão ao finalizar apontamento da inspeção | Fazer rateio do tempo padrão ao finalizar apontamento da inspeção | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | A fazer | Semana 1 | N/A
27532 | Sprint 2024-46 | Melhoria | N/A | Planilha Carga Máquina | Planilha Carga Máquina | Baixa | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 5 | N/A
28013 | Sprint 2024-46 | Melhoria | N/A | Melhoria sistema de embalagem | Melhoria sistema de embalagem | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
27982 | Sprint 2024-46 | Melhoria | N/A | Sistema de informação de notas recebidas - Empresas do grupo | Sistema de informação de notas recebidas - Empresas do grupo | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
28117 | Sprint 2024-46 | Melhoria | N/A | Melhoria continua lançamento NFs | Melhoria continua lançamento NFs | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
27942 | Sprint 2024-46 | Melhoria | N/A | Sistema de Invoice - Invoice for payment (CRITICO) | Sistema de Invoice - Invoice for payment (CRITICO) | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
27915 | Sprint 2024-46 | Melhoria | N/A | Komatsu - SUGESTÃO OPÇÕES DE APONTAMENTO - RETIRAR 1 OPERAÇÃO, ADICIONAR 04 OPERAÇÕES! | Komatsu - SUGESTÃO OPÇÕES DE APONTAMENTO - RETIRAR 1 OPERAÇÃO, ADICIONAR 04 OPERAÇÕES! | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
28073 | Sprint 2024-46 | Melhoria | N/A | FORMULARIOS SETOR 549 | FORMULARIOS SETOR 549 | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
26896 | Sprint 2024-46 | Correção | N/A | Margem de Contribuição nas Ofertas - verificar chamado | Margem de Contribuição nas Ofertas - verificar chamado | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 5 | N/A
27892 | Sprint 2024-46 | Melhoria | N/A | Janelas de Pagamento - Alteração Integração Benner | Janelas de Pagamento - Alteração Integração Benner | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 5 | N/A
27913 | Sprint 2024-46 | Melhoria | N/A | Bloqueio importação de CT-e | Bloqueio importação de CT-e | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
27820 | Sprint 2024-46 | Melhoria | N/A | PARADAS APONTAMENTOS ELETRONICOS E APONTMAENTO TABLET | PARADAS APONTAMENTOS ELETRONICOS E APONTMAENTO TABLET | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
27863 | Sprint 2024-46 | Melhoria | N/A | Alerta de Procedimento Pré-Produtivo - Impressão | Alerta de Procedimento Pré-Produtivo - Impressão | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
28127 | Sprint 2024-46 | Melhoria | N/A | Alteração de Regra - Grupo de Ligas | Alteração de Regra - Grupo de Ligas | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
28065 | Sprint 2024-46 | Melhoria | N/A | Peças UPR > Avaliação Ronda | Peças UPR > Avaliação Ronda | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
28101 | Sprint 2024-46 | Melhoria | N/A | ALTERAÇÃO FILTRO GESTÃO A VISTA | ALTERAÇÃO FILTRO GESTÃO A VISTA | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
27960 | Sprint 2024-46 | Melhoria | N/A | Plataforma de Indicadores - Alterações - Chamado Matriz | Plataforma de Indicadores - Alterações - Chamado Matriz | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | A fazer | Semana 3 | N/A
27960 | Sprint 2024-46 | Melhoria | N/A | Não atrelar os indicadores ao centro custo, se possível retirar os centros de custo e mudar para “setores” | Não atrelar os indicadores ao centro custo, se possível retirar os centros de custo e mudar para “setores” | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
27960 | Sprint 2024-46 | Melhoria | N/A | Quando eu insiro os resultados de cada mês, em manutenção do indicador | Quando eu insiro os resultados de cada mês, em manutenção do indicador | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
27960 | Sprint 2024-46 | Melhoria | N/A | O cadastro está acontecendo em 3 etapas | O cadastro está acontecendo em 3 etapas | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
27960 | Sprint 2024-46 | Melhoria | N/A | Quando eu seleciono “valor abaixo ok” no cadastro | Quando eu seleciono “valor abaixo ok” no cadastro | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
28168 | Sprint 2024-46 | Melhoria | N/A | Programação moldagem - trava de CPP bloqueados | Programação moldagem - trava de CPP bloqueados | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
27691 | Sprint 2024-46 | Melhoria | N/A | Melhoria Sistema - Materiais Indiretos - MADEIRA PARA MODELOS | Melhoria Sistema - Materiais Indiretos - MADEIRA PARA MODELOS | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
27892 | Sprint 2024-46 | Melhoria | N/A | NF vencida, considerar a data atual +10 dias e aplicar calculo da janela de vencimento | NF vencida, considerar a data atual +10 dias e aplicar calculo da janela de vencimento | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
28279 | Sprint 2024-46 | Correção | N/A | Lançar sequências 924IK/925IK/926IK/927IK/928IK/929IK | Lançar sequências 924IK/925IK/926IK/927IK/928IK/929IK | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 2 | N/A
28052 | Sprint 2024-46 | Melhoria | N/A | Auditoria de saúde e segurança ocupacional - Digital | Auditoria de saúde e segurança ocupacional - Digital | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | A fazer | Semana 4 | N/A
28040 | Sprint 2024-46 | Correção | N/A | Auditoria de saúde e segurança ocupacional | Auditoria de saúde e segurança ocupacional | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | A fazer | Semana 4 | N/A
28134 | Sprint 2024-46 | Melhoria | N/A | Bloqueio programação de moldagem | Bloqueio programação de moldagem | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Impedimento | Semana 4 | N/A

## Dashboard
Dashboard de Change Log - Governança de TI
Período | SPRINT 2024-46 | Base | Tickets corporativos para intranet / Power BI / Excel
Total de tickets |  | % dentro do SLA |  | Tempo médio (dias) | Áreas atendidas
48 |  | 0% |  | 9.43 | 1
Status final
[5 empty] | Feito | 35
[5 empty] | Implantação | 5
[5 empty] | Encerrado | 0

## Resumo
Resumo Executivo
Total de tickets | 48
0
9.43
1
Tickets por Área |  | Distribuição por Tipo |  |  | Prioridade |  | Cumprimento SLA |  | Status Final |  | Tickets por Semana | Volume
Sprint 2024-46 | 48 | Melhoria | 44 |  | Muito Alta | 0 | Sim | 0 | Feito | 35 | Semana 1 | 13
|  | Correção | 3 |  | Alta | 4 | Não | 48 | A fazer | 6 | Semana 2 | 2
|  | Projeto | 1 |  | Média | 43 |  |  | Impedimento | 1 | Semana 4 | 20
[5 empty] | Baixa | 1 |  |  | Fazendo | 1 | Semana 5 | 5
[5 empty] | Não definida | 0 |  |  | Implantação | 5
[9 empty] | Homologação | 0
[9 empty] | Fila | 0
[9 empty] | Em Análise | 0
Top tickets fora do SLA
|  | Ticket | Área | Atraso (dias) | Título
|  | 27802 | Sprint 2024-46 | 563 | Correções no chamado 26721 - Controle na geração de Sequencias
|  | 25807 | Sprint 2024-46 | 0 | Sistema para Faseamento de Vendas e Faturamento / Manutenção dos dados importados
|  | 28241 | Sprint 2024-46 | 0 | Projeto Sistema PROEX - Financeiro
|  | 24746 | Sprint 2024-46 | 0 | Interface de visualização de conjuntos
|  | 24746 | Sprint 2024-46 | 0 | Nova Visualização para Modelos Conjunto na Tela de Vinculação de Sequencias
|  | 28037 | Sprint 2024-46 | 0 | Login de Admin
|  | 28086 | Sprint 2024-46 | 0 | Tempos de Ajustagem
|  | 28120 | Sprint 2024-46 | 0 | Melhoria no calculo DIFAL
|  | 28083 | Sprint 2024-46 | 0 | Altona ¦¦ Sistema ERP ¦¦ Revisão Contas Contábeis - Crédito de Impostos
|  | 27997 | Sprint 2024-46 | 0 | Inclusão de coluna - Planilha produtivo