## Tickets
Ticket | Área | Tipo | Categoria | Título | Descrição | Prioridade | Solicitante | Equipe TI | Abertura | Encerramento | Status | Semana | Mês
9067701418 | Sprint 2025-10 | Novo Sistema | N/A | Implementar login com AD | Implementar login com AD | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
31355 | Sprint 2025-10 | Melhoria | N/A | Solicitação de Ajuste no Sistema WMS para Seleção Rápida de Modelos | Solicitação de Ajuste no Sistema WMS para Seleção Rápida de Modelos | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
31187 | Sprint 2025-10 | Melhoria | N/A | TRAVA DE INCLUSÃO DE OTF COM ALERTA DE REVISÃO EM ABERTO | TRAVA DE INCLUSÃO DE OTF COM ALERTA DE REVISÃO EM ABERTO | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
29095 | Sprint 2025-10 | Projeto | N/A | Diário do bordo Ajustagem | Diário do bordo Ajustagem | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
31344 | Sprint 2025-10 | Melhoria | N/A | Alterar cor - Indicador Qualidade | Alterar cor - Indicador Qualidade | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
30012 | Sprint 2025-10 | Projeto | Solicitação de serviço | Geração e integração com APS da tabela VENDAS | Objetivo: alimentar dados mestres nas tabelas do APS 8-9. Levantamento de informações para a especificação funcional do projeto. ( TI especificação de interface inicial) REALIZADO @Edson João Hammermeister por favor indicar tempo para essa atividade. Atenciosamente, De: João Pedro Beccon Enviada em: | Alta | João Pedro Beccon | Sistemas | 10/02/2025 | 19/05/2026 | Feito | Semana 2 | Fevereiro
31260 | Sprint 2025-10 | Melhoria | N/A | Quantidade de moldes apontados x sistema UPR | Quantidade de moldes apontados x sistema UPR | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
31011 | Sprint 2025-10 | Projeto | N/A | Gestão Diário de bordo moldagem - Fast loop Carrosel e ULE | Gestão Diário de bordo moldagem - Fast loop Carrosel e ULE | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
23838 | Sprint 2025-10 | Melhoria | N/A | Desenvolver um check-in e status da operação | Desenvolver um check-in e status da operação | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
9067701380 | Sprint 2025-10 | Novo Sistema | N/A | Elaborar controle de login automatico a partir do hub no sistema de investimento | Elaborar controle de login automatico a partir do hub no sistema de investimento | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
23838 | Sprint 2025-10 | Melhoria | N/A | Criar uma visão master para visualizar os horarios agendados | Criar uma visão master para visualizar os horarios agendados | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
31373 | Sprint 2025-10 | Melhoria | N/A | Atualizar dados 2024 - IROG Usinagem | Atualizar dados 2024 - IROG Usinagem | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
31313 | Sprint 2025-10 | Melhoria | N/A | Apontamento digital tablet | Apontamento digital tablet | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
31292 | Sprint 2025-10 | Melhoria | N/A | Apontamento eletrônico corte pó de ferro | Apontamento eletrônico corte pó de ferro | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
31445 | Sprint 2025-10 | Projeto | N/A | Alteração do Cálculo de Razão Critica para Referência por Data de Tratamento Térmico e Depósito | Alteração do Cálculo de Razão Critica para Referência por Data de Tratamento Térmico e Depósito | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
31312 | Sprint 2025-10 | Melhoria | N/A | Apontamento digital tablet II | Apontamento digital tablet II | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
31015 | Sprint 2025-10 | Projeto | N/A | Conversão KB18 - Importação de Objetos TRN, PRC e RPT - Homologação | Conversão KB18 - Importação de Objetos TRN, PRC e RPT - Homologação | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Implantação | Semana 1 | N/A
31301 | Sprint 2025-10 | Melhoria | N/A | Add Filtro Motivo de Parada - IROG Usinagem | Add Filtro Motivo de Parada - IROG Usinagem | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
31233 | Sprint 2025-10 | Melhoria | N/A | Integração faturamento x Benner | Integração faturamento x Benner | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Em Análise | Semana 1 | N/A
30920 | Sprint 2025-10 | Melhoria | N/A | SEQUÊNCIAS DE PRÉ-PRODUTIVO EM ABERTO | SEQUÊNCIAS DE PRÉ-PRODUTIVO EM ABERTO | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
30903 | Sprint 2025-10 | Projeto | N/A | Criação de Sistema de Controle impostos e declarações | Criação de Sistema de Controle impostos e declarações | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
31272 | Sprint 2025-10 | Melhoria | N/A | CONSULTA DE MODELOS CPP E CLIENTE | CONSULTA DE MODELOS CPP E CLIENTE | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
29853 | Sprint 2025-10 | Melhoria | Solicitação de serviço | WMS - Sistema de Picking - Distribuição de Estoque em carteira | Boa tarde Conforme conversamos, precisamos de um sistema dentro do WMS que faça a distribuição em tempo real do saldo do Estoque com a carteira. Conforme é realizado o faturamento, a carteira seja atualizada em tempo real, bem como a entrada e estorno do material. O sistema deve fornecer um relatóri | Média | Djalma Machado | ADH | 31/01/2025 | 19/05/2026 | Fazendo | Semana 5 | Janeiro
30796 | Sprint 2025-10 | Melhoria | N/A | Sistema gestão de ações | Sistema gestão de ações | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
31233 | Sprint 2025-10 | Melhoria | N/A | Atualizar retroativamente o número da proforma no Benner para documentos integrados a partir 01/01/2025 (copy) | Atualizar retroativamente o número da proforma no Benner para documentos integrados a partir 01/01/2025 (copy) | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | A fazer | Semana 1 | N/A
30132 | Sprint 2025-10 | Melhoria | N/A | Dispositivo luminoso para indicar se há ou não procedimento de segurança. | Dispositivo luminoso para indicar se há ou não procedimento de segurança. | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
30905 | Sprint 2025-10 | Melhoria | N/A | ACVO - REUNIÃO | ACVO - REUNIÃO | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
31113 | Sprint 2025-10 | Melhoria | N/A | Implementar regra para novas contas PPR para diretoria industrial | Implementar regra para novas contas PPR para diretoria industrial | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Testes | Semana 1 | N/A
31311 | Sprint 2025-10 | Melhoria | N/A | ATUALIZAÇÃO DO CABEÇALHO DO AP119 E TELA TANCR011 | ATUALIZAÇÃO DO CABEÇALHO DO AP119 E TELA TANCR011 | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
31233 | Sprint 2025-10 | Melhoria | N/A | Enviar PROFORMA para o Benner ao enviar NF e parcelas. Informação será usada para o controle e baixa de adiantamentos (copy) | Enviar PROFORMA para o Benner ao enviar NF e parcelas. Informação será usada para o controle e baixa de adiantamentos (copy) | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | A fazer | Semana 1 | N/A
30069 | Sprint 2025-10 | Projeto | Solicitação de serviço | Sistema de Controle de Importação - Criação da estrutura | Boa tarde Vou assumir a importação da empresa e gostaria de criar um sistema de controle das Importações: Escopo principal: * Tela com todos as OC para importação - Liberação de Suprimentos para Logistica * Cadastro de processo (informações direto da OC) * Cadastro e controle de datas de embarques ( | Alta | Djalma Machado | ADH | 11/02/2025 | N/A | Feito | Semana 2 | Fevereiro
30019 | Sprint 2025-10 | Melhoria | N/A | Peças em carteira - Ultimo fornecimento +4 anos | Peças em carteira - Ultimo fornecimento +4 anos | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | A fazer | Semana 1 | N/A
31423 | Sprint 2025-10 | Melhoria | N/A | Endereço Pré-lista, do ERP para os WMS | Endereço Pré-lista, do ERP para os WMS | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
31148 | Sprint 2025-10 | Melhoria | N/A | NOVO FLUXO 112 | NOVO FLUXO 112 | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
31233 | Sprint 2025-10 | Melhoria | N/A | Ao emitir a NF de exportação, dividir as parcelas conforme cadastro da proforma (CPC355A % parcelas ) ao invés de seguir a OTF | Ao emitir a NF de exportação, dividir as parcelas conforme cadastro da proforma (CPC355A % parcelas ) ao invés de seguir a OTF | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | A fazer | Semana 1 | N/A
31057 | Sprint 2025-10 | Melhoria | N/A | Aplicação irog | Aplicação irog | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
31257 | Sprint 2025-10 | Melhoria | N/A | Máquina de Ensaios (ANALISE DA INTEGRAÇÃO) | Máquina de Ensaios (ANALISE DA INTEGRAÇÃO) | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
30476 | Sprint 2025-10 | Melhoria | N/A | Grupo de Etapa LS Carrier | Grupo de Etapa LS Carrier | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
31185 | Sprint 2025-10 | Melhoria | N/A | Apontamento de refugo moldagem USE | Apontamento de refugo moldagem USE | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
31083 | Sprint 2025-10 | Melhoria | N/A | ATUALIZAÇÃO DO FLUXO 108 | ATUALIZAÇÃO DO FLUXO 108 | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
30238 | Sprint 2025-10 | Melhoria | N/A | QVD - Faturamento (Contas a receber) Validação | QVD - Faturamento (Contas a receber) Validação | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Fazendo | Semana 1 | N/A
31179 | Sprint 2025-10 | Melhoria | N/A | Criação de Trava para Datas de Tratamento Térmico | Criação de Trava para Datas de Tratamento Térmico | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
31233 | Sprint 2025-10 | Melhoria | N/A | Enviar cotação da moeda para o Benner ao faturar e integrar a NF. A partir dessa informação a variação cambial será gerada e controlada automaticamente pelo Benner (verificar layout de integração já usado no passado) (copy) | Enviar cotação da moeda para o Benner ao faturar e integrar a NF. A partir dessa informação a variação cambial será gerada e controlada automaticamente pelo Benner (verificar layout de integração já usado no passado) (copy) | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | A fazer | Semana 1 | N/A
30406 | Sprint 2025-10 | Melhoria | N/A | Setor 596 - Reunião | Setor 596 - Reunião | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
8957409079 | Sprint 2025-10 | Projeto | N/A | Revisão aplicação TOTO | Revisão aplicação TOTO | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
25418 | Sprint 2025-10 | Melhoria | N/A | Melhoria no sistema de Liberação de ensaios e Ensaios destrutivos | Melhoria no sistema de Liberação de ensaios e Ensaios destrutivos | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | A fazer | Semana 1 | N/A
26568 | Sprint 2025-10 | Melhoria | N/A | Certificado da qualidade só aparecer ensaios aprovados | Certificado da qualidade só aparecer ensaios aprovados | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | A fazer | Semana 1 | N/A
28708 | Sprint 2025-10 | Melhoria | N/A | Bloco K Reroativo 2019/01 a 2023/09 | Bloco K Reroativo 2019/01 a 2023/09 | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
31167 | Sprint 2025-10 | Melhoria | N/A | Página para Conta Insertos | Página para Conta Insertos | Baixa | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
31388 | Sprint 2025-10 | Melhoria | N/A | Bloqueio por operação no apontamento eletrônico | Bloqueio por operação no apontamento eletrônico | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
31399 | Sprint 2025-10 | Melhoria | N/A | OTFs CANCELADAS - CAMPO "TIPO DE OTF" | OTFs CANCELADAS - CAMPO "TIPO DE OTF" | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
31556 | Sprint 2025-10 | Melhoria | N/A | GRUPOS DE RECURSO - MÁQUINAS DE USINAGEM | GRUPOS DE RECURSO - MÁQUINAS DE USINAGEM | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 2 | N/A
31376 | Sprint 2025-10 | Melhoria | N/A | Integração de Sistema Logística x Databook | Integração de Sistema Logística x Databook | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
31378 | Sprint 2025-10 | Melhoria | N/A | CONSULTA ALERTAS E PENDÊNCIAS | CONSULTA ALERTAS E PENDÊNCIAS | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
25807 | Sprint 2025-10 | Melhoria | N/A | Reunião - Homologação Faseamento de Vendas | Reunião - Homologação Faseamento de Vendas | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
28659 | Sprint 2025-10 | Análise | N/A | Tabela Lead Time | Tabela Lead Time | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | A fazer | Semana 1 | N/A
31259 | Sprint 2025-10 | Melhoria | N/A | Tela para apontamento de parada FL | Tela para apontamento de parada FL | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
31022 | Sprint 2025-10 | Projeto | N/A | QlikSense Controle de Investimentos Dashboard | QlikSense Controle de Investimentos Dashboard | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Fazendo | Semana 1 | N/A
31189 | Sprint 2025-10 | Melhoria | N/A | Diferença CRP x BI | Diferença CRP x BI | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A

## Dashboard
Dashboard de Change Log - Governança de TI
Período | SPRINT 2025-10 | Base | Tickets corporativos para intranet / Power BI / Excel
Total de tickets |  | % dentro do SLA |  | Tempo médio (dias) | Áreas atendidas
59 |  | 0% |  | 15.04 | 1
Status final
[5 empty] | Feito | 45
[5 empty] | Implantação | 1
[5 empty] | Encerrado | 0

## Resumo
Resumo Executivo
Total de tickets | 59
0
15.04
1
Tickets por Área |  | Distribuição por Tipo |  |  | Prioridade |  | Cumprimento SLA |  | Status Final |  | Tickets por Semana | Volume
Sprint 2025-10 | 59 | Melhoria | 47 |  | Muito Alta | 0 | Sim | 0 | Feito | 45 | Semana 1 | 36
|  | Projeto | 9 |  | Alta | 11 | Não | 59 | A fazer | 8 | Semana 2 | 2
|  | Novo Sistema | 2 |  | Média | 47 |  |  | Impedimento | 0 | Semana 3 | 5
|  | Análise | 1 |  | Baixa | 1 |  |  | Fazendo | 3 | Semana 4 | 3
[5 empty] | Não definida | 0 |  |  | Implantação | 1
[9 empty] | Homologação | 0
[9 empty] | Fila | 0
[9 empty] | Em Análise | 1
Top tickets fora do SLA
|  | Ticket | Área | Atraso (dias) | Título
|  | 29853 | Sprint 2025-10 | 461 | WMS - Sistema de Picking - Distribuição de Estoque em carteira
|  | 30069 | Sprint 2025-10 | 450 | Sistema de Controle de Importação - Criação da estrutura
|  | 30012 | Sprint 2025-10 | 449 | Geração e integração com APS da tabela VENDAS
|  | 9067701418 | Sprint 2025-10 | 0 | Implementar login com AD
|  | 31355 | Sprint 2025-10 | 0 | Solicitação de Ajuste no Sistema WMS para Seleção Rápida de Modelos
|  | 31187 | Sprint 2025-10 | 0 | TRAVA DE INCLUSÃO DE OTF COM ALERTA DE REVISÃO EM ABERTO
|  | 29095 | Sprint 2025-10 | 0 | Diário do bordo Ajustagem
|  | 31344 | Sprint 2025-10 | 0 | Alterar cor - Indicador Qualidade
|  | 31260 | Sprint 2025-10 | 0 | Quantidade de moldes apontados x sistema UPR
|  | 31011 | Sprint 2025-10 | 0 | Gestão Diário de bordo moldagem - Fast loop Carrosel e ULE