## Tickets
Ticket | Área | Tipo | Categoria | Título | Descrição | Prioridade | Solicitante | Equipe TI | Abertura | Encerramento | Status | Semana | Mês
30903 | Sprint 2025-13 | Novo Sistema | N/A | Cadastro de empresa | Cadastro de empresa | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
30903 | Sprint 2025-13 | Novo Sistema | N/A | Cadastro do tipo de anexos. | Cadastro do tipo de anexos. | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
32045 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | Implementação de melhoria – coleta de assinatura no sistema altona - Manutenção - [W_BaixaNP] | Implementação de melhoria – coleta de assinatura no sistema altona - Manutenção - [W_BaixaNP] | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 2 | N/A
31233 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | Integração faturamento x Benner Reunião de entrega | Integração faturamento x Benner Reunião de entrega | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
32287 | Sprint 2025-13 | Projeto | N/A | Aplicação de controle de consumo e custo de PROEX e Antecipação de Caterpillar - Reunião | Aplicação de controle de consumo e custo de PROEX e Antecipação de Caterpillar - Reunião | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | A fazer | Semana 2 | N/A
32048 | Sprint 2025-13 | Correção | N/A | Base QVD de Recibo de Embarque com Erro | Base QVD de Recibo de Embarque com Erro | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 2 | N/A
31977 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | Alterações no registro de moldagem via APP | Alterações no registro de moldagem via APP | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | A fazer | Semana 3 | N/A
30903 | Sprint 2025-13 | Novo Sistema | N/A | Cadastro de declarações. | Cadastro de declarações. | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
30796 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | Sistema gestão de ações | Sistema gestão de ações | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
32144 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | Sistema de Radiografia automática em amostras | Sistema de Radiografia automática em amostras | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 2 | N/A
30903 | Sprint 2025-13 | Novo Sistema | N/A | Cadastro parâmetros de declarações. | Cadastro parâmetros de declarações. | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
32148 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | Pendência compras | Pendência compras | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 2 | N/A
32077 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | alterar informações de romaneio e quantidade | alterar informações de romaneio e quantidade | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | A fazer | Semana 2 | N/A
31529 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | Pré-lista em cascata, por endereço | Pré-lista em cascata, por endereço | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Fazendo | Semana 3 | N/A
19909 | Sprint 2025-13 | Melhoria | Solicitação de serviço | Consulta Registros | Boa tarde, Visando uma melhoria no setor de pintura e uma adequação para ISO9001, o registro de pintura é hoje realizado manualmente pelo pintor, correndo assim, o risco do mesmo esquecer de preencher o documento ao final da atividade. A ideia seria inserir um registro digital, parecido com o que é | Média | Caio Henrique Vicente Bento | Sistemas | 25/04/2023 | 18/02/2026 | Feito | Semana 4 | Abril
32022 | Sprint 2025-13 | Projeto | Solicitação de serviço | Gerar registro na APON3 e MDL_TempoSeq dos apontamentos dos robôs Dalka e Lianco | Boa tarde! Abrindo chamado referente ao desenvolvimento do sistema de apontamentos via CLP das células de rebarbação automatizadas. Atenciosamente, | Média | Leonardo Barbosa de Moraes | Sistemas | 30/05/2025 | 09/03/2026 | Implantação | Semana 5 | Maio
31511 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | Atualizar códigos de paradas UPR - Analisar | Atualizar códigos de paradas UPR - Analisar | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Fazendo | Semana 3 | N/A
29853 | Sprint 2025-13 | Melhoria | Solicitação de serviço | WMS - Sistema de Picking - Distribuição de Estoque em carteira | Boa tarde Conforme conversamos, precisamos de um sistema dentro do WMS que faça a distribuição em tempo real do saldo do Estoque com a carteira. Conforme é realizado o faturamento, a carteira seja atualizada em tempo real, bem como a entrada e estorno do material. O sistema deve fornecer um relatóri | Média | Djalma Machado | ADH | 31/01/2025 | 19/05/2026 | A fazer | Semana 5 | Janeiro
31836 | Sprint 2025-13 | Melhoria | Solicitação de serviço | Melhoria WMS - Conferencia e Carregamento | Boa tarde Precisamos que as etapas de Saida Deposito do WMS possam ser revertidas e editadas após o processo "finalizado". * Uma vez realizado o carregamento, que seja possível , voltar e excluir NF / itens. Sugestão: selecionar os romaneios (já vinculados a NF) e excluir, voltando os Romaneios a St | Média | Djalma Machado | Sistemas | 22/05/2025 | N/A | A fazer | Semana 4 | Maio
31092 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | Etiquetas corpo de prova | Etiquetas corpo de prova | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Implantação | Semana 3 | N/A
32257 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | Ajuste de Sistema - Criação/Alteração de Sequências | Ajuste de Sistema - Criação/Alteração de Sequências | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 2 | N/A
31615 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | Relatório de comissões por invoice por período e representante | Relatório de comissões por invoice por período e representante | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
32271 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | Ajustar a baixa de oferta quando foi perdida/cancelada e Alterar os relatórios de Orçamentos Cancelados e Perdid | Ajustar a baixa de oferta quando foi perdida/cancelada e Alterar os relatórios de Orçamentos Cancelados e Perdid | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Implantação | Semana 2 | N/A
31827 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | Registro e relatório de liquido penetrante | Registro e relatório de liquido penetrante | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
29476 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | Qlik Sense - Dados Parcelas Invoice e Pgto | Qlik Sense - Dados Parcelas Invoice e Pgto | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
30069 | Sprint 2025-13 | Projeto | Solicitação de serviço | Sistema de Controle de Importação - Definição de contas | Boa tarde Vou assumir a importação da empresa e gostaria de criar um sistema de controle das Importações: Escopo principal: * Tela com todos as OC para importação - Liberação de Suprimentos para Logistica * Cadastro de processo (informações direto da OC) * Cadastro e controle de datas de embarques ( | Alta | Djalma Machado | ADH | 11/02/2025 | N/A | Impedimento | Semana 2 | Fevereiro
31520 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | Sistema tablet acabamento linhas UPR | Sistema tablet acabamento linhas UPR | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Implantação | Semana 1 | N/A
9310176039 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | Rateio de tempo padrão acabamento | Rateio de tempo padrão acabamento | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Homologação | Semana 1 | N/A
32068 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | Modo de falha | Modo de falha | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 2 | N/A
32265 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | Atualização apontamento eletrônico manipuladores | Atualização apontamento eletrônico manipuladores | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Implantação | Semana 2 | N/A
32261 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | Ações Deutsche Bahn | Ações Deutsche Bahn | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 2 | N/A
30606 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | Informação do percentual de refugo por motivo pela quantidade produzida no QlickSense | Informação do percentual de refugo por motivo pela quantidade produzida no QlickSense | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | A fazer | Semana 1 | N/A
32146 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | Altona ¦¦ Relatório para controle das compras de consignados | Altona ¦¦ Relatório para controle das compras de consignados | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 2 | N/A
31257 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | Máquina de Ensaios | Máquina de Ensaios | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Implantação | Semana 3 | N/A
30903 | Sprint 2025-13 | Novo Sistema | N/A | Controle de acesso. | Controle de acesso. | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
30903 | Sprint 2025-13 | Novo Sistema | N/A | Controle do status por declaração | Controle do status por declaração | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Fazendo | Semana 3 | N/A
25807 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | Apresentação Faseamento Reunião | Apresentação Faseamento Reunião | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
32044 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | Informações SIC/Nimbi | Informações SIC/Nimbi | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 2 | N/A
32012 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | Atualização de Gerência por Setor com Vigência Histórica no Script das Aplicações | Atualização de Gerência por Setor com Vigência Histórica no Script das Aplicações | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 2 | N/A
32267 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | Inventário Itens Grupo 30 (Compra Spot) | Inventário Itens Grupo 30 (Compra Spot) | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 2 | N/A
29095 | Sprint 2025-13 | Projeto | N/A | Diário do bordo Ajustagem - Leitura de Tempo por Cabine | Diário do bordo Ajustagem - Leitura de Tempo por Cabine | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
31699 | Sprint 2025-13 | Projeto | N/A | Copiloto Gerencial IA - Descrição das Tabelas | Copiloto Gerencial IA - Descrição das Tabelas | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 5 | N/A
9382130258 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | Apontamento Quebra de Canal - Reunião | Apontamento Quebra de Canal - Reunião | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
32133 | Sprint 2025-13 | Melhoria | Solicitação de serviço | Automatização planilha comercial | Bom dia Edson, Precisamos automatizar a planilha em Excel que usamos hoje para alimentar as informações de vendas realizadas, 80% de possibilidade de vendas e 50% de possibilidade de vendas. Essa automatização pode ser com base no programa usado para o Scrum, porém com um layout comercial. Segue em | Média | Jacson Schneider Movidesk | Sistemas | 06/06/2025 | 19/05/2026 | A fazer | Semana 1 | Junho
32250 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | APONTAMENTO ELETRONICO JATO | APONTAMENTO ELETRONICO JATO | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 2 | N/A
32217 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | Trava - Lançamento de Datas | Trava - Lançamento de Datas | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 2 | N/A
32200 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | Reabrir: Qlik Sense - Custos de Venda Geral | Reabrir: Qlik Sense - Custos de Venda Geral | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 2 | N/A
32224 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | Melhoria no sistema de corridas da Aciaria | Melhoria no sistema de corridas da Aciaria | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 2 | N/A
32122 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | Altona ¦¦ Melhoria relatório - WCONEXP1 - Planilha de Consumo de Materiais por valor | Altona ¦¦ Melhoria relatório - WCONEXP1 - Planilha de Consumo de Materiais por valor | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 2 | N/A
32132 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | P Number Solar - refugo | P Number Solar - refugo | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 2 | N/A
32002 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | Apontamento IROG-BI moldagem USE | Apontamento IROG-BI moldagem USE | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
30019 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | Peças em carteira - Ultimo fornecimento +4 anos | Peças em carteira - Ultimo fornecimento +4 anos | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
26428 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | CONSULTA EMBARQUES ALTONA | CONSULTA EMBARQUES ALTONA | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | A fazer | Semana 2 | N/A
31835 | Sprint 2025-13 | Correção | N/A | computador de apontamento rebarbação VI | computador de apontamento rebarbação VI | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Homologação | Semana 3 | N/A
32177 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | Alterações na tela de inventario | Alterações na tela de inventario | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 2 | N/A
32009 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | Relatório de modelos - quantidade de caixas de machos | Relatório de modelos - quantidade de caixas de machos | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 2 | N/A
32171 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | AJUSTES NO LAYOUT DE TELA DE TRABALHO APONTAMENTO ELETRONICO JATO | AJUSTES NO LAYOUT DE TELA DE TRABALHO APONTAMENTO ELETRONICO JATO | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 2 | N/A
32197 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | Ajuste da Data de Abertura ID no QVD da CPC5742 | Ajuste da Data de Abertura ID no QVD da CPC5742 | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 2 | N/A
30705 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | Montagem de Conjunto de Itens Comerciais | Montagem de Conjunto de Itens Comerciais | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 2 | N/A
32158 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | L Number - prog moldagem vs exclusão | L Number - prog moldagem vs exclusão | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 2 | N/A
32037 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | BI ajustagem | BI ajustagem | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Homologação | Semana 2 | N/A
31015 | Sprint 2025-13 | Projeto | N/A | Conversão KB TOTO | Conversão KB TOTO | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | A fazer | Semana 3 | N/A
31892 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | FORMULÁRIO GERAL DE ANÁLISE CRÍTICA | FORMULÁRIO GERAL DE ANÁLISE CRÍTICA | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
23838 | Sprint 2025-13 | Projeto | N/A | Verificar a existência do CT-e na base altona | Verificar a existência do CT-e na base altona | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
31292 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | Apontamento eletrônico corte pó de ferro - Reunião | Apontamento eletrônico corte pó de ferro - Reunião | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
32281 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | Alteração no SMI | Alteração no SMI | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 2 | N/A
32298 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | Mapeamento Digital | Mapeamento Digital | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | A fazer | Semana 2 | N/A
30012 | Sprint 2025-13 | Projeto | Solicitação de serviço | Saneamento de dados para APS e treinamento | Objetivo: alimentar dados mestres nas tabelas do APS 8-9. Levantamento de informações para a especificação funcional do projeto. ( TI especificação de interface inicial) REALIZADO @Edson João Hammermeister por favor indicar tempo para essa atividade. Atenciosamente, De: João Pedro Beccon Enviada em: | Alta | João Pedro Beccon | Sistemas | 10/02/2025 | 19/05/2026 | Feito | Semana 2 | Fevereiro
32113 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | Planilha - Controle de OSs - Instalação Industrial - Importar Planilha | Planilha - Controle de OSs - Instalação Industrial - Importar Planilha | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Fazendo | Semana 3 | N/A
31702 | Sprint 2025-13 | Projeto | N/A | Migração de licenças para SAAS - Licença Supervisores | Migração de licenças para SAAS - Licença Supervisores | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
32119 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | Razão Crítica - Correção de Data de Tratamento Térmico | Razão Crítica - Correção de Data de Tratamento Térmico | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 2 | N/A
32239 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | ACRESCENTAR DUAS ETAPAS NO APONTAMENTO ELETRONICO/ MOTIVOS DE PARADAS | ACRESCENTAR DUAS ETAPAS NO APONTAMENTO ELETRONICO/ MOTIVOS DE PARADAS | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 2 | N/A
32107 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | Melhoria Controle de Refratario | Melhoria Controle de Refratario | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 2 | N/A
32296 | Sprint 2025-13 | Melhoria | Solicitação de serviço | Lista dos modelos e seu tempos padrões definidos | Boa tarde, Preciso da lista com todos os modelos que já possuem tempo padrão definido para as linhas (Carrossel e Fast Loop), será necessário revisar os tempos de alguns modelo. Att. | Média | Matheus Rodrigues de Almeida | ADH | 13/06/2025 | 06/03/2026 | Feito | Semana 2 | Junho
32113 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | Planilha - Controle de OSs - Instalação Industrial | Planilha - Controle de OSs - Instalação Industrial | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 2 | N/A
32298 | Sprint 2025-13 | Projeto | N/A | Mapeamento de Solda | Mapeamento de Solda | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
31682 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | Revisão de Pontos | Revisão de Pontos | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
24746 | Sprint 2025-13 | Projeto | N/A | Integração de faturamentos com eventos | Integração de faturamentos com eventos | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | A fazer | Semana 3 | N/A
28583 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | Compara Carteira UPR - Erro | Compara Carteira UPR - Erro | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Impedimento | Semana 3 | N/A
32094 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | implementar indicadores no sistema de manutenção | implementar indicadores no sistema de manutenção | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | A fazer | Semana 2 | N/A
23838 | Sprint 2025-13 | Projeto | N/A | Incluir "Todos" no combo "Tipo de pátio" | Incluir "Todos" no combo "Tipo de pátio" | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
23838 | Sprint 2025-13 | Projeto | N/A | Permitir entrega de fornecedores de Blumenau sem CTe | Permitir entrega de fornecedores de Blumenau sem CTe | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
23838 | Sprint 2025-13 | Projeto | N/A | Pedir numero da NF para fornecedores de Blumenau | Pedir numero da NF para fornecedores de Blumenau | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
23838 | Sprint 2025-13 | Projeto | N/A | Alterar Label de "Enviar arquivo " para "Enviar XML | Alterar Label de "Enviar arquivo " para "Enviar XML | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
23838 | Sprint 2025-13 | Projeto | N/A | Gerar evento no calendário a partir da criação da Ordem de coleta | Gerar evento no calendário a partir da criação da Ordem de coleta | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
23838 | Sprint 2025-13 | Projeto | N/A | Permitir gerar ordem de coleta apenas com o código do cliente e observaçoes | Permitir gerar ordem de coleta apenas com o código do cliente e observaçoes | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
23838 | Sprint 2025-13 | Projeto | N/A | Possibilidade de eventos recorrentes - Funcionalidade para reservar horário para cliente | Possibilidade de eventos recorrentes - Funcionalidade para reservar horário para cliente | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
23838 | Sprint 2025-13 | Projeto | N/A | Bloqueio de calendário para inventário | Bloqueio de calendário para inventário | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
32097 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | ERRO NA GERAÇÃO DA OFERTA | ERRO NA GERAÇÃO DA OFERTA | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
31688 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | Qlik - Relação de NF com OTF que não entram no Faturamento | Qlik - Relação de NF com OTF que não entram no Faturamento | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 5 | N/A
31841 | Sprint 2025-13 | Melhoria | N/A | Atualização de QVD Romaneio | Atualização de QVD Romaneio | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 5 | N/A

## Dashboard
Dashboard de Change Log - Governança de TI
Período | SPRINT 2025-13 | Base | Tickets corporativos para intranet / Power BI / Excel
Total de tickets |  | % dentro do SLA |  | Tempo médio (dias) | Áreas atendidas
91 |  | 0% |  | 9.89 | 1
Status final
[5 empty] | Feito | 64
[5 empty] | Implantação | 6
[5 empty] | Encerrado | 0

## Resumo
Resumo Executivo
Total de tickets | 91
0
9.89
1
Tickets por Área |  | Distribuição por Tipo |  |  | Prioridade |  | Cumprimento SLA |  | Status Final |  | Tickets por Semana | Volume
Sprint 2025-13 | 91 | Melhoria | 64 |  | Muito Alta | 0 | Sim | 0 | Feito | 64 | Semana 1 | 3
|  | Projeto | 19 |  | Alta | 10 | Não | 91 | A fazer | 12 | Semana 2 | 31
|  | Novo Sistema | 6 |  | Média | 81 |  |  | Impedimento | 2 | Semana 3 | 33
|  | Correção | 2 |  | Baixa | 0 |  |  | Fazendo | 4 | Semana 5 | 3
[5 empty] | Não definida | 0 |  |  | Implantação | 6
[9 empty] | Homologação | 3
[9 empty] | Fila | 0
[9 empty] | Em Análise | 0
Top tickets fora do SLA
|  | Ticket | Área | Atraso (dias) | Título
|  | 19909 | Sprint 2025-13 | 1015 | Consulta Registros
|  | 29853 | Sprint 2025-13 | 461 | WMS - Sistema de Picking - Distribuição de Estoque em carteira
|  | 30069 | Sprint 2025-13 | 450 | Sistema de Controle de Importação - Definição de contas
|  | 30012 | Sprint 2025-13 | 449 | Saneamento de dados para APS e treinamento
|  | 31836 | Sprint 2025-13 | 350 | Melhoria WMS - Conferencia e Carregamento
|  | 32133 | Sprint 2025-13 | 335 | Automatização planilha comercial
|  | 32022 | Sprint 2025-13 | 268 | Gerar registro na APON3 e MDL_TempoSeq dos apontamentos dos robôs Dalka e Lianco
|  | 32296 | Sprint 2025-13 | 251 | Lista dos modelos e seu tempos padrões definidos
|  | 30903 | Sprint 2025-13 | 0 | Cadastro de empresa
|  | 30903 | Sprint 2025-13 | 0 | Cadastro do tipo de anexos.