## Tickets
Ticket | Área | Tipo | Categoria | Título | Descrição | Prioridade | Solicitante | Equipe TI | Abertura | Encerramento | Status | Semana | Mês
35368 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | Altona ¦¦ Imobilizado - Exportação | Altona ¦¦ Imobilizado - Exportação | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
34029 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | Nota técnica 2025.002 - Alteração no XML da nota | Nota técnica 2025.002 - Alteração no XML da nota | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
35357 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | Ajuste no sistema de inventário geral | Ajuste no sistema de inventário geral | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
10671126999 | Sprint 2025-25 | Projeto | N/A | Documentação API - FTFU | Documentação API - FTFU | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
31699 | Sprint 2025-25 | Projeto | N/A | Copiloto Gerencial IA - Descrição das Tabelas | Copiloto Gerencial IA - Descrição das Tabelas | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
33048 | Sprint 2025-25 | Melhoria | Solicitação de serviço | Custos FTF | Boa tarde Srs., Precisamos automatizar um levantamento de custo de FTF por setor. A ideia é ter listado as operações trazendo o custo previsto de FTF e horas previstas de FTF de todos os modelos faturados do mês. Em anexo o Excel do exemplo de informação que precisa ser listada. Qualquer dúvida, est | Média | Gabriel Lucas Kertichka | Sistemas | 22/07/2025 | N/A | A fazer | Semana 4 | Julho
35125 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | ATUALIZAÇÃO TELA MODELO UNIVERSAL | ATUALIZAÇÃO TELA MODELO UNIVERSAL | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
34073 | Sprint 2025-25 | Projeto | N/A | Siga - Consulta Sequencia (Alt c) | Siga - Consulta Sequencia (Alt c) | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Fazendo | Semana 1 | N/A
35382 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | PENDÊNCIA NO PRÉ-PRODUTIVO | PENDÊNCIA NO PRÉ-PRODUTIVO | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
35399 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | Registro de solda digital | Registro de solda digital | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Implantação | Semana 4 | N/A
34931 | Sprint 2025-25 | Melhoria | Solicitação de serviço | Corrigir Cálculo do Custo de Bloqueios | Boa tarde Sandro. Código Descrição Matéria Prima 100579 SUCATA BLOQUEIO EA-16001 CF3 100587 SUCATA BLOQUEIO EA-16002 CF3M 100722 SUCATA BLOQUEIO EA-16007 CA6NM 100922 SUCATA BLOQUEIO EA-16019 102467 SUCATA BLOQUEIO EA-16020 | Alta | Paulo Giovani da Cruz | ADH | 27/10/2025 | 10/03/2026 | Implantação | Semana 4 | Outubro
30012 | Sprint 2025-25 | Melhoria | Solicitação de serviço | Melhorias APS | Objetivo: alimentar dados mestres nas tabelas do APS 8-9. Levantamento de informações para a especificação funcional do projeto. ( TI especificação de interface inicial) REALIZADO @Edson João Hammermeister por favor indicar tempo para essa atividade. Atenciosamente, De: João Pedro Beccon Enviada em: | Média | João Pedro Beccon | Sistemas | 10/02/2025 | 19/05/2026 | Fazendo | Semana 2 | Fevereiro
33130 | Sprint 2025-25 | Projeto | Solicitação de serviço | CRM - Nova carga inicial de oportunidades | N/A | Alta | Laura Herrmann Schmickler | Sistemas | 28/07/2025 | N/A | Fazendo | Semana 4 | Julho
35127 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | Altona ¦¦ Estoque IMOB 39551 - Entradas + Consumo Diferente do Saldo | Altona ¦¦ Estoque IMOB 39551 - Entradas + Consumo Diferente do Saldo | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | A fazer | Semana 1 | N/A
33395 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | Ordens de Compra - Benner | Ordens de Compra - Benner | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | A fazer | Semana 1 | N/A
35434 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | REVISÃO E CRIAÇÃO DE NOVOS FLUXOS | REVISÃO E CRIAÇÃO DE NOVOS FLUXOS | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | A fazer | Semana 4 | N/A
33509 | Sprint 2025-25 | Melhoria | Solicitação de serviço | Melhoria nas informações da FTF/ OFERTA | Bom dia, Flávio, e demais, Além do chamado anexo, gostaríamos de implantar outra melhoria no sistema de FTFs, conforme segue: 1ºSolicitação: Incluir nas FTFs a informação de vida útil orçada do modelo (quantidade de peças que o modelo poderá fabricar), junto com as demais informações como material, | Alta | Pierro Conrrad da Silva | Sistemas | 14/08/2025 | 25/02/2026 | Implantação | Semana 2 | Agosto
35370 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | Altona ¦¦ Requisição Contas 39551 - 1.1.3.23.011 e 39549 - 1.1.3.15.002 | Altona ¦¦ Requisição Contas 39551 - 1.1.3.23.011 e 39549 - 1.1.3.15.002 | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
35323 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | IROG - Corte Pó de ferro BI | IROG - Corte Pó de ferro BI | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
35369 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | Altona ¦¦ OSI - Flag de suspensão | Altona ¦¦ OSI - Flag de suspensão | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
29853 | Sprint 2025-25 | Projeto | Solicitação de serviço | WMS - Sistema de Picking - Distribuição de Estoque em carteira | Boa tarde Conforme conversamos, precisamos de um sistema dentro do WMS que faça a distribuição em tempo real do saldo do Estoque com a carteira. Conforme é realizado o faturamento, a carteira seja atualizada em tempo real, bem como a entrada e estorno do material. O sistema deve fornecer um relatóri | Alta | Djalma Machado | ADH | 31/01/2025 | 19/05/2026 | Feito | Semana 5 | Janeiro
35318 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | Elaboração de um sistema de atividades para o laboratorio Químico | Elaboração de um sistema de atividades para o laboratorio Químico | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | A fazer | Semana 4 | N/A
35423 | Sprint 2025-25 | Melhoria | Solicitação de serviço | Sistema de programação das moldagens - REUNIÃO | Boa tarde, Precisamos fazer uma alteração no sistema de programação das moldagens, como podemos proceder? Atenciosamente, | Média | Jackson Souza | Sistemas | 25/11/2025 | 25/02/2026 | Implantação | Semana 4 | Novembro
32037 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | BI ajustagem | BI ajustagem | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Fazendo | Semana 1 | N/A
35333 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | Solicitação de Implementação de Nova Funcionalidade no WMS – “Pré-Transferência Aciaria” | Solicitação de Implementação de Nova Funcionalidade no WMS – “Pré-Transferência Aciaria” | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | A fazer | Semana 4 | N/A
34599 | Sprint 2025-25 | Melhoria | Solicitação de serviço | Sistema de Embalagens - Relatório Requisição Embalagem por Sequência | Bom dia Sandro. Cristian me passou que o desenvolvimento do sistema para gestão de Embalagem está concluído. Ótima notícia. Desenvolver relatório conforme layout no anexo. Relatório será de período fechado de mês, após o fechamento do mês. Listar mesmo as requisições que não tenham vinculadas etique | Média | Paulo Giovani da Cruz | Sistemas | 09/10/2025 | N/A | A fazer | Semana 2 | Outubro
35440 | Sprint 2025-25 | Correção | N/A | Apontamento - Corte pó de Ferro | Apontamento - Corte pó de Ferro | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
35420 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | Alteração no sistema corridas | Alteração no sistema corridas | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
34507 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | Altona ¦¦ Consignado - Conferência Fornecedores | Altona ¦¦ Consignado - Conferência Fornecedores | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
35383 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | Ajuste na Tela “Materiais Endereçados” | Ajuste na Tela “Materiais Endereçados” | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
35417 | Sprint 2025-25 | Melhoria | Solicitação de serviço | MRP NO SETOR DE PRÉ-ANÁLISE (516) | Bom dia, Favor criar um formulário no setor 516 que possibilite a inclusão de informações no MRP do CPP, da mesma forma que existe no setor 509/527. Favor criar trava de movimentação do setor até que o formulário esteja respondido, portanto incluir opção de "SIM" ou "NÃO" antes do grid (Há necessida | Média | Willian Gabriel Paixão dos Santos | ADH | 25/11/2025 | 06/03/2026 | Feito | Semana 4 | Novembro
19909 | Sprint 2025-25 | Melhoria | Solicitação de serviço | Registro de pintura | Boa tarde, Visando uma melhoria no setor de pintura e uma adequação para ISO9001, o registro de pintura é hoje realizado manualmente pelo pintor, correndo assim, o risco do mesmo esquecer de preencher o documento ao final da atividade. A ideia seria inserir um registro digital, parecido com o que é | Média | Caio Henrique Vicente Bento | Sistemas | 25/04/2023 | 18/02/2026 | Impedimento | Semana 4 | Abril
24746 | Sprint 2025-25 | Projeto | N/A | Integração de faturamentos com eventos | Integração de faturamentos com eventos | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | A fazer | Semana 1 | N/A
35182 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | Pendência de Solda - 5530 x 5531 | Pendência de Solda - 5530 x 5531 | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Implantação | Semana 1 | N/A
34921 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | HORIMETRO MANIULADORES | HORIMETRO MANIULADORES | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
33412 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | Ajuste calculo Metas Gerais Irog | Ajuste calculo Metas Gerais Irog | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
33130 | Sprint 2025-25 | Projeto | Solicitação de serviço | CRM - Atualizar IDERP nos registros já existentes | N/A | Alta | Laura Herrmann Schmickler | Sistemas | 28/07/2025 | N/A | Feito | Semana 4 | Julho
35298 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | LISTA DE CPPs COM RADIOGRAFIA" | LISTA DE CPPs COM RADIOGRAFIA" | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
35206 | Sprint 2025-25 | Melhoria | Solicitação de serviço | Alterações nas etiquetas de moldagem | Boa Tarde! Segue abaixo as alterações necessárias para impressão das etiquetas de moldagem e cartão de vazamento. Ø Imprimir duas ou mais sequencias quando necessário Ø Imprimir duas cópias da etiqueta de moldagem Ø Não se faz necessário a impressão da etiqueta de moldagem ULE no momento. Att, | Média | Luiz Ricardo Roedel | Sistemas | 11/11/2025 | 25/02/2026 | Feito | Semana 2 | Novembro
32677 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | PDI - Fixar colunas de identificação das cotas | PDI - Fixar colunas de identificação das cotas | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Fazendo | Semana 1 | N/A
35281 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | TELA DE ANEXOS DE MAPEAMENTO DIGITAL | TELA DE ANEXOS DE MAPEAMENTO DIGITAL | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
34377 | Sprint 2025-25 | Melhoria | Solicitação de serviço | Lógica de ACR no sistema de manutenção - Pila 2 MP | Boa tarde, Estou formalizando a solicitação de alteração no sistema para comportar o projeto da Produttare, pilar 2 de manutenção planejada. (Análise de causa raíz) Para entendimento de contexto segue fluxograma: [Diagrama O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.] A ideia é termos a seguinte l | Alta | Enzo Luiz Okabe Auad | Sistemas | 26/09/2025 | 20/02/2026 | Feito | Semana 4 | Setembro
33130 | Sprint 2025-25 | Projeto | Solicitação de serviço | CRM - Produtos não estão não estão disponibilizado descrição | N/A | Alta | Laura Herrmann Schmickler | Sistemas | 28/07/2025 | N/A | Feito | Semana 4 | Julho
35273 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | Sistema retrabalho ajustagem com erro | Sistema retrabalho ajustagem com erro | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
23838 | Sprint 2025-25 | Novo Sistema | N/A | Inclusão dos novos pátios | Inclusão dos novos pátios | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
35310 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | Apontamento jatos | Apontamento jatos | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
34919 | Sprint 2025-25 | Melhoria | Solicitação de serviço | Solicitação de BI QlikSense – Indicadores de Ofertas | Bom dia, Gostaria de desenvolver um BI que apresente dois indicadores relacionados ao envio de ofertas: 1. % de ofertas enviadas dentro do prazo definido no momento da abertura do PO. Este será o indicador principal. 1. Prazo médio de envio das ofertas (em dias) Apenas para acompanhamento; não haver | Baixa | Laura Herrmann Schmickler | Sistemas | 27/10/2025 | 19/05/2026 | A fazer | Semana 4 | Outubro
34427 | Sprint 2025-25 | Projeto | N/A | ETFIC - Analise | ETFIC - Analise | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | A fazer | Semana 3 | N/A
35295 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | ROTEIRO PRELIMINAR NA TELA DE MOVIMENTAÇÃO DE AC | ROTEIRO PRELIMINAR NA TELA DE MOVIMENTAÇÃO DE AC | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
33387 | Sprint 2025-25 | Melhoria | Solicitação de serviço | HORIMETRO MANIPULADORES | Bom dia, A um tempo atrás decidimos não ter os o apontamento do Horimetro dos manipuladores obrigatório, mas não está atendendo nossa realidade, vamos voltar atrás e manter ele obrigatório. Peso para que entre em contato @Maciel Nolli, para alinharmos certinho o que será feito. Temos um chamado cons | Média | Douglas Garcia | Sistemas | 08/08/2025 | 25/02/2026 | Feito | Semana 2 | Agosto
34981 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | Criar aplicação no QSense - Exclusão de movimentação | Criar aplicação no QSense - Exclusão de movimentação | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 5 | N/A
34171 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | Contagem Proformas | Contagem Proformas | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Fazendo | Semana 1 | N/A
33130 | Sprint 2025-25 | Projeto | Solicitação de serviço | CRM - Nova Carga de clientes | N/A | Alta | Laura Herrmann Schmickler | Sistemas | 28/07/2025 | N/A | Feito | Semana 4 | Julho
33271 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | Alinhamento dos cálculos de disponibilidade (copy) | Alinhamento dos cálculos de disponibilidade (copy) | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | A fazer | Semana 1 | N/A
35253 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | Incluir Unidade de Negócio em Relatório | Incluir Unidade de Negócio em Relatório | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 2 | N/A
35403 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | Inclusão de Máquinas e Setor no MPO Acabamento | Inclusão de Máquinas e Setor no MPO Acabamento | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
35208 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | Criar campo novo ou relatório | Criar campo novo ou relatório | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 2 | N/A
33130 | Sprint 2025-25 | Projeto | Solicitação de serviço | CRM - Testes unitários com usuário (oportunidade) | N/A | Alta | Laura Herrmann Schmickler | Sistemas | 28/07/2025 | N/A | Fazendo | Semana 4 | Julho
35272 | Sprint 2025-25 | Melhoria | Solicitação de serviço | Contagem de Inventário | Prezados, Nos dias 05 e 06 de janeiro/2026 a Altona fará inventário de produtos em processo, identificando a quantidade de sequencias por setor. O sistema deverá possibilitar anexar foto da peça. Para tal funcionalidade, é necessária a construção de uma interface no sistema de WMS, com base na tela | Alta | Edson João Hammermeister | Sistemas | 14/11/2025 | 25/02/2026 | Feito | Semana 2 | Novembro
34896 | Sprint 2025-25 | Melhoria | Solicitação de serviço | Alteração de calculo do BI | Boa tarde Srs., 1ª Alteração: Precisamos alterar o cálculo da performance conforme abaixo: O Tempo Padrão deve ser considerado por sequência e operação. Caso sejam apontados a mesma operação por mais de uma vez para a mesma sequência, o Tempo Padrão deve ser rateado entre estes apontamentos, levando | Média | Lucas Sebold Movidesk | Sistemas | 24/10/2025 | 24/04/2026 | A fazer | Semana 4 | Outubro
35044 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | Registro de solda digital, IS NAO CADASTRADAS | Registro de solda digital, IS NAO CADASTRADAS | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Implantação | Semana 4 | N/A
35081 | Sprint 2025-25 | Melhoria | Solicitação de serviço | SUGESTÃO PARA MELHORIA NA H5000 | Bom dia, tudo certo? Gostaria de fazer uma sugestão de melhoria na H5000 com relação ao preenchimento da carta CEP e C3M. * Atualmente 1° - Atualmente o preenchimento desses dois arquivos são feitos manualmente, imprimimos o arquivo de excell para o operador e ele faz o preenchimento de forma manual | Média | Wangadner Maycoll do Nascimento Costa | Sistemas | 04/11/2025 | N/A | Fila | Semana 1 | Novembro
33401 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | Gráfico refugo diário - SENSE | Gráfico refugo diário - SENSE | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
33009 | Sprint 2025-25 | Projeto | N/A | Ajustes Dalca e Lianco | Ajustes Dalca e Lianco | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
33588 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | Indicador Cobertura de Estoques - Gerar Tabela | Indicador Cobertura de Estoques - Gerar Tabela | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Implantação | Semana 1 | N/A
10669161451 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | DESENVOLVIMENTO DE CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE USINAGEM (copy) | DESENVOLVIMENTO DE CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE USINAGEM (copy) | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | A fazer | Semana 1 | N/A
35246 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | Melhoria no sistema de coleta de assinatura digital | Melhoria no sistema de coleta de assinatura digital | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
31270 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | MELHORIAS FLUXO 109 REVISÕES (copy) | MELHORIAS FLUXO 109 REVISÕES (copy) | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | A fazer | Semana 1 | N/A
32677 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | PDI - Inspeção - Cotas informadas. | PDI - Inspeção - Cotas informadas. | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Fazendo | Semana 1 | N/A
35067 | Sprint 2025-25 | Correção | Problema | Erro IROG acabamento | Bom dia, Esta apresentando um erro no rateio de metas do IROG acabamento. At.te., | Alta | Carlos Correia | Sistemas | 04/11/2025 | 05/03/2026 | A fazer | Semana 1 | Novembro
34651 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | Acesso a movimentação das moldagens apenas para uma lista de colaboradores | Acesso a movimentação das moldagens apenas para uma lista de colaboradores | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | A fazer | Semana 4 | N/A
34073 | Sprint 2025-25 | Projeto | N/A | Siga - Consulta Sequencia (Alt c) - Fluxo de movimentação | Siga - Consulta Sequencia (Alt c) - Fluxo de movimentação | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
35257 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | Integração do mapeamento digital com sistema do PCP | Integração do mapeamento digital com sistema do PCP | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | A fazer | Semana 1 | N/A
33191 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | Ticket - Programação (copy) | Ticket - Programação (copy) | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | A fazer | Semana 1 | N/A
34378 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | BI análise de ofertas - add metas | BI análise de ofertas - add metas | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
33360 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | Auditoria MPO, PID e Checklist | Auditoria MPO, PID e Checklist | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
33588 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | Indicador Cobertura de Estoques | Indicador Cobertura de Estoques | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Fazendo | Semana 1 | N/A
28392 | Sprint 2025-25 | Melhoria | Solicitação de serviço | Notas de consignado - Medição NIMBI | Bom dia, Conforme reunião dia 10/10 com o Sandro, queremos solicitar uma alteração no sistema de consignados da empresa. Sobre os contratos de consignado será gerado uma ordem de compra, e dentro dessas ordens terão medições para os consumos dos consignados. Para verificar que a OC é referente a con | Alta | Jessica Priscila Gonçalves | ADH | 15/10/2024 | 24/03/2026 | A fazer | Semana 3 | Outubro
34720 | Sprint 2025-25 | Melhoria | Solicitação de serviço | Solicitação de Implementação – Coleta de Assinatura Digital para Declaração de Recebimento | Boa tarde Gostaria de solicitar a implementação de uma funcionalidade para coleta de assinatura digital referente à Declaração de Recebimento de materiais. Contexto do Processo Atual Hoje, ao receber o romaneio/cópia da nota fiscal, realizamos a seguinte sequência: 1. Acessamos o sistema no menu Con | Baixa | Alex Julio Estacio | Sistemas | 16/10/2025 | 02/04/2026 | Fazendo | Semana 3 | Outubro
32839 | Sprint 2025-25 | Melhoria | Solicitação de serviço | [NIMBI] ATUALIZAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE PEDIDO - Entrega | Bom dia Sandro Conforme falamos via teams. Foi informada uma atualização para alteração de pedido de compra dentro do Nimbi. Para a API pegar esse pedido e atualizar no ERP ele precisaria ler esse código 9 = Changed - Waiting Acceptance (CHANGED_WAITING_ACCEPTED) Abaixo os campos passíveis de altera | Alta | Alini Ferreira Ganda | ADH | 11/07/2025 | 25/02/2026 | Feito | Semana 2 | Julho
33588 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | Indicador Cobertura de Estoques - Importar histórico de Planilhas | Indicador Cobertura de Estoques - Importar histórico de Planilhas | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Fila | Semana 3 | N/A
33632 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | Cálculo de carga - Sistema de corridas | Cálculo de carga - Sistema de corridas | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | A fazer | Semana 1 | N/A
35529 | Sprint 2025-25 | Melhoria | Solicitação de serviço | Log de método dentro do sistema de baixa de preventivas e planejamento e programação | Boa tarde, Formalizando abertura de chamado para criação de log de método dentro do sistema de baixa de preventivas e planejamento e programação. Att, | Média | Enzo Luiz Okabe Auad | Sistemas | 01/12/2025 | 25/02/2026 | Impedimento | Semana 1 | Dezembro
34534 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | Indicadores de Setup - IROG Usinagem (copy) | Indicadores de Setup - IROG Usinagem (copy) | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
35557 | Sprint 2025-25 | Melhoria | Solicitação de serviço | Código visual de ACR - Tela TV Usinagem | Bom dia, Estou solicitando neste email para que seja feito a mesma sinalização visual na TV para maquinas cadastradas em ACR que foi feita para Fundição que seja feita para Usinagem. Analista que está ciente dessa solicitação é o Tiago. Att, | Média | Enzo Luiz Okabe Auad | Sistemas | 03/12/2025 | 20/02/2026 | Feito | Semana 1 | Dezembro
23838 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | Permitir reprogramar horário já agendado (cliente pode solicitar reagendamento) | Permitir reprogramar horário já agendado (cliente pode solicitar reagendamento) | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
23838 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | Atualizar o calandario ao fechar o prompt de agendamento | Atualizar o calandario ao fechar o prompt de agendamento | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
23838 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | No prompt de agendamento, se teclar enter já inclui o registro, mas nao atualiza com as NFs selecionadas em seguida | No prompt de agendamento, se teclar enter já inclui o registro, mas nao atualiza com as NFs selecionadas em seguida | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
23838 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | Nao etá trazendo informações de para o report da Ordem de coleta. Gerar numeração e infomações de modelo e QTD de peças | Nao etá trazendo informações de para o report da Ordem de coleta. Gerar numeração e infomações de modelo e QTD de peças | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
23838 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | Horario recusado nao deve ser apresentado no calendário | Horario recusado nao deve ser apresentado no calendário | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
23838 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | Na lista de expedidor está apresentando nomes que nao são da expedição | Na lista de expedidor está apresentando nomes que nao são da expedição | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
35453 | Sprint 2025-25 | Melhoria | Solicitação de serviço | Inclusão de informação CPP | Boa tarde, Conforme conversa, por gentileza incluir campo para preencher o "Tempo de Enchimento Projetado" no Formulário de Projeto no CPP: E, além disso, esse novo dado deve aparecer no sistema de corridas, na tela abaixo (ao lado dessa informação deve aparecer a tolerância de +-15%): At.te, | Média | Helena Mariana Segalla | Sistemas | 26/11/2025 | N/A | Feito | Semana 4 | Novembro
35642 | Sprint 2025-25 | Melhoria | Problema | Rateio - Tempo Padrão de Modelos | Bom dia, Srs., Estamos, mais uma vez, enfrentando problemas nos rateios dos tempos dos modelos. Em diversos modelos foram identificadas inconsistências significativas, e tomamos como referência o modelo 79704074 para exemplificar a situação. Tempo que sendo reteado pelo B.I. Tempo de foi importado p | Média | Marcos Santos Junior | Sistemas | 09/12/2025 | 17/03/2026 | Implantação | Semana 2 | Dezembro
23838 | Sprint 2025-25 | Melhoria | N/A | Ajuste Calendário Horários exibidos | Ajuste Calendário Horários exibidos | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
35272 | Sprint 2025-25 | Projeto | Solicitação de serviço | Criar Api para listar sequencias vivas em json- INVENTARIO | Prezados, Nos dias 05 e 06 de janeiro/2026 a Altona fará inventário de produtos em processo, identificando a quantidade de sequencias por setor. O sistema deverá possibilitar anexar foto da peça. Para tal funcionalidade, é necessária a construção de uma interface no sistema de WMS, com base na tela | Média | Edson João Hammermeister | Sistemas | 14/11/2025 | 25/02/2026 | Feito | Semana 2 | Novembro
35272 | Sprint 2025-25 | Projeto | Solicitação de serviço | Criar API para sincronizar - INVENTARIO | Prezados, Nos dias 05 e 06 de janeiro/2026 a Altona fará inventário de produtos em processo, identificando a quantidade de sequencias por setor. O sistema deverá possibilitar anexar foto da peça. Para tal funcionalidade, é necessária a construção de uma interface no sistema de WMS, com base na tela | Média | Edson João Hammermeister | Sistemas | 14/11/2025 | 25/02/2026 | Feito | Semana 2 | Novembro
35272 | Sprint 2025-25 | Projeto | Solicitação de serviço | Criar api para fazer login (obrigar login para sincronizar) - INVENTARIO | Prezados, Nos dias 05 e 06 de janeiro/2026 a Altona fará inventário de produtos em processo, identificando a quantidade de sequencias por setor. O sistema deverá possibilitar anexar foto da peça. Para tal funcionalidade, é necessária a construção de uma interface no sistema de WMS, com base na tela | Média | Edson João Hammermeister | Sistemas | 14/11/2025 | 25/02/2026 | Feito | Semana 2 | Novembro
35272 | Sprint 2025-25 | Projeto | Solicitação de serviço | Alterações do front - INVENTARIO | Prezados, Nos dias 05 e 06 de janeiro/2026 a Altona fará inventário de produtos em processo, identificando a quantidade de sequencias por setor. O sistema deverá possibilitar anexar foto da peça. Para tal funcionalidade, é necessária a construção de uma interface no sistema de WMS, com base na tela | Média | Edson João Hammermeister | Sistemas | 14/11/2025 | 25/02/2026 | Feito | Semana 2 | Novembro
35272 | Sprint 2025-25 | Projeto | Solicitação de serviço | Fotos no front - INVENTARIO | Prezados, Nos dias 05 e 06 de janeiro/2026 a Altona fará inventário de produtos em processo, identificando a quantidade de sequencias por setor. O sistema deverá possibilitar anexar foto da peça. Para tal funcionalidade, é necessária a construção de uma interface no sistema de WMS, com base na tela | Média | Edson João Hammermeister | Sistemas | 14/11/2025 | 25/02/2026 | Feito | Semana 2 | Novembro

## Dashboard
Dashboard de Change Log - Governança de TI
Período | SPRINT 2025-25 | Base | Tickets corporativos para intranet / Power BI / Excel
Total de tickets |  | % dentro do SLA |  | Tempo médio (dias) | Áreas atendidas
99 |  | 0% |  | 4.55 | 1
Status final
[5 empty] | Feito | 57
[5 empty] | Implantação | 8
[5 empty] | Encerrado | 0

## Resumo
Resumo Executivo
Total de tickets | 99
0
4.55
1
Tickets por Área |  | Distribuição por Tipo |  |  | Prioridade |  | Cumprimento SLA |  | Status Final |  | Tickets por Semana | Volume
Sprint 2025-25 | 99 | Melhoria | 78 |  | Muito Alta | 0 | Sim | 0 | Feito | 57 | Semana 1 | 24
|  | Projeto | 18 |  | Alta | 26 | Não | 99 | A fazer | 20 | Semana 2 | 3
|  | Correção | 2 |  | Média | 71 |  |  | Impedimento | 2 | Semana 3 | 4
|  | Novo Sistema | 1 |  | Baixa | 2 |  |  | Fazendo | 10 | Semana 4 | 33
[5 empty] | Não definida | 0 |  |  | Implantação | 8 | Semana 5 | 1
[9 empty] | Homologação | 0
[9 empty] | Fila | 2
[9 empty] | Em Análise | 0
Top tickets fora do SLA
|  | Ticket | Área | Atraso (dias) | Título
|  | 19909 | Sprint 2025-25 | 1108 | Registro de pintura
|  | 28392 | Sprint 2025-25 | 569 | Notas de consignado - Medição NIMBI
|  | 29853 | Sprint 2025-25 | 458 | WMS - Sistema de Picking - Distribuição de Estoque em carteira
|  | 30012 | Sprint 2025-25 | 451 | Melhorias APS
|  | 33048 | Sprint 2025-25 | 289 | Custos FTF
|  | 33130 | Sprint 2025-25 | 283 | CRM - Nova carga inicial de oportunidades
|  | 33130 | Sprint 2025-25 | 283 | CRM - Atualizar IDERP nos registros já existentes
|  | 33130 | Sprint 2025-25 | 283 | CRM - Produtos não estão não estão disponibilizado descrição
|  | 33130 | Sprint 2025-25 | 283 | CRM - Nova Carga de clientes
|  | 33130 | Sprint 2025-25 | 283 | CRM - Testes unitários com usuário (oportunidade)