## Tickets
Ticket | Área | Tipo | Categoria | Título | Descrição | Prioridade | Solicitante | Equipe TI | Abertura | Encerramento | Status | Dentro da SLA | Semana | Mês | Origem
22008 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Relatório XML não lançados/ evento recusa automatico | Bom dia Senhores, Conforme conversamos sobre automatizar o evento de recusa direto pelo relatório sem a necessidade de fazer no inventti Hoje quando selecionas cancelar NF ele cancela recebimento apenas no sistema, precisamos que ele já gere o evento de recusa e integre com o Inventti levando a info | Média | Lucineia Andrade | Sistemas | 24/08/2023 | 25/09/2023 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto | Planejado
19402 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Relatório Razão Crítica > Adequação do Lay Out | Boa tarde, Com o objetivo de tornar o relatório da Razão Crítica mais simples e objetivo foi desenvolvido um novo conceito de Lay Out. O novo conceito foi apresentado e aprovado junto aos dois principais usuários na produção A partir dessa adequação faremos os últimos testes necessários para aprovaç | Média | Samuel Garcia | ADH | 24/03/2023 | 25/09/2023 | Feito | Não | Semana 4 | Março | Planejado
22197 | Setor não informado | Projeto | Solicitação de serviço | Parametrização inicial CenciHUB (Implantação) - Altona SA | Boa tarde, Com relação a planilha em anexo, precisamos de apenas um GHE por colaborador Att De: Suporte CenciHUB Enviada em: segunda-feira, 4 de setembro de 2023 17:59 Para: Alan Jonis da Silva ; Alan Jonis da Silva Cc: admvendas12@cencicia.com.br; comercial14@cencicia.com.br; coordenador16@cencicia | Média | Alan Jonis da Silva | Sistemas | 06/09/2023 | 25/09/2023 | Feito | Não | Semana 1 | Setembro | Planejado
22196 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Dias de estoque | Boa tarde, Hoje temos o relatório de valor do estoque. Gostaria de incluir os dias de estoque na coluna ao lado do saldo do estoque seria a coluna J, pode pegar essa informação de dias de estoque do sistema. Att | Média | Alan Jonis da Silva | Sistemas | 06/09/2023 | 25/09/2023 | Feito | Não | Semana 1 | Setembro | Planejado
22195 | Compras | Correção | Problema | Erro no relatório de FUP | Oi Sandro boa tarde! Percebi algumas falhas no relatório de Follow, ordens de compra que constam em aberto porém já foram lançadas, pedi para Alini dar uma olhada e para os itens de estoque tá tudo ok, me parece ser uma particularidade apenas nas sics. Anexo o relatório que tirei nesse momento e as | Média | Luciana Bello | Sistemas | 06/09/2023 | 25/09/2023 | Feito | Não | Semana 1 | Setembro | Planejado
22184 | Manutenção | Melhoria | Solicitação de serviço | Atribuição de mantenedor na OS | Bom dia, Solicitamos uma alteração do sistema de manutenção. Ao indicar qual mantenedor será o responsável pela execução da OS, a mesma ainda está aparecendo na tela como se não houvesse mantenedor responsável pela OS. Precisamos que quando os planejadores atribuam o manutentor responsável pela OS, | Média | Luiz Henrique Rocha Junior | Sistemas | 06/09/2023 | 25/09/2023 | Feito | Não | Semana 1 | Setembro | Planejado
22174 | Controladoria | Melhoria | Solicitação de serviço | Melhoria Relatório de Entrada de Notas Fiscais | Boa tarde! Desenvolver melhoria para ser possível gerar relatório em Excel. Sistema Contabilidade | Média | Paulo Giovani da Cruz | Sistemas | 05/09/2023 | 25/09/2023 | Feito | Não | Semana 1 | Setembro | Planejado
22128 | Manutenção | Melhoria | Solicitação de serviço | Botão Estoque (Pré Requisição) | Bom dia, Favor, incluir o botão ESTOQUE (PRÉ REQUISIÇÃO) na tela de PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DA OS, no sistema de Manutenção. Atualmente esse botão se encontra apenas na tela de BAIXAR ORDEM DE SERVIÇO CORRETIVA e BAIXAR ORDEM DE SERVIÇO CORRETIVA PREVENTIVA Atenciosamente, | Média | Luiz Henrique Rocha Junior | Sistemas | 04/09/2023 | 25/09/2023 | Feito | Não | Semana 1 | Setembro | Planejado
22095 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Incluir coluna no relatório | Bom dia * Incluir uma coluna com as observações sobre devolução do lote no relatório Excel das etiquetas amarelas: | Média | Bruno Giovani Ricardo | Sistemas | 31/08/2023 | 25/09/2023 | Feito | Não | Semana 5 | Agosto | Planejado
22083 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Alterar Sistema - Consulta etiquetas | Boa tarde Incluir um filtro nessa tela para consultar só etiqueta na situação Aguardando aceite. O sistema atual carrega todas as etiquetas já criadas pelo usuário e é muito lendo, sendo 99% do uso dessa tela é para excluir etiquetas pendentes Aguardando aceite. | Média | Bruno Giovani Ricardo | Sistemas | 30/08/2023 | 25/09/2023 | Feito | Não | Semana 5 | Agosto | Planejado
22039 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Agrupar os inventários - Expedição | Bom dia Reengenharia dos sistemas de expedição Complemento do Ticket 14430 * Agrupar os inventários em um "Pasta": | Média | Bruno Giovani Ricardo | Sistemas | 28/08/2023 | 25/09/2023 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto | Planejado
22022 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Alterar local do cursor | Bom dia Ao abrir a tela abaixo o curso fica no campo de DATA INICIAL, favor alterar para o campo de ETIQUETA DESEJADA, pois os colaboradores em geral acabam digitando a etiqueta no campo data o que fazer a tela recarregar, ficando trava por um tempo. | Média | Bruno Giovani Ricardo | Sistemas | 25/08/2023 | 25/09/2023 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto | Planejado
22004 | Logística | Melhoria | Solicitação de serviço | Inclusão de Segmentação relatório de Cte | Bom dia Sandro Incluir a segmentação por CFOP cadastrada ontem no relatório abaixo, ao lado do campo de CFOP, e incluir um campo com a descrição do CFOP também. Anexo colunas em amarelo como exemplo. | Média | Djalma Machado | Sistemas | 24/08/2023 | 25/09/2023 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto | Planejado
21490 | Planejamento Operacional | Projeto | Solicitação de serviço | PROJETO FATURA - Criar nível de prazo nas FTFs por oferta | Criar um nível para podermos informar as quantidades e prazos por oferta para interação com cenários. Casos de várias ofertas com mesma FTF e mesmo cliente Exemplo: ofertas 59/23, 62/23, 63/23 e 64/23 da Westpower | Média | Caio Vinicius Paes Bender | Sistemas | 27/07/2023 | 25/09/2023 | Feito | Não | Semana 4 | Julho | Planejado
21373 | PCP | Melhoria | Solicitação de serviço | Programação moldagem - Itens não liberados e não programados | Boa tarde Conforme abaixo com a mudança do local das pendencias (que sempre fica abaixo do setor que criou a mesma, está gerando dúvidas pois quando verificamos o fluxo não vamos até embaixo para verificar. Preciso então que, quando um setor gere uma pendencia, que o mesmo fique em vermelho na tela | Média | Rafael Tamanini | Sistemas | 20/07/2023 | 25/09/2023 | Feito | Não | Semana 3 | Julho | Planejado
20717 | PCP | Melhoria | Solicitação de serviço | Acesso ao Bancos de Dados | Boa Tarde Gostaria de acesso aos relatórios abaixo * Saida de Corte de Canal * Entrada na Usinagem * Entrada no depósito Movimentação [imagem] | Média | Cristiano Roberto Silva | Sistemas | 08/06/2023 | 22/09/2023 | Feito | Não | Semana 2 | Junho | Planejado
19219 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Melhoria Atualização diária das saídas | Boa tarde, Solicito melhoria no sistema Altona, (modulo contabilidade). Atualmente, efetuamos a operação de virada diária das requisições de forma manual. Seria possível automatizar o sistema para executar automaticamente em horário fora do expediente. Horário interessante para o sistema executar a | Média | Alexsandro Oliveira do Prado | Sistemas | 15/03/2023 | 22/09/2023 | Feito | Não | Semana 3 | Março | Planejado
22103 | TI | Projeto | Solicitação de serviço | Posto de cópia eletronico | Prezados, Segue abaixo alguns ajustes identificados na reunião de homologação do Posto de Cópia Eletrônico: 1 - Na tela de login, deixar um espaço entre os campos de matrícula e senha 2 - Ao acessar o sistema, se não for administrador: 2.1 - Abrir diretamente na página de consulta de documentos; 2.2 | Média | Edson João Hammermeister | Sistemas | 31/08/2023 | 25/09/2023 | Feito | Não | Semana 5 | Agosto | Planejado
22101 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Acesso documentos | Boa tarde * Precisamos habilitar no SISTEMA do coletor de dados um campo para acessar o procedimento de EMBALAGEM para conferir se a peça está embalada corretamente : * O sistema já está pronto, falta acesso, conforme informações do TI: * http://1.0.2.131/sli/sli_pcp012.aspx? * Sistema PCP * file:// | Média | Bruno Giovani Ricardo | Sistemas | 31/08/2023 | 26/11/2023 | Feito | Não | Semana 5 | Agosto | Planejado
22091 | Contabilidade | Melhoria | Solicitação de serviço | Alerta na SIC | Bom dia Edson Tudo bem? Cfme conversamos, peço por gentileza, seguir em ambiente de teste, a inclusão de um alerta na SIC, assim que ultrapassar o valor orçado do material - produto - serviço em questão. Sem tolerância. Passando do valor que está no orçamento, precisa aparecer um alerta para o diret | Média | Julius Hadlich | Sistemas | 31/08/2023 | 07/11/2023 | Feito | Não | Semana 5 | Agosto | Planejado
22057 | Usinagem | Melhoria | Solicitação de serviço | Unificação Sistema PID, MPO e Checklist | Bom dia, Gostaria de solicitar uma unificação dos relatórios de PID, MPO e Checklist, mais ou menos na configuração conforme abaixo. Hoje esses 3 relatórios são extraídos individualmente, o que demanda um certo tempo. Atenciosamente, | Média | Pedro Henrique Poburko | Sistemas | 29/08/2023 | 12/10/2023 | Feito | Não | Semana 5 | Agosto | Planejado
19155 | Planejamento Operacional | Melhoria | Solicitação de serviço | Serviços em Terceiros na Carteira QlikView | Boa tarde, Solicito que a informação a respeito de Serviço em Terceiros feita no chamado 18590, onde é informado se a FTF tem ou não serviços terceirizados, seja incluída na tabela Carteira Geral Estratificada presente na aplicação Resumo da Carteira no QlikView. | Média | Caio Vinicius Paes Bender | Sistemas | 13/03/2023 | 28/02/2024 | Feito | Não | Semana 2 | Março | Planejado
6090 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Novo sistema revisão de documentos (Analise) | Bom dia, Conforme combinado, teremos duas necessidades sobre o assunto de Revisão de Documentos (Desenhos, especificações e ordens de compra): 1) Um novo sistema, conforme fluxograma apresentado na reunião do dia 13/01/2021. (O tema deste chamado). 2) Uma solução paliativa, com objetivo de atender a | Média | Bernard Bodemuller | ADH | 30/01/2021 | 04/04/2025 | Feito | Não | Semana 5 | Janeiro | Planejado
18941 | PCP | Projeto | Solicitação de serviço | Produtivo em horas | Bom dia O objetivo deste chamado é para o projeto do grupo de etapas em horas. Atenciosamente Rafael Tamanini Coordenador de PCP/ Planning Control Coordinator Electro Aço Altona S.A. Rua Eng. Paul Werner, 925 - Blumenau - SC - Brasil Tel.:+55 (47) 3321-7703 E-mail: Rafael.Tamanini@altona.com.br www. | Alta | Rafael Tamanini | ADH | 02/03/2023 | 14/11/2023 | Feito | Não | Semana 1 | Março | Planejado
21214 | Setor não informado | Projeto | Solicitação de serviço | Cadastro de questionário pela engenharia, vinculado ao modelo | Bom dia Srs., Precisamos desenvolver um sistema para Relatórios de Dimensional e PDI's eletrônicos. A necessidade se deve ao ganho de produtividade, rastreio e qualidade no preenchimento dos documentos, que hoje são preenchidos a mão. Em anexo um exemplo de esboço deste sistema! Qualquer dúvida, est | Média | Gabriel Lucas Kertichka | Sistemas | 12/07/2023 | 31/10/2023 | Feito | Não | Semana 2 | Julho | Planejado
21214 | Setor não informado | Projeto | Solicitação de serviço | Opção para importar planilha atual de PDI ( Seq, descrição da dimensão, instrumento, Freq, Tipo (cota ou ok/nok), cota min, cota máx) | Bom dia Srs., Precisamos desenvolver um sistema para Relatórios de Dimensional e PDI's eletrônicos. A necessidade se deve ao ganho de produtividade, rastreio e qualidade no preenchimento dos documentos, que hoje são preenchidos a mão. Em anexo um exemplo de esboço deste sistema! Qualquer dúvida, est | Média | Gabriel Lucas Kertichka | Sistemas | 12/07/2023 | 31/10/2023 | Feito | Não | Semana 2 | Julho | Planejado
21214 | Setor não informado | Projeto | Solicitação de serviço | Tela de abertura do PDI e informação das sequencias (no máximo 10). Permitir até 2 modelos e demais campos do cabeçalho conforme formulário | Bom dia Srs., Precisamos desenvolver um sistema para Relatórios de Dimensional e PDI's eletrônicos. A necessidade se deve ao ganho de produtividade, rastreio e qualidade no preenchimento dos documentos, que hoje são preenchidos a mão. Em anexo um exemplo de esboço deste sistema! Qualquer dúvida, est | Média | Gabriel Lucas Kertichka | Sistemas | 12/07/2023 | 31/10/2023 | Feito | Não | Semana 2 | Julho | Planejado
21214 | Setor não informado | Projeto | Solicitação de serviço | Tela para inspeção e informação das cotas e aprovados/reprovados | Bom dia Srs., Precisamos desenvolver um sistema para Relatórios de Dimensional e PDI's eletrônicos. A necessidade se deve ao ganho de produtividade, rastreio e qualidade no preenchimento dos documentos, que hoje são preenchidos a mão. Em anexo um exemplo de esboço deste sistema! Qualquer dúvida, est | Média | Gabriel Lucas Kertichka | Sistemas | 12/07/2023 | 31/10/2023 | Feito | Não | Semana 2 | Julho | Planejado
21214 | Setor não informado | Projeto | Solicitação de serviço | Tela para apontar inspeção de itens reprovados | Bom dia Srs., Precisamos desenvolver um sistema para Relatórios de Dimensional e PDI's eletrônicos. A necessidade se deve ao ganho de produtividade, rastreio e qualidade no preenchimento dos documentos, que hoje são preenchidos a mão. Em anexo um exemplo de esboço deste sistema! Qualquer dúvida, est | Média | Gabriel Lucas Kertichka | Sistemas | 12/07/2023 | 31/10/2023 | Feito | Não | Semana 2 | Julho | Planejado
18923 | Usinagem | Erro no Sistema | Problema | Erro ao preencher MPO eletrônica | Boa tarde, Ao preencher MPO eletrônica operador recebeu uma mensagem de erro na tela do computador da produção, conforme imagem abaixo: Favor verificar, Obrigado | NÃo definida | Caio Henrique Vicente Bento | Sistemas | 01/03/2023 | 28/08/2023 | Fechado | Não | Semana 4 | Agosto | Fora da Sprint
19410 | Excelência Operacional | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | Projeto FATURA - Correção de Agrupamento de Etapas USE | Realizar entendimento e se necessário correção dos parâmetros para geração do agrupamento de etapas da USE, para evitar que o planilhão 'omita' datas de processo de itens. | NÃo definida | Guilherme Mendes | ADH | 24/03/2023 | 25/08/2023 | Fechado | Não | Semana 4 | Agosto | Fora da Sprint
21278 | Planejamento Operacional | Relatório | Solicitação de serviço | Tabela de Faturamento | Boa tarde! Quero desenvolver uma aplicação no QlikSense para comparar o Faturamento com a Valorização, avaliando o valor (real e dólar) e o peso por Cliente, Modelo, Unidade de Negócio e Mercado. Estou tendo dificuldade em aplicar as regras de negócio de faturamento do nosso banco dentro do QlikSens | NÃo definida | Caio Vinicius Paes Bender | ADH | 14/07/2023 | 28/08/2023 | Fechado | Não | Semana 4 | Agosto | Fora da Sprint
21422 | Engenharia | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | Sistema de desmoldagem | Boa tarde, Conforme feedback dos futuros usuários do sistema de desmoldagem, segue algumas solicitações de alteração: 1 - Adicionar o campo de tipo de desmoldagem, conforme o preenchimento da engenharia de processos: 2 - Adicionar o campo de "imediatamente após a desmoldagem": 3 - Adicionar o link p | NÃo definida | Julia Prebianca | Sistemas | 24/07/2023 | 28/08/2023 | Fechado | Não | Semana 4 | Agosto | Fora da Sprint
21522 | TI | Melhorias | Solicitação de serviço | Tela para extração de dados para novo custeio. | Criar tela para disparar a extração de dados para o novo custeio. Ela vai integrar todos os procedimentos de extração desenvolvidos até o momento. | NÃo definida | Alexandre Longo | Sistemas | 31/07/2023 | 28/08/2023 | Fechado | Não | Semana 4 | Agosto | Fora da Sprint
21523 | TI | Melhorias | Solicitação de serviço | Criar KB para receber os processos do novo custeio | Criar KB para conter as implementações para o novo custeio. | NÃo definida | Alexandre Longo | Sistemas | 31/07/2023 | 28/08/2023 | Fechado | Não | Semana 4 | Agosto | Fora da Sprint
21524 | TI | Melhorias | Solicitação de serviço | Aplicar padrão Altona na nova KB de custeio. | Aplicar padrão Altona na nova KB de custeio. | NÃo definida | Alexandre Longo | Sistemas | 31/07/2023 | 28/08/2023 | Fechado | Não | Semana 4 | Agosto | Fora da Sprint
21611 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | Relação de Fornecedores | Bom dia, Consegue criar um relatório pela conta contábil ver o fornecedor que mais teve faturamento? eu preciso ver pela conta tipo" Peças de reposição" o Faturamento dos fornecedores mês a mês Como modelo abaixo: Att | NÃo definida | Alan Jonis da Silva | Sistemas | 03/08/2023 | 28/08/2023 | Fechado | Não | Semana 4 | Agosto | Fora da Sprint
21626 | Setor nÃo informado | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | CÓPIA DE ANEXOS DA OTF | Boa tarde, O sistema de cópia de anexos da OTF está substituindo documentos com código igual de um CPP para outro. Abaixo prints da situação: 1. Antes da cópia: 1. Depois da cópia: Favor verificar a solução para que isso não ocorra de forma que, apesar do código de ambos os documentos serem iguais, | NÃo definida | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 03/08/2023 | 28/08/2023 | Fechado | Não | Semana 4 | Agosto | Fora da Sprint
21693 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | CHAMADO SISTEMA MATERIAIS | Boa tarde, Gostaria de incluir a opção de gerar o relatório de saldo de materiais em Excel. 1. 2. 3. | NÃo definida | Beatriz Carolina Lourenço | Sistemas | 07/08/2023 | 28/08/2023 | Fechado | Não | Semana 4 | Agosto | Fora da Sprint
21695 | Setor nÃo informado | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | Baixa depósito MPS KOM / 58F4600480 | Boa tarde Flavio, O item 58F4600480 teve 22 peças planejadas para o MPS de Agosto. Em 01/08 entraram no depósito 6 peças e não foram compensadas corretamente no arquivo do MPS gerando diferenças nas datas e nas qtdes. Abaixo relacionei 04 pontos para checagem e correção: 1. Foram lançadas apenas 05 | NÃo definida | Samuel Garcia | Sistemas | 07/08/2023 | 28/08/2023 | Fechado | Não | Semana 4 | Agosto | Fora da Sprint
21717 | Setor nÃo informado | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | ALTERAÇÃO RELATÓRIO ETIQUETA AMARELA - INCLUSÃO AMOSTRA | Boa tarde, Precisamos que seja incluso uma coluna informando se a sequencia é AMOSTRA no relatório de etiquetas amarelas no depósito. Segue abaixo o local do relatório: Segue abaixo o relatório gerado e a coluna que precisa ser incluída: Basicamente é a mesma coluna do WAIVER, informando se SIM OU N | NÃo definida | Andrew Ariel Dias | Sistemas | 08/08/2023 | 28/08/2023 | Fechado | Não | Semana 4 | Agosto | Fora da Sprint
21721 | Setor nÃo informado | Erro no Sistema | Problema | Erro Mocimentação Pré-Produtivo | Boa tarde. Estava preenchendo a análise crítica de um item (PCP - Movimentação Pré-Produtivo) e enquanto estava adicionando os materiais me deparei com um problema. Isto vem ocorrendo sempre que fazemos uma cópia de outra sequência ou quando já preenchemos e voltamos a preencher porque esquecemos de | NÃo definida | Jaqueline Jansen | Sistemas | 08/08/2023 | 28/08/2023 | Fechado | Não | Semana 4 | Agosto | Fora da Sprint
21738 | Engenharia | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | Cópia de dados do desenho 3D no setor 501 | Bom dia! Favor fazer com que os dados do desenho 3Dsejam copiados quando se faz uma cópia de outra sequência de uma análise. Att, | NÃo definida | Luis Flavio Pacher Hoffmann | Sistemas | 09/08/2023 | 28/08/2023 | Fechado | Não | Semana 4 | Agosto | Fora da Sprint
21747 | Comercial | Melhorias | Solicitação de serviço | Data nos relatórios de Vendas | Boa tarde! Atualmente a impressão dos relatórios de vendas em PDF não informa a data em que o relatório foi impresso. Poderiam incluir essa informação no rodapé do relatório? Att, | NÃo definida | Luciane Krindges | Sistemas | 09/08/2023 | 28/08/2023 | Fechado | Não | Semana 4 | Agosto | Fora da Sprint
21768 | Fundição | Melhorias | Solicitação de serviço | APONTAMENTO ELETRÔNICO - POSSÍVEL MELHORIA. | Olá, Hoje o apontamento eletrônico do acabamento, quando um operador esquece de fechar o apontamento eletrônico em final de seu turno, o mesmo fica em aberto até o inicio do seu turno no outro dia, encerrando aquela sequência em aberto somente no dia posterior e gerando horas não trabalhadas. Hoje f | NÃo definida | Otavio Zimmermann Neto | Sistemas | 10/08/2023 | 28/08/2023 | Fechado | Não | Semana 4 | Agosto | Fora da Sprint
21779 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | Correção - Divergência Planilhão | Flávio, Conforme falamos, estamos vendo a possibilidade de usar o planilhao para fazer o MPS da moldagem, porém notamos alguns problemas de distribuição de peças já produzidas para as sequencias mais antigas. Gentileza criar algum diferencial para este grupo de etapas para arrumar essa Item 5067800 | NÃo definida | Taynara Frare | Sistemas | 10/08/2023 | 28/08/2023 | Fechado | Não | Semana 4 | Agosto | Fora da Sprint
21795 | Usinagem | Melhorias | Solicitação de serviço | Revisão Etiqueta Dimensional | Boa tarde, Este chamado será direcionado ao Sr. Flavio, que nos lê em cópia, para prosseguir com algumas melhorias na etiqueta de dimensional não conforme. Seriam estas: * A pergunta de disposição a ser dada (Recuperar, refugar ou liberar) deverá ser executada para que o usuário seja direcionado par | NÃo definida | Pedro Henrique Poburko | Sistemas | 11/08/2023 | 28/08/2023 | Fechado | Não | Semana 4 | Agosto | Fora da Sprint
21808 | TI | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | Padronizar tela e plano de fundo | DescriÃ§Ã£o nÃo informada | NÃo definida | Edson João Hammermeister | Sistemas | 11/08/2023 | 28/08/2023 | Fechado | Não | Semana 4 | Agosto | Fora da Sprint
21925 | Setor nÃo informado | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | QVD Ordem de compra | Boa tarde, Temos o relatório de entrada por ordem de compra e NF. Preciso que faça um QVD para utilizar no Qlik sense Att | NÃo definida | Alan Jonis da Silva | Sistemas | 18/08/2023 | 31/08/2023 | Fechado | Não | Semana 5 | Agosto | Fora da Sprint
21926 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | QVD Follow-Up | Boa tarde, Hoje temos o relatório de Follow-up, poderia transformar em QVD para utilizar no Qlik sense. Att | NÃo definida | Alan Jonis da Silva | Sistemas | 18/08/2023 | 31/08/2023 | Fechado | Não | Semana 5 | Agosto | Fora da Sprint

## Dashboard
Dashboard de Change Log - Governança de TI
Período | 25/08/2023 a 08/09/2023 | Base | Tickets corporativos para intranet / Power BI / Excel
Total de tickets |  | % planejado |  | Tempo médio (dias) | Áreas atendidas
37 |  | 0% |  | 132.24 | 10
Status final
[5 empty] | Feito | 29
[5 empty] | Implantação | 0
[5 empty] | Encerrado | 0

## Resumo
Resumo Executivo
Total de tickets | 37
0
132.24
10
Tickets por Área |  | Distribuição por Tipo |  |  | Prioridade |  | Planejado x Fora da Sprint |  | Status Final |  | Tickets por Semana | Volume
Setor não informado | 16 | Melhoria | 19 |  | Muito Alta | 0 | Planejado | 37 | Feito | 29 | Semana 1 | 2
PCP | 3 | Projeto | 9 |  | Alta | 1 | Fora da Sprint | 21 | A fazer | 0 | Semana 2 | 2
Manutenção | 2 | Correção | 1 |  | Média | 28 | Abertos | 37 | Impedimento | 0 | Semana 4 | 20
Planejamento Operacional | 2 |  |  |  | Baixa | 0 |  |  | Fazendo | 0 | Semana 5 | 5
Compras | 1 |  |  |  | Não definida | 0 |  |  | Implantação | 0
Controladoria | 1 | [7 empty] | Homologação | 0
Logística | 1 | [7 empty] | Fila | 0
TI | 1 | [7 empty] | Em Análise | 0
Contabilidade | 1
Usinagem | 1 | Demandas atendidas fora da sprint
|  | Ticket | Área | Atraso (dias) | Título
|  | 18923 | Usinagem | 0 | Erro ao preencher MPO eletrônica
|  | 19410 | Excelência Operacional | 0 | Projeto FATURA - Correção de Agrupamento de Etapas USE
|  | 21278 | Planejamento Operacional | 0 | Tabela de Faturamento
|  | 21422 | Engenharia | 0 | Sistema de desmoldagem
|  | 21522 | TI | 0 | Tela para extração de dados para novo custeio.
|  | 21523 | TI | 0 | Criar KB para receber os processos do novo custeio
|  | 21524 | TI | 0 | Aplicar padrão Altona na nova KB de custeio.
|  | 21611 | Setor nÃo informado | 0 | Relação de Fornecedores
|  | 21626 | Setor nÃo informado | 0 | CÓPIA DE ANEXOS DA OTF
|  | 21693 | Setor nÃo informado | 0 | CHAMADO SISTEMA MATERIAIS