## Tickets
Ticket | Área | Tipo | Categoria | Título | Descrição | Prioridade | Solicitante | Equipe TI | Abertura | Encerramento | Status | Dentro da SLA | Semana | Mês | Origem
25874 | Controladoria | Melhoria | Solicitação de serviço | Análise: Conciliação MP - Sistema de Corridas X Requisições 04/2024 | Boa tarde Sandro. Veja em anexo, conciliação entre materiais apontados no sistema de corridas e requisições. Adicionalmente, existe diferença entre os materiais apontados nas Corridas e o relatório de custeio que é do próprio sistema de corridas. Precisamos analisar e entender porquê dessas diferenç | Média | Paulo Giovani da Cruz | Sistemas | 02/05/2024 | 17/09/2024 | Feito | Não | Semana 1 | Maio | Planejado
25863 | Compras | Melhoria | Solicitação de serviço | Relatório de AGF material | Bom dia, Fui gerar um relatório de AGF é a Unimin está com a entrega zerada, porem é o nosso próprio caminhão que faz a entrega. Favor ajustar para 45, referencia 01/04/2024 a 30/04/2024 Att | Média | Alan Jonis da Silva | Sistemas | 02/05/2024 | 11/09/2024 | Feito | Não | Semana 1 | Maio | Planejado
25111 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Pontos Qlik Sense 5S | Boa tarde pessoal, Segue abaixo alguns pontos de melhoria para obter melhores informações na plataforma Qlik Sense, no dashboard 5S: * A linha de meta de 90% não fica visível no gráfico quando a nota da área ou setor não atinge valores acima de 80% * Alterar a informação de "Respostas erradas" para | Média | Josias Rodrigues Neto | Sistemas | 13/03/2024 | 29/04/2024 | Feito | Não | Semana 2 | Março | Planejado
25688 | Logística | Melhoria | Solicitação de serviço | Gerar Delivery Note - Exportação | Maciel Gentileza criar mais uma opção de documento dentro da Invoice, o "Delivery note". Em algum casos, há clientes que precisam deste documento para receber a carga, ou a destinos que não podem receber a nossa Invoice com valor de venda. Desta forma precisamos deste documento. Anexo segue o modelo | Média | Djalma Machado | Sistemas | 19/04/2024 | 26/08/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Abril | Planejado
23840 | Logística | Novo Sistema | Solicitação de serviço | Atualização - Recibo de Embarque | Boa tarde Segue chamado para digitalização do Recibo de Embarque. Inicialmente estava no escopo do chamado do Sistema de Expedição, porem estou abrindo novo, para direcionar a necessidade. | Média | Djalma Machado | Sistemas | 22/12/2023 | 26/08/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Dezembro | Planejado
22994 | Excelência Operacional | Melhoria | Solicitação de serviço | Agendamento de tarefa - IROG | Realizar integração via API do software Efact com os apontamentos realizados na Moldagem Fast Loop (sistema interno), nas máquinas de Usinagem MCH14 e Torno Nardini (CRP Directa) e no Acabamento (sistema interno). | Alta | Guilherme Mendes | Sistemas | 30/10/2023 | 29/07/2024 | Feito | Não | Semana 5 | Outubro | Planejado
24855 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Melhoria do sistema de registro - Não Atendido | Boa tarde Melhoria no sistema de registro use/ule Disponibilizar consulta de motivos de ressalva. Criar campo para descrever o motivo outros nas ressalvas(obrigatório). Att. | Média | Darlan Pressi | Sistemas | 28/02/2024 | 11/09/2024 | Feito | Não | Semana 4 | Fevereiro | Planejado
24901 | Planejamento Operacional | Melhoria | Solicitação de serviço | Sistema de Previsão de Vendas (Ofertas e Forecast) Part II | Boa tarde, Solicito o desenvolvimento de um sistema para trabalharmos somente dentro do sistema com Ofertas e Forecast Conforme discutido previamente com o sr Edson Em anexo seguem os slides utilizados na apresentação | Média | Caio Vinicius Paes Bender | ADH | 01/03/2024 | 04/07/2024 | Feito | Não | Semana 1 | Março | Planejado
25742 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Sistema de endereçamento Almoxarifado | Boa tarde Conforme reunião com: @Edson João Hammermeister @Rafael da Cruz (rafael.cruz@altona.com.br) @Alex Julio Estacio (alex.estacio@altona.com.br) Precisamos criar um sistema de endereçamento para os itens do almoxarifado. Onde o saldo total do almoxarifado é divido por endereços, exemplo: SALDO | Média | Bruno Giovani Ricardo | Sistemas | 23/04/2024 | 23/05/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Abril | Planejado
25746 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Sistema almoxarifado - Movimentação | @sistemas@ti-altona.movidesk.com Boa tarde! Precisamos de um sistema para movimentação no almoxarifado; Transferência de produto Endereço de origem 01.02.03.05.01 código do produto 400183 aparecer descrição do produto quantidade movimentada 10 PC Endereço de destino 01.02.05.05.06 Voltar Concluir | Média | Bruno Giovani Ricardo | Sistemas | 23/04/2024 | 23/05/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Abril | Planejado
25862 | TI | Melhoria | Solicitação de serviço | Bloqueio de NCM | Prezados, Favor providenciar, uma trava para que não se possa usar essas NCMs do grupo 73.26 nos faturamentos da Altona. Outro ponto seria verificar se temos outras FTFs com essa NCM no sistema para faturamento. *importante verificar antes de criar o bloqueio. Motivo: A Cryostar nos enviou um questi | Média | Edson João Hammermeister | Sistemas | 02/05/2024 | 31/05/2024 | Feito | Não | Semana 1 | Maio | Planejado
22418 | Controladoria | Melhoria | Solicitação de serviço | Melhorias Sistema de Apontamentos Moldagem ULE - Tablet para pintura | Bom dia a todos! @Edson João Hammermeister, implementar para Moldagem ULE sistema de apontamentos de horas por botoeiras semelhante ao utilizado na Moldagem UPR Carrossel. Lembrando que na etapa de Pintura, faz-se necessário adaptação para que o operador selecione qual molde irá trabalhar. @Darlan P | Alta | Paulo Giovani da Cruz | Sistemas | 21/09/2023 | 09/10/2024 | Feito | Não | Semana 3 | Setembro | Planejado
25989 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | QSense - Nova aplicação - Movimentação por setor | Olá, Solicito a criação de um relatório no QSENSE informando a movimentação por setor. No mesmo estilo do relatório do sistema PCP - relatório - movimentação por setor. Com informações de: Data de movimentação Setor Descrição setor QTD movimentada Peso movimentado Modelo Cliente OTF Unidade negocio | Média | Taynara Frare | Sistemas | 10/05/2024 | 07/06/2024 | Feito | Não | Semana 2 | Maio | Planejado
25175 | Setor não informado | Projeto | Solicitação de serviço | Dados Para Projeto Andon - Komatsu - Tabelas de Apontamento | Olá, boa tarde Segue retorno, em verde: - Confirmando: São 20 cabines de apontamento; são 19, conforme abaixo (Deltractor tem numeração, mas não será vinculada neste momento) - Hoje temos uma aplicação específica para o apontamento DELTRACTOR. As demais cabines usam uma outra tela de apontamento, no | Alta | Ana Paula Micheluzzi | Sistemas | 18/03/2024 | 11/06/2024 | Feito | Não | Semana 3 | Março | Planejado
25175 | Setor não informado | Projeto | Solicitação de serviço | Dados Para Projeto Andon - Komatsu - Tabelas de Apontamento (DELTRACTOR) | Olá, boa tarde Segue retorno, em verde: - Confirmando: São 20 cabines de apontamento; são 19, conforme abaixo (Deltractor tem numeração, mas não será vinculada neste momento) - Hoje temos uma aplicação específica para o apontamento DELTRACTOR. As demais cabines usam uma outra tela de apontamento, no | Alta | Ana Paula Micheluzzi | Sistemas | 18/03/2024 | 11/06/2024 | Feito | Não | Semana 3 | Março | Planejado
6090 | Setor não informado | Projeto | Solicitação de serviço | Sistema Novo de Revisão de Documentos - Sprint FINAL II | Bom dia, Conforme combinado, teremos duas necessidades sobre o assunto de Revisão de Documentos (Desenhos, especificações e ordens de compra): 1) Um novo sistema, conforme fluxograma apresentado na reunião do dia 13/01/2021. (O tema deste chamado). 2) Uma solução paliativa, com objetivo de atender a | Média | Bernard Bodemuller | ADH | 30/01/2021 | 04/04/2025 | Feito | Não | Semana 5 | Janeiro | Planejado
21809 | Controladoria | Melhoria | Solicitação de serviço | Relatório de Faturamento por Sequência | Boa tarde! Desenvolver no sistema interno (ERP) Altona ou aplicação de BI (Qlik Viewer ou Qlik Sense), relatório de Faturamento por Sequência conforme modelo abaixo: Ano Emissão NFS Mês Ano Emissão NFS Sequência Modelo Denominação do Modelo FTF CD Cliente Cliente Estado do Cliente Tipo Mercado Repre | Alta | Paulo Giovani da Cruz | ADH | 11/08/2023 | 05/08/2024 | Feito | Não | Semana 2 | Agosto | Planejado
25570 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Migração das tabelas da aplicação de requisição - Qliksense | Migrar as seguintes tabelas da Pasta 4 na aplicação antiga de Requisição do Qlikview: Pasta tabelas: Converte campo mês para texto: | Média | Marcio Silva | Sistemas | 11/04/2024 | 29/04/2024 | Feito | Não | Semana 2 | Abril | Planejado
25551 | Controladoria | Melhoria | Solicitação de serviço | Melhorias Sistemas de Custeio - Gerar log em TXT rotina de Cálculo | Alexandre, boa tarde! Para a rotina de execução do Cálculo de custeio, gerar automaticamente em arquivo TXT log, com as informações que anteriormente apareciam na tela abaixo: | Média | Paulo Giovani da Cruz | Sistemas | 10/04/2024 | 29/05/2024 | Feito | Não | Semana 2 | Abril | Planejado
25944 | Contabilidade | Melhoria | Solicitação de serviço | Erro no totalizador de DIFA e BC do PIS e COFINS | Bom dia, Na hora de totalizar o valor total de DIFA e BC do PIS e COFINS no lançamento, o sistema está se perdendo. Exemplo: Estava lançando a Nfe 9523, na hora de conferir os totais para finalizar o lançamento, ele me apresentou a seguinte base de PIS e COFINS: Sendo que o total da NF seria 4610,36 | Média | Jessica Priscila Gonçalves | Sistemas | 08/05/2024 | 17/05/2024 | Feito | Não | Semana 2 | Maio | Planejado
25985 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Campo para identificar peça ensaiada | Bom dia, Solicito a criação de um campo para identificar a peça que foi ensaiada pelo laboratório metalúrgico nos ensaios destrutivos. Conforme conversado com o Edson, é necessário criar esse campo para puxar a informação para o BI que foi criado. Atualmente, quando é feito ensaio de um lote de peça | Média | Barbara Braatz Vetter | Sistemas | 10/05/2024 | 11/06/2024 | Feito | Não | Semana 2 | Maio | Planejado
25792 | Controladoria | Melhoria | Solicitação de serviço | Melhorias Sistema de Custeio - Beneficiamento de Terceiros | Boa tarde Alexandre! Implementar rateio da conta beneficiamento de terceiros para área ACABAMENTO, baseado na informação de OTF, semelhante ao feito na área USINAGEM. 5.1.2.03.501 BENEFICIAMENTO DE TERCEIROS | Média | Paulo Giovani da Cruz | Sistemas | 25/04/2024 | 21/05/2024 | Feito | Não | Semana 4 | Abril | Planejado
25984 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Estorno romaneio conjunto | Bom dia @Flavio Bett Precisamos ajustar o sistema de estorno para considerar os conjunto: | Média | Bruno Giovani Ricardo | Sistemas | 10/05/2024 | 29/05/2024 | Feito | Não | Semana 2 | Maio | Planejado
25966 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Melhoria - Importar Tabela | Bom dia Srs., Poderiam criar uma maneira de importar essa tabela em excel. | Média | Gabriel Lucas Kertichka | Sistemas | 09/05/2024 | 29/05/2024 | Feito | Não | Semana 2 | Maio | Planejado
25947 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Incluir Coluna Planilha MPS - Data de Linha de Moldagem | Olá Flavio, Gentileza incluir uma nova coluna no planilhão com a data de movimentação dos setores 1210, 1211, 1293 e 1296 – Linha de moldagem. Hoje o planilhão trás uma coluna “Realizado Moldagem”, mas ele considera a movimentação do setor 1001. Nosso MPS é controlado pela movimentação das linhas de | Média | Taynara Frare | Sistemas | 08/05/2024 | 29/05/2024 | Feito | Não | Semana 2 | Maio | Planejado
25992 | PCP | Melhoria | Solicitação de serviço | Migração de Modelo com estorno do Deposito | Boa tarde, Djalma, isso o sistema gera automático, não tenho como alterar. @Flavio Bett, favor avaliar a questão abaixo, se temos alternativas via sistema. O fluxo de produção da Nova OTF quando vou migrar, é apenas com o fluxo padrão, não tem opção de colocar o setor 9996. Avalia a possibilidade do | Média | Caroline Schmitt | ADH | 10/05/2024 | 14/01/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Maio | Planejado
25961 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Acrescentar coluna com o nome do cliente no relatório em aberto por setor ( sistema PCP / ALT+D)) | Bom dia, Precisamos que adicione uma coluna com o nome do cliente para facilitar a filtragem na extração de dados. Ø Sistema PCP / relatório em aberto por setor ( ALT+D) Ø Extração de dados Duvidas fico a disposição., | Média | Carlos Correia | Sistemas | 09/05/2024 | 29/05/2024 | Feito | Não | Semana 2 | Maio | Planejado
25886 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | ATUALIZAÇÕES TELA COPIAR CPP | Bom dia, Favor realizar algumas alterações na tela abaixo. 1. Bloquear a alteração da liga, a liga deverá puxar da FTF e não poderá sofrer alterações nessa tela. 2. Não permitir realizar a cópia de um CPP que esteja bloqueado, mostrar mensagem "CPP selecionado está bloqueado, não realizar para cópia | Média | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 06/05/2024 | 29/05/2024 | Feito | Não | Semana 1 | Maio | Planejado
25828 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | LIBERAÇÃO DE ACESSO AUTOMÁTICO – POSTO DE CÓPIAS ELETRÔNICO | @sistemas, Boa Tarde ! Como contatado com o Sr. @Richard Rene Zalasik, atualmente o acesso ao Posto de Cópias Eletrônico é liberado automático somente aos usuários que constam cadastrados no Sistemas Altona. Usuários que não utilizam o Sistemas Altona, acabam não tendo acesso liberado automaticament | Média | Daniel Morastoni Neto | Sistemas | 29/04/2024 | 29/05/2024 | Feito | Não | Semana 5 | Abril | Planejado
25995 | Controladoria | Melhoria | Solicitação de serviço | Sistema de Corridas - Consistência Consumo kWh | Sandro, boa tarde! Implementar consistência no Sistema de Corridas, de forma impedir que ocorra erro de digitação da informação Consumo kWh, Carga Inicial. No exemplo a seguir, não foi informado. O sistema deveria carregar o Consumo kWh final da Corrida anterior. | Média | Paulo Giovani da Cruz | Sistemas | 10/05/2024 | 29/05/2024 | Feito | Não | Semana 2 | Maio | Planejado
25686 | Administrativo | Melhoria | Solicitação de serviço | Criar estrutura de tabelas | De: Cristian Rafael Bottin Enviada em: sexta-feira, 19 de abril de 2024 15:24 Para: sistemas@ti-altona.movidesk.com Cc: Rafael da Cruz ; Adilson Bertoldi - Magayver ; Edson João Hammermeister Assunto: Sistema Solicitação de Embalagens / Inventário de Embalagens Prioridade: Alta Boa tarde, Solicito a | Média | Cristian Rafael Bottin | Sistemas | 19/04/2024 | 29/05/2024 | Feito | Não | Semana 3 | Abril | Planejado
25686 | Administrativo | Melhoria | Solicitação de serviço | Criar interface Web | De: Cristian Rafael Bottin Enviada em: sexta-feira, 19 de abril de 2024 15:24 Para: sistemas@ti-altona.movidesk.com Cc: Rafael da Cruz ; Adilson Bertoldi - Magayver ; Edson João Hammermeister Assunto: Sistema Solicitação de Embalagens / Inventário de Embalagens Prioridade: Alta Boa tarde, Solicito a | Média | Cristian Rafael Bottin | Sistemas | 19/04/2024 | 29/05/2024 | Feito | Não | Semana 3 | Abril | Planejado
25686 | Administrativo | Melhoria | Solicitação de serviço | Criar as telas de cadastro solicitações | De: Cristian Rafael Bottin Enviada em: sexta-feira, 19 de abril de 2024 15:24 Para: sistemas@ti-altona.movidesk.com Cc: Rafael da Cruz ; Adilson Bertoldi - Magayver ; Edson João Hammermeister Assunto: Sistema Solicitação de Embalagens / Inventário de Embalagens Prioridade: Alta Boa tarde, Solicito a | Média | Cristian Rafael Bottin | Sistemas | 19/04/2024 | 29/05/2024 | Feito | Não | Semana 3 | Abril | Planejado
25686 | Administrativo | Melhoria | Solicitação de serviço | Gerar OC Direta | De: Cristian Rafael Bottin Enviada em: sexta-feira, 19 de abril de 2024 15:24 Para: sistemas@ti-altona.movidesk.com Cc: Rafael da Cruz ; Adilson Bertoldi - Magayver ; Edson João Hammermeister Assunto: Sistema Solicitação de Embalagens / Inventário de Embalagens Prioridade: Alta Boa tarde, Solicito a | Média | Cristian Rafael Bottin | Sistemas | 19/04/2024 | 29/05/2024 | Feito | Não | Semana 3 | Abril | Planejado
25686 | Administrativo | Melhoria | Solicitação de serviço | Controle de itens novos | De: Cristian Rafael Bottin Enviada em: sexta-feira, 19 de abril de 2024 15:24 Para: sistemas@ti-altona.movidesk.com Cc: Rafael da Cruz ; Adilson Bertoldi - Magayver ; Edson João Hammermeister Assunto: Sistema Solicitação de Embalagens / Inventário de Embalagens Prioridade: Alta Boa tarde, Solicito a | Média | Cristian Rafael Bottin | Sistemas | 19/04/2024 | 29/05/2024 | Feito | Não | Semana 3 | Abril | Planejado
25474 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Pré-embarque | @Maciel Nolli Na tela de pré-embarque, mudar a coluna conferencia para o final, pois no coletor distorce o acesso aos botões de verificar e eliminar | Média | Bruno Giovani Ricardo | Sistemas | 05/04/2024 | 15/05/2024 | Feito | Não | Semana 1 | Abril | Planejado
26124 | TI | Melhoria | Solicitação de serviço | Consulta ordens de compra por projeto | Prezados, Favor proceder com as seguintes melhorias da consulta de ordens e compra por projeto: - Filtro por situação de projeto - Acesso aos dados do projeto - Totalizar de acordo com o filtro de situação selecionado Planilha gerada em excel, adicionar as colunas: - Situação do projeto - Quando for | Média | Edson João Hammermeister | Sistemas | 21/05/2024 | 29/05/2024 | Feito | Não | Semana 3 | Maio | Planejado
26112 | Controladoria | Melhoria | Dúvida | Melhoria Sistema de Custeio - Acabamento | Alexandre, boa tarde! Desconsiderar a conta do cálculo custeio da área Acabamento. 5.1.2.01.197 MATERIAIS SECUNDARIOS | Média | Paulo Giovani da Cruz | Sistemas | 20/05/2024 | 21/05/2024 | Feito | Não | Semana 3 | Maio | Planejado
25733 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | BLOQUEIO PDF – POSTO DE CÓPIAS ELETRÔNICO | @sistemas, Bom Dia ! Semanas atrás abrimos o Ticket nr. 24599, onde foi questionado a possibilidade de excluir / bloquear a opção de “Salvar” / “Salvar Como...” na visualização dos PDFs salvos no sistema de Posto de Cópias Eletrônico, o que foi informado que não era possível ocultar a opção dessa aç | Média | Daniel Morastoni Neto | Sistemas | 23/04/2024 | 05/06/2024 | Feito | Não | Semana 4 | Abril | Planejado
25978 | Controladoria | Melhoria | Solicitação de serviço | ERRO: Sistema Apontamento Moldagem UPR | Edson, boa noite! Sistema permitiu de alguma forma apontamentos com data/hora final anterior data/hora inicial. Tal erro impactou no cálculo do custeio. Por isso, fiz alteração manual. Veja exemplos: Ano Custeio Mês Custeio Sequência Modelo QT Programada Efetiva Peso Peça Total Peso Alimentação Tota | Média | Paulo Giovani da Cruz | Sistemas | 09/05/2024 | 20/06/2024 | Feito | Não | Semana 2 | Maio | Planejado
25894 | Controladoria | Melhoria | Solicitação de serviço | Melhorias de Sistemas Corridas - Cálculo Relatório Planilha de Custeio | Sandro, bom dia! Promover as seguintes alterações de cálculo para relatório Sistema de Corridas "Planilha de Custeio": 1. Aba "Peças", Colunas "Peso Conjunto Unit." e "Peso Conjunto Total", ao invés de trazer informação do cadastro CPP, calcular campo base no peso peça e peso alimentação. 1. Aba "Co | Média | Paulo Giovani da Cruz | Sistemas | 06/05/2024 | 17/09/2024 | Feito | Não | Semana 1 | Maio | Planejado
2557 | Setor nÃo informado | Novo Sistema | Solicitação de serviço | Consulta de status do pedido a partir do número de ordem de compra em uma única tela | Dentro de Automação Comercial>Consulta>Status Pedido, informar o status em produção do pedido consultado, os seguintes dados são necessários: Setor Atual Última Atualização (data da última movimentação) Previsão de Movimentação Previsão de Chegada no Depósito Data Contratual | NÃo definida | Diogo Klein | Sistemas | 23/06/2020 | 15/02/2024 | Fechado | Não | Semana 3 | Fevereiro | Fora da Sprint
3332 | Logística | Melhorias | Solicitação de serviço | Diferenciação de Tipos de OTF/NF em carteira | Boa tarde Sandro Conforme discutido em paralelo, precisamos de alguns ajustes na OTF e na carteira de Valorização. Os ajustes são necessários para o correto lançamento e abertura de processos no sistema, valorização considerando 100% dos valores em vendidos (sem controle paralelo) e para registro de | NÃo definida | Djalma Machado | ADH | 04/08/2020 | 14/02/2024 | Fechado | Não | Semana 2 | Fevereiro | Fora da Sprint
4775 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | Movimentação Automática Inspeção | Bom dia, Conforme conversado com o Diogo, acrescentar a movimentação automática no fluxo de produção, para os setores antecessores à Inspeção. Quando a peça for inspecionada, mesmo que não esteja movimentada para inspeção, os setores anteriores são movimentados automaticamente de uma vez só. | NÃo definida | Lucas da Veiga Fuchs | Sistemas | 05/11/2020 | 13/02/2024 | Fechado | Não | Semana 2 | Fevereiro | Fora da Sprint
6609 | Setor nÃo informado | Nova Aplicação | Solicitação de serviço | Controle de Alterações na carteira dentro do período firme | Bom dia, Solicito um relatório que apresente as variações na carteira dentro de um período pré-estipulado (este período é variável de acordo com o Cliente e alguns até, de acordo com SKU). Por exemplo: Nosso período firme com o cliente "Deere-Hitachi" é de 30 dias, porém tivemos movimentações na car | NÃo definida | Taynara Frare | Sistemas | 25/02/2021 | 14/02/2024 | Fechado | Não | Semana 2 | Fevereiro | Fora da Sprint
9668 | Fundição | Melhorias | Solicitação de serviço | Necessidade de inclusão constante de login e senha no sistema de Análise Crítica | No sistema de análise crítica há uma necessidade de inclusão constante de login e senha. Conforme é feito o preenchimento e é necessário realizar a movimentação do setor, é necessário incluir novamente a senha. Conforme conversa com o sr. Maciel, há um temporizador que regula o tempo necessário para | NÃo definida | Andre Traleski | Sistemas | 15/09/2021 | 05/02/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Fevereiro | Fora da Sprint
13983 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | Relatório de Movimentação | Boa tarde, Por gentileza, necessito incluir uma coluna do próximo ponto de controle que foi movimentada a peça no relatório anexo. Neste relatório tenho apenas o registro de movimentação do setor, preciso do destino seguinte. Penso que esta informação siga o roteiro do fluxo de produção. Agradeço! | NÃo definida | Bruno Alessandro Woellner | Sistemas | 31/05/2022 | 13/02/2024 | Fechado | Não | Semana 2 | Fevereiro | Fora da Sprint
14430 | Logística | Novo Sistema | Solicitação de serviço | Reengenharia dos sistemas de expedição | Boa tarde Diogo Gentileza marcar uma reunião para discutirmos mudança de procedimento e melhoria de processo de recebimento e etiqueta de embarque na expedição. Pontos a serem discutidos: * Ao dar entrada na Etiqueta amarela, imprimir em etiqueta adesiva o romaneio da Etiqueta amarela para colar na | NÃo definida | Djalma Machado | ADH | 27/06/2022 | 14/02/2024 | Fechado | Não | Semana 2 | Fevereiro | Fora da Sprint
16681 | PCP | Novo Sistema | Solicitação de serviço | Causas de Atraso SPS | Bom dia Este ticket refere-se a criação de um sistema de controle de causas de atraso dentro do sistema MPS usando como base as Mascaras Enviadas pelo PCP atraves do ticket 6254 No anexo existe a descrição de como deverá ser essa nova função | NÃo definida | Rafael Tamanini | ADH | 18/10/2022 | 15/02/2024 | Fechado | Não | Semana 3 | Fevereiro | Fora da Sprint
17649 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | Prazo de entrega | Boa tarde, Caminho: Compras; consulta geral de ordem de compra; alterar cotação. Preciso que quando consultarmos a ordem de compra na primeira tela tenha um botão " alterar prazo de entrega" e quando clicarmos nele abra uma tela com todos os prazos da ordem de compra. Mais o menos assim, com a possi | NÃo definida | Alan Jonis da Silva | ADH | 13/12/2022 | 05/02/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Fevereiro | Fora da Sprint
17767 | PCP | Melhorias | Solicitação de serviço | Carteira Geral de Pedidos | Bom dia Preciso que seja incluido no relatório Carteira Geral de pedidos as seguintes informações Unidade de Negócio - USE / UPR Segmento exemplo Metroviário / Hidrogeração e demais Estado de fornecimento - Bruto / Pré usinado e usinado E por fim gostaria que essa carteira fosse gerada a noite e dis | NÃo definida | Cristiano Roberto Silva | Sistemas | 21/12/2022 | 05/02/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Fevereiro | Fora da Sprint
18614 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | Alteração apontamento de solda | Bom dia Edson, Conforme conversamos na sexta-feira as 09:15, estamos abrindo um chamado para as seguintes alterações no apontamento eletrônico de solda: Extração dos dados apontados: Extração atual: Possível modificação: Em azul são as informações que precisamos extrair (Na mesma ordem e formatação) | NÃo definida | Carlos Correia | ADH | 13/02/2023 | 13/02/2024 | Fechado | Não | Semana 2 | Fevereiro | Fora da Sprint
19203 | Setor nÃo informado | Relatório | Solicitação de serviço | Corrigir Tipo de OTF - QVIEW | Bom dia, Recentemente foram criadas algumas novas categorias para "tipo de OTFs" conforme e-mail do anexo. Precisamos que essa informação seja trazida nos relatórios do QVIEW, atualmente o relatório mostra apenas informações de "Modelo, dispositivo, peças e outros". Relatório em que é necessário o a | NÃo definida | Taynara Frare | Sistemas | 15/03/2023 | 13/02/2024 | Fechado | Não | Semana 2 | Fevereiro | Fora da Sprint
19378 | TI | Melhorias | Solicitação de serviço | Reengenharia dos sistemas de expedição - segunda onda | Prezados, Segue abaixo itens necessários de desenvolvimento para atendermos a segunda onda do sistema de EXPEDIÇÃO - Aplicação móvel para geração Etiqueta Amarela - ETAPA 4 ( Etiqueta Padrão Altona ) - Sandro/Maciel - ETAPA 5 (Conferencia Coleta ) - Maciel Att, | NÃo definida | Edson João Hammermeister | ADH | 23/03/2023 | 15/02/2024 | Fechado | Não | Semana 3 | Fevereiro | Fora da Sprint
20575 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | Qlik Sense Análise Crítica | Bom dia, Para fins de indicador da GIQ, necessito da regra de negócio e das tabelas referente a alertas de Análise crítica a sequências. Pois necessito mapear não apenas as sequências movimentadas (em aberto) no setor de análise crítica, mas também todas aquelas que foram criadas alertas e voltam a | NÃo definida | Lucas da Veiga Fuchs | ADH | 31/05/2023 | 13/02/2024 | Fechado | Não | Semana 2 | Fevereiro | Fora da Sprint
20687 | Setor nÃo informado | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | ALTERAÇÃO DO FLUXO 108 | Boa tarde, Favor realizar as alterações do fluxo 108 do pré-produtivo conforme documento anexo. Alteração é devido a inclusão da regra aplicada à movimentação do setor 509 quando este responder "Não" para "alteração de projeto", o fluxo não deve abrir nenhum setor de análise crítica, mas se responde | NÃo definida | Willian Gabriel Paixão dos Santos | ADH | 06/06/2023 | 13/02/2024 | Fechado | Não | Semana 2 | Fevereiro | Fora da Sprint
20884 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | Controle do tipo de embalagem | Bom dia Favor criar um campo nessa tela para definir se o modelo que for escolhido deve ou não ser monitorado por tipo de embalagem: * Necessidade Hoje temos alguns modelos que são usados tanto para exportação, quando para nacional e não tem nada que diferencia eles no saldo do deposito. * Solução Q | NÃo definida | Bruno Giovani Ricardo | ADH | 22/06/2023 | 14/02/2024 | Fechado | Não | Semana 2 | Fevereiro | Fora da Sprint
21239 | Engenharia | Melhorias | Solicitação de serviço | Desmoldagem USE - e-mail automático corte canais | Bom dia, Conforme o projeto de desmoldagem USE, quando houver uma peça com desmoldagem 1283 - que são os casos de peças desmoldadas ao rubro, a quente e com desmoldagem parcial - deverá ter um campo no check list de desmoldagem, que possibilita o envio de um e-mail automático para o corte canais avi | NÃo definida | Julia Prebianca | Sistemas | 13/07/2023 | 15/02/2024 | Fechado | Não | Semana 3 | Fevereiro | Fora da Sprint
22972 | TI | Melhorias | Solicitação de serviço | Integração das informações de proforma/invoices - Benner | Prezados, Precisamos fazer a integração das informações de proforma e invoices com o sistema Benner, de modo que possamos ter a previsão dos eventos de recebimento no fluxo de caixa, assim como a baixa de duplicatas. Aguardamos o envio do layout de integração. Att, | NÃo definida | Edson João Hammermeister | Sistemas | 27/10/2023 | 05/02/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Fevereiro | Fora da Sprint
23304 | Controladoria | Melhorias | Solicitação de serviço | Desenvolver Consistência Apontamento de Horas - MOLDAGEM USE/ULE | Boa tarde! Desenvolver no sistema para apontamentos de horas MOLDAGEM USE/ULE, consistências (checagens) que mitigam possíveis erros de apontamentos: * Não permitir apontamento de horas em Sequência que não esteja no Setor de apontamento, setor conforme fluxo de movimentação do SPS. Ex, quando do ap | NÃo definida | Paulo Giovani da Cruz | Sistemas | 17/11/2023 | 05/02/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Fevereiro | Fora da Sprint
23306 | Controladoria | Melhorias | Solicitação de serviço | Desenvolver Consistência Apontamento de Horas - MOLDAGEM UPR | Bom dia! Desenvolver no sistema para apontamentos de horas MOLDAGEM UPR, consistências (checagens) que mitiguem possíveis erros de apontamentos: * Não permitir apontamento de horas em Sequência que não esteja no Setor de apontamento, setor conforme fluxo de movimentação do SPS. Ex, quando do apontam | NÃo definida | Paulo Giovani da Cruz | Sistemas | 17/11/2023 | 05/02/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Fevereiro | Fora da Sprint
23309 | Controladoria | Melhorias | Solicitação de serviço | Desenvolver Consistência Apontamento de Horas - Apontamento Solda | Boa tarde! Desenvolver no sistema para apontamentos de consumíveis de SOLDA, consistências (checagens) que mitigam possíveis erros de apontamentos: * Não permitir apontamento de horas em Sequência que não esteja no Setor de apontamento, setor conforme fluxo de movimentação do SPS (programa CCP2212). | NÃo definida | Paulo Giovani da Cruz | Sistemas | 17/11/2023 | 05/02/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Fevereiro | Fora da Sprint
23310 | Controladoria | Melhorias | Solicitação de serviço | Desenvolver Consistência Apontamento de Horas - ACABAMENTO | Boa tarde! Desenvolver no sistema para apontamentos de horas para ACABAMENTO (escarfagem, corte de canais, rebarbação, esmerilhamento, solda, recuperação, retrabalho etc). consistências (checagens) que mitigam possíveis erros de apontamentos: * Não permitir apontamento de horas em Sequência que não | NÃo definida | Paulo Giovani da Cruz | Sistemas | 17/11/2023 | 05/02/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Fevereiro | Fora da Sprint
23313 | Controladoria | Melhorias | Solicitação de serviço | Desenvolver Consistência Apontamento de Horas - PINTURA | Boa tarde! Desenvolver no sistema para apontamentos de horas para PINTURA consistências (checagens) que mitigam possíveis erros de apontamentos: * Não permitir apontamento de horas em Sequência que não esteja no Setor de apontamento, setor conforme fluxo de movimentação do SPS (programa CCP2212). * | NÃo definida | Paulo Giovani da Cruz | Sistemas | 17/11/2023 | 05/02/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Fevereiro | Fora da Sprint
23870 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | Inserir nova coluna na máscara MPS | Boa tarde Flavio, Favor adicionar uma nova coluna "Unidade" no atual layout da máscara. No print eu sugeri colocar ao lado da última coluna, mas pode ser colocado em qualquer outro local. Att, | NÃo definida | Samuel Garcia | Sistemas | 28/12/2023 | 05/02/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Fevereiro | Fora da Sprint
24018 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | sistemas invoice | Boa tarde Conforme conversado com Edson, segue lembrete para atualizar o sistema de envio do nr da invoice quando é selecionado várias invoices ao mesmo tempo att | NÃo definida | Emerson Maurici | Sistemas | 10/01/2024 | 05/02/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Fevereiro | Fora da Sprint
24023 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | REMOVER BOTÃO | Boa tarde Favor mover o botão IMPRIMIR da tela de consulta sequências: SLI_CPC593_SEQUENCIA | NÃo definida | Bruno Giovani Ricardo | Sistemas | 10/01/2024 | 05/02/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Fevereiro | Fora da Sprint
24040 | Contabilidade | Melhorias | Solicitação de serviço | Data de entrada no lançamento de notas do ERP | Bom dia, Gostaria de ver se é possível colocar um aviso ref a data de entrada da nota. Exemplo: hoje é dia 11/01/2024. Gostaria de se a data de entrada for menor que a data de hoje, o sistema desse um aviso pedindo para verificar a data, só para ter certeza que está correta. "Data de entrada menor q | NÃo definida | Jessica Priscila Gonçalves | Sistemas | 11/01/2024 | 05/02/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Fevereiro | Fora da Sprint
24044 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | Sistema de Embarque | Boa tarde No sistema de separação precisamos alterar SLI_CPC602_SEPARACAO * Alterar a classificação dos itens (Romaneio/Tickets) que são lidos, hoje está por ordem numérica e precisa ser por ordem de inclusão. * Colocar um contador que mostra quantas caixas (Romaneio/Tickets) foram adicionados na li | NÃo definida | Bruno Giovani Ricardo | Sistemas | 11/01/2024 | 05/02/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Fevereiro | Fora da Sprint
24060 | Controladoria | Melhorias | Solicitação de serviço | Desenvolver Consistência Apontamento de Horas - ACABAMENTO Deltractor | Edson, boa tarde! Desenvolver no sistema para apontamentos de horas DELTRACTOR, consistências (checagens) que mitiguem possíveis erros de apontamentos: * Não permitir apontamento de horas em Sequência que não esteja no Setor de apontamento, setor conforme fluxo de movimentação do SPS. Ex.: apontamen | NÃo definida | Paulo Giovani da Cruz | Sistemas | 11/01/2024 | 05/02/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Fevereiro | Fora da Sprint
24072 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | Aviso de alteração de saldo depósito | Bom dia Precisamos criar uma notificação de alteração de saldo no depósito fabril por E-mail. * Só quando essa alteração de saldo for realizada de forma manual, ou seja, um ajuste de estoque no saldo total ou no mercado NAC / EXP: * Não considerar operações como recebimento de Etiqueta amarela ou em | NÃo definida | Bruno Giovani Ricardo | Sistemas | 12/01/2024 | 05/02/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Fevereiro | Fora da Sprint
24086 | Setor nÃo informado | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | BUG SISTEMA INVENTÁRIO EXPEDIÇÃO | Boa tarde Favor ajustar bug na tela de inventário por BOX: * Na coluna "BOX ATUAL" está puxando o box errado. * Exemplo, romaneios 39634 e 39635 aparecem como Box Atual 33, mas na verdade o Box Atual é o 100. | NÃo definida | Bruno Giovani Ricardo | Sistemas | 12/01/2024 | 13/02/2024 | Fechado | Não | Semana 2 | Fevereiro | Fora da Sprint
24090 | Contabilidade | Melhorias | Solicitação de serviço | Altona ¦¦ Sistema ERP ¦¦ Integrator - Alteração e Exportação Notas | Boa tarde, Sandro! Podes providenciar a inclusão do botão de mensagem abaixo: ( ) Deseja lançar novamente a nota no Benner ( ) Deseja alterar a nota no Benner ( ) Não deseja fazer nada Perguntando o que o usuário deseja fazer nno momento em que a conta contábil for alterada? Essa mensagem deverá ser | NÃo definida | Edson Vitor Scharf Filho | Sistemas | 12/01/2024 | 05/02/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Fevereiro | Fora da Sprint
24111 | Manutenção | Melhorias | Solicitação de serviço | TV de OS Pendentes Manutenção | Bom dia Sandro, Tive uma reunião com o Fabian na semana passada, e em uma tentativa de ajudar os mantenedores a se organizarem melhor com relação a TV foi que na TV apareça apenas as OS's Emergenciais. Podes atualizar isso por favor? Att, | NÃo definida | Luiz Henrique Rocha Junior | Sistemas | 15/01/2024 | 05/02/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Fevereiro | Fora da Sprint
24140 | Engenharia | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | Erro no sistema de desmoldagem | Bom dia Srs. Estamos com um problema recorrente em peças que possuem duas etapas de desmoldagem. Em alguns casos essa segunda etapa não é puxada da análise crítica para a OTF, conforme visto abaixo. A imagem 01 corresponde ao formulário de desmoldagem preenchido na análise crítica (perceba que a 2° | NÃo definida | Paula Rosa M. Grando | Sistemas | 17/01/2024 | 05/02/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Fevereiro | Fora da Sprint
24144 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | SETOR 579 | Bom dia, Por gentileza liberar o setor 579 (Gestão ambiental) para que seja utilizado como setor de pendência. Obrigado. | NÃo definida | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 17/01/2024 | 05/02/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Fevereiro | Fora da Sprint
24146 | Setor nÃo informado | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | Atualização Fluxos de Pré-Produtivo | Bom dia! Por gentileza, atualizar os seguintes fluxos de pré-produtivo conforme destacado em amarelo nos PDFs e atualizado no Excel de dependências. Obrigado, Atenciosamente, | NÃo definida | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 17/01/2024 | 05/02/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Fevereiro | Fora da Sprint
24161 | Contabilidade | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | Lcto de Venda para entrega futura | Bom dia Sandro, Estamos com problema para lançar notas da operação de venda para entrega futura; O fornecedor emite uma nota de CFOP 5922, que irá gerar financeiro e que portanto vinculamos a ordem compra. Nessa NF não há a circulação da mercadoria, apenas a cobrança da mesma. Posteriormente, ele em | NÃo definida | Jessica Priscila Gonçalves | ADH | 17/01/2024 | 05/02/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Fevereiro | Fora da Sprint
24173 | Fundição | Melhorias | Solicitação de serviço | Relatório ERP | Bom dia, Por gentileza, verificar a possibilidade de gerar um relatório com os ERP de aciaria em uma planilha para que possam ser consultados e o apontamento e avaliação se tornem mais efetiva. O intuito é conseguir extrair a informação, sem precisar buscar uma a uma no e-mail, visto que ali não se | NÃo definida | Caroline Maciel Domingos | Sistemas | 18/01/2024 | 05/02/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Fevereiro | Fora da Sprint
24181 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | Inclusão de coluna no planilhão | Bom dia! Favor incluir uma coluna no planilhão de liberação para produção (moldagem). Está informação pode ser pega na tela abaixo: Atte. | NÃo definida | Julia de Fatima da Silva | Sistemas | 18/01/2024 | 05/02/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Fevereiro | Fora da Sprint
24231 | Contabilidade | Melhorias | Solicitação de serviço | Altona ¦¦ Sistema ERP ¦¦ Cadastro de Materiais | Bom dia, Sandro! No momento do cadastro de materiais o sistema valida o preenchimento de todas as contas contábeis. O problema disso é que as pessoas preenchem contas que não correspondem ao grupo correto apenas para completar o cadastro. O exemplo da imagem acima é do estoque, mas isso mais importa | NÃo definida | Edson Vitor Scharf Filho | ADH | 23/01/2024 | 05/02/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Fevereiro | Fora da Sprint
24245 | Contabilidade | Erro no Sistema | Problema | Portal de pendencias - compras x fiscal | Bom dia, Na nossa rotina de lançamento de notas, muitas vezes nos deparamos com algum problema na ordem de compra, onde se faz necessário enviar a nota para análise do setor de compras. Com isto, solicitamos que seja desenvolvido um portal para que o compras e o fiscal tenham acesso as pendências qu | NÃo definida | Jessica Priscila Gonçalves | Sistemas | 23/01/2024 | 13/02/2024 | Fechado | Não | Semana 2 | Fevereiro | Fora da Sprint
24341 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | sense 22 | Bom dia, Tudo bem? Hoje temos uma aplicação no qlik sense que utiliza o relatório de faturamento por mês, devido a uma solicitação do Sr cacidio, vamos precisar fazer uma alteração direto na base do relatório. Caminho para o relatório. Compra - Relatório - Relatório Operacional II - Planilha de Fatu | NÃo definida | Alan Jonis da Silva | Sistemas | 30/01/2024 | 14/02/2024 | Fechado | Não | Semana 2 | Fevereiro | Fora da Sprint

## Dashboard
Dashboard de Change Log - Governança de TI
Período | 05/02/2024 a 19/02/2024 | Base | Tickets corporativos para intranet / Power BI / Excel
Total de tickets |  | % planejado |  | Tempo médio (dias) | Áreas atendidas
54 |  | 0% |  | 163.24 | 10
Status final
[5 empty] | Feito | 41
[5 empty] | Implantação | 0
[5 empty] | Encerrado | 0

## Resumo
Resumo Executivo
Total de tickets | 54
0
163.24
10
Tickets por Área |  | Distribuição por Tipo |  |  | Prioridade |  | Planejado x Fora da Sprint |  | Status Final |  | Tickets por Semana | Volume
Setor não informado | 18 | Melhoria | 37 |  | Muito Alta | 0 | Planejado | 54 | Feito | 41 | Semana 1 | 5
Controladoria | 9 | Projeto | 3 |  | Alta | 5 | Fora da Sprint | 42 | A fazer | 0 | Semana 2 | 7
Administrativo | 5 | Novo Sistema | 1 |  | Média | 36 | Abertos | 54 | Impedimento | 0 | Semana 3 | 7
Logística | 2 |  |  |  | Baixa | 0 |  |  | Fazendo | 0 | Semana 4 | 4
TI | 2 |  |  |  | Não definida | 0 |  |  | Implantação | 0 | Semana 5 | 18
Compras | 1 | [7 empty] | Homologação | 0
Excelência Operacional | 1 | [7 empty] | Fila | 0
Planejamento Operacional | 1 | [7 empty] | Em Análise | 0
Contabilidade | 1
PCP | 1 | Demandas atendidas fora da sprint
|  | Ticket | Área | Atraso (dias) | Título
|  | 2557 | Setor nÃo informado | 0 | Consulta de status do pedido a partir do número de ordem de compra em uma única tela
|  | 3332 | Logística | 0 | Diferenciação de Tipos de OTF/NF em carteira
|  | 4775 | Setor nÃo informado | 0 | Movimentação Automática Inspeção
|  | 6609 | Setor nÃo informado | 0 | Controle de Alterações na carteira dentro do período firme
|  | 9668 | Fundição | 0 | Necessidade de inclusão constante de login e senha no sistema de Análise Crítica
|  | 13983 | Setor nÃo informado | 0 | Relatório de Movimentação
|  | 14430 | Logística | 0 | Reengenharia dos sistemas de expedição
|  | 16681 | PCP | 0 | Causas de Atraso SPS
|  | 17649 | Setor nÃo informado | 0 | Prazo de entrega
|  | 17767 | PCP | 0 | Carteira Geral de Pedidos