## Tickets
Ticket | Área | Tipo | Categoria | Título | Descrição | Prioridade | Solicitante | Equipe TI | Abertura | Encerramento | Status | Dentro da SLA | Semana | Mês | Origem
26499 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Indicador BI - Qlik Sense | Boa tarde @Edson João Hammermeister, Conforme solicitado por e-mail, segue abaixo os pontos de melhoria nos indicadores apresentados no BI - Qlik Sense, item sendo pontuado em reunião no dia 07/06. * gerar os indicadores dos anos retroativos (2022 e 2023) no qlik sense em ambiente separado de onde é | Média | Josias Rodrigues Neto | Sistemas | 17/06/2024 | 27/06/2024 | Feito | Não | Semana 3 | Junho | Planejado
26087 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | WMS Almoxarifado - Preparação ambiente WEB | Boa tarde Segue em anexo telas do novo sistema do almoxarifado discutidos na reunião de hoje | Média | Bruno Giovani Ricardo | Sistemas | 17/05/2024 | 23/05/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Maio | Planejado
26568 | Engenharia | Melhoria | Solicitação de serviço | Certificado da qualidade só aparecer ensaios aprovados | No aplicativo do certificado da qualidade só aparecer ensaios que estão aprovados. | Média | Paula Rosa M. Grando | Sistemas | 19/06/2024 | 10/06/2025 | Implantação | Não | Semana 3 | Junho | Planejado
24542 | Logística | Melhoria | Solicitação de serviço | Plano de ação WMS - OM | Boa tarde Na tela de criação da OM - Colocar contador por modelos dentro do contentor. *Maciel ciente. | Média | Rafael De Souza | Sistemas | 12/02/2024 | 09/07/2024 | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro | Planejado
26272 | Compras | Melhoria | Solicitação de serviço | [Compras ¦ NIMBI] Liberação Campo Almoxarifado E Sub-Grupos | Bom dia Sandro Espero que passe bem. Conforme combinamos, favor liberar os campos CAMPO ALMOXARIFADO E SUB-GRUPO para alteração dos compradores de forma que possamos fazer a gestão da reversão de itens: * SPOT > ESTOQUE; * ESTOQUE > SPOT. NOTAS: Favor inserir regra que quando o código estiver alocad | Média | Alini Ferreira Ganda | Sistemas | 03/06/2024 | 09/07/2024 | Feito | Não | Semana 1 | Junho | Planejado
26466 | Compras | Melhoria | Solicitação de serviço | ALTERAR A ROTINA PARA QUE A MENSAGEM DE RETORNO DE ESTOURO DE VERBA TRAGA O CENTRO DE CUSTO | Boa tarde Sandro Espero que esteja bem. Conforme alinhamos via teams. Favor ALTERAR A ROTINA PARA QUE A MENSAGEM DE RETORNO DE ESTOURO DE VERBA TRAGA O CENTRO DE CUSTO. CAMPO ONDE A INFORMAÇÃO FICARÁ REGISTARDA: Registro aqui a API que espelhará o aprovador no sic web caso necessário um chamado para | Média | Alini Ferreira Ganda | Sistemas | 14/06/2024 | 18/07/2024 | Feito | Não | Semana 2 | Junho | Planejado
26596 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | QUANTIDADE FATURAMENTO FERRAMENTAL | Boa tarde, @Sandro Schram quando estamos emitindo uma NF de OTF de Ferramental e colocamos a quantidade maior que tem disponível na OTF está permitindo. Exemplo OTF 158556 onde temos apenas 01 peça na OTF e eu consigo digitar quantas peças eu quiser pra faturar: Favor verificar. Att, | Média | Andrew Ariel Dias | Sistemas | 20/06/2024 | 09/07/2024 | Feito | Não | Semana 3 | Junho | Planejado
26494 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | ANEXOS DO CPP | Boa tarde, É possível criar um campo de filtro por nome de documento e/ou código de documento para pesquisa no campo "Anexos do CPP"? Se possível, gostaríamos de pesquisar em quais CPPs o documento está anexo, pois alguns documentos se aplicam a mais de modelo de peça. At.te | Média | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 17/06/2024 | 09/07/2024 | Feito | Não | Semana 3 | Junho | Planejado
26411 | Compras | Melhoria | Solicitação de serviço | [COMPRAS] Criar botão para acelerar a devolução dos pedidos | Bom dia Pessoal Espero que estejam bem. Gentileza criar um botão com a seguinte descrição: Devolver OC dos Selecionados. Aguardo Att, ________________________________ | Média | Alini Ferreira Ganda | Sistemas | 12/06/2024 | 28/06/2024 | Feito | Não | Semana 2 | Junho | Planejado
26392 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | Consertos do sistema de modelos | Melhoria no sistema de modelos para gerar relatórios de consertos concluídos. Entrar em contato no ramal 8102. | Média | Guilherme Barcelos | Sistemas | 11/06/2024 | 09/07/2024 | Feito | Não | Semana 2 | Junho | Planejado
26387 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | LIGAS MODELO/SERVIÇOS/DISPOSITIVOS | Bom dia, Favor criar campo na tela de consultas de OTFs no sistema CPP, em qualquer um dos campos de filtros, que permita não filtrar/pesquisar OTFs de serviço, modelo/ferramental, dispositivos de usinagem, etc. Este campo deve estar programado como "NÃO", caso o usuário deseje pesquisar essas OTFs | Média | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 11/06/2024 | 09/07/2024 | Feito | Não | Semana 2 | Junho | Planejado
26349 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Consulta por material na pré-lista | Boa tarde Favor incluir um campo de buscar pelo código do material na tela da pré-lista. Seria importante esse campo para que possamos navegar com mais facilidade entre os itens da pré-lista para efetuar as alterações antes de fazer a baixa. | Média | Rafael da Cruz | Sistemas | 07/06/2024 | 09/07/2024 | Feito | Não | Semana 1 | Junho | Planejado
26357 | TI | Melhoria | Solicitação de serviço | Workflow fechamento de materiais - Análise | Prezados, Precisamos criar uma rotina mensal, utilizando a nossa ferramenta atual de workflow, para que o usuário tenha autonomia de execução do fechamento de materiais. Atenciosamente, | Média | Edson João Hammermeister | Sistemas | 10/06/2024 | 09/07/2024 | Feito | Não | Semana 2 | Junho | Planejado
26617 | Setor não informado | Correção | Solicitação de serviço | Ocultar o botão tela de pré-lista almoxarifado | @Sandro Schram * Favor ocultar o botão Imprimir lista sem código de barras: * Está gerando divergência de informações, pois temos 2 botões para mesma função com impressão desconfigurada: | Média | Bruno Giovani Ricardo | Sistemas | 21/06/2024 | 03/07/2024 | Feito | Não | Semana 3 | Junho | Planejado
26329 | Administrativo | Melhoria | Solicitação de serviço | Sistema Solicitação de Embalagens / Inventário de Embalagens | Boa tarde, Solicito inclusão da 2° etapa do projeto referente ao sistema de Embalagens (Ticket 25686) * Abate de entregas conforme emissão de NF da Magayver ( Discutido em reunião ) . * Geração automática de Ordem de compra vinculando o cód. Altona (Discutido em reunião). * Amarrar etiqueta de saída | Média | Cristian Rafael Bottin | Sistemas | 06/06/2024 | 09/07/2024 | Feito | Não | Semana 1 | Junho | Planejado
26606 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | TELA CADASTRO DE ENDEREÇO - ALMOXARIFADO | @Sandro Schram Na versão WEB temos a opção de escolher quais coluna não aparecer no coletor (quando a tela é menor), favor configurar para aparecer somente as colunas abaixo quando estiver na versão do coletor: * Endereço * Saldo * Situação * SEGUE ABAIXO EXEMPLO NA PRATICA: | Média | Bruno Giovani Ricardo | Sistemas | 21/06/2024 | 01/07/2024 | Feito | Não | Semana 3 | Junho | Planejado
26598 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Relatório - Dispositivo e Ferramenta de Usinagem | Boa tarde, Prever a elaboração de um relatório ou Excel partindo das informações indicadas no sistema de orçamento para os itens descritos nesta tela, principalmente Dispositivo de Usinagem e Ferramenta de Usinagem, conforme abaixo: Qualquer dúvida favor entrar em contato. | Média | Roberto Provezi | Sistemas | 20/06/2024 | 09/07/2024 | Feito | Não | Semana 3 | Junho | Planejado
26608 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Ajustar as informações na tela de carregamento | @sistemas@ti-altona.movidesk.com * Ajustar as informações da PLACA na tela de carregamento, não da pra ver pois fica em cima da "Data de entrada" | Média | Bruno Giovani Ricardo | Sistemas | 21/06/2024 | 09/07/2024 | Feito | Não | Semana 3 | Junho | Planejado
26502 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Ajuste no relatório GESTÃO DE ESTOQUES | Flávio, boa tarde. Precisamos fazer um ajuste no relatório de GESTÃO DE ESTOQUES, todas as peças que estão paradas em códigos de BLOQUEIO DE EMBARQUES deveriam aparecer em uma coluna destacada. Não deveriam ser considerados para o cálculo das coberturas colunas (Data último Pedido e 1° pedido não at | Média | Gilsimar Carls | Sistemas | 17/06/2024 | 09/07/2024 | Feito | Não | Semana 3 | Junho | Planejado
26467 | Usinagem | Melhoria | Solicitação de serviço | Apontamento Ajustagem | Avaliar a possibilidade de desenvolver uma ferramenta para atualizar os tempos na operação (Código) 600, conforme imagem, de todas as revisões disponíveis no CPP de cada modelo. | Média | Lucas Sebold Movidesk | Sistemas | 14/06/2024 | 09/07/2024 | Feito | Não | Semana 2 | Junho | Planejado
26590 | Usinagem | Melhoria | Solicitação de serviço | Apontamento Ajustagem | Favor analisar a possibilidade de desenvolvimento de identificação de apontamentos que estão em aberto a mais de 9 Hrs consecutivas. A visualização desta questão se for executada deveria ser nesta janela do sistema: | Média | Lucas Sebold Movidesk | Sistemas | 20/06/2024 | 09/07/2024 | Feito | Não | Semana 3 | Junho | Planejado
26570 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | SITUAÇÃO DEPOSITO | Boa noite @Maciel Nolli http://1.0.2.131/sli/cpc593bcall.aspx INCLUIR FILTRO NA TELA: STATUS ROMANEIO Para poder filtrar só romaneio ativo (Novo), Despachados, Inativos ou TODOS | Média | Bruno Giovani Ricardo | Sistemas | 19/06/2024 | 09/07/2024 | Feito | Não | Semana 3 | Junho | Planejado
26026 | Setor não informado | Melhoria | Problema | AJUSTE ETIQUETA E INVOICE - LINES DA ORDEM DE COMPRA | Boa tarde, Estamos com problemas nas etiquetas e no pagamento das invoices de Cryostar por conta dos Lines da PO. Conforme indicado pela @Tatiana no e-mail em anexo, ela informa as Lines certinhas na proforma e acaba não saindo ou saindo errado na commercial invoice. Precisa ser feito esse ajuste. P | Média | Andrew Ariel Dias | Sistemas | 14/05/2024 | 09/07/2024 | Feito | Não | Semana 2 | Maio | Planejado
26495 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Pré-roteiro AP-119 | Boa tarde! Por gentileza, disponibilizar botão para copiar roteiro de CPP já existente para a tela de pré-roteiro do AP-119 [TANCR01Ro]: Obrigado, Atenciosamente, | Média | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 17/06/2024 | 09/07/2024 | Feito | Não | Semana 3 | Junho | Planejado
26572 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Consulta saldo de conjunto | Boa noite @Maciel Nolli Conforme conversamos, alterar dinâmica para visualização das informações de conjuntos. Onde aparece o conjunto com o saldo em questão e as sequências dos componentes desse conjunto também aparecem nas consultas desse romaneio, mas com saldo zerado. EXEMPLO 1 ITEM: BOX Romanei | Média | Bruno Giovani Ricardo | Sistemas | 20/06/2024 | 09/07/2024 | Feito | Não | Semana 3 | Junho | Planejado
26436 | Usinagem | Melhoria | Solicitação de serviço | Adicionar Pergunta na MPO - Usinagem | Bom dia, Favor incluir na aplicação MPO - Usinagem a pergunta abaixo: Código MPO Numero MPO Item Frequência Descrição MPO Item 3, 4, E 6 22 SEMANAL VERIFICAR CONDIÇÃO DE USO DA PORTA DO MAGAZINE, ESTÁ ABRINDO E FECHANDO SEM OBSTRUÇÃO? (CONTRAPESO ESTÁ ATUANDO?) Qualquer dúvida estou á disposição, Gr | Média | Caio Henrique Vicente Bento | Sistemas | 13/06/2024 | 11/09/2024 | Feito | Não | Semana 2 | Junho | Planejado
26463 | Usinagem | Melhoria | Solicitação de serviço | Alteração do apontamento ajustagem | Favor analisarem a possibilidade de desenvolvimento de um local aonde eu conseguisse atualizar todos os tempos por operação para servir de base para o IROG, nesta planilha eu colocaria os seguintes itens (Modelo, Liga, Setor, Atividade, Tempo por operação). | Média | Lucas Sebold Movidesk | Sistemas | 14/06/2024 | 09/07/2024 | Feito | Não | Semana 2 | Junho | Planejado
26400 | Usinagem | Melhoria | Solicitação de serviço | Sequência sem cadastro - Irog | Seria necessário algum local aonde indicasse as sequências sem cadastro no CPP. | Média | Lucas Sebold Movidesk | Sistemas | 11/06/2024 | 09/07/2024 | Feito | Não | Semana 2 | Junho | Planejado
26415 | Usinagem | Melhoria | Solicitação de serviço | Atualização revisão do modelo - Irog | Se faz necessário o desenvolvimento de um local para atualização por modelo de todas as revisões disponíveis no CPP (Cadastramento do tempo médio de processo da peça). | Média | Lucas Sebold Movidesk | Sistemas | 12/06/2024 | 09/07/2024 | Feito | Não | Semana 2 | Junho | Planejado
26360 | Logística | Melhoria | Solicitação de serviço | Data contratual | Bom dia Informo que a data contratual dos modelos abaixo, não estão sendo gerados no relatório peso por área, porém na consulta de Sequencia em aberto por modelo tem data contratual. Exemplos Modelo: 751221285 Sequencia: 043GQ Modelo: 751221285RU Sequencia: 121GS Modelo: 75122903701 Sequencia: 451HA | Média | Rafael De Souza | Sistemas | 10/06/2024 | 09/07/2024 | Feito | Não | Semana 2 | Junho | Planejado
26537 | Controladoria | Melhoria | Solicitação de serviço | Melhoria Sistema PCP - Relatórios Estatísticas Mensais (Movimentação) - Entradas No Depósito | Boa tarde Flávio! Acrescentar colunas na extração Excel do Relatório Entradas No Depósito Movimentação, aba Sequencias: Sequência Modelo FTF CD Cliente Cliente Un Negócio Liga Grupo de Liga Estado Fornecimento Quantidade Peso Bruto Total Data Contratual Data Entrada | Média | Paulo Giovani da Cruz | Sistemas | 18/06/2024 | 09/07/2024 | Feito | Não | Semana 3 | Junho | Planejado
26552 | Usinagem | Melhoria | Solicitação de serviço | Apontamento Ajustagem / Pintura | Favor analisar a possibilidade de quando o colaborador no final do apontamento colocar uma quantidade maior do que a disponível no sps aparecer uma mensagem e a quantidade voltar ao disponível no sistema para aquela sequência. | Média | Lucas Sebold Movidesk | Sistemas | 19/06/2024 | 09/07/2024 | Feito | Não | Semana 3 | Junho | Planejado
26536 | Controladoria | Melhoria | Solicitação de serviço | Melhoria Sistema PCP - Relatórios Estatísticas Mensais (Movimentação) - Entradas Na Usinagem | Boa tarde Flávio! Acrescentar colunas na extração Excel do Relatório Entradas Na Usinagem, aba Sequencias: Sequência Modelo FTF CD Cliente Cliente Un Negócio Liga Grupo de Liga Estado Fornecimento Quant Peso Peça Data Entrada Linha Entrada | Média | Paulo Giovani da Cruz | Sistemas | 18/06/2024 | 09/07/2024 | Feito | Não | Semana 3 | Junho | Planejado
26656 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | INATIVAR SETOR 548 | Bom dia, Favor inativar/excluir o setor 548 - ELAB.FTA/FTCC/MAPEAMENTO/FTAJ. Setor não é mais utilizado e não faz mais parte do fluxo do pré-produtivo. At.te | Média | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 25/06/2024 | 09/07/2024 | Feito | Não | Semana 4 | Junho | Planejado
26514 | Controladoria | Melhoria | Solicitação de serviço | Melhoria Sistema Refugo/Estorno Peça não Vazada | Bom dia a todos! Novamente identifiquei exclusão de movimentação de sequência de períodos anteriores e, como dito anteriormente, isso não pode acontecer pois está gerando valorização em duplicidade para a sequência no sistema de custeio. No caso, seq. 770DI de março 2023 teve a movimentação excluída | Média | Paulo Giovani da Cruz | Sistemas | 18/06/2024 | 09/10/2024 | Implantação | Não | Semana 3 | Junho | Planejado
7935 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | ENC: alerta de alteração de projeto | Boa tarde! Hoje temos uma equipe de melhorias na questão de sanidade, e gostaria de criar um alerta de alterações realizadas realizadas para determinadas sequências e que este alerta seja editável com um número de no mínimo 50 caracteres . Abaixo exemplo do alerta. Mauro Morais Líder Inspeção para P | NÃo definida | Mauro Morais | Sistemas | 20/05/2021 | 20/02/2024 | Fechado | Não | Semana 3 | Fevereiro | Fora da Sprint
15593 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | Informar se a sequência é de amostra no relatório excel de etiqueta amarela | Boa tarde. Favor verificar a possibilidade de incluir no relatório "Gera excel etiqueta amarela" uma coluna informando se a peça é uma amostra. A informação se a sequência é uma amostra está no sistema PCP, conforme abaixo: Segue caminho para tirar o relatório em excel: Segue planilha gerada, onde i | NÃo definida | Andre Clovis Helbig | Sistemas | 18/08/2022 | 20/02/2024 | Fechado | Não | Semana 3 | Fevereiro | Fora da Sprint
18631 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | Novo relatório - Relatório de Custos por Nota Fiscal | Bom dia Maciel, Temos uma demanda de um novo relatório, na qual será possível identificar os custos logísticos pagos por Nota Fiscal, entre outras informações. No arquivo em anexo tem uma introdução de como precisamos que seja o relatório, porém acredito que devemos alinhar uma reunião para que eu p | NÃo definida | Filipe Malinski | Sistemas | 14/02/2023 | 20/02/2024 | Fechado | Não | Semana 3 | Fevereiro | Fora da Sprint
19155 | Planejamento Operacional | Alteração de Aplicação | Solicitação de serviço | Serviços em Terceiros na Carteira QlikView | Boa tarde, Solicito que a informação a respeito de Serviço em Terceiros feita no chamado 18590, onde é informado se a FTF tem ou não serviços terceirizados, seja incluída na tabela Carteira Geral Estratificada presente na aplicação Resumo da Carteira no QlikView. | NÃo definida | Caio Vinicius Paes Bender | Sistemas | 13/03/2023 | 28/02/2024 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
23599 | Controladoria | Melhorias | Solicitação de serviço | Melhorias Sistemas de Custeio - Controle de Acessos | Boa tarde Alexandre. Implementar controle de acesso ao novo Sistema de Custeio Altona, para acesso somente dos usuários a seguir, com os seguintes parâmentros: Acesso total: Rafael Pereira Alexandro Fernandes Correa Paulo Cruz Acesso somente consulta: Marcio Silva Ser obrigatório troca da senha prim | NÃo definida | Paulo Giovani da Cruz | Sistemas | 06/12/2023 | 22/02/2024 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
24223 | Fundição | Melhorias | Solicitação de serviço | Relatório de programação de moldagem | Boa tarde, por gentileza, alterar a ordem de disposição das sequências no relatório de programação da moldagem. Dentro de uma mesma carga de aciaria com dois modelos diferentes no mesmo molde, as sequências são dispostas pela ordem do molde no relatório de programação das moldagens, precisamos que n | NÃo definida | Caroline Maciel Domingos | Sistemas | 22/01/2024 | 20/02/2024 | Fechado | Não | Semana 3 | Fevereiro | Fora da Sprint
24282 | TI | Melhorias | Solicitação de serviço | Melhoria sistema de corridas | [11:57] Giancarlo Ibsch [imagem] Referente a as nossas solicitações, este modelo ficou top quando a corrida está ocorrendo também verificamos que após encerrada fica compactada como a de cima, muito bom [imagem] Este modelo quando ainda está programado, corrida 8 seria interessante que ficasse compa | NÃo definida | Edson João Hammermeister | Sistemas | 25/01/2024 | 20/02/2024 | Fechado | Não | Semana 3 | Fevereiro | Fora da Sprint
24295 | TI | Melhorias | Solicitação de serviço | Cadastro de item - Compra spot | Bom dia Edson OK! Sobre compras Spot, qualquer item, mesmo que spot, passará a ser cadastrado no ERP Altona. O Tipo de Compra (Grupo) espelhará a informação do campo família (vide print). Se é um produto químico (S/N) - criamos uma família com essa descrição, além do fato do cadastro ocorrer no ERP | NÃo definida | Edson João Hammermeister | Sistemas | 26/01/2024 | 20/02/2024 | Fechado | Não | Semana 3 | Fevereiro | Fora da Sprint
24307 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | Inserir Coluna "Tem Retorno para Usinagem?" | Bom dia @Flavio Bett, Favor incluir nova coluna no planilhão com o nome "Tem Retorno para Usinagem?" informando "Sim" para os casos onde houver o retorno e "Não" para os demais casos. O Objetivo é melhorar a qualidade da elaboração e controle do MPS > ganharemos acuracidade e agilidade na identifica | NÃo definida | Samuel Garcia | Sistemas | 29/01/2024 | 20/02/2024 | Fechado | Não | Semana 3 | Fevereiro | Fora da Sprint
24308 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | Inserir Coluna "Tem Etapa da Prensa?" | Bom dia @Flavio Bett, Favor incluir nova coluna no planilhão com o nome "Tem Etapa da Prensa?" informando "Sim" para os casos onde houver essa etapa (setor 1425) e "Não" para quando não houver. Trata-se de uma etapa crítica do processo em que estamos enfrentando acúmulo de filas e formação de gargal | NÃo definida | Samuel Garcia | Sistemas | 29/01/2024 | 20/02/2024 | Fechado | Não | Semana 3 | Fevereiro | Fora da Sprint
24328 | Setor nÃo informado | Erro no Sistema | Problema | Divergência na comparação de notas com os romaneios | Boa tarde * Divergência na comparação de notas com os romaneios, sistema não está considerando todos os romaneio: | NÃo definida | Bruno Giovani Ricardo | ADH | 29/01/2024 | 20/02/2024 | Fechado | Não | Semana 3 | Fevereiro | Fora da Sprint
24337 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | Trava para lançamento CTes | Bom dia, Atualmente, sistema possui uma trava para lançamento de CTe na qual a emissão ultrapassa o limite de 60 dias corridos. Solicito desabilitar a trava em questão. | NÃo definida | Alexsandro Oliveira do Prado | Sistemas | 30/01/2024 | 20/02/2024 | Fechado | Não | Semana 3 | Fevereiro | Fora da Sprint
24342 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | Valor do estoque | Bom dia, Tudo bem? Temos o relatório de valor do estoque, porem ele não pode ser gerado por data. Exemplo: Preciso ver o valor do estoque do dia 30/12/2023. Ele deve ser exatamente o mesmo relatório que temos hoje, apenas com um retrato do dia selecionado. Caminho: Sistema de materiais - relatório - | NÃo definida | Alan Jonis da Silva | Sistemas | 30/01/2024 | 20/02/2024 | Fechado | Não | Semana 3 | Fevereiro | Fora da Sprint
24355 | Setor nÃo informado | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | sistema de saída expedição | Boa tarde Ao incluir 2 cargas no sistema de conferencia de nota o sistemas só puxou a quantidade de peças de uma das cargas. * Quantidade de romaneios e ticket continua com a aquela divergência. | NÃo definida | Bruno Giovani Ricardo | Sistemas | 31/01/2024 | 20/02/2024 | Fechado | Não | Semana 3 | Fevereiro | Fora da Sprint
24389 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | SISTEMA CARREGAMENTO EXPEDIÇÃO | Boa tarde Trocar essas colunas de lugar: * Pois no coletor ele corta o botão | NÃo definida | Bruno Giovani Ricardo | Sistemas | 01/02/2024 | 20/02/2024 | Fechado | Não | Semana 3 | Fevereiro | Fora da Sprint
24395 | Contabilidade | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | Altona ¦¦ Sistema ERP ¦¦ Integração Contábil Imobilizado | Bom dia, Sandro! As contas de impostos nos fretes estão incorretas. Podes usar as mesmas contas e históricos que definimos no chamado 23648 para os fretes, por favor? Obrigado. De: Edson Vitor Scharf Filho Enviada em: quinta-feira, 14 de dezembro de 2023 07:21 Para: Sandro Movidesk Assunto: Altona ¦ | NÃo definida | Edson Vitor Scharf Filho | Sistemas | 02/02/2024 | 20/02/2024 | Fechado | Não | Semana 3 | Fevereiro | Fora da Sprint
24405 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | Apontamento de Paradas Rebarbação "APON31" | Boa tarde, Estamos com problemas no apontamento de paradas (tabela "APON31"). Conforme abaixo, temos várias paradas iniciando em momentos diferentes (APON309) e terminando no mesmo momento (APON310). Att, | NÃo definida | Lucas da Veiga Fuchs | Sistemas | 02/02/2024 | 20/02/2024 | Fechado | Não | Semana 3 | Fevereiro | Fora da Sprint
24418 | TI | Melhorias | Solicitação de serviço | ENC: Relatório Urgente Pauta diretoria | De: Luciana Bello Enviada em: sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024 14:26 Para: sistemas@ti-altona.movidesk.com; Sandro Movidesk ; Sandro Schram Cc: Edson João Hammermeister ; Diego Fernandes de Godoy ; Rafael da Cruz ; Kailaine Maciel Gouveia Assunto: RES: Relatório Urgente Pauta diretoria Sandro e E | NÃo definida | Edson João Hammermeister | Sistemas | 05/02/2024 | 20/02/2024 | Fechado | Não | Semana 3 | Fevereiro | Fora da Sprint
24511 | Contabilidade | Melhorias | Solicitação de serviço | Crédito de PIS e COFINS nas devoluções | Bom dia! Quando é feito NF de entrada ref a devolução de mercadoria, utilizamos a CST 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno a mesa deve gerar crédito de PIS e COFINS, nas mesmas regras que gera o PIS e COFINS na saída. | NÃo definida | Jessica Priscila Gonçalves | Sistemas | 09/02/2024 | 20/02/2024 | Fechado | Não | Semana 3 | Fevereiro | Fora da Sprint
24544 | Logística | Melhorias | Solicitação de serviço | Plano de ação WMS - Cadastro de Operadores | Categoria O que? Por que? Onde? WMS - Logistica interna Cadastrar operadores nas rotas cadastrar para que todos os operadores tenham acesso ao sistema WMS - Coleta e Entrega Rotas RE Nome AZUL VERDE AMARELA VERMELHA 144722 Rodrigo Joaquim X 144737 Carlos Borck X X X 144747 Jorge Luis X 144735 André | NÃo definida | Rafael De Souza | Sistemas | 12/02/2024 | 29/02/2024 | Fechado | Não | Semana 5 | Fevereiro | Fora da Sprint
24579 | Setor nÃo informado | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | Fluxo de Produção - Ajuste | Bom dia, Na nova aba Fluxo padrão do sistema PCP, a quantidade de peças foi duplicada, conforme print abaixo: Na aba Total por setor, existem 8 peças no setor de ultrassom e não 16 peças. Gostaria de entender o motivo da duplicação, e se possível ajustar para que não ocorra a duplicação. Atenciosame | NÃo definida | Natalia De Souza | Sistemas | 14/02/2024 | 20/02/2024 | Fechado | Não | Semana 3 | Fevereiro | Fora da Sprint
24623 | Administrativo | Melhorias | Solicitação de serviço | Criação tela de geração OC por XML Sistema Compras | Boa tarde Sandro, tudo certo? Conforme conversamos, precisamos desenvolver uma tela no sistema de compras onde puxa os dados do XML das NFS da Magayver para analisar e criar ordem de compra. A tela pode ser parecida como esta abaixo: Todos os materiais da Magayver estão com o mesmo cód. Da Altona, p | NÃo definida | Cristian Rafael Bottin | Sistemas | 16/02/2024 | 27/02/2024 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint

## Dashboard
Dashboard de Change Log - Governança de TI
Período | 19/02/2024 a 04/03/2024 | Base | Tickets corporativos para intranet / Power BI / Excel
Total de tickets |  | % planejado |  | Tempo médio (dias) | Áreas atendidas
49 |  | 0% |  | 51.54 | 9
Status final
[5 empty] | Feito | 33
[5 empty] | Implantação | 2
[5 empty] | Encerrado | 0

## Resumo
Resumo Executivo
Total de tickets | 49
0
51.54
9
Tickets por Área |  | Distribuição por Tipo |  |  | Prioridade |  | Planejado x Fora da Sprint |  | Status Final |  | Tickets por Semana | Volume
Setor não informado | 16 | Melhoria | 34 |  | Muito Alta | 0 | Planejado | 49 | Feito | 33 | Semana 1 | 2
Usinagem | 7 | Correção | 1 |  | Alta | 0 | Fora da Sprint | 22 | A fazer | 0 | Semana 2 | 29
Compras | 3 |  |  |  | Média | 35 | Abertos | 49 | Impedimento | 0 | Semana 3 | 1
Controladoria | 3 |  |  |  | Baixa | 0 |  |  | Fazendo | 0 | Semana 4 | 3
Logística | 2 |  |  |  | Não definida | 0 |  |  | Implantação | 2
Engenharia | 1 | [7 empty] | Homologação | 0
Fundição | 1 | [7 empty] | Fila | 0
TI | 1 | [7 empty] | Em Análise | 0
Administrativo | 1
Demandas atendidas fora da sprint
|  | Ticket | Área | Atraso (dias) | Título
|  | 7935 | Setor nÃo informado | 0 | ENC: alerta de alteração de projeto
|  | 15593 | Setor nÃo informado | 0 | Informar se a sequência é de amostra no relatório excel de etiqueta amarela
|  | 18631 | Setor nÃo informado | 0 | Novo relatório - Relatório de Custos por Nota Fiscal
|  | 19155 | Planejamento Operacional | 0 | Serviços em Terceiros na Carteira QlikView
|  | 23599 | Controladoria | 0 | Melhorias Sistemas de Custeio - Controle de Acessos
|  | 24223 | Fundição | 0 | Relatório de programação de moldagem
|  | 24282 | TI | 0 | Melhoria sistema de corridas
|  | 24295 | TI | 0 | Cadastro de item - Compra spot
|  | 24307 | Setor nÃo informado | 0 | Inserir Coluna "Tem Retorno para Usinagem?"
|  | 24308 | Setor nÃo informado | 0 | Inserir Coluna "Tem Etapa da Prensa?"