## Tickets
Ticket | Área | Tipo | Categoria | Título | Descrição | Prioridade | Solicitante | Equipe TI | Abertura | Encerramento | Status | Dentro da SLA | Semana | Mês | Origem
28708 | TI | Melhoria | Solicitação de serviço | Ajuste no sistema BLOCO K | Prezados, Segue abaixo algumas considerações, para tendermos a solicitação de envio do Bloco K: - Gerar dos Últimos 5 anos (Desde julho de 2021) os registros K230 e K235; - 230 - OP's (Utilizar OTF como denominador/agrupador de consumo) ; - 235 - Consumo DIRETO; - 250 E 255 - Materiais enviados para | Média | Edson João Hammermeister | Sistemas | 04/11/2024 | 09/04/2025 | Fazendo | Não | Semana 1 | Novembro | Planejado
24822 | Controladoria | Melhoria | Solicitação de serviço | Segregar custeio do macroprocesso (área) APOIO por Sub-área | Segregar custeio do macroprocesso (área) APOIO, baseado em centro de custo por Sub-área (vide tabela anexa, aba “CENTROS DE CUSTOS”): Dir. Industrial: critério de rateio atual MOD.Supply ChainLogística Interna e Depósito Despacho: critério de rateio a definir5.1.2.01.120 - EMBALAGEM por aplicação di | Média | Paulo Giovani da Cruz | Sistemas | 27/02/2024 | 04/06/2025 | A fazer | Não | Semana 4 | Fevereiro | Planejado
28063 | Setor não informado | Correção | Solicitação de serviço | Peças UPR > Avaliação Ronda | Bom dia! @infra@ti-altona.movidesk.com; @Edson João Hammermeister; @Flavio Bett Gentileza considerar o e-mail abaixo sobre o problema que estamos no sistema. Também identificamos outro problema agora. Vejam o print abaixo: ronda movimentou a peça para a ajustagem, mas a ajustagem ficou sem saldo. At | Média | Fernanda da Costa Rodrigues | ADH | 24/09/2024 | 23/01/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Setembro | Planejado
28586 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Apontamentos Manipulador Rebarbação VI | Boa tarde, Temos uma situação nos apontamentos da rebarbação VI via tablet que precisa ser solucionada. Ao finalizar uma parada, o operador consegue inserir apenas 1 motivo, porém em alguns casos ele precisa colocar 2 motivos de parada pois estava fazendo duas coisas diferentes, segue abaixo como ex | Alta | Lucas Anthony Pedro da Silva | Sistemas | 25/10/2024 | 17/12/2024 | Feito | Não | Semana 4 | Outubro | Planejado
24821 | Controladoria | Melhoria | Solicitação de serviço | Segregar custeio do macroprocesso (área) Usinagem por Sub-área (copy) | Segregar custeio do macroprocesso (área) Usinagem, baseado em centro de custo por Sub-área (vide tabela abaixo “CENTROS DE CUSTOS”): UsinagemAjustagemPinturaTornosCentros PequenosCentros MédiosCentros GrandesFuradeirasFrezadoras / PortaisTorno MausaMandrilhadora Tos Varnsdorf Reduzido Estrutura Nome | Média | Paulo Giovani da Cruz | Sistemas | 27/02/2024 | 29/05/2025 | Fazendo | Não | Semana 4 | Fevereiro | Planejado
28379 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Apontamento Horímetro Deltractor | Bom dia, Solicito adição de um campo para "Horímetro" ao finalizar apontamentos no manipulador deltractor. Sempre que o botão Finalizar Apontamento for selecionado, deve aparecer o campo para inserir a informação do Horímetro, esta informação será inserida numérica: Hora:Minutos:Segundos | Alta | Lucas Anthony Pedro da Silva | Sistemas | 14/10/2024 | 17/12/2024 | Feito | Não | Semana 2 | Outubro | Planejado
28751 | Controladoria | Melhoria | Solicitação de serviço | Apontamentos Acabamento USE OUT/2024 | Alexandre, boa tarde! Gentileza verificar na base de dados os apontamentos abaixo. Douglas, Bruno, Enviar print da tela sistema que evidencia que estão corretos. Como exemplo, da seq. 563HW 660HL De: Douglas Garcia Enviada em: quinta-feira, 7 de novembro de 2024 10:15 Para: Paulo Cruz Cc: Bruno da S | Média | Paulo Giovani da Cruz | ADH | 07/11/2024 | 26/11/2024 | Feito | Não | Semana 1 | Novembro | Planejado
28846 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Eliminar itens da lista | Boa tarde @Maciel Nolli Favor incluir uma opção para eliminar itens da lista de pré-embarque | Média | Bruno Giovani Ricardo | Sistemas | 14/11/2024 | 23/05/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Novembro | Planejado
26390 | Usinagem | Melhoria | Solicitação de serviço | Alteração apontamento ajustagem | Quando o colaborador vai finalizar os apontamentos de refeição esta aparecendo a quantidade de 94 peças ao invés do digito "1" : | Média | Lucas Sebold Movidesk | Sistemas | 11/06/2024 | 17/12/2024 | Feito | Não | Semana 2 | Junho | Planejado
28100 | Logística | Melhoria | Solicitação de serviço | Qlik Sense - Dados | Bom dia Felipe Conforme conversamos preciso do acesso (?) ou qdv das informações que contam em 03 telas/relatórios diferentes: * Base do relatório de Notas Fiscais despachadas WVD168 * Base do relatório de Invoices UCPC386A * Base do relatório de Invoices do Gestão a Vista UCPC588 Abaixo print das t | Média | Djalma Machado | Sistemas | 26/09/2024 | 13/12/2024 | Feito | Não | Semana 4 | Setembro | Planejado
28895 | TI | Melhoria | Solicitação de serviço | Plano de ação GPT Jr. 01 | +@sistemas@ti-altona.movidesk.com Douglas, Obrigado pelas informações. Já estamos tratando os pontos citados. Abs, De: Douglas Garcia Enviada em: terça-feira, 19 de novembro de 2024 15:49 Para: Bruno da Silva ; Edson João Hammermeister ; Luiz Henrique Rocha Junior ; Fabian Odebrecht ; Cristian Felip | Média | Edson João Hammermeister | ADH | 19/11/2024 | 17/12/2024 | Feito | Não | Semana 3 | Novembro | Planejado
26814 | Setor não informado | Correção | Problema | ERRO INVENTÁRIO GERAL | @Maciel Nolli Modelo em branco: Modelo conjunto com quantidade errada: | Média | Bruno Giovani Ricardo | ADH | 03/07/2024 | 17/12/2024 | Feito | Não | Semana 1 | Julho | Planejado
28785 | Compras | Melhoria | Solicitação de serviço | Fiedler X ALTONA 2.0 | Bom dia, Tudo bem? Precisamos de alguma melhoria para seguir com a filial da Fiedler na Altona; * publicar o site * a fiedler sobe o xml no sistema antes da entrega e vem com o material e a nf física em mãos * ao subir o xml, o almoxarifado recebe o material aqui, confere o que foi lançado pela Fied | Média | Alan Jonis da Silva | Sistemas | 11/11/2024 | 17/12/2024 | Feito | Não | Semana 2 | Novembro | Planejado
28796 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Melhoria sistema de corrida | Boa tarde! Seria possível desenvolver esse campo para quando enviar e-mail para processista fosse imagens dos problemas registradas no vazamento. | Média | Robson de Sa | Sistemas | 11/11/2024 | 17/12/2024 | Feito | Não | Semana 2 | Novembro | Planejado
28106 | Logística | Melhoria | Dúvida | Qlik Sense - Dados CTe | Bom dia Felipe Conforme conversamos preciso do acesso (?) ou qdv das informações que conta no relatório abaixo, considerando a geração dele com Entrada + Saida, os cálculos de rateio, com "Mostra Nfe" e "Mostrar Dados Extras": * Base do relatório de Conhecimento de Frete UWFreteL Abaixo print das te | Média | Djalma Machado | Sistemas | 26/09/2024 | 02/12/2024 | Feito | Não | Semana 4 | Setembro | Planejado
28761 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Definir quais usuários podem alterar pré-lista | @sistemas@ti-altona.movidesk.com Criar no sistema de liberação de acesso, opção para definir quais usuários podem alterar pré-lista * Objetivo é Remover dos almoxarifes a opção de alterar, Eliminar ou Encerrar Pré-lista com pendencia. * Eles devem atender a pré-lista conforme foi solicitado. * Só o | Média | Bruno Giovani Ricardo | Sistemas | 08/11/2024 | 17/12/2024 | Feito | Não | Semana 2 | Novembro | Planejado
28797 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | NOVO CAMPO PENDÊNCIAS | Boa tarde, Favor criar uma nova coluna de "Pendência OK." na mesma funcionalidade do "Proced. Ok", exceto que este será cadastrado em estilo de campo de observações ao invés de códigos. Criar um botão na tela UANCR0102 para o cadastro e validação das pendências: Usar mesma formatação do campo proced | Média | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 11/11/2024 | 17/12/2024 | Feito | Não | Semana 2 | Novembro | Planejado
28281 | PCP | Melhoria | Problema | Falta Informação relatório | Bom dia Aparentemente devido a alteração do sistema de compras, os modelos sendo fechados não estão aparecendo com os prazos e modelações no relatório 506 conforme abaixo | Média | Rafael Tamanini | Sistemas | 08/10/2024 | 17/12/2024 | Feito | Não | Semana 2 | Outubro | Planejado
28819 | Setor não informado | Correção | Dúvida | Razão Crítica - Validação | Boa tarde, Fiquei com algumas dúvidas destacadas em amarelo. * Demonstrar qual é o cálculo da razão crítica. Onde encontro a demonstração? * Demostrar a lógica da coluna Prazo Despachado (data de liberação calculada informada no relatório não é a mesma que está ao abrir no PCP) (ex. seq 157HT) Onde | Média | Natalia De Souza | ADH | 12/11/2024 | 17/12/2024 | Feito | Não | Semana 2 | Novembro | Planejado
28100 | Logística | Melhoria | Solicitação de serviço | Qlik Sense - Dados | Bom dia Felipe Conforme conversamos preciso do acesso (?) ou qdv das informações que contam em 03 telas/relatórios diferentes: * Base do relatório de Notas Fiscais despachadas WVD168 * Base do relatório de Invoices UCPC386A * Base do relatório de Invoices do Gestão a Vista UCPC588 Abaixo print das t | Média | Djalma Machado | Sistemas | 26/09/2024 | 13/12/2024 | Feito | Não | Semana 4 | Setembro | Planejado
28867 | Controladoria | Melhoria | Dúvida | Custeio Beneficiamento de Terceiros OUT/2024 | Alexandre, boa tarde! Precisamos verificar dois erros de cálculo e corrigir, na conta custeio Beneficiamento de Terceiros, para o mês de Outubro/2024: 1. Valor retornado no relatório 03_APOIO_BeneficiamentoTerceirosUsinagem está dentro do esperado. No entanto o valor na Extração de custeio ficou inc | Média | Paulo Giovani da Cruz | Sistemas | 18/11/2024 | 06/12/2024 | Feito | Não | Semana 3 | Novembro | Planejado
28752 | Controladoria | Correção | Problema | ERRO: Custo de Entrada Materiais - ELETRODO DE SOLDA | Boa tarde! Sandro, custo de entrada dos materiais da família ELETRODO DE SOLDA estão com erro. Não estão levando em conta créditos de impostos. | Média | Paulo Giovani da Cruz | ADH | 07/11/2024 | 27/11/2024 | Feito | Não | Semana 1 | Novembro | Planejado
29067 | Controladoria | Correção | Solicitação de serviço | ERRO: Apontamento Acabamento USE NOV/2024 | Flavio, bom dia! Gentileza verificar erro de apontamento abaixo. Apontamento sem sequência. Sequência Modelo Denominação do Modelo Cliente Unidade Negócio QTDE Peso Peça Origem Apontamento Hora Início Hora Final Horas Sequência CD Operação Descrição Operação PLACA DE SOLDA - EPS ELECTRO ACO ALTONA S | Média | Paulo Giovani da Cruz | Sistemas | 03/12/2024 | 04/12/2024 | Feito | Não | Semana 1 | Dezembro | Planejado
29048 | Controladoria | Melhoria | Solicitação de serviço | Beneficiamento de Aguas Azuis Altona Eng. para Altona | Alexandre, bom dia. Temos um registro atípico em novembro e agosto, direto na contabilidade, na conta Beneficiamento de Terceiros, referente ao projeto ÁGUAS AZUIS feito em parceria ALTONA e ALTONA ENGENHARIA. Qual seria a melhor forma para que conste no sistema de custeio, visto que não será regist | Média | Paulo Giovani da Cruz | Sistemas | 02/12/2024 | 05/12/2024 | Feito | Não | Semana 1 | Dezembro | Planejado
27474 | Qualidade | Melhoria | Solicitação de serviço | Função “Marcar todos” “Desmarcar todos | Olá @sistemas, Venho por meio deste solicitar uma nova melhoria Gestão dos documentos mais atrelada aos Grupos/Cargos do Posto de Cópias eletrônico. Sempre estamos atualizando os grupos/cargos associados a algum documento, principalmente agora na inclusão do Posto de Cópias eletrônico, associarmos o | Média | Matheus Gonçalves | Sistemas | 16/08/2024 | 06/12/2024 | Feito | Não | Semana 3 | Agosto | Planejado
27474 | Qualidade | Melhoria | Solicitação de serviço | "Associação de grupos/cargos por “caixas de marcação” | Olá @sistemas, Venho por meio deste solicitar uma nova melhoria Gestão dos documentos mais atrelada aos Grupos/Cargos do Posto de Cópias eletrônico. Sempre estamos atualizando os grupos/cargos associados a algum documento, principalmente agora na inclusão do Posto de Cópias eletrônico, associarmos o | Média | Matheus Gonçalves | Sistemas | 16/08/2024 | 06/12/2024 | Feito | Não | Semana 3 | Agosto | Planejado
27746 | Logística | Melhoria | Solicitação de serviço | Relatório de Recibo de Embarque - Vinculo NF x Sequencia | Boa tarde Favor criar o relatório anexo no Sistema de Recibo de Embarque para gerar as informações de vinculo entre NF e Romaneio para todos os mercados, com base no pré embarque. Ordem de Informação: * Tem Romaneio: Sim * Tem OTF: Sim * Listar NF > Quebra linha por Item de NF > quebra linha por tic | Média | Djalma Machado | Sistemas | 04/09/2024 | 19/09/2025 | Implantação | Não | Semana 1 | Setembro | Planejado
28410 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | ENDEREÇAMENTO ALMOXARIFADO | Boa tarde @Sandro Schram Conforme reunião de hoje: Definir para matérias de um sub grupo especifico o vínculo com o sistema de endereçamento do almoxarifado. * Quando o saldo do item for recebido o sistema vai endereçar o saldo no WMS do Almoxarifado (sistema web). * Isso quando o item estiver cadas | Média | Bruno Giovani Ricardo | Sistemas | 15/10/2024 | 21/02/2025 | A fazer | Não | Semana 3 | Outubro | Planejado
27474 | Qualidade | Melhoria | Solicitação de serviço | Separados por áreas(Semelhante ao ISODOC | Olá @sistemas, Venho por meio deste solicitar uma nova melhoria Gestão dos documentos mais atrelada aos Grupos/Cargos do Posto de Cópias eletrônico. Sempre estamos atualizando os grupos/cargos associados a algum documento, principalmente agora na inclusão do Posto de Cópias eletrônico, associarmos o | Média | Matheus Gonçalves | Sistemas | 16/08/2024 | 06/12/2024 | Feito | Não | Semana 3 | Agosto | Planejado
28847 | TI | Projeto | Solicitação de serviço | Habilitar o sistema de apontamento dos manipuladores para o acabamento | Prezados, Conforme definimos na reunião de hoje, para habilitarmos o sistema de apontamento dos manipuladores para o apontamento de acabamento, é necessário: - Incluir código do setor "1502" n alista de seleção de login; - Adicionar o códigos de parada, (listar paradas e Andrea conferir); - Flavio: | Média | Edson João Hammermeister | Sistemas | 14/11/2024 | 09/04/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Novembro | Planejado
26964 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Executar chamado para criação de indicadores de controle de leitura de documentos | @sistemas, Bom Dia ! Em continuidade ao desenvolvimento do sistema de Posto de Cópias Eletrônico, e conforme reunião efetuada junto ao SNB/@Edson e Gabriel na última Sexta-feira (05/07/2024), viemos solicitar a implementação de algumas melhorias no novo sistema, que seguem: 1. Desenvolver sistemátic | Média | Daniel Morastoni Neto | Sistemas | 12/07/2024 | 13/01/2026 | A fazer | Não | Semana 2 | Julho | Planejado
28686 | Qualidade | Melhoria | Solicitação de serviço | Ciclo de indicadores com Ano comercial | Boa tarde, Edson! Consegui vincular os centros de custos aos setores. As colunas do plano de ação que devem ir para a tela principal, abaixo do gráfico, são: mês - problema - ação - anexo - responsável - início - término - %conclusão - status. Obs.: considerar a ordem descrita acima; o status (plane | Média | Helena Mariana Segalla | ADH | 01/11/2024 | 22/08/2025 | Fazendo | Não | Semana 1 | Novembro | Planejado
28686 | Qualidade | Melhoria | Solicitação de serviço | Consulta de indicadores sem plano de ação cadastrado, com opção de disparar e-mail para os responsáveis | Boa tarde, Edson! Consegui vincular os centros de custos aos setores. As colunas do plano de ação que devem ir para a tela principal, abaixo do gráfico, são: mês - problema - ação - anexo - responsável - início - término - %conclusão - status. Obs.: considerar a ordem descrita acima; o status (plane | Média | Helena Mariana Segalla | ADH | 01/11/2024 | 22/08/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Novembro | Planejado
28798 | Planejamento Operacional | Melhoria | Solicitação de serviço | Cenário Valorização 2 | Boa tarde, Conforme conversado com Sandro, reabrindo o chamado para avançarmos no cenário 6 - Valorização. A ideia é comparar o que temos na Carteira (tabela VDP) e na Valorização (tabela VDG) através do Número da OTF. Exemplo com mês de novembro: 1. O que estiver na Carteira (VDP) de Novembro e não | Média | Caio Vinicius Paes Bender | ADH | 11/11/2024 | 21/02/2025 | A fazer | Não | Semana 2 | Novembro | Planejado
27474 | Qualidade | Melhoria | Solicitação de serviço | Indicar com setas e botões para mudar de página. | Olá @sistemas, Venho por meio deste solicitar uma nova melhoria Gestão dos documentos mais atrelada aos Grupos/Cargos do Posto de Cópias eletrônico. Sempre estamos atualizando os grupos/cargos associados a algum documento, principalmente agora na inclusão do Posto de Cópias eletrônico, associarmos o | Média | Matheus Gonçalves | Sistemas | 16/08/2024 | 06/12/2024 | A fazer | Não | Semana 3 | Agosto | Planejado
28708 | TI | Melhoria | Solicitação de serviço | Geração dos registros K230 e K235 | Prezados, Segue abaixo algumas considerações, para tendermos a solicitação de envio do Bloco K: - Gerar dos Últimos 5 anos (Desde julho de 2021) os registros K230 e K235; - 230 - OP's (Utilizar OTF como denominador/agrupador de consumo) ; - 235 - Consumo DIRETO; - 250 E 255 - Materiais enviados para | Média | Edson João Hammermeister | Sistemas | 04/11/2024 | 09/04/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Novembro | Planejado
29001 | Setor não informado | Correção | Problema | ERRO SALDO 108892/93 | Bom dia @sistemas@ti-altona.movidesk.com @Sandro Schram Esse modelo 1088293/92 A logística disponibilizou o saldo de 9 peças para faturar antes da peça chegarem, mas quando entrou o saldo entrou zerado para pagar a dívida, até ai tudo certo, mas também transferiu o saldo para o conjunto 92, "rouband | Média | Bruno Giovani Ricardo | Sistemas | 28/11/2024 | 23/05/2025 | Fazendo | Não | Semana 4 | Novembro | Planejado
28586 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Apontamentos Manipulador Rebarbação VI | Boa tarde, Temos uma situação nos apontamentos da rebarbação VI via tablet que precisa ser solucionada. Ao finalizar uma parada, o operador consegue inserir apenas 1 motivo, porém em alguns casos ele precisa colocar 2 motivos de parada pois estava fazendo duas coisas diferentes, segue abaixo como ex | Média | Lucas Anthony Pedro da Silva | Sistemas | 25/10/2024 | 17/12/2024 | A fazer | Não | Semana 4 | Outubro | Planejado
27715 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Qlik Sense Programa 5S - Criação de novo gráfico | Bom dia!!! Necessitamos que seja realizado a criação de um novo gráfico dentro dos dashboards do 5S no Qlik Sense. Hoje temos o gráfico global, porém dentro de cada setor é utilizado dois tipos de formulários: Fábrica e Administrativo. Atualmente temos somente da seguinte forma: Precisamos manter es | Média | Giovani Mafra | Sistemas | 30/08/2024 | 06/12/2024 | A fazer | Não | Semana 5 | Agosto | Planejado
21601 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | GERAÇÃO DE ROMANEIO - EXPEDIÇÃO | Boa tarde Reengenharia dos sistemas de expedição Complemento do Ticket 14430 * Quando for montado conjunto no recebimento o romaneio deve contém somente o modelo do conjunto no romaneio. * Alterar logica da parte do sistema que gera os romaneios ao da entrada na etiqueta amarela, segue abaixo concei | NÃo definida | Bruno Giovani Ricardo | Sistemas | 02/08/2023 | 02/04/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
22550 | Usinagem | Melhorias | Solicitação de serviço | Pergunta na aplicação Checklist Usinagem | Bom dia Necessitamos inserir uma pergunta na aplicação Check-list Usinagem, conforme abaixo: Check-list Pergunta Sim / Não ou N/A Observação Gestão à Vista Foi preenchido o quadro de gestão à vista com o(s) modelo(s) e quantidades de peças com a meta a ser produzido por dia, com a assinatura do oper | NÃo definida | Caio Henrique Vicente Bento | Sistemas | 02/10/2023 | 28/03/2024 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
22674 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | Calculo MPS a partir da data Moldagem | Boa tarde, Flavio, conforme conversamos, gostaríamos que o planilhão USE usasse as datas previstas de moldagem para o cálculo do grupo de etapas progressivo. * Criar coluna de "data de moldagem" no planilhão USE. * O PO informará, através de uma máscara, as informações de "Modelo , FTF Mestre, Data | NÃo definida | Taynara Frare | Sistemas | 10/10/2023 | 02/04/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
22873 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | Baixa Saldo EPIS | Boa tarde Sandro/Edson, Vamos precisar ajustar a maneira como são feitas as baixas de EPIS. Preciso que o saldo principal seja o saldo do almoxarifado para que não atrapalhe o controle desses itens. Dessa forma, entendo que o mais fácil seria transferir a quantidade enviada para a segurança para o s | NÃo definida | Rafael da Cruz | Sistemas | 23/10/2023 | 02/04/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
23876 | Setor nÃo informado | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | Prévia não atualiza S/ Seq | Boa tarde Flavio, Notei que as informações das prévias UPR que subimos na máscara de 28/12 não foram atualizadas para as linhas SEM seq criadas. Precisamos que essas linhas sem seq também recebam as informações das prévias no planilhão. Favor verificar e corrigir. Att, | NÃo definida | Samuel Garcia | Sistemas | 29/12/2023 | 02/04/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
24071 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | RES: Inserir coluna "Corrida" no planilhão | Bom dia, Notei que não havia enviado pro e-mail @sistemas@ti-altona.movidesk.com (agora foi). Obrigado por avisar. Att, De: Flavio Bett Enviada em: sexta-feira, 12 de janeiro de 2024 07:45 Para: Samuel Garcia Assunto: RES: Inserir coluna "Corrida" no planilhão Bom dia, Abriu o chamado? Flávio De: Sa | NÃo definida | Samuel Garcia | ADH | 12/01/2024 | 04/04/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
24229 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | Unificar seq SEM pedidos e COM pedidos | Boa tarde @Flavio Bett, Hoje no planilhão as seq "sem pedidos" estão separadas em uma aba. O objetivo é unificar as duas informações na mesma base e fazer a diferenciação nomeando com a sigla "S/ Ped" na coluna "Cart/Fat" (ou em outra coluna, caso for mais conveniente pra vc). Att, | NÃo definida | Samuel Garcia | ADH | 22/01/2024 | 02/04/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
24289 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | RES: Melhorias e Alterações - Controle na moldagem + planilhão | Flavio, Validamos a aplicação e encontramos algumas pendencias, sinalizadas nos e-mails do anexo. Solicito também que seja habilitado o caminho abaixo para a equipe do PO (Gilsimar, Caio, Taynara) para que possamos subir semanalmente o planejamento do MPS de moldagem afim de que essa informação se r | NÃo definida | Taynara Frare | Sistemas | 25/01/2024 | 02/04/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
24303 | Setor nÃo informado | Novo Sistema | Solicitação de serviço | ENC: Indicadores 5S | Desculpe, enviei para o endereço de e-mail errado. Segue as informações no e-mail abaixo. Att. De: Josias Rodrigues Neto Enviada em: sexta-feira, 26 de janeiro de 2024 14:39 Para: Suporte Altona Cc: Edson João Hammermeister ; Ana Paula Micheluzzi Assunto: Indicadores 5S Boa tarde pessoal, Segue anex | NÃo definida | Josias Rodrigues Neto | Sistemas | 26/01/2024 | 28/03/2024 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
24304 | TI | Melhorias | Solicitação de serviço | Ajustes na digitação da nota de entrada | Prezados, Segue abaixo itens a serem ajustados, conforme tratado na reunião de hoje: Lancamento da NF a partir do XML - Está "zerando" a tela ao fazer o relacionamento o código Altona x Código fornecedor - Preencher campo quantidade a lançar - Origem da mercadoria, buscar do XML - CST IPI trazer con | NÃo definida | Edson João Hammermeister | Sistemas | 26/01/2024 | 03/04/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
24349 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | Ticket - Ajuste de dupla checagem de composição química | Boa Tarde Srs. Devido a um problema com composição química de cliente percebemos uma fragilidade na sistemática de liberação/bloqueio de corridas. Hoje se uma corrida está dentro da composição química da Engenharia, mas fora da composição química do cliente o sistema de liberação de certificados não | NÃo definida | Paula Rosa M. Grando | Sistemas | 30/01/2024 | 02/04/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
24352 | TI | Melhorias | Solicitação de serviço | RES: Erro no sistema de apontamento de Solda - 13649 | Bruno, bom dia! Estou abrindo um ticket a partir do seu e-mail para tratarmos as devidas consistências. Abs, De: Bruno da Silva Enviada em: terça-feira, 30 de janeiro de 2024 16:40 Para: Maciel Nolli ; Richard Rene Zalasik ; Edson João Hammermeister Cc: Andreia Mafra ; Evanicio Pitz ; Gustavo Henriq | NÃo definida | Edson João Hammermeister | Sistemas | 31/01/2024 | 28/03/2024 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
24408 | Controladoria | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | ERRO: Sistema Apontamentos Tratamento Térmico | Boa tarde! Sistema de apontamentos Tratamento Térmico não faz consistência se a sequência apontada existe. Exemplos: Ano Custeio Mês Custeio Sequência Origem Apontamento Hora Início Hora Final Horas Sequência CD Operação / Tratamento Descrição Operação / Tratamento Forno Corrida / Carga Horas Corrid | NÃo definida | Paulo Giovani da Cruz | Sistemas | 02/02/2024 | 04/04/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
24461 | Logística | Melhorias | Solicitação de serviço | Regras de automatização CST | Bom dia Sandro Devido a um processo manual do sistema de cadastramento não realizado, gerou uma entrada de R$ 2milhoes em um faturamento das Aguas Azuis. Para evitar novos erros, favor criar as regras de automação de informação abaixo nas OTFs de venda para ao cadastrar a CST o Tipo ICMS e Tipo IPI | NÃo definida | Djalma Machado | Sistemas | 07/02/2024 | 03/04/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
24543 | Logística | Melhorias | Solicitação de serviço | Plano de Ação WMS - Coleta e entrega | Boa tarde Categoria O que? Por que? Onde? WMS - Logistica interna Deixar somente código das portas na tela de coleta e entrega. Tirar descrição A coleta e entrega irá aparecer no coletor com as informações necessárias WMS - Coleta e Entrega Maciel ciente. | NÃo definida | Rafael De Souza | Sistemas | 12/02/2024 | 02/04/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
24553 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | Alterar transportadora & Nome do Motorista | Bom dia @Sandro Schram Precisamos fazer uma cópia da função de alterar a transportadora conforme conversamos: * Colocar o botão "Alterar Transportadora" depois do botão "Recibos Emitidos" e o botão "Fechar" deslocar para o final. * Incluir uma coluna com o nome do Motorista nessa tela (Recibo de Emb | NÃo definida | Bruno Giovani Ricardo | Sistemas | 13/02/2024 | 04/04/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
24640 | TI | Melhorias | Solicitação de serviço | Extração apontamentos de solda - SENSE | Prezados, Precisamos das seguintes informações referentes ao apontamento de solda: Extração dos dados apontados: Extração atual: Possível modificação: Em azul são as informações que precisamos extrair (Na mesma ordem e formatação). Atenciosamente, | NÃo definida | Edson João Hammermeister | Sistemas | 16/02/2024 | 02/04/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
24658 | Usinagem | Dúvidas e Orientações | Dúvida | Apontamento Ajustagem | Alguns colaboradores relatam que após abrirem o apontamento e retornarem para finalizar, no sistema aparecia como se os ajustadores não tivessem inserido apontamento. Isso ocorre com apontamentos de produção e paradas. | NÃo definida | Lucas Sebold Movidesk | Sistemas | 19/02/2024 | 04/04/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
24663 | Logística | Melhorias | Solicitação de serviço | Inclusão de sequencia - Contentor | Boa tarde No sistema do WMS, referente a inclusão de sequencias avulsas, não é possível estar incluído uma a uma manualmente, pois informa que o contentor já existe. Criar O.M. > Modificar | NÃo definida | Rafael De Souza | Sistemas | 19/02/2024 | 02/04/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
24665 | Controladoria | Melhorias | Solicitação de serviço | Melhoria Relatório Apontamentos Moldagem USE/ULE/MACHARIA | Boa tarde Maciel. Incluir no relatório as modificações conforme a seguir. ID SETOR DESCRIÇÃO SETOR PROCESSO MOLDE ID SEQUENCIA MODELO NOME CLIENTE UNIDADE DE NEGOCIO DATA PROGRAMAÇÃO MOLDAGEM CARGA ID DATA/HORA INCIO APONTAMENTO DATA/HORA FINAL APONTAMENTO TEMPO DE PROCESSO TEMPO P/ SEQUENCIA TEMPO | NÃo definida | Paulo Giovani da Cruz | Sistemas | 19/02/2024 | 04/04/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
24689 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | Alteração de nomenclatura | Boa tarde, Solicito a alteração da nomenclatura "ABRIR RESSALVA" para "APONTAR ATIVIDADE" Também vamos alterar nomenclatura de produtivo e improdutivo para Trabalhando e Parado.(essa alteração consigo fazer aqui no campo de gerenciar ressalva). A partir do mês de fevereiro começa a rodar sistema de | NÃo definida | Darlan Pressi | Sistemas | 20/02/2024 | 02/04/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
24702 | Manutenção | Melhorias | Solicitação de serviço | Pontos de melhorias no sistema | Bom dia Sandro, Segue abaixo pontos a serem corrigidos no sistema: * Ao ser aberto uma SS com o status de Emegencial, a SS está vindo com o status de PROGRAMADO, quando deveria vir com status de AGUARDANDO PROGRAMAÇÃO. * Ao ser aberto uma SS, o usuário consegue abri-la com a descrição contendo pouco | NÃo definida | Luiz Henrique Rocha Junior | Sistemas | 21/02/2024 | 04/04/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
24761 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | ALTERAÇÃO DE CHECKLIST 516 | Bom dia, Favor copiar o checklist PRÉ-ANÁLISE do 516 para o setor 500, desabilitando o próprio PRÉ-ANÁLISE do 516: At.te | NÃo definida | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 26/02/2024 | 04/04/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
24763 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | 3D de conjunto | Bom dia, Favor incluir o campo de "3D conjunto" abaixo do 3D bruto. At.te | NÃo definida | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 26/02/2024 | 04/04/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
24796 | Contabilidade | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | Melhoria no relatório de pendencias | Bom dia, Eu solicitei que fosse criado um relatório de pendencias dentro do módulo de contabilidade para verificar as notas que foram pro portal de pendencias do compras. Incialmente eu solicitei que as NF que fossem lançadas fossem baixadas do relatório. Agora quero incluir também as notas excluída | NÃo definida | Jessica Priscila Gonçalves | Sistemas | 27/02/2024 | 04/04/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
24803 | Administrativo | Melhorias | Solicitação de serviço | Requisição Materiais Estoque Altona. | Boa tarde Sandro, tudo joia? Mais uma melhoria para agilizar alguns processos aqui interno da área de compras. Consegue criar um campo onde podemos subir a planilha com os dados em anexo e gerar uma requisição em massa? EX: OBS: O Campo "Descrição" não há necessidade de preenchimento na planilha, ma | NÃo definida | Cristian Rafael Bottin | Sistemas | 27/02/2024 | 04/04/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
24809 | TI | Melhorias | Solicitação de serviço | Melhoria consulta de corridas | Prezados, - No exemplo abaixo, a corrida 11 deve apresentar peso 0 nas linhas 1 e 2, sendo o total na linha 3. Ou seja, apresentar o total na última linha quando houver mais de uma corrida; - Incluir campo observação, como na tela CT018_V. - Na tela de programação de vazamento, somar QtdPeças, QtdCa | NÃo definida | Edson João Hammermeister | Sistemas | 27/02/2024 | 04/04/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
24812 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | liberar a movimentação em lote da aciaria e moldagem. | Boa tarde, Gostaria da liberação da movimentação em lote da moldagem e aciaria de sequências amostra, conforme acordado com o Sr. @Jeferson Borges da engenharia. Atenciosamente, | NÃo definida | Angelo Guilherme Dalsochio Junges | Sistemas | 27/02/2024 | 04/04/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
24845 | Logística | Melhorias | Solicitação de serviço | Alteração Relatório de Notas despachadas | Bom dia Sandro Conforme conversamos, alterar a regra para que notas que sejam devolvidas (que tenham vinculo de NF de entrada) sigam aparecendo no relatório de NFs despachadas, desde que elas "Entrem no Faturamento". Notas canceladas em 24hrs devem seguir não aparecendo. Aproveitando, colocar como p | NÃo definida | Djalma Machado | Sistemas | 28/02/2024 | 04/04/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
24863 | Fundição | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | Sistema de corridas | Exclusivamente no forno 9, não devemos fazer a inclusão do código da sucata retorno.(F8) -> (F6) (requisição de material) Este forno recebe o metal liquido e faz as correções apenas. Favor deixar apenas a inclusão do peso do metal/corrida/forno Fusor. duvidas a disposição. | NÃo definida | Marcelo Americo | Sistemas | 28/02/2024 | 04/04/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
24899 | Fundição | Melhorias | Solicitação de serviço | Alteração nos limites mínimos e máximos de temperaturas de tratamento térmico na Análise Crítica e CPP | Bom dia, Identificamos uma possível falha e ponto de melhoria com o uso de um poka-yoke nas análises críticas e inclusão de dados no CPP para o cadastro de temperaturas do tratamento térmico. Atualmente no cadastro de temperaturas para o tratamento térmico, o sistema não impede que o cadastro de "te | NÃo definida | Andre Traleski | Sistemas | 01/03/2024 | 04/04/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
24927 | Compras | Melhorias | Solicitação de serviço | Alteração de baixa de sics | Boa tarde Sandro, Em pauta de melhorias foi determinado que o prazo de corte de sics passe a ser 15 dias e não mais 5 conforme já é hoje. Solicito seu apoio para que possamos ajustar isso assim que possível, a tela é esta abaixo. At.te, | NÃo definida | Luciana Bello | Sistemas | 04/03/2024 | 02/04/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
24932 | Compras | Melhorias | Solicitação de serviço | [NIMBI] Chamado para adição de API para integração impostos | Boa tarde Sandro Tudo certo? Vamos precisar integrar informações de impostos de pedidos originados de contrato no Nimbi. Será necessário testar na base teste primeiro e para aplicar depois no base oficial. CAMPOS NIMBI [imagem] CAMPOS ERP [imagem] API https://api01-qa.nimbi.net.br/APIMonitor/APIExpl | NÃo definida | Alini Ferreira Ganda | Sistemas | 04/03/2024 | 02/04/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
24935 | Compras | Melhorias | Solicitação de serviço | Alteração de baixa de sics_distribuição de informações | Sandro, Quando rodar esse cancelamento, precisamos que o solicitante receberá um e-mail. At.te, De: Luciana Bello Enviada em: segunda-feira, 4 de março de 2024 15:50 Para: sistemas@ti-altona.movidesk.com Cc: Sandro Schram ; Rafael da Cruz Assunto: Alteração de baixa de sics Boa tarde Sandro, Em paut | NÃo definida | Luciana Bello | Sistemas | 04/03/2024 | 02/04/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
24942 | Planejamento Operacional | Erro de Informação | Problema | Divergência no Faturamento | Bom dia O peso no BI de Faturamento não reflete o peso de Faturamento no ERP, conforme prints abaixo: | NÃo definida | Caio Vinicius Paes Bender | Sistemas | 05/03/2024 | 02/04/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
24962 | Setor nÃo informado | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | Alçada Sr Cacídio | Boa tarde Conforme solicitação do Sr. Cacídio, precisamos tirar ele das aprovações de alçadas de SIC e incluir o Sr. Eduardo Vetter. Obrigado | NÃo definida | Rafael da Cruz | Sistemas | 05/03/2024 | 02/04/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
24975 | Setor nÃo informado | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | Alçadas DHO | Bom dia Anexo alçadas atualizadas do DHO e SESMT. As alçadas por valor se mantem. Favor ajustar. Obrigado | NÃo definida | Rafael da Cruz | Sistemas | 06/03/2024 | 02/04/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
24998 | Setor nÃo informado | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | PROBLEMA NO CPP ABA DESMOLDAGEM | Boa tarde, Foi visto que na criação de novas revisões de CPP a aba de desmoldagem e bloco de prova está com erro. Não está puxando a segunda etapa de desmoldagem e quantidade mínima de peças por corrida. Fiz criação em cima do vetor 0 revisão 2 que está totalmente preenchido com essas informações de | NÃo definida | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 06/03/2024 | 02/04/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
25027 | PCP | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | Inclusão no Planilhão | Boa tarde, Flávio, favor incluir no planilhão da Carteira uma coluna com o "Tipo OTF". Essa informação pode ser consultada em Vendas >> Consulta Outra solicitação, na imagem abaixo, os itens destacados em azul já estão sendo considerados no planilhão. Favor considerar também o item 17-FAI (AMOSTRA Q | NÃo definida | Caroline Schmitt | Sistemas | 07/03/2024 | 02/04/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
25028 | Contabilidade | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | Relatório de PIS e COFINS | Bom dia, O relatório de PIS e COFINS está se perdendo na hora de trazer os valores da base de cálculo dos créditos. O relatório é o seguinte: Exemplo de como o relatório está se perdendo: Nessa NF ele apresentou que a BC do PIS e COFINS é R$ 22.205,38, mas na NF está como R$ 19.540,73 | NÃo definida | Jessica Priscila Gonçalves | Sistemas | 07/03/2024 | 02/04/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
25046 | TI | Melhorias | Solicitação de serviço | Corrida não mostra peso do conjunto na consulta | [imagem] [Giancarlo Ibsch] Nesta programação do forno 8 corrida 682 não está aparecendo o peso de conjunto. Temos como resolver? | NÃo definida | Edson João Hammermeister | Sistemas | 08/03/2024 | 02/04/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
25091 | Contabilidade | Melhorias | Solicitação de serviço | Melhoria no portal de pendencias | Bom dia, O Compras solicitou que na tela de pendencias apareça a quantidade de NF pendente, resolvidas e verificando. E seria bom se desse para gerar um dashboard simples com esses dados. | NÃo definida | Jessica Priscila Gonçalves | Sistemas | 12/03/2024 | 02/04/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
25114 | Controladoria | Melhorias | Solicitação de serviço | Corrigir Cálculo do Custo Médio Sucata Retorno FEV/2024 | Boa tarde Sandro! Corrigir / alterar cálculo do custo médio Sucata Retorno FEV/2024, de forma a retornar ao custo de 100% e, que os relatórios do inventário de materiais o saldo 29/02/2024 fiquem como a seguir: Conta Descrição da Conta Código Descrição do Material UN . Qtde Anterior Qtde Entradas Qt | NÃo definida | Paulo Giovani da Cruz | Sistemas | 13/03/2024 | 02/04/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
25117 | Contabilidade | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | Relatório de Lançamento de notas por usuário | Bom dia, Quando tiro o relatório de lançamento de notas por usuário, ele não traz apenas os dias que eu seleciono, está trazendo bem mais dias, o que faz o sistema travar e eu não consigo gerar o relatório certo: | NÃo definida | Jessica Priscila Gonçalves | Sistemas | 14/03/2024 | 02/04/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
25125 | Logística | Melhorias | Solicitação de serviço | Informação de Comissão - Rel NF Despachada | Sandro Identificamos cadastramento de comissão errada no sistema. Preciso que no Relatório de Notas Fiscais Despachadas seja incluso os 4 campos abaixo por item da nota fiscal, conforme anexo. | NÃo definida | Djalma Machado | Sistemas | 14/03/2024 | 02/04/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
25140 | Engenharia | Melhorias | Solicitação de serviço | INCLUSÃO CAMPO 3D DE CONJUNTO NO FORMULÁRIO DE "Dados Desenho 3D" DO SETOR 501 | Bom dia! Favor incluir um campo de "3D de conjunto" e "Revisão 3D conjunto" no formulário em "Dados Desenho 3D do setor 501. Com isso o número cadastrado nesse campo irá automaticamente para o sistema. Att, | NÃo definida | Luis Flavio Pacher Hoffmann | Sistemas | 15/03/2024 | 02/04/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
25143 | Setor nÃo informado | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | Romaneios que estão no BOX “0” | Boa tarde @Maciel Nolli * Favor eliminar os romaneios que estão no BOX “0” no sistema da expedição. | NÃo definida | Bruno Giovani Ricardo | Sistemas | 15/03/2024 | 02/04/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
25144 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | Eliminar os testes de inventário aberto | Boa tarde Favor eliminar os testes de inventário por cliente e por grupo que estão abertos no sistema, não tenho acesso para fazer isso. | NÃo definida | Bruno Giovani Ricardo | Sistemas | 15/03/2024 | 02/04/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
25148 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | MODELO CLIENTE | Boa tarde Srs, Precisamos definir questões de alteração do MODELO CLIENTE no CPP. Conforme alinhado com o Sr. Flávio, devemos marcar uma reunião para informar nossas dúvidas, entendemos que precisamos dos senhores Flávio, Sandro e Maciel para essa reunião. At.te | NÃo definida | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 15/03/2024 | 02/04/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
25177 | Administrativo | Melhorias | Solicitação de serviço | Tela requisição de materiais. | Boa tarde, tudo certo? Poderia por gentileza criar um campo de consulta referente as OTFs requisitadas? Hoje não possuímos. Aguardo retorno. At. | NÃo definida | Cristian Rafael Bottin | Sistemas | 18/03/2024 | 02/04/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
25187 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | Apontamentos Ajustagem | Bom dia Edson, referente aos apontamentos da produção do Setor da Ajustagem. Estamos com vários problemas, dentre eles cito: * no ato de fechar o apontamento e lançar várias sequencias, o sistema cai; * ao abrir apontamento parada para refeição o sistema cai Parece, ao meu ver uma falha de carregame | NÃo definida | Emilson Pöpper | Sistemas | 19/03/2024 | 03/04/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
25422 | Controladoria | Outros Sistemas | Dúvida | Sistema de Custeio - Cálculo de Mão de Obra Fundição | Bom dia! Alexandre, Revisão do cálculo de rateio das contas de Mão de Obra (MOD e MOI), macroprocesso Fundição, baseado no apontamento de horas. Checagem se há inconsistência no cálculo do custeio ou no relatório de APOIO de horas apontadas, que é utilizado para validação do cálculo. | NÃo definida | Paulo Giovani da Cruz | Sistemas | 03/04/2024 | 05/04/2024 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint

## Dashboard
Dashboard de Change Log - Governança de TI
Período | 28/03/2024 a 11/04/2024 | Base | Tickets corporativos para intranet / Power BI / Excel
Total de tickets |  | % planejado |  | Tempo médio (dias) | Áreas atendidas
52 |  | 0% |  | 95.29 | 9
Status final
[5 empty] | Feito | 27
[5 empty] | Implantação | 1
[5 empty] | Encerrado | 0

## Resumo
Resumo Executivo
Total de tickets | 52
0
95.29
9
Tickets por Área |  | Distribuição por Tipo |  |  | Prioridade |  | Planejado x Fora da Sprint |  | Status Final |  | Tickets por Semana | Volume
Setor não informado | 14 | Melhoria | 32 |  | Muito Alta | 0 | Planejado | 52 | Feito | 27 | Semana 1 | 7
Controladoria | 7 | Correção | 6 |  | Alta | 2 | Fora da Sprint | 52 | A fazer | 7 | Semana 2 | 4
Qualidade | 6 | Projeto | 1 |  | Média | 37 | Abertos | 52 | Impedimento | 0 | Semana 3 | 12
TI | 4 |  |  |  | Baixa | 0 |  |  | Fazendo | 4 | Semana 4 | 5
Logística | 4 |  |  |  | Não definida | 0 |  |  | Implantação | 1
Usinagem | 1 | [7 empty] | Homologação | 0
Compras | 1 | [7 empty] | Fila | 0
PCP | 1 | [7 empty] | Em Análise | 0
Planejamento Operacional | 1
Demandas atendidas fora da sprint
|  | Ticket | Área | Atraso (dias) | Título
|  | 21601 | Setor nÃo informado | 0 | GERAÇÃO DE ROMANEIO - EXPEDIÇÃO
|  | 22550 | Usinagem | 0 | Pergunta na aplicação Checklist Usinagem
|  | 22674 | Setor nÃo informado | 0 | Calculo MPS a partir da data Moldagem
|  | 22873 | Setor nÃo informado | 0 | Baixa Saldo EPIS
|  | 23876 | Setor nÃo informado | 0 | Prévia não atualiza S/ Seq
|  | 24071 | Setor nÃo informado | 0 | RES: Inserir coluna "Corrida" no planilhão
|  | 24229 | Setor nÃo informado | 0 | Unificar seq SEM pedidos e COM pedidos
|  | 24289 | Setor nÃo informado | 0 | RES: Melhorias e Alterações - Controle na moldagem + planilhão
|  | 24303 | Setor nÃo informado | 0 | ENC: Indicadores 5S
|  | 24304 | TI | 0 | Ajustes na digitação da nota de entrada