## Tickets
Ticket | Área | Tipo | Categoria | Título | Descrição | Prioridade | Solicitante | Equipe TI | Abertura | Encerramento | Status | Dentro da SLA | Semana | Mês | Origem
28708 | TI | Novo Recurso | Solicitação de serviço | Bloco K | Prezados, Segue abaixo algumas considerações, para tendermos a solicitação de envio do Bloco K: - Gerar dos Últimos 5 anos (Desde julho de 2021) os registros K230 e K235; - 230 - OP's (Utilizar OTF como denominador/agrupador de consumo) ; - 235 - Consumo DIRETO; - 250 E 255 - Materiais enviados para | Alta | Edson João Hammermeister | Sistemas | 04/11/2024 | 09/04/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Novembro | Planejado
33333 | Controladoria | Melhoria | Solicitação de serviço | Manter data/hora de inclusão e data/Hora de alteração. | Bom dia! Alexandre, nos ajudar a investigar o que ocorreu com os apontamentos Acabamento origem APONTAMENTO USE no mês Abril/2025. Horas apontadas ficaram menos que a metade da média mensal. | Média | Paulo Giovani da Cruz | Sistemas | 05/08/2025 | 03/12/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Agosto | Planejado
27379 | Controladoria | Melhoria | Solicitação de serviço | Calculo do custo de embalagens | Boa tarde! Alexandre, conforme conversamos pela manhã, desenvolver interface para inclusão na base de dados do Sistema de Custeio planilhas com os ajustes gerenciais de custeio, com a finalidade de posterior integração com Qlik Sense. | Alta | Paulo Giovani da Cruz | Sistemas | 09/08/2024 | 03/12/2025 | A fazer | Não | Semana 2 | Agosto | Planejado
35221 | PCP | Correção | Solicitação de serviço | WMS x empilhadeira grande | Objetivo: corrigir tela de picklist da empilhadeira grande para mostrar apenas lista de coletas cuja seleção foi "empilhadeira grande". Obrigado! | Média | João Pedro Beccon | Sistemas | 12/11/2025 | 05/12/2025 | Implantação | Não | Semana 2 | Novembro | Planejado
28392 | Contabilidade | Melhoria | Solicitação de serviço | Notas de consignado - Medição NIMBI | Bom dia, Conforme reunião dia 10/10 com o Sandro, queremos solicitar uma alteração no sistema de consignados da empresa. Sobre os contratos de consignado será gerado uma ordem de compra, e dentro dessas ordens terão medições para os consumos dos consignados. Para verificar que a OC é referente a con | Média | Jessica Priscila Gonçalves | ADH | 15/10/2024 | 24/03/2026 | A fazer | Não | Semana 3 | Outubro | Planejado
35186 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | APONTAMENTO ELETRONICO MESA REDONDA | Boa tarde, Em reunião com @Luiz Gustavo de Salles Pinho no dia 10/11, elaboramos melhorias para apontamento eletrônico mesa redonda. * Recolher menu lateral da mesa redonda ao entrar * Criar campo para número da sequência no lote * validar caso seja lote na cpp caso seja deixar um campo para selecio | Média | Douglas Garcia | Sistemas | 10/11/2025 | 05/12/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Novembro | Planejado
33412 | Setor não informado | Melhoria | Problema | Atualização de Metas - Local - Apresentação | Boa tarde, Precisamos corrigir a linha de meta no B.I.. Segue atualizações necessárias: * Braço Faro - 60% * Multidirecional - 70% * CTO Dim - 70% * CTO PM - 70% Atenciosamente, | Média | Gabriel Lucas Kertichka | Sistemas | 08/08/2025 | 05/12/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Agosto | Planejado
24641 | Controladoria | Melhoria | Solicitação de serviço | Cálculo de Horas para o BI por Macro área - Revisar a fórmula do cálculo de em todas as macro áreas (copy) (copy) | Boa tarde! Desenvolver aplicação no Qlik Sense para consulta / visualização dos dados do sistema de Custeio. Possibilidade de visão mensal e comparativo mais de um mêsCusteio Valor por MacroprocessoCusteio Valor por Unidade de NegócioCusteio Valor por Grupo de Cliente e ClienteCusteio Valor por Mode | Média | Paulo Giovani da Cruz | Sistemas | 16/02/2024 | 03/12/2025 | A fazer | Não | Semana 3 | Fevereiro | Planejado
33360 | Usinagem | Melhoria | Solicitação de serviço | Auditoria MPO, PID e Checklist | Boa tarde, Desenvolver aplicação no QlikSense para verificar (auditar) a realização das atividades diárias dos operadores de máquina, os quais estão listados abaixo: * Plano de Inspeção Dimensional (PID) * Manutenção Pelo Operador (MPO) * Checklist Hoje temos uma aplicação no ERP que gera um relatór | Média | Caio Henrique Vicente Bento | Sistemas | 06/08/2025 | 17/12/2025 | A fazer | Não | Semana 1 | Agosto | Planejado
34793 | Manutenção | Melhoria | Solicitação de serviço | Chamado para revisão BI Manutenção - Chamado Principal | Boa tarde, Estamos iniciando uma rotina de análise de indicadores no setor da manutenção e iremos utilizar nosso BI como base para esse start. Fizemos a nossa primeira reunião no dia 20/10/2025 e saímos com algumas ações em um plano de ação para melhorias do funcionamento do BI e da base de dados e | Alta | Enzo Luiz Okabe Auad | Sistemas | 20/10/2025 | 05/12/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro | Planejado
33933 | Manutenção | Melhoria | Solicitação de serviço | Criar campo para gatilho de analise de causa raiz | Boa tarde, Precisamos ter um campo para definir por equipamento o numero de horas paradas que fará com que seja disparado a necessidade da execução de análise de causa Raiz. Por exemplo, se definido para um equipamento, que se ele ficar parado mais de uma hora precisamos analisar a causa raiz, o man | Alta | Robmar Xavier | Sistemas | 04/09/2025 | 05/12/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Setembro | Planejado
33333 | Controladoria | Melhoria | Solicitação de serviço | Teste com Trigger - Checagem do fechamento do custo | Bom dia! Alexandre, nos ajudar a investigar o que ocorreu com os apontamentos Acabamento origem APONTAMENTO USE no mês Abril/2025. Horas apontadas ficaram menos que a metade da média mensal. | Média | Paulo Giovani da Cruz | Sistemas | 05/08/2025 | 03/12/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Agosto | Planejado
35206 | Moldagem | Melhoria | Solicitação de serviço | Alterações nas etiquetas de moldagem | Boa Tarde! Segue abaixo as alterações necessárias para impressão das etiquetas de moldagem e cartão de vazamento. Ø Imprimir duas ou mais sequencias quando necessário Ø Imprimir duas cópias da etiqueta de moldagem Ø Não se faz necessário a impressão da etiqueta de moldagem ULE no momento. Att, | Média | Luiz Ricardo Roedel | Sistemas | 11/11/2025 | 25/02/2026 | Homologação | Não | Semana 2 | Novembro | Planejado
34053 | Controladoria | Melhoria | Solicitação de serviço | Melhoria Sistema de Custeio - INSERTOS | Boa tarde! Para fins de custeio dos produtos ALTONA, atribuir (rateio) do custo da conta 5.1.2.01.115 - INSERTOS, baseando-se nas informações do sistema Usinagem Requisição. Atenciosamente, | Média | Paulo Giovani da Cruz | Sistemas | 10/09/2025 | 03/12/2025 | A fazer | Não | Semana 2 | Setembro | Planejado
34109 | Manutenção | Melhoria | Solicitação de serviço | Melhorias Sistema Manutenção - Apresentação | Boa tarde, A sugestão de alteração no sistema conforme alinhado com Richard e Sandro são no sistema de preventiva. * Rastreio de OS provenientes do método para que o sistema entenda em caso de não conformidade se já existe ordem em aberto proveniente do método não conforme. Nessa etapa o sistema dev | Média | Enzo Luiz Okabe Auad | Sistemas | 12/09/2025 | 05/12/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Setembro | Planejado
32839 | Compras | Melhoria | Solicitação de serviço | [NIMBI] ATUALIZAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE PEDIDO | Bom dia Sandro Conforme falamos via teams. Foi informada uma atualização para alteração de pedido de compra dentro do Nimbi. Para a API pegar esse pedido e atualizar no ERP ele precisaria ler esse código 9 = Changed - Waiting Acceptance (CHANGED_WAITING_ACCEPTED) Abaixo os campos passíveis de altera | Alta | Alini Ferreira Ganda | ADH | 11/07/2025 | 25/02/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Julho | Planejado
33956 | Manutenção | Melhoria | Solicitação de serviço | Definição de metas de custos de manutenção (META GERAL) | Edson, Por gentileza criar campo para definição de metas para os custos de manutenção. | Alta | Robmar Xavier | Sistemas | 05/09/2025 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 1 | Setembro | Planejado
34595 | Usinagem | Melhoria | Solicitação de serviço | PID Rejeitando cotas Aprovadas (copy) | Bom dia, Conforme ja conversado com o Sr. Maciel, no PID, temos cotas que mesmo aprovadas, o sistema as reconhece como rejeitadas. Favor verificarem o mais breve possível. Atenciosamente, | Média | Pedro Henrique Poburko | Sistemas | 09/10/2025 | 05/12/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Outubro | Planejado
35157 | Mecânica | Melhoria | Solicitação de serviço | Reabertura de O.S. corretiva | Bom dia, Estou abrindo este chamado para incluir um botão de permissão no sistema de manutenção, onde habilitaria a reabertura de O.S. por mantenedor... Hoje em dia isso só é possível para os "administradores do sistema de manutenção". Agradeço. | Média | Guilherme Ferreira | Sistemas | 07/11/2025 | 05/12/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Novembro | Planejado
29848 | Logística | Melhoria | Solicitação de serviço | Alteração da referencia de Etiqueta para Romaneio (copy) | Boa tarde Precisamos que seja realizada a alteração do sistema abaixo onde faz a busca das etiquetas amarelas para os romaneios "ATIVO", desconsiderando o BOX 0. Deve aparecer disponível para vincular no ticket todos os romaneios do modelo/conjunto conforme as regras atuais do sistema. Também deve s | Média | Djalma Machado | ADH | 31/01/2025 | 19/05/2026 | Implantação | Não | Semana 5 | Janeiro | Planejado
34027 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | LOG TRANSFERENCIA NO SISTEMA INVOICE - AJUSTE SISTEMA GESTÃO A VISTA (copy) | Bom dia, O sistema de transferência de embarque, conforme print abaixo não está funcionando quando alteramos em lote no sistema de gestão a vista: Quando feito em lote no sistema de gestão a vista e a data for futura do que está no momento, deve abrir a janela igual da invoice para o motivo da trans | Média | Andrew Ariel Dias | ADH | 10/09/2025 | 13/01/2026 | Implantação | Não | Semana 2 | Setembro | Planejado
34534 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Indicadores de Setup - IROG Usinagem | Bom dia, senhores. Conforme necessidade de análise dos setups e trocas de peças do setor de usinagem, conversamos com todos os setores envolvidos no processo e listamos os indicadores necessários. Precisamos criar estes indicadores dentro do QlikSense, na pasta "Usinagem IROG", (Figura 1). 1. Quanti | Alta | Lucas da Silva Machado | Sistemas | 06/10/2025 | 13/01/2026 | Fazendo | Não | Semana 1 | Outubro | Planejado
24641 | Controladoria | Melhoria | Solicitação de serviço | Importar planilha gerencial | Boa tarde! Desenvolver aplicação no Qlik Sense para consulta / visualização dos dados do sistema de Custeio. Possibilidade de visão mensal e comparativo mais de um mêsCusteio Valor por MacroprocessoCusteio Valor por Unidade de NegócioCusteio Valor por Grupo de Cliente e ClienteCusteio Valor por Mode | Média | Paulo Giovani da Cruz | Sistemas | 16/02/2024 | 03/12/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Fevereiro | Planejado
34942 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | Certificados de Qualidade (copy) | Bom dia, Favor abrir chamado para verificação das divergências de leitura de carbono equivalente na Aciaria e a falta de importação deste resultado para o Certificado, conforme exemplificado no e-mail abaixo. Favor também verificar a questão da comparação entre os valores mensurados e a aprovação pe | Média | Andre Traleski | Sistemas | 28/10/2025 | 05/12/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Outubro | Planejado
34676 | Controladoria | Melhoria | Solicitação de serviço | Melhoria Sistema de Custeio - Materiais Secundários | Boa tarde Alexandre. Retomando a melhoria do sistema de Custeio Itens Comerciais, para apropriação das requisições de materiais da conta 5.1.2.01.197 - Materiais Secundários. Conforme chamados anteriores 22319, 23100, 23491 e 30786 e também confirmado com o Setor de Compras, a Pré-lista de Requisiçã | Média | Paulo Giovani da Cruz | Sistemas | 14/10/2025 | 03/12/2025 | A fazer | Não | Semana 2 | Outubro | Planejado
25311 | Logística | Melhoria | Solicitação de serviço | Controle de Transferências de Exportação (copy) | Boa tarde Segue anexo escopo para criação do controle de transferências de Exportação. | Média | Djalma Machado | ADH | 26/03/2024 | 20/03/2026 | Implantação | Não | Semana 4 | Março | Planejado
35155 | Engenharia | Melhoria | Solicitação de serviço | TELA DE CRIAÇÃO DE CPPs POR CÓPIA | Bom dia, Quando faz a criação por cópia do CPP na tela UCPP101C, ele puxa o mesmo vetor do CPP que está copiando. O interessante é que ele siga a sequência de vetor e revisão da FTF que está sendo considerada, por exemplo, se for a criação baseada em uma FTF com CPP já existente ela deve puxar o vet | Média | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 07/11/2025 | 05/12/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Novembro | Planejado
34720 | Almoxarifado | Melhoria | Solicitação de serviço | Solicitação de Implementação – Coleta de Assinatura Digital para Declaração de Recebimento (copy) | Boa tarde Gostaria de solicitar a implementação de uma funcionalidade para coleta de assinatura digital referente à Declaração de Recebimento de materiais. Contexto do Processo Atual Hoje, ao receber o romaneio/cópia da nota fiscal, realizamos a seguinte sequência: 1. Acessamos o sistema no menu Con | Baixa | Alex Julio Estacio | Sistemas | 16/10/2025 | 02/04/2026 | A fazer | Não | Semana 3 | Outubro | Planejado
34761 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Agrupar Relatório - Modelos Bloqueados | Olá Flávio, Estamos tentando melhorar nossa gestão de "modelos bloqueados", que impactam na produção das peças. Gentileza PCP -Relatórios - Saldo de peças por setor Incluir os modelos abaixo no Grupo de "Modelos Bloqueados" para que possamos consultar o relatório. Setor Descrição completa Responsáve | Média | Taynara Frare | Sistemas | 17/10/2025 | 05/12/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro | Planejado
34793 | Manutenção | Melhoria | Solicitação de serviço | Campo calculado de % Disponibilidade / MTTR e MTBF | Boa tarde, Estamos iniciando uma rotina de análise de indicadores no setor da manutenção e iremos utilizar nosso BI como base para esse start. Fizemos a nossa primeira reunião no dia 20/10/2025 e saímos com algumas ações em um plano de ação para melhorias do funcionamento do BI e da base de dados e | Alta | Enzo Luiz Okabe Auad | Sistemas | 20/10/2025 | 05/12/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro | Planejado
33387 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | HORIMETRO MANIPULADORES (copy) | Bom dia, A um tempo atrás decidimos não ter os o apontamento do Horimetro dos manipuladores obrigatório, mas não está atendendo nossa realidade, vamos voltar atrás e manter ele obrigatório. Peso para que entre em contato @Maciel Nolli, para alinharmos certinho o que será feito. Temos um chamado cons | Média | Douglas Garcia | Sistemas | 08/08/2025 | 25/02/2026 | Implantação | Não | Semana 2 | Agosto | Planejado
34378 | Comercial | Melhoria | Dúvida | BI análise de ofertas - add metas | Boa tarde, Conforme conversado com Edson, por gentileza adicionar as metas comerciais também no BI Análise de Ofertas - Comercial (mesmas metas do BI "Comercial Projeções") Obrigada! | Média | Laura Herrmann Schmickler | Sistemas | 26/09/2025 | 17/12/2025 | A fazer | Não | Semana 4 | Setembro | Planejado
34335 | Excelência Operacional | Melhoria | Solicitação de serviço | Tempo Padrão | Bom dia Srs., Favor criar uma aplicação que traga os tempos padrões cadastrados que estão sendo usados para cálculo do IROG. Trazer de todos os setores (Acabamento, Usinagem, Inspeção, Moldagem,...) Disponibilizar o ícone na aplicação IROG: Trazer as seguintes informações: * Modelo; * Operação; * Te | Alta | Gabriel Lucas Kertichka | Sistemas | 25/09/2025 | 10/04/2026 | Homologação | Não | Semana 4 | Setembro | Planejado
34507 | Contabilidade | Melhoria | Solicitação de serviço | Altona ¦¦ Consignado - Conferência Fornecedores | Boa tarde, Sandro! Peço que cries (ou me mostre onde está caso exista), um relatório para controle dos fornecedores em consignação. O comando SQL deve olhar todos os itens do relatório de inventário de uma determinada data. Ou seja, preciso da posição, dos itens que ainda estão em nosso poder em det | Média | Edson Vitor Scharf Filho | Sistemas | 03/10/2025 | 17/12/2025 | A fazer | Não | Semana 1 | Outubro | Planejado
33604 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Aplicação “retrabalho global” demora muito para carregar | Boa tarde! Aplicação que está no SENSE “retrabalho global” demora muito para carregar. Não era assim quando foi lançada e nos primeiros meses após lançamento, se tornou assim (não sei dizer a partir de quando) depois de um tempo. Vamos iniciar o controle do indicador com os apontamentos existentes e | Alta | Fernanda da Costa Rodrigues | Sistemas | 19/08/2025 | 05/12/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Agosto | Planejado
34793 | Manutenção | Melhoria | Solicitação de serviço | Corrigir duplicidade de dados na base da aplicação | Boa tarde, Estamos iniciando uma rotina de análise de indicadores no setor da manutenção e iremos utilizar nosso BI como base para esse start. Fizemos a nossa primeira reunião no dia 20/10/2025 e saímos com algumas ações em um plano de ação para melhorias do funcionamento do BI e da base de dados e | Alta | Enzo Luiz Okabe Auad | Sistemas | 20/10/2025 | 05/12/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro | Planejado
34012 | Manutenção | Melhoria | Solicitação de serviço | Painel de indicadores + Melhorias - Sistema Manutenção | Boa tarde, Estamos com uma ação vinculada ao projeto Produttare e algumas frentes de implementação de indicadores na área de Manutenção. Precisamos da ajuda do time de TI para iniciarmos com um painel de indicadores com as seguintes sugestões para implementação via Qlikview. Indicador MDT (Mean down | Média | Enzo Luiz Okabe Auad | Sistemas | 09/09/2025 | 25/02/2026 | Homologação | Não | Semana 2 | Setembro | Planejado
34555 | Logística | Melhoria | Solicitação de serviço | Preciso de um relatório para extrair as sequencias estornadas do refugo | Bom dia, Preciso que seja elaborado um relatório que possa extrair as sequências estornadas, pois o que temos hoje não está atualizando corretamente. At.te | Média | Johnny José Rocha | Sistemas | 07/10/2025 | 05/12/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Outubro | Planejado
35145 | Almoxarifado | Melhoria | Solicitação de serviço | Atualização da tela materiais endereçados | Boa tarde! precisamos incluir uma flag na tela abaixo com a funcionalidade de selecionar todos, para remover os endereços zerados com maior agilidade. | Média | Alex Julio Estacio | ADH | 06/11/2025 | 14/01/2026 | Feito | Não | Semana 1 | Novembro | Planejado
35128 | Contabilidade | Melhoria | Solicitação de serviço | Altona ¦¦ Conferência Entrada de Consignados - Melhoria | Bom dia, Sandro! Dando continuidade ao processo de melhoria nas conferências do estoque peço que insiras no relatório abaixo: duas colunas conforme descrição abaixo e planilha anexa: 1) Finalidade (MP/C) - esse parâmetro servirá para conferir se um produto está classificado corretamente e consequent | Média | Edson Vitor Scharf Filho | ADH | 06/11/2025 | 09/03/2026 | Feito | Não | Semana 1 | Novembro | Planejado
34931 | Controladoria | Melhoria | Solicitação de serviço | Corrigir Cálculo do Custo de Bloqueios | Boa tarde Sandro. Código Descrição Matéria Prima 100579 SUCATA BLOQUEIO EA-16001 CF3 100587 SUCATA BLOQUEIO EA-16002 CF3M 100722 SUCATA BLOQUEIO EA-16007 CA6NM 100922 SUCATA BLOQUEIO EA-16019 102467 SUCATA BLOQUEIO EA-16020 | Média | Paulo Giovani da Cruz | ADH | 27/10/2025 | 10/03/2026 | A fazer | Não | Semana 4 | Outubro | Planejado
33395 | Financeiro | Melhoria | Solicitação de serviço | Ordens de Compra - Benner | Bom dia, @Sandro Schram, atualmente as OCs mesmo quando 100% atendidas aparecem no Benner como abertas. Precisamos que as OCs quando 100% atendidas sejam excluídas do Benner ou quando atendidas parcialmente que apareça no Benner somente o saldo. Obrigada! Atenciosamente, Atenção: Os pagamentos a For | Média | Maria Andrade | ADH | 08/08/2025 | 21/01/2026 | A fazer | Não | Semana 2 | Agosto | Planejado
35125 | Engenharia | Melhoria | Solicitação de serviço | ATUALIZAÇÃO TELA MODELO UNIVERSAL | Boa tarde! Favor atualizar a tela WWCPPFR de forma que permita o cadastro dos modelos que fazem parte da definição de modelo universal de um modelo específico. O vínculo do cadastro deve considerar apenas o modelo, liga e FTF. Ao cadastrar modelos abrangentes, estes já devem ser atualizados nos seus | Média | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 05/11/2025 | 17/12/2025 | A fazer | Não | Semana 1 | Novembro | Planejado
34377 | Manutenção | Melhoria | Solicitação de serviço | Lógica de ACR no sistema de manutenção - Pila 2 MP | Boa tarde, Estou formalizando a solicitação de alteração no sistema para comportar o projeto da Produttare, pilar 2 de manutenção planejada. (Análise de causa raíz) Para entendimento de contexto segue fluxograma: [Diagrama O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.] A ideia é termos a seguinte l | Alta | Enzo Luiz Okabe Auad | Sistemas | 26/09/2025 | 20/02/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Setembro | Planejado
34848 | Fundição | Correção | Solicitação de serviço | Erro no cadastro do tempo padrão | Boa tarde, Conversando com o Flavio percebemos que não existe a possibilidade de alterar o tempo padrão da peça retroativamente, sei que isso não deveria existir, mas tivemos um caso onde o operador que cadastra esses tempos padrões acabou cometendo um erro e salvou o tempo padrão de forma errada: S | Alta | Matheus Rodrigues de Almeida | ADH | 22/10/2025 | 23/01/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Outubro | Planejado
34723 | Almoxarifado | Melhoria | Solicitação de serviço | Desenvolvimento sistema Pré-lista EPI | Boa tarde! Gostaria de solicitar o desenvolvimento de uma nova funcionalidade no WMS para realizar a baixa de pré-lista dos EPI’s, utilizando como base o sistema já existente de baixa de materiais por rua/prédio/nível. Principais ajustes necessários: 1. Nova funcionalidade de busca por cadastro: No | Baixa | Alex Julio Estacio | Sistemas | 16/10/2025 | 05/12/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro | Planejado
35127 | Contabilidade | Melhoria | Solicitação de serviço | Altona ¦¦ Estoque IMOB 39551 - Entradas + Consumo Diferente do Saldo | Bom dia, Sandro! Em 09/2025 eu ajustei o saldo da conta 39.551 - 1.1.3.23.011 (Estoque de Mercadorias para Imobilizado). Agora em outubro deveria fechar, mas não fechou pelos seguintes motivos. 1) A entrada deve descontar do custo o ICMS, mas não o PIS e Cofins. 2) O frete deve ser somado ao custo. | Média | Edson Vitor Scharf Filho | ADH | 06/11/2025 | 22/01/2026 | A fazer | Não | Semana 1 | Novembro | Planejado
35276 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Aplicação REtrabalho Inspeção - demora em carregar dados | Boa tarde! Gentileza avaliar se há possibilidade desta aplicação abrir os dados mais rapidamente. Está demorando mais de meia hora para iniciar trabalhar com os dados. Atenciosamente. | Média | Fernanda da Costa Rodrigues | Sistemas | 14/11/2025 | 05/12/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Novembro | Planejado
35105 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | APONTAMENTO ELETRONICO MESA REDONDA UPR | Bom dia, * Troca de lado mesa automático lado A lado B. * Descontar tempo apontado do tempo total. Serve de informação para o operador saber quanto tempo tem disponível para trabalhar na peça. * De alguma forma informar as peças de retrabalho do seu próprio turno e também do turno anterior. Qualquer | Média | Douglas Garcia | Sistemas | 05/11/2025 | 05/12/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Novembro | Planejado
35266 | TI | Melhoria | Solicitação de serviço | Remessa de Sucata para armazenagem no terreno Gaspar da Altona | De: Jessica Priscila Gonçalves > Enviada em: quinta-feira, 13 de novembro de 2025 10:25 Para: Alexandro Fernandes Correa >; Diego Fernandes de Godoy >; Marcelo Americo >; Fabricio Estevo da Silva >; Rubia Maiara Raasch Mota >; Grupo E-mail Fiscal > Cc: Cleber Pisetta >; Leandro Bonine >; Jaques Amar | Alta | Edson João Hammermeister | Sistemas | 14/11/2025 | 05/12/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Novembro | Planejado
35272 | TI | Melhoria | Solicitação de serviço | Contagem de Inventário | Prezados, Nos dias 05 e 06 de janeiro/2026 a Altona fará inventário de produtos em processo, identificando a quantidade de sequencias por setor. O sistema deverá possibilitar anexar foto da peça. Para tal funcionalidade, é necessária a construção de uma interface no sistema de WMS, com base na tela | Alta | Edson João Hammermeister | Sistemas | 14/11/2025 | 25/02/2026 | Implantação | Não | Semana 2 | Novembro | Planejado
19909 | Usinagem | Melhoria | Solicitação de serviço | Registro de pintura | Boa tarde, Visando uma melhoria no setor de pintura e uma adequação para ISO9001, o registro de pintura é hoje realizado manualmente pelo pintor, correndo assim, o risco do mesmo esquecer de preencher o documento ao final da atividade. A ideia seria inserir um registro digital, parecido com o que é | Média | Caio Henrique Vicente Bento | Sistemas | 25/04/2023 | 18/02/2026 | Fazendo | Não | Semana 4 | Abril | Planejado
34698 | Usinagem | Melhoria | Solicitação de serviço | WMS | Bom dia, tudo certo? 1° - Já fazem alguns dias que não consigo visualizar os pedidos que incluo no WMS, poderiam verificar a causa disso por favor? Estou enviando uma foto de exemplo, mas com qualquer coisa que peço não está aparecendo no fluxo. 2° - Peço uma peça para uma porta "X" porém ela aparec | Média | Wangadner Maycoll do Nascimento Costa | Sistemas | 16/10/2025 | 05/12/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro | Planejado
34682 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | Registro campanha forno Arco - Reunião | Elaborar sistema para apontamento de materiais no controle de campanha de corridas por "carcaça" e Abóboda" no forno a arco Semelhante ao controle de Panelas | Média | Marcelo Americo | ADH | 14/10/2025 | 05/12/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Outubro | Planejado
35228 | Almoxarifado | Melhoria | Solicitação de serviço | Melhoria no sistema de declaração de EPI | Boa tarde! Identificamos uma necessidade de melhoria no sistema de declaração de EPI. Atualmente, existe uma caixa de seleção (flag) para escolher arquivos e gerar PDF ou imprimir, porém esse processo é totalmente manual. Em um cenário prático, caso seja necessário gerar arquivos para um colaborador | Média | Alex Julio Estacio | Sistemas | 12/11/2025 | 05/12/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Novembro | Planejado
35224 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | PARADAS MANIPULADORES | Boa tarde, Precisamos que campo de observação que abre após operador apontar a parada outros, seja obrigatório ele descrever o porquê de outros. Muitos apontamentos outros, acabamos ficando sem informação da parada. At,te. | Média | Douglas Garcia | Sistemas | 12/11/2025 | 05/12/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Novembro | Planejado
35097 | Setor não informado | Correção | Solicitação de serviço | Mapeamento Digital | Boa tarde! Toda vez que estou revisando um mapeamento no sistema digital, e crio uma cavidade durante a revisão, apesar de colocar ela como "menor", quando eu concluo e imprimo o mapeamento revisado para conferir, este campo sempre fica em branco na última cavidade criada na revisão. Aí eu tenho que | Média | Sergio Schmidt | Sistemas | 04/11/2025 | 20/03/2026 | A fazer | Não | Semana 1 | Novembro | Planejado
35023 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | SPS | Boa tarde Srs., Precisamos que seja desenvolvido uma aplicação em B.I., onde conseguimos visualizar a base de dados do fluxo de movimentação do SPS. É necessário as informações abaixo: * Setor; * Descrição; * Sequência; * Modelo: * Cliente; * Quantidade de Peças; * Peso Bruto; * Data de Recebimento; | Média | Gabriel Lucas Kertichka | Sistemas | 31/10/2025 | 05/12/2025 | Feito | Não | Semana 5 | Outubro | Planejado
35046 | Logística | Melhoria | Solicitação de serviço | Alteração sistema invoice: "Tipo de documento de declaração" | Bom dia pessoal, Precisamos que seja feita uma alteração no sistema de Invoice. Na tela de "documentos" em "Tipo de documento de declaração" hoje todas as Invoices que criamos puxa como Declaração de Exp. Preciso que o padrão sempre que criar uma Invoice seja a opção "Declaração Única de Exportação" | Média | Gabriel Lange | Sistemas | 03/11/2025 | 05/12/2025 | Implantação | Não | Semana 1 | Novembro | Planejado
35018 | Engenharia | Melhoria | Solicitação de serviço | MOVIMENTAÇÃO SETOR 501 | Boa tarde! Favor configurar o setor 501 para ele apenas poder ser movimentado após o preenchimento de todos os campos dentro do formulário "Dados Desenho 3D". Att, | Média | Luis Flavio Pacher Hoffmann | Sistemas | 31/10/2025 | 05/12/2025 | Feito | Não | Semana 5 | Outubro | Planejado
24641 | Controladoria | Melhoria | Solicitação de serviço | Desenvolver Aplicação Qlik Sense Dados Custeio - Chamado Principal | Boa tarde! Desenvolver aplicação no Qlik Sense para consulta / visualização dos dados do sistema de Custeio. Possibilidade de visão mensal e comparativo mais de um mêsCusteio Valor por MacroprocessoCusteio Valor por Unidade de NegócioCusteio Valor por Grupo de Cliente e ClienteCusteio Valor por Mode | Alta | Paulo Giovani da Cruz | Sistemas | 16/02/2024 | 03/12/2025 | A fazer | Não | Semana 3 | Fevereiro | Planejado
33412 | Setor não informado | Melhoria | Problema | Ajuste calculo Metas Gerais Irog | Boa tarde, Precisamos corrigir a linha de meta no B.I.. Segue atualizações necessárias: * Braço Faro - 60% * Multidirecional - 70% * CTO Dim - 70% * CTO PM - 70% Atenciosamente, | Média | Gabriel Lucas Kertichka | Sistemas | 08/08/2025 | 05/12/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Agosto | Planejado
34171 | Comercial | Melhoria | Dúvida | Contagem Proformas | Add @Maciel Nolli De: Luciane Krindges Enviada em: sexta-feira, 8 de agosto de 2025 14:14 Para: 'Maciel Movidesk' ; 'sistemas@ti-altona.movidesk.com' Cc: Laura Herrmann Schmickler Assunto: RES: Contagem Proformas Olá Maciel, boa tarde! Tudo bem? Só passando para saber se houve alguma atualização sob | Média | Luciane Krindges | Sistemas | 17/09/2025 | 02/02/2026 | Impedimento | Não | Semana 3 | Setembro | Planejado
29853 | Logística | Projeto | Solicitação de serviço | WMS - Sistema de Picking - Distribuição de Estoque em carteira | Boa tarde Conforme conversamos, precisamos de um sistema dentro do WMS que faça a distribuição em tempo real do saldo do Estoque com a carteira. Conforme é realizado o faturamento, a carteira seja atualizada em tempo real, bem como a entrada e estorno do material. O sistema deve fornecer um relatóri | Alta | Djalma Machado | ADH | 31/01/2025 | 19/05/2026 | A fazer | Não | Semana 5 | Janeiro | Planejado
34693 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | Motivos de retrabalho da moldagem | Boa tarde, Fazendo os teste junto aos operadores, notei que os motivos de retrabalho que estão vinculados, em grande maioria não tem vinculo com a moldagem, queria saber se conseguimos filtrar os motivos que aparecem e também preciso do acesso para criar novos motivos de retrabalho Att. | Média | Matheus Rodrigues de Almeida | Sistemas | 15/10/2025 | 05/12/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro | Planejado
29853 | Logística | Projeto | Solicitação de serviço | WMS - Sistema de Picking - Distribuição de Estoque em carteira | Boa tarde Conforme conversamos, precisamos de um sistema dentro do WMS que faça a distribuição em tempo real do saldo do Estoque com a carteira. Conforme é realizado o faturamento, a carteira seja atualizada em tempo real, bem como a entrada e estorno do material. O sistema deve fornecer um relatóri | Alta | Djalma Machado | ADH | 31/01/2025 | 19/05/2026 | A fazer | Não | Semana 5 | Janeiro | Planejado
34029 | Contabilidade | Melhoria | Solicitação de serviço | Nota técnica 2025.002 - Alteração no XML da nota | Bom dia, A partir de 01/10/2025, devem constar nas notas emitidas pela Electro Aço as informações referente ao IBS/CBS. Já tem o ambiente de teste para emissão dessas notas. Os itens abaixo são os que eu entendo que serão necessários enviar a partir de 01/10: O CST de IBS/CBS para as notas de fatura | Alta | Jessica Priscila Gonçalves | Sistemas | 10/09/2025 | 17/12/2025 | Fazendo | Não | Semana 2 | Setembro | Planejado
33841 | Engenharia | Melhoria | Solicitação de serviço | MAPEAMENTO DIGITAL | Boa tarde, Favor criar novo formulário no AP119 que esteja ligado somente aos setores 534 e 539. Este formulário deverá conter os campos para preenchimento das informações previstas na tela "UMapeamento" do sistema PCP: At.te | Média | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 29/08/2025 | 05/12/2025 | Feito | Não | Semana 5 | Agosto | Planejado
33607 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Gestão do fluxo por TPC - KOMATSU | Boa tarde, Com a inclusão da família KOMATSU na dinâmica de fluxo, surge a necessidade de um novo relatório que inclua os modelos com pré-usinagem e usinagem final. Neste relatório o ponto de corte é a segunda entrada no 8888. EX: Modelo 58B2200580 em anexo 2ª entrada na usinagem: ponto de interesse | Média | Natalia De Souza | Sistemas | 19/08/2025 | 05/12/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Agosto | Planejado
33942 | Engenharia | Melhoria | Solicitação de serviço | HISTÓRICO DE REVISÃO CHECKLIST DO AP119 | Boa tarde, Favor criar sistemática que faça um registro de histórico de revisão dos checklists cadastrados no AP119. Além disso, o usuário que acessar um determinado checklist para revisá-lo deve ter uma tela para escrever as observações/motivos dessa revisão. Este registro deve poder ser listado pa | Média | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 04/09/2025 | 05/12/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Setembro | Planejado
34538 | PCP | Melhoria | Solicitação de serviço | Planilhão Sense | Boa Tarde Recentemente foi liberado o arquivo QVD do planilhão, no caso foi liberado somente a base da USE. Estou validando e a principio está ok, então podem incluir a base da UPR também! Atts | Média | Cristiano Roberto Silva | Sistemas | 06/10/2025 | 05/12/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Outubro | Planejado
33439 | Comercial | Melhoria | Problema | Processo ALTO IMPACTO | Opção de "Cópia de uma Analise" não está funcionando. Não copia os dados importantes do sistema listado abaixo: DADOS GERAIS DO PROJETO MATERIAIS DO PROJETO CAIXAS DE MACHO OBSERVAÇÕES DA OTF | Média | Adnan Pires | ADH | 12/08/2025 | 05/12/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Agosto | Planejado
33651 | Comercial | Melhoria | Solicitação de serviço | Sequencia de Pre Produtivo | Bom dia, Recebi hoje o e-mail em anexo, mas ele continua com o mesmo problema: os caracteres com acentuação não são mostrados. Por gentileza verificar. Obrigada! De: Suporte Altona > Enviada em: quinta-feira, 14 de agosto de 2025 08:39 Para: Laura Herrmann Schmickler >; Laura Herrmann Schmickler > A | Média | Laura Herrmann Schmickler | Sistemas | 21/08/2025 | 05/03/2026 | A fazer | Não | Semana 3 | Agosto | Planejado
35327 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | MPO eletrônica UPR | Boa tarde. Chamado para elaboração do relatório de acompanhamento/monitoramento da liderança perante MPO's realizadas por operadores. Por hora, apenas equipamentos (pontes rolantes, robôs e jatos) Formulários de MPO's e funções já compartilhadas com sr. Maciel. Atenciosamente, | Média | Bruno da Silva | Sistemas | 18/11/2025 | 05/12/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Novembro | Planejado
19207 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | LANÇAMENTOS NFS DE CONSIGNADO / DEVOLUÇÃO SIMBÓLICA | Bom dia, tudo certo? Conforme alinhamento em reunião dia 14/03, gostaria de abrir o ticket para as seguintes melhorias. * De cód. Fornecedor / Para cód. Altona , já enviado os cód. No ticket 18628 - para agilizar o lançamento de NFS * Relatório de divergências no ato de lançamento devido a valores d | NÃo definida | Cristian Rafael de Azevedo | ADH | 15/03/2023 | 25/10/2024 | Fechado | Não | Semana 4 | Outubro | Fora da Sprint
22695 | Engenharia | Melhorias | Solicitação de serviço | Dashboard sistema da desmoldagem | Boa tarde, @Edson, conforme já havíamos conversado, segue o chamado para a criação do dashboard do sistema da desmoldagem: O dashboard deverá conter os seguintes filtros: * Peso Turno (1°, 2° e 3°) Dia Semana Mês * Quantidade de peças (sequências) Turno (1°, 2° e 3°) Dia Semana Mês * Dimensões e qua | NÃo definida | Julia Prebianca | ADH | 11/10/2023 | 31/10/2024 | Fechado | Não | Semana 5 | Outubro | Fora da Sprint

## Dashboard
Dashboard de Change Log - Governança de TI
Período | 25/10/2024 a 08/11/2024 | Base | Tickets corporativos para intranet / Power BI / Excel
Total de tickets |  | % planejado |  | Tempo médio (dias) | Áreas atendidas
111 |  | 0% |  | 111.92 | 17
Status final
[5 empty] | Feito | 42
[5 empty] | Implantação | 7
[5 empty] | Encerrado | 0

## Resumo
Resumo Executivo
Total de tickets | 111
0
111.92
17
Tickets por Área |  | Distribuição por Tipo |  |  | Prioridade |  | Planejado x Fora da Sprint |  | Status Final |  | Tickets por Semana | Volume
Setor não informado | 10 | Melhoria | 68 |  | Muito Alta | 0 | Planejado | 111 | Feito | 42 | Semana 1 | 37
Controladoria | 9 | Correção | 3 |  | Alta | 19 | Fora da Sprint | 2 | A fazer | 18 | Semana 2 | 4
Fundição | 9 | Projeto | 2 |  | Média | 53 | Abertos | 111 | Impedimento | 1 | Semana 3 | 4
Manutenção | 8 | Novo Recurso | 1 |  | Baixa | 2 |  |  | Fazendo | 3 | Semana 4 | 4
Logística | 6 |  |  |  | Não definida | 0 |  |  | Implantação | 7
Contabilidade | 5 | [7 empty] | Homologação | 3
Engenharia | 5 | [7 empty] | Fila | 0
Usinagem | 4 | [7 empty] | Em Análise | 0
Almoxarifado | 4
Comercial | 4 | Demandas atendidas fora da sprint
TI | 3 | Ticket | Área | Atraso (dias) | Título
PCP | 2 | 19207 | Setor nÃo informado | 0 | LANÇAMENTOS NFS DE CONSIGNADO / DEVOLUÇÃO SIMBÓLICA
Moldagem | 1 | 22695 | Engenharia | 0 | Dashboard sistema da desmoldagem
Compras | 1
Mecânica | 1
Excelência Operacional | 1
Financeiro | 1