## Tickets
Ticket | Área | Tipo | Categoria | Título | Descrição | Prioridade | Solicitante | Equipe TI | Abertura | Encerramento | Status | Dentro da SLA | Semana | Mês | Origem
30922 | Engenharia | Melhoria | Solicitação de serviço | LISTA MODELOS LIGAS 102XX, 103XX e 104XX | Bom dia, Favor gerar uma lista contendo todos os modelos das ligas 102XX, 103XX e 104XX, ou seja, todos os cálculos de carga existentes para estes três grupos de liga. At.te | Média | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 02/04/2025 | 06/05/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril | Planejado
30963 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Listar o Motivo dos Retrabalhos | Boa tarde Srs., Favor incluir uma coluna com as informações passadas pelos inspetores nos apontamentos de retrabalho. Qualquer dúvida, estou à disposição! Atenciosamente, | Média | Gabriel Lucas Kertichka | Sistemas | 03/04/2025 | 06/05/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril | Planejado
31022 | TI | Projeto | Solicitação de serviço | QlikSense Controle de Investimentos Dashboard | Descrição não informada | Média | Edson João Hammermeister | Sistemas | 07/04/2025 | 10/06/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril | Planejado
31022 | TI | Projeto | Solicitação de serviço | QlikSense Controle de Investimentos Extração da base | Descrição não informada | Média | Edson João Hammermeister | Sistemas | 07/04/2025 | 10/06/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril | Planejado
30301 | Engenharia | Melhoria | Solicitação de serviço | NOVO FLUXO 111 - ITENS COMERCIAIS COMPRADOS PELA ALTONA ENGENHARIA | Boa tarde, Favor criar o novo fluxo 111 ITENS COMERCIAIS COMPRADOS PELA ALTONA ENGENHARIA. Favor criar acesso ao GED e Análise crítica para os Srs. Rodrigo Antunes (cadastro Altona Engenharia 25), Cristiano Mohr (cadastro Altona Engenharia 21) e Rafael Lemos (cadastro Altona Engenharia 16). At.te | Média | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 27/02/2025 | 06/05/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Fevereiro | Planejado
30990 | Engenharia | Melhoria | Solicitação de serviço | ATUALIZAÇÃO DOS FLUXOS 100, 101, 102, 103, 108 | Boa tarde, Favor realizar as alterações para os fluxos de pré-produtivo 100, 101, 102 e 103. Para o fluxo 108. At.te | Média | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 04/04/2025 | 06/05/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril | Planejado
31156 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | QlikSense - filtro de unidades de negócio | Bom dia! Quanto ao filtro de Unidade de Negócio (UPR, USE e ULE) na aplicação de Refugo do QlikSense, gostaríamos de solicitar a separação entre as unidades USE e ULE, que até o momento estão sendo consideradas juntas no gráfico abaixo: Porém, ao tentar aplicar os filtros, foram notadas inconsistênc | Média | Marcele Gilioli | Sistemas | 14/04/2025 | 02/05/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Abril | Planejado
30963 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Listar o Motivo dos Retrabalhos | Boa tarde Srs., Favor incluir uma coluna com as informações passadas pelos inspetores nos apontamentos de retrabalho. Qualquer dúvida, estou à disposição! Atenciosamente, | Média | Gabriel Lucas Kertichka | Sistemas | 03/04/2025 | 06/05/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril | Planejado
31236 | Controladoria | Melhoria | Solicitação de serviço | ERRO: QlikSense - Aplicações de Custeio | Felipe, bom dia! Temos algumas aplicações do QlikSense que utilizamos uma tabela auxiliar de cadastro de clientes até que seja implementado no cadastro de clientes. Até na quinta-feira pela manhã as atualizações estavam funcionando, mas a partir da tarde não funcionou. Verifiquei o campo específico | Média | Paulo Giovani da Cruz | Sistemas | 21/04/2025 | 22/04/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Abril | Planejado
31215 | Engenharia | Melhoria | Solicitação de serviço | ATUALIZAÇÃO DE FLUXOS - ENG DE PRODUTO E APLICAÇÃO E PDM FLUXO 104 | Bom dia, Favor revisar fluxos conforme anexos. At.te | Média | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 16/04/2025 | 06/05/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Abril | Planejado
31212 | Logística | Melhoria | Solicitação de serviço | Solicitação de Ajuste no WMS – Retenção do Login | Solicito um ajuste no sistema WMS, especificamente na tela de acesso ou principal, para que o login não seja perdido automaticamente. Essa funcionalidade é essencial para garantir a continuidade das operações, evitando interrupções e perda de tempo ao reentrar no sistema. Atenciosamente. | Média | Johnny José Rocha | Sistemas | 16/04/2025 | 06/05/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Abril | Planejado
31211 | Logística | Melhoria | Solicitação de serviço | Solicitação de Ajustes no WMS – Tela do Picklist | Solicito uma atualização no sistema WMS, especificamente na tela do picklist. As melhorias requeridas são: 1. Que o coletor permaneça ativo por um período maior de tempo. 2. Que a tela do picklist seja atualizada minuto a minuto. 3. Que cada coleta solicitada seja acompanhada de uma mensagem sonora | Média | Johnny José Rocha | Sistemas | 16/04/2025 | 06/05/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Abril | Planejado
31209 | Logística | Melhoria | Solicitação de serviço | Solicitação de ajuste no WMS - Tela de consulta da O.M. | Bom dia, Solicito uma atualização no sistema WMS, especificamente na tela de consulta da Ordem de Movimentação (O.M.). A alteração é que sejam configurados como campos obrigatórios as seguintes informações: 1. Nome do solicitante que inseriu a coleta no sistema. 2. Número do contentor correspondente | Média | Johnny José Rocha | Sistemas | 16/04/2025 | 06/05/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Abril | Planejado
31199 | PCP | Melhoria | Solicitação de serviço | Sequencias Sem Fluxo | Flavio Por favor colocar a quantidade no fluxo e movimentar os casos abaixo. Por sinal da uma verificada que todos os casos aconteceram no mesmo setor do pré-produtivo 504 Ava. CDM e 522 aval conserto | Média | Rafael Tamanini | Sistemas | 16/04/2025 | 06/05/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Abril | Planejado
31187 | Engenharia | Melhoria | Solicitação de serviço | TRAVA DE INCLUSÃO DE OTF COM ALERTA DE REVISÃO EM ABERTO | Bom dia, Favor adicionar mais uma condição que não permita a inclusão de OTF em CPP [WCPP05]: Esta nova trava é para todos os setores do pré-produtivo que tiverem alerta de revisão em aberto [WCPP22PR], ou seja, mesmo que o checklist esteja preenchido e saldo movimentado, mas esteja com o alerta de | Média | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 15/04/2025 | 21/05/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Abril | Planejado
31186 | Engenharia | Melhoria | Solicitação de serviço | REVISÃO FLUXO 106 | Bom dia, Favor revisar fluxo 106 conforme arquivos anexos. At.te | Média | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 15/04/2025 | 06/05/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Abril | Planejado
31185 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | Apontamento de refugo moldagem USE | Bom dia, Será necessário desenvolver um botão com a mesma função do botão de parada. Esse botão vai servir para questão do refugo, onde o pessoal tem que apontar a quantidade e o motivo do refugo. | Média | Matheus Rodrigues de Almeida | Sistemas | 15/04/2025 | 21/05/2025 | Implantação | Não | Semana 3 | Abril | Planejado
31183 | Administrativo | Melhoria | Solicitação de serviço | CADASTRO DE FORNECEDOR - NF 36234 | Bom dia, Segue chamado. At. De: Sandro Schram Enviada em: terça-feira, 15 de abril de 2025 10:49 Para: Cristian Rafael Bottin ; Nicolas de Souza ; Grupo E-mail Compras ; Larissa Gabriely Gaia Alves Cc: Grupo E-mail Fiscal Assunto: RES: CADASTRO DE FORNECEDOR - NF 36234 Bom dia. Sim, quando é criado | Média | Cristian Rafael Bottin | Sistemas | 15/04/2025 | 06/05/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Abril | Planejado
31179 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Criação de Trava para Datas de Tratamento Térmico | Bom dia Senhores, Conforme conversado com o Sr. Flávio, solicito a alteração no "sistema do MPS" que permita a inclusão de travas nas datas de tratamento térmico no momento de fazer o upload da planilha de MPS. Possibilitar a trava nas colunas de "Normalização" e "Revenimento". Obrigado, | Alta | Guilherme Mendes | Sistemas | 15/04/2025 | 21/05/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Abril | Planejado
31171 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | ATUALIZAR A INFORMAÇÃO NO APONTAMENTO ELETRONICO - MOTIVO DE PARADA 174 - REUNIÃO/DSS!! | Bom dia, Solicito a atualização do motivo de parada no sistema eletrônico de apontamento digital dos operadores; 174 - REUNIÃO/ DSS - mudar para 174 - REUNIÃO/DDS! Motivo: Desde o dia 14/abril não temos mais o DSS (diálogo Semanal de Segurança), foi migrado para DDS (Diálogo Diário de segurança), on | Média | Juliano Carriel | Sistemas | 15/04/2025 | 06/05/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Abril | Planejado
31166 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Alterar registro das transferência para Data e Hora | Boa tarde, Alterar registro das transferências para Data e Hora, pois está somando as movimentações por data e no último usuário | Média | Bruno Giovani Ricardo | Sistemas | 14/04/2025 | 06/05/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Abril | Planejado
31151 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Adicionar campo no registro de moldagem da UPR | Bom dia, Esse ano foi adicionado controle de temperatura para areia nova na UPR. Essa alteração foi uma melhoria avaliada na ultima auditoria da Caterpilar. Se possível alterar até dia 05/05/2024, pois teremos auditoria nesse dia. Obrigado. De: Camila Castro Rojas Enviada em: segunda-feira, 14 de ab | Alta | Darlan Pressi | Sistemas | 14/04/2025 | 06/05/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Abril | Planejado
31144 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Adicionar campo no registro de moldagem da UPR | Olá, bom dia! Gostaria de saber se é possível adicionar um campo no registro de moldagem na UPR com as informações da temperatura da areia nova, seguindo o padrão do registro. Segue em anexo a tela do registro onde o campo deve ser inserido. Se possível, tratar com urgência o chamado. Atenciosamente | Média | Camila Castro Rojas | Sistemas | 14/04/2025 | 06/05/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Abril | Planejado
31133 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Relatório de materiais | Boa tarde, Devido as mudanças no sistema de requisição e controle de estoque (conversado na reunião do dia 10/04/25) Necessitamos que seja incluído nesse relatório o saldo em estoque intermediário, para que seja possível melhor administração dos saldos e onde cada saldo se encontra... Atenciosamente | Média | Maycon Douglas Alesio Cecilio | Sistemas | 11/04/2025 | 06/05/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Abril | Planejado
31132 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | APONTAMENTO ELETRONICO TABLET MANIPULADORES | Boa tarde Maciel, Precisamos de um campo de observação para as paradas que envolve a manutenção e outros. Assim que finalizar a parada surgir um campo, para que possa digitar numero de O.S. e o motivo. At,te. | Média | Douglas Garcia | Sistemas | 11/04/2025 | 06/05/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Abril | Planejado
31131 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Postergação Embarque 04/04 | Bom dia O cliente Stara tem pedidos com a OC + ITEM, quando vendas abre cpc não consta o item ( anexo). Quando é faturado o numero do item é colocado manualmente com uma planilha de pedido que solicitamos para a Stara, se preenche incorreto ocasionando divergência. O sistema da Stara dar baixa pela | Média | Vagner Paloschi | Sistemas | 11/04/2025 | 06/05/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Abril | Planejado
31123 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Controle de consumo Aciaria | Boa tarde, @sistemas@ti-altona.movidesk.com Precisamos de 2 alterações no sistema, para o controle de consumo da Aciaria, conforme reunião com o Sandro, Marcelo Americo: * Tela para Solicitação de transferência de material (tipo pré-lista) que quando é concluído transfere o saldo para o intermediári | Média | Bruno Giovani Ricardo | Sistemas | 10/04/2025 | 06/05/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Abril | Planejado
31106 | Logística | Melhoria | Solicitação de serviço | WMS - Pick list | Bom dia Na tela de pick list no WMS simplificar coluna em (modelo, pontos de coleta, ponto de entrega e contagem de tempo). Deixar em formato de link para pesquisa de descrição/ detalhamento. | Média | Rafael De Souza | Sistemas | 10/04/2025 | 06/05/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Abril | Planejado
31102 | Compras | Melhoria | Solicitação de serviço | Integração arquivo de suprimento de estoque | Boa tarde, Liberar o sistema da Fiedler para subir arquivo em .CSV Att De: Marco Aurélio - Fiedler Aut. Indl. Ltda Enviada em: quarta-feira, 9 de abril de 2025 17:25 Para: Sandro Schram ; Edson João Hammermeister Cc: Alan Jonis da Silva ; Rafael da Cruz ; andre@fiedler.com.br; Bruno Giovani Ricardo | Média | Alan Jonis da Silva | Sistemas | 09/04/2025 | 06/05/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Abril | Planejado
31097 | Compras | Melhoria | Solicitação de serviço | [NIMBI] Ajuste no campo de integração de PROJETO e OSI para leitura individual do item versus PROJETO versus OSI | Boa tarde Espero que esteja bem. Conforme falamos, o campo de integração de PROJETO e OSI requer ajuste para leitura individual do item versus PROJETO versus OSI. Exemplificando. O pedido 359288 foi gerado através de 4 requisições: * Req. 1607721 - sem OSI ¦ projeto 317/23 * Req. 1609195 - OSI 594 ¦ | Média | Alini Ferreira Ganda | Sistemas | 09/04/2025 | 06/05/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Abril | Planejado
31094 | Compras | Melhoria | Solicitação de serviço | [NIMBI] Espelhar o titulo da requisição do NImbi no ERP e criar campo para informar o numero requisição do Nimbi | Boa tarde Sandro Espero que esteja bem. Conforme falamos, solicitante pediu que o titulo da requisição do Nimbi seja espelhado no campo de observação no ERP. Favor criar tbm um campo para informar o numero requisição do Nimbi (ambos ambos grifados abaixo). Aguardo | Média | Alini Ferreira Ganda | Sistemas | 09/04/2025 | 06/05/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Abril | Planejado
31060 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Campo na pré-análise | Boa tarde, Favor verificar a possibilidade de incluir um campo conforme indicado abaixo para o projeto definir qual será o ferramental vinculado na OTF, ( A,B,C...) Obrigado. Atenciosamente, | Média | Andre Schatz | Sistemas | 08/04/2025 | 06/05/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Abril | Planejado
31057 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | Aplicação irog | Boa tarde, Conforme alinha na reunião de hoje 08/04, @Flavio Bett irá lançar os tempos dos modelos USE divididos por atividade no sistema, para dai sim importarmos esse tempo para o irog. At,te. | Média | Douglas Garcia | Sistemas | 08/04/2025 | 21/05/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Abril | Planejado
31051 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Cadastro Retroativo | Bom dia Srs., Favor cadastrar retroativo os tempos em anexo. Considerar desde 01/01/2024! Atenciosamente, | Média | Gabriel Lucas Kertichka | Sistemas | 08/04/2025 | 06/05/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Abril | Planejado
31223 | Usinagem | Correção | Problema | Irog ajustagem | Voltou a ocorrer um erro aonde o tempo cadastrado como "tempo padrão" esta diferente do tempo que eu cadastrei, isso gera uma eficiência divergente da real, segue imagem: | Média | Lucas Sebold Movidesk | Sistemas | 17/04/2025 | 06/05/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Abril | Planejado
27379 | Controladoria | Melhoria | Solicitação de serviço | Interface Planilhas Custeio Gerencial x Sistema de Custeio - Reunião | Boa tarde! Alexandre, conforme conversamos pela manhã, desenvolver interface para inclusão na base de dados do Sistema de Custeio planilhas com os ajustes gerenciais de custeio, com a finalidade de posterior integração com Qlik Sense. | Média | Paulo Giovani da Cruz | Sistemas | 09/08/2024 | 03/12/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Agosto | Planejado
31233 | TI | Melhoria | Solicitação de serviço | Ao vincular NF na invoice (no sistema Altona), atualizar esta informação no Benner | Prezados, Segue ações definidas na reunião de hoje sobre a integração de faturamento x Benner: - Criar campo no Benner para receber a proforma (Campo criado: FN_DOCUMENTOS.K_PROFORMA); - Enviar PROFORMA para o Benner ao enviar NF e parcelas. Informação será usada para o controle e baixa de adiantame | Média | Edson João Hammermeister | Sistemas | 17/04/2025 | 05/08/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Abril | Planejado
30839 | TI | Melhoria | Solicitação de serviço | Etiqueta amarela | +@sistemas@ti-altona.movidesk.com Boa noite, A regra aplicada será revisada. Abs, De: Adriano Dias Enviada em: quarta-feira, 26 de março de 2025 16:20 Para: Lucas José Sebold ; Edson João Hammermeister ; Djalma Machado ; Flavio Bett Assunto: RES: Etiqueta amarela Boa tarde, Conversei com o Djalma ho | Média | Edson João Hammermeister | Sistemas | 28/03/2025 | 06/05/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Março | Planejado
30012 | PCP | Projeto | Solicitação de serviço | Geração e integração com APS da tabela VENDAS | Objetivo: alimentar dados mestres nas tabelas do APS 8-9. Levantamento de informações para a especificação funcional do projeto. ( TI especificação de interface inicial) REALIZADO @Edson João Hammermeister por favor indicar tempo para essa atividade. Atenciosamente, De: João Pedro Beccon Enviada em: | Alta | João Pedro Beccon | Sistemas | 10/02/2025 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro | Planejado
28708 | TI | Melhoria | Solicitação de serviço | Bloco K Reroativo 2019/01 a 2023/09 | Prezados, Segue abaixo algumas considerações, para tendermos a solicitação de envio do Bloco K: - Gerar dos Últimos 5 anos (Desde julho de 2021) os registros K230 e K235; - 230 - OP's (Utilizar OTF como denominador/agrupador de consumo) ; - 235 - Consumo DIRETO; - 250 E 255 - Materiais enviados para | Média | Edson João Hammermeister | Sistemas | 04/11/2024 | 09/04/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Novembro | Planejado
31011 | Setor não informado | Projeto | Solicitação de serviço | Gestão Diário de bordo moldagem - Fast loop Carrosel e ULE | criar tela de apontamento do diário de bordo da moldagem carrossel e fast loop conforme feito para a moldagem HS 500 | Alta | Mayara Lais Sandri | Sistemas | 07/04/2025 | 10/06/2025 | Implantação | Não | Semana 1 | Abril | Planejado
31113 | Controladoria | Melhoria | Solicitação de serviço | ERRO E MELHORIA: Sistema de Custeio - PPR | Alexandre, bom dia! Conforme falamos, dividir em duas partes: 1. Verificar diferença no cálculo da conta de custeio PPRD.USI no mês de março/2025, valor contabilidade R$87.396,86 e valor rateio custeio R$91.471,81. 1. Criar 8 novas contas de custeio (Tipo do Item Custo) conforme abaixo, para os cent | Média | Paulo Giovani da Cruz | Sistemas | 10/04/2025 | 10/06/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Abril | Planejado
31260 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Quantidade de moldes apontados x sistema UPR | Discrepância na quantidade de moldes apontados x quantidade indicada pelo sistema na FL e Carrossel | Média | Mayara Lais Sandri | Sistemas | 22/04/2025 | 21/05/2025 | Implantação | Não | Semana 4 | Abril | Planejado
31307 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Implementar processo de reivão das cotas | Bom dia Srs., Precisamos de alguns ajustes no sistema de PDI Eletrônico. 1º) Ocorreu em testes na fábrica, que o PDI cadastrado possuía duas cotas que não eram mensuráveis com dimensional convencional (erro da Engenharia). Para não parar a produção (inspetor não consegue fechar o PDI sem o preenchim | Média | Gabriel Lucas Kertichka | Sistemas | 25/04/2025 | 02/05/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Abril | Planejado
31307 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Manter a ordem de entrada das sequência na montagem do PDI | Bom dia Srs., Precisamos de alguns ajustes no sistema de PDI Eletrônico. 1º) Ocorreu em testes na fábrica, que o PDI cadastrado possuía duas cotas que não eram mensuráveis com dimensional convencional (erro da Engenharia). Para não parar a produção (inspetor não consegue fechar o PDI sem o preenchim | Média | Gabriel Lucas Kertichka | Sistemas | 25/04/2025 | 02/05/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Abril | Planejado
31307 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Criar tela de consultas das cotas registradas e seus anexos | Bom dia Srs., Precisamos de alguns ajustes no sistema de PDI Eletrônico. 1º) Ocorreu em testes na fábrica, que o PDI cadastrado possuía duas cotas que não eram mensuráveis com dimensional convencional (erro da Engenharia). Para não parar a produção (inspetor não consegue fechar o PDI sem o preenchim | Média | Gabriel Lucas Kertichka | Sistemas | 25/04/2025 | 02/05/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Abril | Planejado
31307 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Permitir cota (mínima e máxima) sem preenchimento e informata laudo. | Bom dia Srs., Precisamos de alguns ajustes no sistema de PDI Eletrônico. 1º) Ocorreu em testes na fábrica, que o PDI cadastrado possuía duas cotas que não eram mensuráveis com dimensional convencional (erro da Engenharia). Para não parar a produção (inspetor não consegue fechar o PDI sem o preenchim | Média | Gabriel Lucas Kertichka | Sistemas | 25/04/2025 | 02/05/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Abril | Planejado
31307 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Ajustar botões "MODIFICAR", "NOVA REVISÃO" e VISUALIZAR COTAS" | Bom dia Srs., Precisamos de alguns ajustes no sistema de PDI Eletrônico. 1º) Ocorreu em testes na fábrica, que o PDI cadastrado possuía duas cotas que não eram mensuráveis com dimensional convencional (erro da Engenharia). Para não parar a produção (inspetor não consegue fechar o PDI sem o preenchim | Média | Gabriel Lucas Kertichka | Sistemas | 25/04/2025 | 02/05/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Abril | Planejado
30238 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | QVD - Faturamento (Contas a receber) Validação | Bom dia, Segue abaixo informações necessária para a base de faturamento a ser gerada no Qlik SENSE, definidas em nossa reunião: * Unidade de negocio (use - upr) * Cliente, pais e dados regionais * Representante * Informação de comissao * Nota fiscal/fatura * Modelo * Proforma e invoice * Número do p | Alta | Marcio Silva | Sistemas | 24/02/2025 | 16/01/2026 | Fazendo | Não | Semana 4 | Fevereiro | Planejado
31233 | TI | Melhoria | Solicitação de serviço | Integração faturamento x Benner | Prezados, Segue ações definidas na reunião de hoje sobre a integração de faturamento x Benner: - Criar campo no Benner para receber a proforma (Campo criado: FN_DOCUMENTOS.K_PROFORMA); - Enviar PROFORMA para o Benner ao enviar NF e parcelas. Informação será usada para o controle e baixa de adiantame | Média | Edson João Hammermeister | Sistemas | 17/04/2025 | 05/08/2025 | A fazer | Não | Semana 3 | Abril | Planejado
29095 | Usinagem | Projeto | Solicitação de serviço | Diário do bordo Ajustagem | Se faz necessário desenvolver um sistema de visualização de acompanhamento dos apontamentos por colaborador na ajustagem no mesmo formato que está sendo usado na linha da Komatsu. | Média | Lucas Sebold Movidesk | Sistemas | 04/12/2024 | 17/07/2025 | A fazer | Não | Semana 1 | Dezembro | Planejado
30796 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Sistema gestão de ações | Boa tarde, Conforme conversamos hoje em reunião (Ana Paula, Guilherme, Edson), solicito a implementação de um módulo para gestão de planos de ação dentro do sistema*, estruturado no formato 5W1H/5W2H. O objetivo é permitir o cadastro de ações vinculadas a um responsável, que poderá visualizar suas p | Média | Ana Paula Micheluzzi | ADH | 25/03/2025 | 24/10/2025 | Fazendo | Não | Semana 4 | Março | Planejado
29853 | Logística | Melhoria | Solicitação de serviço | WMS - Sistema de Picking - Distribuição de Estoque em carteira | Boa tarde Conforme conversamos, precisamos de um sistema dentro do WMS que faça a distribuição em tempo real do saldo do Estoque com a carteira. Conforme é realizado o faturamento, a carteira seja atualizada em tempo real, bem como a entrada e estorno do material. O sistema deve fornecer um relatóri | Média | Djalma Machado | ADH | 31/01/2025 | 19/05/2026 | A fazer | Não | Semana 5 | Janeiro | Planejado
30069 | Logística | Projeto | Solicitação de serviço | Sistema de Controle de Importação | Boa tarde Vou assumir a importação da empresa e gostaria de criar um sistema de controle das Importações: Escopo principal: * Tela com todos as OC para importação - Liberação de Suprimentos para Logistica * Cadastro de processo (informações direto da OC) * Cadastro e controle de datas de embarques ( | Alta | Djalma Machado | ADH | 11/02/2025 | 17/06/2026 | A fazer | Não | Semana 2 | Fevereiro | Planejado
31233 | TI | Melhoria | Solicitação de serviço | Enviar PROFORMA para o Benner ao enviar NF e parcelas. Informação será usada para o controle e baixa de adiantamentos | Prezados, Segue ações definidas na reunião de hoje sobre a integração de faturamento x Benner: - Criar campo no Benner para receber a proforma (Campo criado: FN_DOCUMENTOS.K_PROFORMA); - Enviar PROFORMA para o Benner ao enviar NF e parcelas. Informação será usada para o controle e baixa de adiantame | Média | Edson João Hammermeister | Sistemas | 17/04/2025 | 05/08/2025 | A fazer | Não | Semana 3 | Abril | Planejado
30476 | PCP | Melhoria | Solicitação de serviço | Grupo de Etapa LS Carrier | Bom dia Flavio Favor atualizar o grupo de etapas. Atenciosamente De: Caroline Schmitt Enviada em: sexta-feira, 7 de março de 2025 08:06 Para: Rafael Tamanini Assunto: Grupo de Etapa LS Carrier Bom dia, Rafa Segue revisão de grupo de etapa de LS carrier, da uma checada. Atenciosmente, | Média | Rafael Tamanini | Sistemas | 10/03/2025 | 21/05/2025 | A fazer | Não | Semana 2 | Março | Planejado
31233 | TI | Melhoria | Solicitação de serviço | Enviar cotação da moeda para o Benner ao faturar e integrar a NF. A partir dessa informação a variação cambial será gerada e controlada automaticamente pelo Benner (verificar layout de integração já usado no passado) | Prezados, Segue ações definidas na reunião de hoje sobre a integração de faturamento x Benner: - Criar campo no Benner para receber a proforma (Campo criado: FN_DOCUMENTOS.K_PROFORMA); - Enviar PROFORMA para o Benner ao enviar NF e parcelas. Informação será usada para o controle e baixa de adiantame | Média | Edson João Hammermeister | Sistemas | 17/04/2025 | 05/08/2025 | A fazer | Não | Semana 3 | Abril | Planejado
31233 | TI | Melhoria | Solicitação de serviço | Ao emitir a NF de exportação, dividir as parcelas conforme cadastro da proforma (CPC355A % parcelas ) ao invés de seguir a OTF | Prezados, Segue ações definidas na reunião de hoje sobre a integração de faturamento x Benner: - Criar campo no Benner para receber a proforma (Campo criado: FN_DOCUMENTOS.K_PROFORMA); - Enviar PROFORMA para o Benner ao enviar NF e parcelas. Informação será usada para o controle e baixa de adiantame | Média | Edson João Hammermeister | Sistemas | 17/04/2025 | 05/08/2025 | A fazer | Não | Semana 3 | Abril | Planejado
31233 | TI | Melhoria | Solicitação de serviço | Atualizar retroativamente o número da proforma no Benner para documentos integrados a partir 01/01/2025 | Prezados, Segue ações definidas na reunião de hoje sobre a integração de faturamento x Benner: - Criar campo no Benner para receber a proforma (Campo criado: FN_DOCUMENTOS.K_PROFORMA); - Enviar PROFORMA para o Benner ao enviar NF e parcelas. Informação será usada para o controle e baixa de adiantame | Média | Edson João Hammermeister | Sistemas | 17/04/2025 | 05/08/2025 | A fazer | Não | Semana 3 | Abril | Planejado
31015 | TI | Projeto | Solicitação de serviço | Conversão KB18 - Importação de Objetos TRN, PRC e RPT - Homologação | Prezados, Favor converter a KB de tratamento térmico para a Gx18. - Importar objetos - Corrigir subtipos (se necessário) - converter workpanels para webpabeks - aplicar tema em TRNs | Alta | Edson João Hammermeister | Sistemas | 07/04/2025 | 27/11/2025 | Fazendo | Não | Semana 1 | Abril | Planejado
31225 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | Alteração no Preenchimento dos Certificados no AP119 | Bom dia Senhores, Solicitação para alteração da configuração do campo certificados, no AP 119 (Análise Crítica) para o setor 538: Este era a versão antiga que preenchíamos no 538: e estes dados vem para os certificados: o Jonathan solicitou uma alteração que impacta no nosso preenchimento no 538, co | Média | Andre Traleski | Sistemas | 17/04/2025 | 17/06/2025 | Impedimento | Não | Semana 3 | Abril | Planejado
31113 | Controladoria | Melhoria | Solicitação de serviço | Implementar regra para novas contas PPR para diretoria industrial | Alexandre, bom dia! Conforme falamos, dividir em duas partes: 1. Verificar diferença no cálculo da conta de custeio PPRD.USI no mês de março/2025, valor contabilidade R$87.396,86 e valor rateio custeio R$91.471,81. 1. Criar 8 novas contas de custeio (Tipo do Item Custo) conforme abaixo, para os cent | Média | Paulo Giovani da Cruz | Sistemas | 10/04/2025 | 10/06/2025 | Fazendo | Não | Semana 2 | Abril | Planejado
6090 | Setor nÃo informado | Novo Sistema | Solicitação de serviço | TICKET - Sistema Novo de Revisão de Documentos | Bom dia, Conforme combinado, teremos duas necessidades sobre o assunto de Revisão de Documentos (Desenhos, especificações e ordens de compra): 1) Um novo sistema, conforme fluxograma apresentado na reunião do dia 13/01/2021. (O tema deste chamado). 2) Uma solução paliativa, com objetivo de atender a | NÃo definida | Bernard Bodemuller | ADH | 30/01/2021 | 04/04/2025 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
22466 | TI | Melhorias | Solicitação de serviço | Validação Ajustagem em tablets | Prezados, Segue itens levantados na reunião de validação do sistema de ajustagem em tablets: 1 - Alterar o label para "Adicionar" 2 - Colocar o campo de quantidade no segundo nivel, pois pode haver mais de uma quantidade de cada peça. Inclusive para a sequencia "mestre" . 3 - Icluir nome do apontado | NÃo definida | Edson João Hammermeister | Sistemas | 25/09/2023 | 04/04/2025 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
25205 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | PDI Eletrônico | Bom dia Maciel, Segue melhorias para o PDI Eletrônico: · No Relatório de Sequencias, permitir geração para REPROVADAS ou em ANÁLISE, conforme a permissão do Usuário; Qualquer dúvida, estou à disposição! Atenciosamente, | NÃo definida | Gabriel Lucas Kertichka | Sistemas | 20/03/2024 | 04/04/2025 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
27176 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | PDI Eletrônico (Preenchimento dos Relatórios) | Boa tarde Srs., Precisamos desenvolver a parte de preenchimento dos relatórios do PDI: 1 - Criar uma aba para preenchimento dos PDIs, relacionados as sequência das peças. 2 - Criar regra para disposição das cotas. Inspetores: Podem dar disposição de "Retrabalhar" ou "Analisar" quando as cotas estive | NÃo definida | Gabriel Lucas Kertichka | Sistemas | 26/07/2024 | 04/04/2025 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
28262 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | PDI Eletrônico | Bom dia Srs., Segue conforme reunião realizada: 1º Cadastro de PDI's (máscaras de preenchimento): Permitir modelos espelhos (lado direito e esquerdo) para uma mesma máscara. 2º Revisão de PDI's: Quando a engenharia revisar a máscara, levar o número da revisão automaticamente. Manter arquivado o hist | NÃo definida | Gabriel Lucas Kertichka | Sistemas | 07/10/2024 | 04/04/2025 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
28589 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | PDI Eletrônico | Boa tarde Srs, Segue melhorias para o sistema de PDI Eletrônico, conforme discutido em reunião na manhã do dia 25/10. Qualquer dúvida, estou à disposição! Atenciosamente, | NÃo definida | Gabriel Lucas Kertichka | Sistemas | 25/10/2024 | 04/04/2025 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
28956 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | PDI Eletrônico | Boa tarde Alexandre, Segue alterações no PDI Eletrônico, conforme conversado. Atenciosamente, | NÃo definida | Gabriel Lucas Kertichka | Sistemas | 25/11/2024 | 04/04/2025 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
29870 | Controladoria | Melhorias | Solicitação de serviço | Apontamentos Inspeção JAN/2025 | Boa tarde a todos! Marcos, Gabriel, gentileza verificar apontamento em sequência inválida. Equipe de Sistemas, aplicar algum tipo de trava que impeça esse tipo de registro. Sequência Modelo Denominação do Modelo FTF Cliente U N Liga Grupo de Liga QTDE Peso Peça Peso Alim Peso Conj Hora Início Hora F | NÃo definida | Paulo Giovani da Cruz | ADH | 03/02/2025 | 25/03/2025 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
30038 | Fundição | Melhorias | Solicitação de serviço | liberação para ordem de segurança | Boa noite.. Seria interessante poder abrir mais ordens de segurança ou 5s para cada item da lista do sistema de manutenção. Se possível liberar | NÃo definida | Luiz Ricardo Bottin | Sistemas | 10/02/2025 | 21/03/2025 | Fechado | Não | Semana 3 | Março | Fora da Sprint
30179 | Setor nÃo informado | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | Permissão Alteração Campo Modelo Cliente | Boa tarde, Conforme conversado com o Maciel pelo teams, gostaria de solicitar permissão para alterar o campo abaixo dentro das FTFs a fim de informar a referência do cliente para todas as FTFs Komatsu Peoria. Nesta tela (da proforma) o modelo da OTF tem de ser o do cliente e não o do CPP. Atenciosam | NÃo definida | Luana Brito Ribeiro | Sistemas | 18/02/2025 | 01/04/2025 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
30373 | TI | Melhorias | Solicitação de serviço | Validação PDI Eletrônico | De: Gabriel Lucas Kertichka Enviada em: terça-feira, 4 de março de 2025 10:56 Para: Edson João Hammermeister ; Jaime Santos ; Jurandir Santos ; Carlos Eduardo de Menezes ; Alexandro Fernandes Correa ; Jader Sommer Assunto: RES: Síntese de reunião PDI Eletrônico Prioridade: Alta Bom dia Srs., Segue a | NÃo definida | Edson João Hammermeister | Sistemas | 04/03/2025 | 04/04/2025 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
30758 | TI | Melhorias | Solicitação de serviço | Sem TÃ­tulo | Para registro em chamado, Solicitei ao @Flavio Bett no dia 11/03/25 realizar cadastros de alguns motivos de paradas para o jato (1486) 268 MOVIMENTAÇÃO DE PEÇAS 269 CARREGAMENTO JATOS 270 DESCARREGAMENTO JATOS 155 AGUARDANDO EMPILHADEIRA 271 BLOQUEIO POR DEMANDA DE ENERGIA 137 ESPERANDO PONTE ROLANT | NÃo definida | Luiz Gustavo de Salles Pinho | Sistemas | 24/03/2025 | 24/03/2025 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint

## Dashboard
Dashboard de Change Log - Governança de TI
Período | 21/03/2025 a 04/04/2025 | Base | Tickets corporativos para intranet / Power BI / Excel
Total de tickets |  | % planejado |  | Tempo médio (dias) | Áreas atendidas
80 |  | 0% |  | 51.58 | 10
Status final
[5 empty] | Feito | 45
[5 empty] | Implantação | 3
[5 empty] | Encerrado | 0

## Resumo
Resumo Executivo
Total de tickets | 80
0
51.58
10
Tickets por Área |  | Distribuição por Tipo |  |  | Prioridade |  | Planejado x Fora da Sprint |  | Status Final |  | Tickets por Semana | Volume
Setor não informado | 21 | Melhoria | 54 |  | Muito Alta | 0 | Planejado | 80 | Feito | 45 | Semana 1 | 36
TI | 11 | Projeto | 7 |  | Alta | 7 | Fora da Sprint | 12 | A fazer | 9 | Semana 2 | 5
Engenharia | 6 | Correção | 1 |  | Média | 55 | Abertos | 80 | Impedimento | 1 | Semana 3 | 6
Logística | 6 |  |  |  | Baixa | 0 |  |  | Fazendo | 4 | Semana 4 | 1
Fundição | 5 |  |  |  | Não definida | 0 |  |  | Implantação | 3
Controladoria | 4 | [7 empty] | Homologação | 0
PCP | 3 | [7 empty] | Fila | 0
Compras | 3 | [7 empty] | Em Análise | 0
Usinagem | 2
Administrativo | 1 | Demandas atendidas fora da sprint
|  | Ticket | Área | Atraso (dias) | Título
|  | 6090 | Setor nÃo informado | 0 | TICKET - Sistema Novo de Revisão de Documentos
|  | 22466 | TI | 0 | Validação Ajustagem em tablets
|  | 25205 | Setor nÃo informado | 0 | PDI Eletrônico
|  | 27176 | Setor nÃo informado | 0 | PDI Eletrônico (Preenchimento dos Relatórios)
|  | 28262 | Setor nÃo informado | 0 | PDI Eletrônico
|  | 28589 | Setor nÃo informado | 0 | PDI Eletrônico
|  | 28956 | Setor nÃo informado | 0 | PDI Eletrônico
|  | 29870 | Controladoria | 0 | Apontamentos Inspeção JAN/2025
|  | 30038 | Fundição | 0 | liberação para ordem de segurança
|  | 30179 | Setor nÃo informado | 0 | Permissão Alteração Campo Modelo Cliente