## Tickets
Ticket | Área | Tipo | Categoria | Título | Descrição | Prioridade | Solicitante | Equipe TI | Abertura | Encerramento | Status | Dentro da SLA | Semana | Mês | Origem
36232 | Mecânica | Melhoria | Solicitação de serviço | Report técnico - Reunião | Boa tarde, Solicito um chamado para automatizar a tabela de report técnico, em anexo, no e-mail. Esses dados são retirados do nosso sistema de manutenção e está apto a melhoria. Se possível, com as informações gerar um Dashboard. A ideia seria analisar mais dados com um número maior de ordens por ma | Média | Glória Danielly Lima Rodrigues | Sistemas | 23/01/2026 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro | Planejado
29848 | Logística | Melhoria | Solicitação de serviço | Alteração da referencia de Etiqueta para Romaneio | Boa tarde Precisamos que seja realizada a alteração do sistema abaixo onde faz a busca das etiquetas amarelas para os romaneios "ATIVO", desconsiderando o BOX 0. Deve aparecer disponível para vincular no ticket todos os romaneios do modelo/conjunto conforme as regras atuais do sistema. Também deve s | Média | Djalma Machado | ADH | 31/01/2025 | 19/05/2026 | Implantação | Não | Semana 5 | Janeiro | Planejado
36213 | Manutenção | Melhoria | Solicitação de serviço | Alteração no sistema de manutenção | Bom dia, Estamos solicitando que seja feito uma alteração no sistema de manutenção que envolve a seguinte mudança: Ordens preventivas e provenientes de métodos não devem ser programadas diretas, devem passar pela programação antes, ou seja, devem ser abertas com status de aguardando programação. Con | Alta | Enzo Luiz Okabe Auad | Sistemas | 23/01/2026 | 10/04/2026 | A fazer | Não | Semana 4 | Janeiro | Planejado
35467 | Controladoria | Melhoria | Solicitação de serviço | Alterar Cálculo do Custo de SUCATA RETORNO | Bom dia a todos! O processo de controle dos estoques de SUCATA RETORNO está em aprimoramento, para tanto, é preciso implementar alterações de sistema válidas a partir de 01/01/2026: Segue forma de cálculo: 1. Entrada em estoque a partir Corte de Canal. * Peso a ser considerado para Entrada, peso ali | Média | Paulo Giovani da Cruz | ADH | 27/11/2025 | 10/04/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Novembro | Planejado
35738 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | Melhoria apontamento de corte de canais | Bom dia, Melhoria no apontamento de peças do sistema de corte de canais eletrônico, talvez criar um campo de pergunta se o cortador vai cortar 1 peça ou uma penca, se for penca abrir uma lista onde ele possa inserir todas as sequência de uma vez sem ter que ficar digitando todas as informações em ca | Média | Eduardo Basso Pinto | Sistemas | 16/12/2025 | 10/04/2026 | Impedimento | Não | Semana 3 | Dezembro | Planejado
35520 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | Aplicativo Tratamento Térmico - Bloco de Provas | Bom dia, Estou fazendo a última verificação no novo sistema do Tratamento Térmico e vi que está faltando a parte de pesquisa de bloco de prova, conseguimos adicionar essa funcionalidade de pesquisa de bloco no novo sistema? Imagem da localização no menu onde é feita a pesquisa de blocos abaixo; Outr | Alta | Eduardo Basso Pinto | Sistemas | 01/12/2025 | 20/03/2026 | Implantação | Não | Semana 1 | Dezembro | Planejado
32996 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | Implementação do Checklist no sistema de Tratamento Térmico | Bom dia, Visando a qualidade de apontamento para os apontamentos do IROG do Tratamento térmico no BI, precisamos fazer melhorias no sistema atual. Deixar e usar os papéis. 1. Passar o checklist que hoje e físico para o virtual. Abaixo a foto do checklist. Lembrando que s~]ao 3 etapas que esse checkl | Alta | Eduardo Basso Pinto | Sistemas | 18/07/2025 | 20/03/2026 | Implantação | Não | Semana 3 | Julho | Planejado
34225 | Controladoria | Melhoria | Solicitação de serviço | Correções Relatório Fatuamento por Sequência | Sandro, bom dia! Solicito melhorias a seguir no Relatório Faturamento por Sequência. * Desconsiderar NF que não se tratam de venda (receita), por exemplo 210982/212675/213384/213385 (CFOP 5.949./6.949/7.949 - Remessa Conserto e Outros) NFe 213069 valor incorreto retornado no relatório. | Média | Paulo Giovani da Cruz | Sistemas | 19/09/2025 | 22/04/2026 | Feito | Não | Semana 3 | Setembro | Planejado
36233 | Mecânica | Melhoria | Solicitação de serviço | Automatizar apontamento dos mantenedores - REUNIÃO | Boa tarde, Solicito um chamado para fazer automatização dos dados Hora ponto X Horas apontadas, com uma média mínima de 75% de apontamento. E ao mesmo tempo uma análise de total de ordens baixadas, ordens pendentes e somatório das ordens (baixadas/pendentes). Em anexos, está um modelo que estamos us | Média | Glória Danielly Lima Rodrigues | Sistemas | 23/01/2026 | 10/04/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro | Planejado
36125 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | OPÇÃO DE APONTAR % PARA OPERAÇÃO DE ESCRAFAGEM USE/KOMATSU | Boa tarde Flavio, Dando um retorno da nossa conversa por telefone, teremos o apontamento de % para todas as operações que engloba a operação escarfagem (escarfagem, queimar areia etc.) Se deixarmos alguma operação de escarfagem fora, abre uma brecha para escarfar sem a visualização da % executada. C | Média | Douglas Garcia | Sistemas | 19/01/2026 | 20/03/2026 | Feito | Não | Semana 3 | Janeiro | Planejado
36320 | Manutenção | Melhoria | Solicitação de serviço | Linkar gatilho de ACR com TV manutenções (Central + Usinagem) - Reunião | Bom dia, Estou solicitando que façamos um link entre os gatilhos de ACR e a gestão visual nas TVs. A ideia é implementar gestão visual além da tarja amarela, sinalizando visualmente quando algum dos gatilhos forem atingidos (Tempo e frequencia) Att, | Média | Enzo Luiz Okabe Auad | Sistemas | 29/01/2026 | 10/04/2026 | Feito | Não | Semana 5 | Janeiro | Planejado
36201 | Engenharia | Melhoria | Solicitação de serviço | ATUALIZAÇÃO DE FLUXOS E SISTEMAS PARA INCLUSÃO DE P&D - Reunião | Bom dia, Favor proceder com as seguintes solicitações: 1. Revisar fluxos 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 112, 113, 114, 115 e 116, conforme imagens e planilha de dependências anexas. 2. Criar pergunta na movimentação dos setores 509, 516 e 527, somente nos fluxos citados acima, perguntando "O ite | Média | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 22/01/2026 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro | Planejado
36197 | Logística | Melhoria | Solicitação de serviço | Melhoria ¦ Anexar Comprovante de Entrega | Bom dia Incluir no campo de upload, a opção de salvar o comprovante de entrega (pdf, imagem etc) ao recibo de embarque. Quando realizar a inclusão, ao baixar o pdf do recibo assinado, deve puxar na pagina seguinte o comprovante de entrega. | Média | Djalma Machado | Sistemas | 22/01/2026 | 20/03/2026 | A fazer | Não | Semana 4 | Janeiro | Planejado
23773 | Setor não informado | Correção | Problema | Registro de moldagem USE/ULE | Bom dia, Estamos tendo inconsistência nos registros de Moldagem USE/ULE, acontece às vezes do registro ser finalizado e a movimentação não ocorrer. Ocorre tanto na ULE como na USE. Exemplos abaixo: Duvidas entrar em contato. Att. | Média | Darlan Pressi | ADH | 19/12/2023 | 22/04/2026 | Implantação | Não | Semana 3 | Dezembro | Planejado
35999 | TI | Melhoria | Solicitação de serviço | Divergência no Relatório Funil Vendas 80% | Boa tarde Edson, Feliz Ano Novo!!! Conforme verificado, o processo 94/24 foi incluído no indicador de 80% em 09/01/2026, por volta das 14h30, conforme evidenciado no print abaixo. No entanto, ao gerar o relatório "Funil Vendas 80%", o processo não está sendo apresentado. Aparentemente, o relatório s | Média | Edson João Hammermeister | ADH | 12/01/2026 | 20/03/2026 | Fazendo | Não | Semana 2 | Janeiro | Planejado
36313 | Controladoria | Melhoria | Solicitação de serviço | Melhoria Sistema Custeio - Inspeção (Qualidade) | Alexandre, boa tarde! Incluir no rool de operações consideradas (apontamentos de horas) para fins de custeio Inspeção (Qualidade). 98 Dimensional 3D 7289 115 Dimensional 3D / Reteste 7289 | Média | Paulo Giovani da Cruz | Sistemas | 28/01/2026 | 05/02/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro | Planejado
36310 | Controladoria | Melhoria | Solicitação de serviço | Incluir o CC. 60.300 dentro de Compras e em Consequência dentro da Gerencia Supply - Reunião | Incluir o CC. 60.300 dentro de Compras e em Consequencia dentro da Gerencia Supply | Média | Clovis Stein | Sistemas | 28/01/2026 | 27/02/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro | Planejado
35792 | Manutenção | Melhoria | Solicitação de serviço | Criação de campos no sistema de manutenção | Bom dia, Precisamos criar alguns campos na janela de requisições do almoxarifado no sistema manutenção, a finalidade é que conseguimos ter informações precisas referentes ao material requisitado. Os campos seriam: Família/Máquina/Código/Marca. Em anexo estou enviando uma imagem de sugestão, estou a | Alta | Vitor de Oliveira da Silva | Sistemas | 18/12/2025 | 24/03/2026 | Feito | Não | Semana 3 | Dezembro | Planejado
35808 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Unificação de dados das aplicações de "Apontamento solda" x "Retrabalho Rebarbação (copy) (copy) | Bom dia! Percebi que não houve saída para abertura de um chamado sobre esta demanda "Unificação de dados das aplicações de "Apontamento solda" x "Retrabalho Rebarbação - item solda"" solicitada durante reuniões de meados de agosto e setembro/2025 conforme meus registros aqui. Solicito por aqui, entã | Média | Fernanda da Costa Rodrigues | Sistemas | 20/12/2025 | 10/04/2026 | A fazer | Não | Semana 3 | Dezembro | Planejado
35426 | Engenharia | Correção | Solicitação de serviço | Ajustar quem pode movimentar | Boa tarde, Favor revisar as permissões dos setores de amostra conforme abaixo. Esse setores são apenas para os membros da minha equipe, pois os demais não tem conhecimento para poder movimentá-los. Setor 596 - LIBERAÇÃO DE AMOSTRAS Remover 144773 e 145261 Setor 597 - FECHAMENTO DE AMOSTRAS Remover 1 | Média | Paula Rosa M. Grando | Sistemas | 25/11/2025 | 10/04/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Novembro | Planejado
36157 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | Desenvolver alerta de tempo excedido com "alarme" na tela das linhas Fast Loop e Carrossel | Acrescentar opção de apontamento de % nas linhas UPR, disponibilizar lista de 10 em 10%. A soma não pode ultrapassar os 100%. | Média | Douglas Garcia | Sistemas | 20/01/2026 | 05/03/2026 | A fazer | Não | Semana 3 | Janeiro | Planejado
35097 | Setor não informado | Correção | Solicitação de serviço | Mapeamento Digital - Reunião | Boa tarde! Toda vez que estou revisando um mapeamento no sistema digital, e crio uma cavidade durante a revisão, apesar de colocar ela como "menor", quando eu concluo e imprimo o mapeamento revisado para conferir, este campo sempre fica em branco na última cavidade criada na revisão. Aí eu tenho que | Média | Sergio Schmidt | Sistemas | 04/11/2025 | 20/03/2026 | Feito | Não | Semana 1 | Novembro | Planejado
33956 | Manutenção | Melhoria | Solicitação de serviço | Definição de metas de custos de manutenção (META GERAL) | Edson, Por gentileza criar campo para definição de metas para os custos de manutenção. | Alta | Robmar Xavier | Sistemas | 05/09/2025 | 19/05/2026 | Fazendo | Não | Semana 1 | Setembro | Planejado
36338 | Comercial | Correção | Solicitação de serviço | Listagem de CPCs do cliente Minera San Cristóbal com a margem de Contribuição | Boa tarde Maciel, Gentileza enviar uma lista das CPCs feitas para o cliente Minera San Cristóbal (código 21189), referente aos anos de 2024 e 2025 com suas respectivas margens de contribuição. Precisamos com urgência desse relatório para solicitação da diretoria comercial. Att. | Alta | Jaqueline Cogorni Mendes | Sistemas | 29/01/2026 | 24/03/2026 | Fazendo | Não | Semana 5 | Janeiro | Planejado
30069 | Logística | Correção | Solicitação de serviço | Sistema de Controle de Importação | Boa tarde Vou assumir a importação da empresa e gostaria de criar um sistema de controle das Importações: Escopo principal: * Tela com todos as OC para importação - Liberação de Suprimentos para Logistica * Cadastro de processo (informações direto da OC) * Cadastro e controle de datas de embarques ( | Média | Djalma Machado | ADH | 11/02/2025 | 17/06/2026 | Implantação | Não | Semana 2 | Fevereiro | Planejado
32141 | Logística | Melhoria | Solicitação de serviço | Cadastro de Embalagem no CPP | Bom dia, Flavio, Gentileza criar na tela do CPP 03 campos. * Código da Embalagem: * Dimensão: * Peso Embalagem: O preenchimento será feito de duas formas: * O histórico vamos enviar uma lista com o modelo e as informações para a atualização de todos os vigentes. * Os novos modelos o Diego irá preenc | Alta | Djalma Machado | ADH | 06/06/2025 | 02/06/2026 | A fazer | Não | Semana 1 | Junho | Planejado
36441 | Logística | Melhoria | Solicitação de serviço | Qlik ¦ Aplicação de Reconhecimento de Receita | Bom dia, Gentileza fazer o vínculo de atualização da aplicação - Logistica > 2 - Reconhecimento de Receita Root/QVD/EXTRACAO/NFEDESP.qvd] - Nota fiscal Root/QVD/EXTRACAO/CPC389.qvd] - Invoice Root/QVD/EXTRACAO/CTEEMIT.qvd] - Cte (Obs: o chamado 36196 possui 02 campos novos que quando feitos precisam | Alta | Djalma Machado | Sistemas | 04/02/2026 | 02/06/2026 | A fazer | Não | Semana 1 | Fevereiro | Planejado
33956 | Manutenção | Melhoria | Solicitação de serviço | Definição de metas de custos de manutenção (META GERAL) | Edson, Por gentileza criar campo para definição de metas para os custos de manutenção. | Alta | Robmar Xavier | Sistemas | 05/09/2025 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 1 | Setembro | Planejado
32989 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | IROG Tratamento Térmico no BI | Bom dia, Foi conversado que, com as informações presentes hoje no sistema (disponibilidade, performance e qualidade), pode-se iniciar a implantação do IROG no BI. Em paralelo, o time da TI irá conduzir as melhorias pontuadas. Edson informou que o BI e melhorias serão atendidos em um mesmo chamado; 1 | Alta | Eduardo Basso Pinto | Sistemas | 18/07/2025 | 20/03/2026 | Implantação | Não | Semana 3 | Julho | Planejado
36301 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | AOD - Panelas | Sistema de Apontamento de panelas deve ser no AOD igual aos demais fornos | Média | Marcelo Americo | Sistemas | 28/01/2026 | 24/03/2026 | A fazer | Não | Semana 4 | Janeiro | Planejado
36287 | Engenharia | Melhoria | Solicitação de serviço | RATPP MOVIMENTAÇÃO DO 516 - Reunião | Boa tarde, Favor criar uma pergunta na movimentação do setor 516 somente para os fluxos 100, 101, 102, 103, 113, 114, 115 e 116. "HÁ NECESSIDADE DE RATPP?" com a possibilidade de resposta "SIM" ou "NÃO". Em caso de resposta "SIM", abrir saldo para o setor 567 somente após a movimentação dos setores | Média | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 27/01/2026 | 17/03/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro | Planejado
36245 | Qualidade | Melhoria | Dúvida | Carregar dados no QlikSense | Bom dia, pessoal! Quando teremos atualização referente a esse chamado? At.te, De: Helena Mariana Segalla Enviada em: sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 09:30 Para: 'sistemas@ti-altona.movidesk.com' Cc: Edson João Hammermeister ; Richard Rene Zalasik ; Sandro Schram Assunto: ENC: Carregar dados no Qli | Alta | Helena Mariana Segalla | Sistemas | 26/01/2026 | 24/03/2026 | A fazer | Não | Semana 4 | Janeiro | Planejado
36244 | Qualidade | Melhoria | Solicitação de serviço | Falha Sistema de Indicadores GIQ | Bom dia, pessoal! Quando teremos atualização referente a esse chamado? At.te, De: Helena Mariana Segalla Enviada em: sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 16:47 Para: 'sistemas@ti-altona.movidesk.com' Cc: Edson João Hammermeister ; Sandro Schram Assunto: Falha Sistema de Indicadores GIQ Olá, No ano pass | Média | Helena Mariana Segalla | Sistemas | 26/01/2026 | 24/03/2026 | A fazer | Não | Semana 4 | Janeiro | Planejado
35904 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | Melhoria no Sistema do Tratamento Térmico - Cargas ja executadas | Bom dia, Favor acrescentar um botão para visualizar as cargas que já foram finalizadas no forno, junto ao lado do apontamento de parada. Essa função também temos disponível no sistema antigo do tratamento térmico. Atenciosamente, | Alta | Eduardo Basso Pinto | Sistemas | 07/01/2026 | 20/03/2026 | Implantação | Não | Semana 1 | Janeiro | Planejado
31977 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | Alterações no registro de moldagem via APP | Bom dia, Preciso que as fotos tiradas no tablet apareçam no registro impresso. Att., | Alta | Caroline Maciel Domingos | Sistemas | 29/05/2025 | 17/07/2025 | Feito | Sim | Semana 5 | Maio | Planejado
28392 | Contabilidade | Melhoria | Solicitação de serviço | Notas de consignado - Medição NIMBI | Bom dia, Conforme reunião dia 10/10 com o Sandro, queremos solicitar uma alteração no sistema de consignados da empresa. Sobre os contratos de consignado será gerado uma ordem de compra, e dentro dessas ordens terão medições para os consumos dos consignados. Para verificar que a OC é referente a con | Alta | Jessica Priscila Gonçalves | ADH | 15/10/2024 | 24/03/2026 | Fazendo | Não | Semana 3 | Outubro | Planejado
19909 | Usinagem | Melhoria | Solicitação de serviço | Criar KB Genexus especifica para Registro de pinturas | Boa tarde, Visando uma melhoria no setor de pintura e uma adequação para ISO9001, o registro de pintura é hoje realizado manualmente pelo pintor, correndo assim, o risco do mesmo esquecer de preencher o documento ao final da atividade. A ideia seria inserir um registro digital, parecido com o que é | Média | Caio Henrique Vicente Bento | Sistemas | 25/04/2023 | 18/02/2026 | Homologação | Não | Semana 4 | Abril | Planejado
35128 | Contabilidade | Correção | Solicitação de serviço | Altona ¦¦ Conferência Entrada de Consignados - Melhoria | Bom dia, Sandro! Dando continuidade ao processo de melhoria nas conferências do estoque peço que insiras no relatório abaixo: duas colunas conforme descrição abaixo e planilha anexa: 1) Finalidade (MP/C) - esse parâmetro servirá para conferir se um produto está classificado corretamente e consequent | Média | Edson Vitor Scharf Filho | ADH | 06/11/2025 | 09/03/2026 | A fazer | Não | Semana 1 | Novembro | Planejado
36366 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | VISUALIZAÇÃO DE PORCENTAGEM E TEMPO DISPONIVEL APONTAMENTO ELETRONICO USE | Boa tarde, Para melhorar visualização dos operadores, precisamos de um campo que mostre o percentual disponível e o tempo ainda disponível da peça referente ao tempo padrão. Tela para mostrar os dados solicitados após indicar sequência, caso ultrapasse o tempo disponível (padrão) retornar 0 hrs. Qua | Média | Douglas Garcia | ADH | 30/01/2026 | 06/03/2026 | Feito | Não | Semana 5 | Janeiro | Planejado
18891 | Fundição | Melhorias | Solicitação de serviço | Modificar saída de dados apontamento células | Boa tarde, necessito que no sistema de apontamento das linhas os dados sejam gerados na seguinte configuração: Pois atualmente, quando geramos o Excel aparece da seguinte maneira: logo não conseguiríamos estar utilizado com facilidade estas informações. A principio teremos que continuar utilizando a | NÃo definida | Andreia Mafra | ADH | 28/02/2023 | 15/01/2026 | Fechado | Não | Semana 3 | Janeiro | Fora da Sprint
19113 | Fundição | Melhorias | Solicitação de serviço | Assuntos abordados sobre o apontamento eletrônico | Boa tarde, segue pontos a ser melhorado no sistema de apontamento das linhas: * Adicionar campo de observação (será utilizado para distinguir as linhas); * Adicionar situação de peças RETRABALHO; * Adicionar setor de mesa giratória de solda (atualmente não existe); * Adicionar campo de paradas; Para | NÃo definida | Andreia Mafra | ADH | 09/03/2023 | 15/01/2026 | Fechado | Não | Semana 3 | Janeiro | Fora da Sprint
22781 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | Ticket - Separação Sequência de Amostra em SPS por Modelo (Alt+I) | Boa tarde! Por gentileza, favor abrir ticket para que permita que o campo "Total por Setor" no SPS por Modelo (Alt+I no sistema PCP) separe, quando existir, a quantidade de peças por setor entre "total", "seriada" e "amostra": Na 1ª coluna (indicação em vermelho na imagem acima), o campo "Quantidade | NÃo definida | Sergio Schmidt | ADH | 17/10/2023 | 14/01/2026 | Fechado | Não | Semana 2 | Janeiro | Fora da Sprint
23012 | Logística | Melhorias | Solicitação de serviço | WMS - Logistica interna | Categoria O que? Por que? Onde? Quem? Quando? Como? WMS - Logistica interna Colocar no sistema, dois ou mais contetores na mesma viagem Para aumentar a produtividade das empilhadeiras Transporte entre pontos de troca e setores Edson/ Maciel 10/11/2023 Subir atualização no sistema | NÃo definida | Rafael De Souza | ADH | 30/10/2023 | 13/01/2026 | Fechado | Não | Semana 2 | Janeiro | Fora da Sprint
23440 | Logística | Melhorias | Solicitação de serviço | WMS - Log interna | Categoria O que? Por que? Onde? WMS - Logistica interna Apagar contentor depois que realizado o serviço da página inicial Para não deixar muita informação na tela inicial Tela inicial do WMS Apagar o contentor da tela inicial, depois que realizado a entrega do contentor. | NÃo definida | Rafael De Souza | ADH | 27/11/2023 | 13/01/2026 | Fechado | Não | Semana 2 | Janeiro | Fora da Sprint
23617 | PCP | Melhorias | Solicitação de serviço | MPS x Embalagem | Bom dia Precisamos que seja incluído no planilhão e MPS a informação que está sendo incluído pela engenharia que seria a quantidade de peças por caixa e se utiliza saco VCI. De: Cristiano Roberto Silva Enviada em: quinta-feira, 7 de dezembro de 2023 08:46 Para: João Pedro Beccon ; Samuel Garcia Assu | NÃo definida | Cristiano Roberto Silva | ADH | 07/12/2023 | 14/01/2026 | Fechado | Não | Semana 2 | Janeiro | Fora da Sprint
24211 | TI | Melhorias | Solicitação de serviço | Migrar Estorno de peças do deposito fabril para WEB | DescriÃ§Ã£o nÃo informada | NÃo definida | Edson João Hammermeister | Sistemas | 22/01/2024 | 12/01/2026 | Fechado | Não | Semana 2 | Janeiro | Fora da Sprint
25992 | PCP | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | RES: Migração de Modelo com estorno do Deposito | Boa tarde, Djalma, isso o sistema gera automático, não tenho como alterar. @Flavio Bett, favor avaliar a questão abaixo, se temos alternativas via sistema. O fluxo de produção da Nova OTF quando vou migrar, é apenas com o fluxo padrão, não tem opção de colocar o setor 9996. Avalia a possibilidade do | NÃo definida | Caroline Schmitt | ADH | 10/05/2024 | 14/01/2026 | Fechado | Não | Semana 2 | Janeiro | Fora da Sprint
26964 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | Melhorias - Sistema Posto de Cópias Eletrônico | @sistemas, Bom Dia ! Em continuidade ao desenvolvimento do sistema de Posto de Cópias Eletrônico, e conforme reunião efetuada junto ao SNB/@Edson e Gabriel na última Sexta-feira (05/07/2024), viemos solicitar a implementação de algumas melhorias no novo sistema, que seguem: 1. Desenvolver sistemátic | NÃo definida | Daniel Morastoni Neto | Sistemas | 12/07/2024 | 13/01/2026 | Fechado | Não | Semana 2 | Janeiro | Fora da Sprint
27443 | Logística | Melhorias | Solicitação de serviço | ENC: Engate rápido 11157530 | Boa tarde Por favor incluir do planilhão do PCP informação de apontamento da última etapa de usinagem do Directa após coluna no grupo de etapa da Usinagem. Esta coluna pode ser alimentada pelo SPS ou pelo Directa (Web service integrando dados). De: Rafael De Souza Enviada em: segunda-feira, 12 de ag | NÃo definida | Rafael De Souza | ADH | 14/08/2024 | 14/01/2026 | Fechado | Não | Semana 2 | Janeiro | Fora da Sprint
27468 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | Extração Realizado Benner | Bom dia, Estou desenvolvendo uma aplicação de Orçado X Realizado dentro do Qliksense, hoje estou importando o Realizado através de uma planilha gerada no BENNER, segue a planilha em anexo. Gostaria de trazer essa extração direto do BENNER para ficar mais automatizado, hoje já tem uma aplicação que t | NÃo definida | Marcio Silva | Sistemas | 16/08/2024 | 16/01/2026 | Fechado | Não | Semana 3 | Janeiro | Fora da Sprint
27476 | Contabilidade | Melhorias | Solicitação de serviço | Lançamento de CT-e posterior ao lançamento da NF-e | Bom dia, Conforme reunião de hoje, precisamos da elaboração de duas ferramentas para corrigir o problema dos fretes de entrada sendo lançados direto no Benner: * Criar relatório (planilha) no portal de notas de entrada para a consulta dos CTEs recebidos x notas lançadas no sistema sem o frete; * Cri | NÃo definida | Jessica Priscila Gonçalves | ADH | 16/08/2024 | 14/01/2026 | Fechado | Não | Semana 2 | Janeiro | Fora da Sprint
27857 | Logística | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | Novo campo Etiquetas (Sistema Invoice) | Maciel, Precisamos este mês um ajuste nas etiquetas, conforme solicitação do cliente, precisaremos incluir na etiqueta a informação do serial number deles: Precisamos incluir uma coluna "Serial do Cliente", na tela Consulta Tickets Gerados, pode ser ao lado da coluna No da Nota Fiscal, que não seja | NÃo definida | Vanessa Karsten | ADH | 12/09/2024 | 13/01/2026 | Fechado | Não | Semana 2 | Janeiro | Fora da Sprint
28086 | PCP | Melhorias | Solicitação de serviço | Tempos de Ajustagem | Bom dia, Flavio Conforme planilha da carga máquina que foi desenvolvida, precisamos de uma com os tempos de ajustagem. Seguindo a mesma lógica | NÃo definida | Cristiano Roberto Silva | ADH | 25/09/2024 | 14/01/2026 | Fechado | Não | Semana 2 | Janeiro | Fora da Sprint
29032 | PCP | Melhorias | Solicitação de serviço | Projeto - Sequencias Críticas | Boa Tarde Flavio conforme conversamos previamente, tenho a ideia de rastrear sequencias / projetos críticos. A ideia no geral seria selecionar em uma tela as sequencias que gostaríamos de rastrear, semelhante a consulta por modelo onde tivesse uma caixa de seleção onde marcamos. E teria que ter um c | NÃo definida | Cristiano Roberto Silva | ADH | 29/11/2024 | 14/01/2026 | Fechado | Não | Semana 2 | Janeiro | Fora da Sprint
29117 | Manutenção | Melhorias | Solicitação de serviço | Chamado - Melhoria no sistema visual da cadeia de ajuda komatsu | Bom dia, Ficamos com uma ação não concluída referente a este chamado. Trata-se do ajuste dos caracteres para que não corte o código do modelo. Em amarelo: Reduzir um pouco o tamanho das fontes para que o código do modelo possa aparecer por completo. Atenciosamente, De: Enzo Luiz Okabe Auad Enviada e | NÃo definida | Enzo Luiz Okabe Auad | Sistemas | 06/12/2024 | 13/01/2026 | Fechado | Não | Semana 2 | Janeiro | Fora da Sprint
29516 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | Tela de abertura de conserto de modelo. | Bom dia Flávio, Precisamos desenvolver algo, para que quando não tenhamos uma sequência em aberto, seja possível criar a sequência de conserto. Atenciosamente, | NÃo definida | Angelo Guilherme Dalsochio Junges | ADH | 16/01/2025 | 14/01/2026 | Fechado | Não | Semana 2 | Janeiro | Fora da Sprint
30107 | PCP | Melhorias | Solicitação de serviço | ENC: Gestão de Terceiros | Objetivo: criar Dashboard de controle de terceiros conforme modelo De: Sandro Schram Enviada em: quarta-feira, 4 de dezembro de 2024 17:07 Para: João Pedro Beccon ; Edson João Hammermeister Cc: Cleber Pisetta Assunto: RES: Gestão de Terceiros Boa tarde. Acabei respondendo sem cópia. Mas como falei, | NÃo definida | João Pedro Beccon | ADH | 13/02/2025 | 14/01/2026 | Fechado | Não | Semana 2 | Janeiro | Fora da Sprint
30238 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | QVD - Faturamento (Contas a receber) | Bom dia, Segue abaixo informações necessária para a base de faturamento a ser gerada no Qlik SENSE, definidas em nossa reunião: * Unidade de negocio (use - upr) * Cliente, pais e dados regionais * Representante * Informação de comissao * Nota fiscal/fatura * Modelo * Proforma e invoice * Número do p | NÃo definida | Marcio Silva | Sistemas | 24/02/2025 | 16/01/2026 | Fechado | Não | Semana 3 | Janeiro | Fora da Sprint
30836 | Fundição | Melhorias | Solicitação de serviço | MPO setor ajustagem | Boa tarde, tudo bem? Implementamos ao sistema de MPO Usinagem as máquinas elétricas e pneumáticas do setor ajustagem para fazermos as MPOs de todas as máquinas do setor de forma digital. Solicito substituição do campo Pat. Ferramenta por Nº da Ferramenta, conforme anexo (O preenchimento deve ser obr | NÃo definida | Eduardo Busarello Klauberg | ADH | 27/03/2025 | 13/01/2026 | Fechado | Não | Semana 2 | Janeiro | Fora da Sprint
30965 | Engenharia | Melhorias | Solicitação de serviço | Grupo de recursos da usinagem | Boa tarde, Favor criar automaticamente os grupos de recursos da usinagem usando como padrão a tabela de grupo de máquina, fazer isso tanto no roteiro CPP quanto no roteiro preliminar da AC. At.te | NÃo definida | Willian Gabriel Paixão dos Santos | ADH | 03/04/2025 | 13/01/2026 | Fechado | Não | Semana 2 | Janeiro | Fora da Sprint
31639 | Usinagem | Novo Sistema | Solicitação de serviço | MPO - Pintura/Embalagem e Ajustagem | Boa tarde Favor criar aplicação de MPO para as Talhas Elétricas do setor de Pintura / Embalagem (CC 8010) e Ajustagem (CC 3065) similar a aplicação MPO Usinagem, ou utilizar a mesma aplicação e acrescentar os equipamentos abaixo: Segue o código das Talhas Elétricas que necessitam ser incluídas na MP | NÃo definida | Caio Henrique Vicente Bento | Sistemas | 14/05/2025 | 13/01/2026 | Fechado | Não | Semana 2 | Janeiro | Fora da Sprint
31651 | Usinagem | Melhorias | Solicitação de serviço | Incluir pergunta na MPO Usinagem | Bom dia, Favor incluir pergunta abaixo na aplicação MPO Usinagem para as TALHAS/PONTES ROLANTES. Código MPO Numero MPO Item Frequência Descrição MPO Item 15 12 DIÁRIO Foi verificado se existe calços jogados no chão ou algum tipo de material (peça, dispositivo, caixa, etc...) obstruindo o corredor ou | NÃo definida | Caio Henrique Vicente Bento | ADH | 15/05/2025 | 13/01/2026 | Fechado | Não | Semana 2 | Janeiro | Fora da Sprint
32723 | Logística | Melhorias | Solicitação de serviço | Viabilidade e Proposta - Retificação de SPED Fiscal | Boa tarde, Segue anexo relatório com campos para geração do relatório da Retificação de SPED Fiscal conforme solicitação da Rubia. No anexo há os campos do sistema direcionando aos campos necessários. Qualquer dúvida informar. O chamado é de necessidade da Contabilidade. Colocar a geração do relatór | NÃo definida | Djalma Machado | Sistemas | 07/07/2025 | 16/01/2026 | Fechado | Não | Semana 3 | Janeiro | Fora da Sprint
32793 | Comercial | Erro no Sistema | Problema | Ensaios FTFs Liebherr | Boa tarde, Nosso cliente Liebherr nos questionou por que na oferta anexa somente os itens 1, 2 e 3 tem Partículas Magnéticas e Controle Dimensional. Nas FTFs temos os ensaios descritos, mas eles estão cobrados por hora ao invés de por KG, pode ser esse o motivo de não ter puxado na oferta? Oferta: F | NÃo definida | Laura Herrmann Schmickler | ADH | 09/07/2025 | 13/01/2026 | Fechado | Não | Semana 2 | Janeiro | Fora da Sprint
32852 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | ENC: [COMPRAS] Inclusão de campos Cadastro item + Inclusão de campos Relatório de materiais + Criação de tela para importação/atualização em massa de materiais | ________________________________ De: Alini Ferreira Ganda Enviado: sexta-feira, 11 de julho de 2025 09:35 Para: Richard Rene Zalasik ; Richard Movidesk Assunto: ENC: [COMPRAS] Inclusão de campos Cadastro item + Inclusão de campos Relatório de materiais + Criação de tela para importação/atualização e | NÃo definida | Richard Rene Zalasik | ADH | 11/07/2025 | 15/01/2026 | Fechado | Não | Semana 3 | Janeiro | Fora da Sprint
32906 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | Impressão Etiqueta Volvo Mercado Nacional | Bom dia, Precisamos que para a etiqueta do cliente Volvo do mercado nacional saia automaticamente após a impressão das etiquetas de embarque essa etiqueta a seguir: O sistema deve identificar o total de etiquetas impressas e automaticamente imprimir sempre a mesma quantidade dessa outra etiqueta. CL | NÃo definida | Andrew Ariel Dias | ADH | 15/07/2025 | 13/01/2026 | Fechado | Não | Semana 2 | Janeiro | Fora da Sprint
33395 | Financeiro | Melhorias | Solicitação de serviço | Ordens de Compra - Benner | Bom dia, @Sandro Schram, atualmente as OCs mesmo quando 100% atendidas aparecem no Benner como abertas. Precisamos que as OCs quando 100% atendidas sejam excluídas do Benner ou quando atendidas parcialmente que apareça no Benner somente o saldo. Obrigada! Atenciosamente, Atenção: Os pagamentos a For | NÃo definida | Maria Andrade | ADH | 08/08/2025 | 21/01/2026 | Fechado | Não | Semana 3 | Janeiro | Fora da Sprint
33516 | Fundição | Melhorias | Solicitação de serviço | Melhoria no sistema de cadastro de modelos, no histórico de conserto de modelos | No sistema de cadastro de modelos temos a área de conserto de modelos, nesta tela podemos bloquear a moldagem, programação do mesmo, nesta tela precisamos criar uma opção de poder desbloquear o item para programar uma quantidade definida de sequencias e após o modelo seja bloqueado novamente automat | NÃo definida | Fernando Beltrame | Sistemas | 15/08/2025 | 16/01/2026 | Fechado | Não | Semana 3 | Janeiro | Fora da Sprint
34027 | Setor nÃo informado | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | LOG TRANSFERENCIA NO SISTEMA INVOICE - AJUSTE SISTEMA GESTÃO A VISTA | Bom dia, O sistema de transferência de embarque, conforme print abaixo não está funcionando quando alteramos em lote no sistema de gestão a vista: Quando feito em lote no sistema de gestão a vista e a data for futura do que está no momento, deve abrir a janela igual da invoice para o motivo da trans | NÃo definida | Andrew Ariel Dias | ADH | 10/09/2025 | 13/01/2026 | Fechado | Não | Semana 2 | Janeiro | Fora da Sprint
34028 | Compras | Melhorias | Solicitação de serviço | [COMPRAS] Criação campo Forma de Pagamento - na tela de Cadastro de Fornecedor | Bom dia, A fim de otimizar o processo de pagamento de pedidos, solicito a criação de um relatório referente a forma de pagamento registrada nos cadastros de fornecedores (conforme imagem 1) contendo os seguintes campos: CNPJ, CÓD. ALTONA, RAZÃO SOCIAL, FORMA DE PAGAMENTO, OPÇÃO DE ATIVO, INATIVO, TO | NÃo definida | Larissa Gabriely Gaia Alves | ADH | 10/09/2025 | 15/01/2026 | Fechado | Não | Semana 3 | Janeiro | Fora da Sprint
34534 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | Indicadores de Setup - IROG Usinagem | Bom dia, senhores. Conforme necessidade de análise dos setups e trocas de peças do setor de usinagem, conversamos com todos os setores envolvidos no processo e listamos os indicadores necessários. Precisamos criar estes indicadores dentro do QlikSense, na pasta "Usinagem IROG", (Figura 1). 1. Quanti | NÃo definida | Lucas da Silva Machado | Sistemas | 06/10/2025 | 13/01/2026 | Fechado | Não | Semana 2 | Janeiro | Fora da Sprint
34728 | Almoxarifado | Melhorias | Solicitação de serviço | Ajustes na tela de coleta de assinatura digital | Boa tarde, Gostaria de solicitar dois ajustes na tela de coleta de assinatura digital do termo de responsabilidade: 1. Ampliação da área de assinatura: É necessário que a tela seja expandida até, pelo menos, o final do botão "Cancelar", para facilitar a visualização e a usabilidade durante a assinat | NÃo definida | Alex Julio Estacio | ADH | 16/10/2025 | 14/01/2026 | Fechado | Não | Semana 2 | Janeiro | Fora da Sprint
34848 | Fundição | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | Erro no cadastro do tempo padrão | Boa tarde, Conversando com o Flavio percebemos que não existe a possibilidade de alterar o tempo padrão da peça retroativamente, sei que isso não deveria existir, mas tivemos um caso onde o operador que cadastra esses tempos padrões acabou cometendo um erro e salvou o tempo padrão de forma errada: S | NÃo definida | Matheus Rodrigues de Almeida | ADH | 22/10/2025 | 23/01/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Janeiro | Fora da Sprint
35127 | Contabilidade | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | Altona ¦¦ Estoque IMOB 39551 - Entradas + Consumo Diferente do Saldo | Bom dia, Sandro! Em 09/2025 eu ajustei o saldo da conta 39.551 - 1.1.3.23.011 (Estoque de Mercadorias para Imobilizado). Agora em outubro deveria fechar, mas não fechou pelos seguintes motivos. 1) A entrada deve descontar do custo o ICMS, mas não o PIS e Cofins. 2) O frete deve ser somado ao custo. | NÃo definida | Edson Vitor Scharf Filho | ADH | 06/11/2025 | 22/01/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Janeiro | Fora da Sprint
35145 | Almoxarifado | Melhorias | Solicitação de serviço | Atualização da tela materiais endereçados | Boa tarde! precisamos incluir uma flag na tela abaixo com a funcionalidade de selecionar todos, para remover os endereços zerados com maior agilidade. | NÃo definida | Alex Julio Estacio | ADH | 06/11/2025 | 14/01/2026 | Fechado | Não | Semana 2 | Janeiro | Fora da Sprint
35370 | Contabilidade | Melhorias | Solicitação de serviço | Altona ¦¦ Requisição Contas 39551 - 1.1.3.23.011 e 39549 - 1.1.3.15.002 | Bom dia, Sandro! Podes incluir uma trava nas requisições de materiais do estoque para as contas de imobilizado, por favor? Tem sido comum as pessoas colocarem qualquer número só para passar da tela. A primeira melhoria que podemos fazer é o SNB verificar se a conta do Patrimônio informado é Máquinas | NÃo definida | Edson Vitor Scharf Filho | ADH | 20/11/2025 | 26/01/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Janeiro | Fora da Sprint
35750 | Engenharia | Melhorias | Solicitação de serviço | LOG DE ALTERAÇÃO DE CPP | Boa tarde, Favor criar regra que informe as alterações feitas pela tela UWCPPAnexos no log do CPP de versionamento de produto. At.te | NÃo definida | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 16/12/2025 | 22/01/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Janeiro | Fora da Sprint

## Dashboard
Dashboard de Change Log - Governança de TI
Período | 12/01/2026 a 26/01/2026 | Base | Tickets corporativos para intranet / Power BI / Excel
Total de tickets |  | % planejado |  | Tempo médio (dias) | Áreas atendidas
79 |  | 0% |  | 177.52 | 12
Status final
[5 empty] | Feito | 16
[5 empty] | Implantação | 7
[5 empty] | Encerrado | 0

## Resumo
Resumo Executivo
Total de tickets | 79
0
177.52
12
Tickets por Área |  | Distribuição por Tipo |  |  | Prioridade |  | Planejado x Fora da Sprint |  | Status Final |  | Tickets por Semana | Volume
Fundição | 10 | Melhoria | 33 |  | Muito Alta | 0 | Planejado | 79 | Feito | 16 | Semana 1 | 2
Logística | 5 | Correção | 6 |  | Alta | 14 | Fora da Sprint | 38 | A fazer | 10 | Semana 2 | 4
Manutenção | 5 |  |  |  | Média | 25 | Abertos | 79 | Impedimento | 1 | Semana 3 | 13
Controladoria | 4 |  |  |  | Baixa | 0 |  |  | Fazendo | 4 | Semana 4 | 4
Engenharia | 3 |  |  |  | Não definida | 0 |  |  | Implantação | 7
Setor não informado | 3 | [7 empty] | Homologação | 1
Mecânica | 2 | [7 empty] | Fila | 0
Qualidade | 2 | [7 empty] | Em Análise | 0
Contabilidade | 2
TI | 1 | Demandas atendidas fora da sprint
Comercial | 1 | Ticket | Área | Atraso (dias) | Título
Usinagem | 1 | 18891 | Fundição | 0 | Modificar saída de dados apontamento células
|  | 19113 | Fundição | 0 | Assuntos abordados sobre o apontamento eletrônico
|  | 22781 | Setor nÃo informado | 0 | Ticket - Separação Sequência de Amostra em SPS por Modelo (Alt+I)
|  | 23012 | Logística | 0 | WMS - Logistica interna
|  | 23440 | Logística | 0 | WMS - Log interna
|  | 23617 | PCP | 0 | MPS x Embalagem
|  | 24211 | TI | 0 | Migrar Estorno de peças do deposito fabril para WEB
|  | 25992 | PCP | 0 | RES: Migração de Modelo com estorno do Deposito
|  | 26964 | Setor nÃo informado | 0 | Melhorias - Sistema Posto de Cópias Eletrônico
|  | 27443 | Logística | 0 | ENC: Engate rápido 11157530