## Tickets
Ticket | Área | Tipo | Categoria | Título | Descrição | Prioridade | Solicitante | Equipe TI | Abertura | Encerramento | Status | Dentro da SLA | Semana | Mês | Origem
37883 | Compras | Melhoria | Solicitação de serviço | Avaliação de fornecedor. | Boa tarde, Preciso que para os fornecedores de serviço, quando a nf for lançada seja gerada uma solicitação para avaliar o serviço, com base no centro de custo e uma tabela com os "Aprovadores". Duvidas estou a disposição. Att | Média | Alan Jonis da Silva | Sistemas | 15/04/2026 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 3 | Abril | Planejado
36893 | UPR | Melhoria | Solicitação de serviço | Redução tamanho de lotes de moldagem | Bom dia! Favor reduzir os lotes de moldagem, no APS, conforme tabela abaixo: MODELO QTD ORIGINAL QTD AJUSTADA 000120002 50 10 000220002 50 10 000220002 28 10 000410001 50 10 000910002 50 10 002110001 50 10 008320002 50 10 042200861 160 40 042200874 80 20 042202092 60 20 301849699 26 10 84D721189P2 6 | Média | Cristiano Nazário | Sistemas | 26/02/2026 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Fevereiro | Planejado
36335 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | Ajuste em gráficos no B.I - Alteração Dashboard | Boa tarde, Preciso de uns ajustes no Qlik Sense, existe um gráfico que fala sobre a movimentação da moldagem USE (Segue imagem do local): Essa é Tela inicial: 1 - Olhando para a questão dos filtros, preciso de uma filtro para semana, exemplo semana 2 (04/01 até 10/01), assim consigo visualizar melho | Alta | Matheus Rodrigues de Almeida | Sistemas | 29/01/2026 | 17/06/2026 | Implantação | Não | Semana 5 | Janeiro | Planejado
38018 | Compras | Melhoria | Solicitação de serviço | Envio de avaliação - Reunião | Boa tarde, No sistema de avaliação de serviço/ Material Precisamos de uma integração entre o relatório de avaliação de desempenho e o geral para enviar as avaliações de modo automático para os fornecedores selecionados. @Sandro para duvidas podemos marcar uma reunião via Teams, item pontuado em audi | Média | Alan Jonis da Silva | ADH | 22/04/2026 | 12/06/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Abril | Planejado
30012 | PCP | Projeto | Solicitação de serviço | Obter dados itens comerciais, macharia, embalagem | Objetivo: alimentar dados mestres nas tabelas do APS 8-9. Levantamento de informações para a especificação funcional do projeto. ( TI especificação de interface inicial) REALIZADO @Edson João Hammermeister por favor indicar tempo para essa atividade. Atenciosamente, De: João Pedro Beccon Enviada em: | Alta | João Pedro Beccon | Sistemas | 10/02/2025 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro | Planejado
37774 | TI | Melhoria | Solicitação de serviço | Oferta/oportunidade - identificação analista de vendas. | Prezado, bom dia. O processo que migra as ofertas/oportunidades para o CRM está definindo o ADMINISTRADOR como responsável por todas elas. Isso gera um problema quando o usuário tenta localizar suas próprias ofertas/oportunidades no CRM. A Senior analisou a situação e sugeriu uma forma de contornar | Média | Alexandre Longo | Sistemas | 09/04/2026 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Abril | Planejado
37826 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | IROG Corte pó de ferro no BI | Boa tarde, Esteva verificando que alguns modelos não puxaram o tempo padrão de corte para o BI. Esse e apenas alguns desse modelo. Acho que o motivo de não estar buscando e que o setor de corte dessa peça não e o 1415 "Corte pó de ferro" e sim o 1414 "Corte de Canal com Maçarico" se realmente esse f | Média | Eduardo Basso Pinto | Sistemas | 13/04/2026 | 17/06/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Abril | Planejado
37361 | Logística | Melhoria | Solicitação de serviço | Base Histórica da Data de Reconhecimento de Receita (copy) | Bom dia, Conforme conversamos, segue solicitado para criar base histórica do reconhecimento de receita. Necessário gerar congelamento no último dia do mês e todo domingo (semanal). Segundo Alexandro, a necessidade é de 1 mês e meio de histórico. Regras na Tabela * Coluna - reconhecimento de receita | Média | Djalma Machado | Sistemas | 19/03/2026 | 17/06/2026 | Homologação | Não | Semana 3 | Março | Planejado
36741 | Engenharia | Melhoria | Solicitação de serviço | ACERTO DE NÚMERO DE LINHAS EM MOVIMENTAÇÃO SETORIAL | Boa tarde, Permitir que o sistema de movimentação setorial [WCPP22AI] faça acerto do número de linhas nas sequências selecionadas conforme permitido na sistemática da tela WCPP2202. At.te | Média | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 18/02/2026 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 3 | Fevereiro | Planejado
28277 | Logística | Melhoria | Solicitação de serviço | Incluir OTF Romaneio | Boa tarde Gentileza incluir OTF no romaneio. Dúvidas, estou a disposição. | Média | Rafael De Souza | Sistemas | 07/10/2024 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 1 | Outubro | Planejado
32141 | Logística | Correção | Solicitação de serviço | Cadastro de Embalagem no CPP (APS) | Bom dia, Flavio, Gentileza criar na tela do CPP 03 campos. * Código da Embalagem: * Dimensão: * Peso Embalagem: O preenchimento será feito de duas formas: * O histórico vamos enviar uma lista com o modelo e as informações para a atualização de todos os vigentes. * Os novos modelos o Diego irá preenc | Alta | Djalma Machado | ADH | 06/06/2025 | 02/06/2026 | Feito | Não | Semana 1 | Junho | Planejado
37677 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | melhoria no cadastro e relatório do MRP - Reunião | Criar relatório para gerar o mrp por itens lançados, estes itens o usuário vai alimentar em um campo, exemplo: tenho a programação da moldagem da semana 15 onde serão feitos um total 20 modelos aleatórios , vou alimentar o sistema como os 20 modelos e quantidades de peças a serem produzidas de cada | Média | Fernando Beltrame | Sistemas | 06/04/2026 | 11/06/2026 | Feito | Não | Semana 1 | Abril | Planejado
37367 | Qualidade | Melhoria | Solicitação de serviço | Download automático de arquivos excel. | Boa tarde, Precisamos que seja feita uma atualização no sistema Gestão de Ações. Quando colocamos uma anexo do tipo excel nas evidências, o sistema fica fazendo um download do arquivo sempre que a página é atualizada. Precisamos corrigir para o download ser por um botão. "Fazer download do arquivo?" | Média | Matheus Gonçalves | Sistemas | 19/03/2026 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 3 | Março | Planejado
34919 | Comercial | Melhoria | Solicitação de serviço | Solicitação de BI QlikSense – Indicadores de Ofertas | Bom dia, Gostaria de desenvolver um BI que apresente dois indicadores relacionados ao envio de ofertas: 1. % de ofertas enviadas dentro do prazo definido no momento da abertura do PO. Este será o indicador principal. 1. Prazo médio de envio das ofertas (em dias) Apenas para acompanhamento; não haver | Alta | Laura Herrmann Schmickler | Sistemas | 27/10/2025 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Outubro | Planejado
33549 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | Integração de sistema Logística x data book - Relatório x Registro End's | bom dia, Com a alta demanda de peças entrando no depósito, precisamos fazer um sistema que integre Logística x data book, ou seja, peças que (entram no depósito/embarcam e necessitam que seja enviada documentação ao cliente). Com esta integração acreditamos que conseguiremos acelerar a montagem de d | Alta | Rosivaldo Silva | Sistemas | 18/08/2025 | 11/06/2026 | Homologação | Não | Semana 3 | Agosto | Planejado
30012 | PCP | Projeto | Solicitação de serviço | Parte visual e filtros | Objetivo: alimentar dados mestres nas tabelas do APS 8-9. Levantamento de informações para a especificação funcional do projeto. ( TI especificação de interface inicial) REALIZADO @Edson João Hammermeister por favor indicar tempo para essa atividade. Atenciosamente, De: João Pedro Beccon Enviada em: | Alta | João Pedro Beccon | Sistemas | 10/02/2025 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro | Planejado
37949 | Almoxarifado | Melhoria | Solicitação de serviço | Trava na requisição em caso de inventário em aberto | Boa tarde! Estamos enfrentando uma situação que tem gerado saldo negativo no sistema quando há um inventário em andamento e, simultaneamente, ocorre a requisição de materiais. Para evitar esse problema, solicitamos a implementação de uma trava no sistema de requisição, de modo que, enquanto o invent | Média | Alex Julio Estacio | Sistemas | 17/04/2026 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 3 | Abril | Planejado
38154 | Contabilidade | Melhoria | Solicitação de serviço | Altona ¦ CC 40104 Bloqueado | Bom dia, Sandro Favor criar uma regra na pré-lista ou requisição para que ao digitar o CC 40104 - 1.5.02.002 - Depósito e Despacho (Embalagem) O SNB veja se a conta contábil utilizada é 26851 - 5.1.2.01.120 - EMBALAGEM. Se a conta contábil for 26851, o SNB deve manter o CC 40104. Se não for a conta | Média | Edson Vitor Scharf Filho | Sistemas | 29/04/2026 | 07/05/2026 | Feito | Não | Semana 5 | Abril | Planejado
37659 | Contabilidade | Melhoria | Solicitação de serviço | Altona ¦¦ Estoque de Consignados - Contabilização da Devolução | Bom dia, Sandro! Preciso alterar a contabilização de requisição de devolução do consignado: Atualmente está assim: D - 32187 C - Estoque Consignado -------------------------------- Mas o correto é: D - Resultado Custo Se for inserto, por exemplo, a conta será 5.1.2.01.115 Centro de Custo - 60600 - 1 | Média | Edson Vitor Scharf Filho | Sistemas | 06/04/2026 | 17/06/2026 | A fazer | Não | Semana 1 | Abril | Planejado
34223 | Usinagem | Melhoria | Solicitação de serviço | Alterar gráfico IROG - Usinagem | Boa tarde Favor realizar alteração no gráfico de cluster, podendo ser utilizado um gráfico de barras na horizontal. Segue abaixo um exemplo de como pode ser o gráfico (no eixo onde está as operações, mostrar os modelos) Att, | Média | Caio Henrique Vicente Bento | Sistemas | 19/09/2025 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 3 | Setembro | Planejado
38108 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | Lentidão no apontamento eletrônico – Mesa Redonda - Analise | Boa tarde, O operador que está em fase de testes com o apontamento eletrônico na mesa redonda relatou que o sistema está apresentando lentidão excessiva, com travamentos frequentes. Solicitamos, por gentileza, a reavaliação do assunto já tratado no chamado nº 36298. Temos um vídeo demonstrativo no q | Média | Douglas Garcia | Sistemas | 27/04/2026 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Abril | Planejado
37857 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | INLCUIR ALTERAÇÃO ( ESTAGIO DE FRABRICAÇÃO ) AONDE ALTERA DADOS E APONTAMENTOS | Bom dia, Necessitamos da opção para alterar o estado de fabricação da peça ( bruto ) ou ( usinado, Colaboradores que apontam incorretamente esse estágio prejudica diretamente o Irog, conseguimos incluir esta opção? At.te., | Média | Otavio Zimmermann Neto | Sistemas | 14/04/2026 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Abril | Planejado
36722 | TI | Melhoria | Solicitação de serviço | Bloco K - Integração dados Altona / Benner. | Prezado, bom dia. Situação: Atualmente a integração dos dados Altona / Benner, para integrar o bloco K, precisa da intervenção de uma pessoa para disparar a rotina. Necessidade: Automatizar este processo. Ação: 1. Implementar status indicando que o dado está pronto para ser enviado para Benner. 2. A | Alta | Alexandre Longo | Sistemas | 18/02/2026 | 11/06/2026 | Feito | Não | Semana 3 | Fevereiro | Planejado
38159 | Logística | Melhoria | Solicitação de serviço | Cadastrar Rota Cinza | Bom dia O cadastro da rota Cinza não esta entrando para os operadores. | Média | Rafael De Souza | Sistemas | 29/04/2026 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 5 | Abril | Planejado
37963 | Logística | Melhoria | Solicitação de serviço | Chamado Caminhão Munck - WMS | Bom dia Segue chamado para implementar o sistema do WMS no caminhão Munck. | Média | Rafael De Souza | Sistemas | 20/04/2026 | 11/06/2026 | Fazendo | Não | Semana 3 | Abril | Planejado
37974 | Manutenção | Melhoria | Solicitação de serviço | Problemas na baixa de ordens que estão sendo programadas | Boa tarde, Estou abrindo esse chamado referente a uns problemas que estamos tendo quanto as ordens que estamos cadastrando com método e base tempo que agora estão passando pela programação com a caixa "Gerar SS Planejamento" selecionada Ex: OS 327892 é uma preventiva mensal para a ponte rolante 14 c | Média | Enzo Luiz Okabe Auad | Sistemas | 20/04/2026 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 3 | Abril | Planejado
37947 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | Sistema de apontamento - Tablets pó de ferro | Bom dia é necessário a melhoria de algumas funções no sistema de apontamento pó de ferro. 1. As sequencias de peças cortadas no dia estão aparecendo para todos os cortadores, precisamos que apenas apareça a sequência cortada para edição e verificação do cortador que cortou a peça. 2. As observações | Média | Amanda Vitoria Aroeira Marinho | Sistemas | 17/04/2026 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 3 | Abril | Planejado
37714 | Almoxarifado | Melhoria | Solicitação de serviço | Solicitação de inclusão de tela no WMS – Inclusão de saldo no endereço de recebimento | Boa tarde! Solicitamos a inclusão de uma tela no WMS do Almoxarifado para inclusão de saldo virtual no endereço de recebimento. Essa funcionalidade se faz necessária pelas seguintes situações operacionais: Quando um material é movimentado para estoque de terceiros, o saldo virtual no WMS acaba sendo | Média | Alex Julio Estacio | Sistemas | 07/04/2026 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 1 | Abril | Planejado
38203 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | Melhorias no apontamento eletrônico – Corte Escarfa | Boa tarde, Retorno sobre o desenvolvimento do sistema de apontamento eletrônico – corte escarfa: * É necessário que, assim como nos demais sistemas, sejam exibidos modelo e croqui. * Para melhorar a confiabilidade do apontamento, devemos incluir perguntas de confirmação, por exemplo: “Deseja finaliz | Alta | Douglas Garcia | Sistemas | 30/04/2026 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 5 | Abril | Planejado
38053 | Orçamento | Melhoria | Solicitação de serviço | FW: Alteração Liga Stara- EA4257 | Bom dia, Solicito uma solução para um problema rotineiro que o setor de orçamento vem enfrentando, caso exista a necessidade de gerar uma simulação, de uma liga nova para itens que já fornecemos. O sistema foi bloqueado no ano passado para alteração de itens que já fornecemos, o que não é errado no | Média | Pierro Conrrad da Silva | Sistemas | 24/04/2026 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Abril | Planejado
38052 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | pdi eletronico | Preciso que seja ajustado o campo de observação do PDI para o inspetor, pois hoje com o limite de caracteres que tem o inspetor não consegue passar a informação completa para o Analista. att | Média | Gerson Mendonça | Sistemas | 24/04/2026 | 07/05/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Abril | Planejado
38166 | Compras | Melhoria | Solicitação de serviço | ENC: Condição de pagamento para Consórcio. | Bom dia Richard/Sandro, Por solicitação do financeiro precisamos cadastrar uma nova condição de pagamento: Consorcio que no momento quando criamos aparece como antecipado. Aproveito a oportunidade para gerar um prazo de 15/30/45. @Larissa Gabriely Gaia Alves assim que for gerado os prazos por favor | Média | Luciana Bello | Sistemas | 29/04/2026 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 5 | Abril | Planejado
37692 | Compras | Melhoria | Solicitação de serviço | [COMPRAS] Cancelamento de saldo por item | Bom dia, Na tela de pedidos temos a opção de cancelar saldo do pedido. Gostaríamos que fosse criada a opção de cancelar o saldo em aberto somente de um material dentro do pedido. Como mostra a imagem, somente um dos itens teve entrada, mas ainda consta como aberto. Gostaríamos de cancelar esse saldo | Média | Larissa Gabriely Gaia Alves | ADH | 07/04/2026 | 12/06/2026 | Feito | Não | Semana 1 | Abril | Planejado
37690 | Mecânica | Melhoria | Solicitação de serviço | Melhoria chamado 36233 incluir horário ponto como referência | Bom dia, Solicito uma melhoria no chamado 36233 (automatizar apontamento) para que ele tenha como base o horário ponto, ou seja, puxe desde que ele chegue na empresa até sua saída. | Média | Glória Danielly Lima Rodrigues | Sistemas | 07/04/2026 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 1 | Abril | Planejado
32133 | Comercial | Novo Recurso | Solicitação de serviço | Automatização planilha comercial - PARTE 2/2 | Bom dia Edson, Precisamos automatizar a planilha em Excel que usamos hoje para alimentar as informações de vendas realizadas, 80% de possibilidade de vendas e 50% de possibilidade de vendas. Essa automatização pode ser com base no programa usado para o Scrum, porém com um layout comercial. Segue em | Alta | Jacson Schneider Movidesk | Sistemas | 06/06/2025 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 1 | Junho | Planejado
37783 | PCP | Melhoria | Solicitação de serviço | Inclusão coluna no Planilhão | Bom dia Flávio, Favor incluir no Planilhão da Carteira UPR uma coluna com a informação se o modelo (ferramental) está bloqueado para produção. Essa informação geramos relatório em: Modelos > Consulta > Cadastrado de Modelos > Por modelo > Conserto de Modelos > Imprimir > Somente em aberto Data inici | Média | Caroline Schmitt | Sistemas | 10/04/2026 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Abril | Planejado
38156 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | Cadastro de Linhas no Apontamento Eletrônico | Bom dia, Solicito, por gentileza, o cadastro das linhas Volvo e Alstom no sistema de apontamento eletrônico, conforme abaixo: * Alstom: utilizar o mesmo modelo aplicado à mesa redonda; * Volvo: utilizar o mesmo modelo da fase 4. Fico à disposição para quaisquer dúvidas. Atenciosamente, | Média | Douglas Garcia | Sistemas | 29/04/2026 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 5 | Abril | Planejado
31319 | Logística | Melhoria | Solicitação de serviço | Ajuste na inclusão de sequência manual no coletor do WMS | Boa tarde, Gostaria de solicitar um ajuste no sistema do coletor WMS para que, ao incluir uma sequência manual, o sistema aceite a entrada independentemente da utilização de letras maiúsculas ou minúsculas. Essa melhoria contribuirá para a padronização do processo e reduzirá possíveis erros operacio | Média | Johnny José Rocha | Sistemas | 25/04/2025 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Abril | Planejado
36809 | Engenharia | Melhoria | Solicitação de serviço | FINALIZAR 501 | Bom dia, Favor finalizar todos os formulários do setor 501 que estão em aberto antes da conclusão do ticket 28147. At.te | Média | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 23/02/2026 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Fevereiro | Planejado
37190 | Mecânica | Melhoria | Solicitação de serviço | ALTERAÇÃO NO SISTEMA DE ORDENS. | Boa tarde, Gostaria de solicitar uma pequena alteração no sistema de Listas de ordens, onde para nós MANUTENÇÃO USINAGEM. Hoje aparece ordens de equipamentos pneumáticos, manutenção CIVIL, ENCANADOR, dentre outras que não fazem parte da nossa M.O, isso seria possível direcionar aos setores responsáv | Média | Guilherme Ferreira | Sistemas | 11/03/2026 | 11/06/2026 | A fazer | Não | Semana 2 | Março | Planejado
37095 | Logistica | Melhoria | Solicitação de serviço | INCLUSAO E EXCLUSAO DE NF/ROMANEIOS | Bom dia, Maciel/Sandro Segue em anexo, apresentação das telas de inclusão e exclusão de NFS/ROMANEIOS, conforme conversado via teems. | Alta | Rodrigo Santos Rocha | Sistemas | 06/03/2026 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 1 | Março | Planejado
37672 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | RES: Certificados de Qualidade | Bom dia Senhores, Temos algum retorno sobre a demanda abaixo? Atenciosamente, De: Andre Traleski Enviada em: terça-feira, 28 de outubro de 2025 10:26 Para: sistemas@ti-altona.movidesk.com Cc: Maciel Nolli Assunto: ENC: Certificados de Qualidade Bom dia, Favor abrir chamado para verificação das diver | Média | Andre Traleski | Sistemas | 06/04/2026 | 19/05/2026 | Implantação | Não | Semana 1 | Abril | Planejado
36972 | Comercial | Melhoria | Solicitação de serviço | Inserir CPC e Ordem de compra automaticamente no GED | Boa tarde, Precisamos implementar uma melhoria no sistema de emissão de CPC para que, no momento da criação, a CPC seja automaticamente integrada ao GED. Além disso, é necessário avaliar a possibilidade de incluir a opção de anexar a Ordem de Compra à CPC, garantindo que esse documento também seja e | Alta | Jaqueline Cogorni Mendes | Sistemas | 02/03/2026 | 19/05/2026 | Implantação | Não | Semana 1 | Março | Planejado
38021 | Contabilidade | Melhoria | Solicitação de serviço | RES: Sucata Retorno Mar2026 | Boa tarde Sandro, Favor incluir o Saldos abaixo em 31/03/2026 no sistemas de requisição, mantendo o mesmo custo médio (Isto é referente aquele problema de não contabilização do refugo nas entradas de sucata retorno em março). Conta Descrição da Conta Código Descrição do Material UN Incluir ou Retira | Média | Rafael Pereira | Sistemas | 22/04/2026 | 06/05/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Abril | Planejado
36544 | Excelência Operacional | Melhoria | Solicitação de serviço | Sistema de Metas | Bom dia Srs., O sistema de cadastro de Metas n?o est? funcionando, visto que fiz o cadastro para os setores de Inspe??o conforme abaixo: O B.I. est? trazendo a informa??o, conforme abaixo: Solicitei ao Felipe que desse uma carga de dados para avaliar, o mesmo fez e o B.I. n?o trouxe as informa??es c | Média | Gabriel Lucas Kertichka | Sistemas | 09/02/2026 | 29/04/2026 | A fazer | Não | Semana 2 | Fevereiro | Planejado
31158 | Logística | Melhoria | Solicitação de serviço | Status movimentação OM -WMS | Boa tarde Conforme verificado em Consulta O.M., se eu coloco o status de "AGUARDANDO" ele está puxando as OM entregue, ou seja, não está puxando corretamente. | Média | Rafael De Souza | Sistemas | 14/04/2025 | 19/05/2026 | Implantação | Não | Semana 2 | Abril | Planejado
37412 | Usinagem | Melhoria | Solicitação de serviço | Registro de Preset - Reunião | Se faz necessário desenvolver um registro de requisição para uso da usinagem/Preset. | Média | Lucas Sebold Movidesk | Sistemas | 23/03/2026 | 18/05/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Março | Planejado
30722 | Engenharia | Melhoria | Solicitação de serviço | NOVO ESTADO DE FORNECIMENTO | Bom dia, Favor criar um novo estado de fornecimento no CPP tela WWCPP221 chamado "I.C sem fundido": Esta opção com liga 0 deve permitir a montagem de conjuntos para serem faturados no depósito sem a necessidade de um item fundido no conjunto. At.te | Média | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 21/03/2025 | 06/05/2026 | Feito | Não | Semana 3 | Março | Planejado
38074 | Engenharia | Melhoria | Solicitação de serviço | ALTERAÇÃO DE NOMENCLATURA DESENHOS CPP | Boa tarde, Favor renomear os termos abaixo das telas WWCPP221 e TTCPP conforme: "Desenho Fornec." para "Desenho Ref. Cliente". "DESENHOS" para "DESENHOS PARA PRODUÇÃO". At.te | Média | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 24/04/2026 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Abril | Planejado
36335 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | Ajuste em gráficos no B.I -Mapear dados | Boa tarde, Preciso de uns ajustes no Qlik Sense, existe um gráfico que fala sobre a movimentação da moldagem USE (Segue imagem do local): Essa é Tela inicial: 1 - Olhando para a questão dos filtros, preciso de uma filtro para semana, exemplo semana 2 (04/01 até 10/01), assim consigo visualizar melho | Alta | Matheus Rodrigues de Almeida | Sistemas | 29/01/2026 | 17/06/2026 | Feito | Não | Semana 5 | Janeiro | Planejado
30712 | Contabilidade | Melhoria | Solicitação de serviço | Altona ¦¦ Sistema ERP ¦¦ Data Inclusão Material | Bom dia, Sandro! Eu fiz umas alterações em alguns itens no módulo de materiais e reparei que o sistema está mudando a data de inclusão junto com a alteração do cadastro. Esse problema não impacta em nada meu serviço, no entanto, achei importante avisar. Atenciosamente, | Média | Edson Vitor Scharf Filho | Sistemas | 21/03/2025 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 3 | Março | Planejado
36201 | Engenharia | Melhoria | Solicitação de serviço | ATUALIZAÇÃO DE FLUXOS E SISTEMAS PARA INCLUSÃO DE P&D | Bom dia, Favor proceder com as seguintes solicitações: 1. Revisar fluxos 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 112, 113, 114, 115 e 116, conforme imagens e planilha de dependências anexas. 2. Criar pergunta na movimentação dos setores 509, 516 e 527, somente nos fluxos citados acima, perguntando "O ite | Alta | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 22/01/2026 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro | Planejado
37889 | Logística | Melhoria | Solicitação de serviço | Solicitação de Transferência | Boa tarde, Por gentileza, poderia realizar a transferência dos itens destacados em verde, conforme ilustrado na imagem abaixo? Essa ação visa melhorar a experiência dos usuários no sistema. At.te | Média | Johnny José Rocha | Sistemas | 15/04/2026 | 19/05/2026 | Implantação | Não | Semana 3 | Abril | Planejado
29847 | Contabilidade | Melhoria | Solicitação de serviço | Valor do ICMS Desonerado - XML | Boa tarde Sandro, O Estado de SC instituiu a obrigação do preenchimento do campo do valor do ICMS desonerado das notas, desde 01/01/2025. Campos a serem preenchidos: vICMSDeson e motDesICMS Dentro do XML da nota nós temos que informar o ICMS que foi desonerado na operação. Como nosso valor de saída | Média | Jessica Priscila Gonçalves | Sistemas | 31/01/2025 | 07/05/2026 | Feito | Não | Semana 5 | Janeiro | Planejado
38057 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | Apontamento tablets - pó de ferro | Bom dia, as observações das paradas não estão sendo transferidas para o excel, teria como fazer esse ajuste ? Atenciosamente, | Média | Amanda Vitoria Aroeira Marinho | Sistemas | 24/04/2026 | 19/05/2026 | Implantação | Não | Semana 4 | Abril | Planejado
37792 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | VISUALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE DESMOLDAGEM NO AP119 | Bom dia! No AP119, no formulário de DESMOLDAGEM não aparece nenhum procedimento anexo: Mesmo que ele tenha sido anexado no formulário, durante o preenchimento do AP119: A sugestão é que ele apareça da mesma maneira que os procedimentos aparecem quando anexados em perguntas: Precisamos que o código e | Média | Andre Gustavo Scharf | Sistemas | 10/04/2026 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Abril | Planejado
38117 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | Sistema de corridas - vaso | Solicito melhorias | Média | Marcelo Americo | Sistemas | 27/04/2026 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Abril | Planejado
37230 | Manutenção | Melhoria | Solicitação de serviço | Melhoria SMI - Solicitação da supervisão - Homologação | Bom dia, Precisamos implementar um módulo de Monitoramento de Preventiva de Máquinas (Criticidade de programação). A ideia é fazermos algo similar o Módulo de Máquinas monitoradas ACR. O objetivo é criarmos um modulo para cadastrar máquinas críticas que precisam ser monitoradas pelo programador e ao | Média | Enzo Luiz Okabe Auad | Sistemas | 13/03/2026 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Março | Planejado
38043 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | Proporção de tempo de processo | Reavaliar cálculo de rateio para intervalos iguais: - peças identificadas com divergência, (considerar o peso bruto da peça (OTF)) - EJ4293 1650kg, sequência 018MS; >>00:24:06 minutos - 5230585 506,25kg, sequência 022MP; >>00:22:11 minutos Conforme apontamento, essas duas peças iniciaram o processo | Média | Bruno da Silva | Sistemas | 23/04/2026 | 08/05/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Abril | Planejado
35367 | Mecânica | Melhoria | Solicitação de serviço | Indicadores MTTR e MDT | Bom dia, Quero solicitar, se possível, fazer uma alteração no sistema de manutenção para que ele possa calcular o MTTR e o MDT separados. Todavia, sabendo que ambos se complementam porque o MDT calcula o tempo total da máquina parada que seria quando o operador abre a O.S e coloca a máquina em manut | Alta | Glória Danielly Lima Rodrigues | Sistemas | 20/11/2025 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 3 | Novembro | Planejado
38054 | Usinagem | Melhoria | Solicitação de serviço | Criação de Sistema de Gestão de Treinamentos Usinagem | Bom dia, O objetivo desse ticket é para discutirmos o desenvolvimento de um Sistema Web de Gestão de Treinamentos para o setor de Usinagem. Na prática o que ele precisa fazer: * Cadastro de operadores, máquinas, instrutores e ementa de treinamentos; * Registro de treinamentos com presença digital, n | Média | Pedro Henrique Poburko | Sistemas | 24/04/2026 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Abril | Planejado
37855 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | Estratificação dos dados na tela Anexos do CPP | Bom dia, Sres., @Sandro, conforme conversado, precisamos de um botão "excel" para estratificar os dados na tela Anexos do CPP. Segue a tela em questão: Obrigado, Atenciosamente, | Média | Gabriel Zancanella | Sistemas | 14/04/2026 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Abril | Planejado
38071 | Logística | Melhoria | Solicitação de serviço | Avaliação de Ferramenta - LogX Narwall | Boa tarde, Estou abrindo o chamado para avaliação da integração com API aberta da Ferramental LogX da Narwal com o sistema de Invoice. Abaixo o link da documentação enviada pela empresa. Desconheço procedimentos, gentileza informar o que há necessidade do nosso lado para avaliação. Acredito que uma | Média | Djalma Machado | Sistemas | 24/04/2026 | 16/06/2026 | A fazer | Não | Semana 4 | Abril | Planejado
33631 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | Sistema de corridas - Custos - Reunião | Solicito revisão nas informações de custos no sistema de corridas Incluir novas informações de custos | Média | Marcelo Americo | ADH | 20/08/2025 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 3 | Agosto | Planejado
37301 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Registro de solda Digital | Boa tarde Maciel, Tudo bem? Maciel, seria possível para o Registro de solda Digital assim que o soldador preencher a sequência o campo de IS já vir automático com as duas IS que estão cadastradas no roteiro? O soldador só iria selecionar a qual ele iria usar dependendo o estágio da peça conforme rot | Alta | Danilo da Silva Pereira | Sistemas | 17/03/2026 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 3 | Março | Planejado
33956 | Manutenção | Melhoria | Solicitação de serviço | Definição de metas de custos de manutenção (META GERAL) (copy) | Edson, Por gentileza criar campo para definição de metas para os custos de manutenção. | Alta | Robmar Xavier | Sistemas | 05/09/2025 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 1 | Setembro | Planejado
37323 | Engenharia | Melhoria | Solicitação de serviço | BOTÃO DE EXCEL NA TELA WCPP22CP1 | Bom dia, Favor criar um novo botão de exportar informações para o Excel na tela WCPP22CP1. At.te | Média | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 18/03/2026 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 3 | Março | Planejado
38435 | Controladoria | Melhoria | Solicitação de serviço | Divergência Integração Requisições FEADLER ¦ BINAAR ¦ KITO | Boa tarde a todos! Ações para correção dos registros do processo de requisições e compra de materiais de peças de reposição dos fornecedores FEADLER e BINAAR. 1. @Sandro Schram: orientação do Alexandro é desenvolvimento de melhoria Sistema para lançamento item a item (não item genérico). Como na tel | Alta | Paulo Giovani da Cruz | Sistemas | 12/05/2026 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Maio | Planejado
37169 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | Alteração em relatorio dentro do sistema "Apontamento de produção" (copy) | Boa tarde, solicito a alteração no relatório de apontamento por funcionário quando "gerar o Excel". Preciso que no relatório saia o turno e o setor que cada funcionário faz parte ( inspeção END ou DIM). Motivo: Facilitar e otimizar o tempo de elaboração do relatório disponibilizado para liderança e | Média | Gerson Mendonça | Sistemas | 10/03/2026 | 11/06/2026 | A fazer | Não | Semana 2 | Março | Planejado
30012 | PCP | Melhoria | Solicitação de serviço | Ter uma tela para poder priorizar máquinas por sku, informando prioridade, máquina e tempo. (copy) (copy) (copy) (copy) | Objetivo: alimentar dados mestres nas tabelas do APS 8-9. Levantamento de informações para a especificação funcional do projeto. ( TI especificação de interface inicial) REALIZADO @Edson João Hammermeister por favor indicar tempo para essa atividade. Atenciosamente, De: João Pedro Beccon Enviada em: | Alta | João Pedro Beccon | Sistemas | 10/02/2025 | 19/05/2026 | A fazer | Não | Semana 2 | Fevereiro | Planejado
25330 | Contabilidade | Melhorias | Solicitação de serviço | Altona ¦¦ Sistema ERP ¦¦ Estoque de Imobilizado X Patrimônio | Bom dia, Sandro! Podes acrescentar o campo número do patrimônio como obrigatório nas requisições e baixas do estoque de imobilizado, por favor? A intenção é saber para qual máquina está indo o material que está sendo requisitado. O próximo passo depois disso é criar uma tela de consulta ou um relató | NÃo definida | Edson Vitor Scharf Filho | ADH | 27/03/2024 | 14/10/2025 | Fechado | Não | Semana 2 | Outubro | Fora da Sprint
31347 | Engenharia | Melhorias | Solicitação de serviço | SISTEMA DE ENSAIOS MECÂNICOS DE PEÇA | Bom dia, Favor realizar as seguintes melhorias no sistema de Ensaios mecânicos de peça controlado pela tela WCPP45ED: 1. Criar na tela WCPP22K quatro flags que permitam ser selecionadas a qualquer momento para pesquisa de CPPs que possuam os seguintes controles sequenciais: * Controle sequencial de | NÃo definida | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 28/04/2025 | 10/10/2025 | Fechado | Não | Semana 2 | Outubro | Fora da Sprint
31685 | PCP | Melhorias | Solicitação de serviço | Planilhão via Qlik sense | Bom dia Conforme solicitado pelo Edson para oficializar o pedido de geração dos planihões no Qlik sense Precisamos que as planilhas abaixo sejam geradas em arquivo QVD para serem carregadas no Qlik sense. Dessa forma conforme verificado com o Flavio é possível que essa informação seja gerada com mai | NÃo definida | Cristiano Roberto Silva | Sistemas | 16/05/2025 | 09/10/2025 | Fechado | Não | Semana 2 | Outubro | Fora da Sprint
32310 | Fundição | Melhorias | Solicitação de serviço | Motivos de refugos | Bom dia, Segue lista dos motivos de Refugos para moldes, esses motivos de refugos serve para todas as linhas de moldagem. Att. | NÃo definida | Matheus Rodrigues de Almeida | Sistemas | 16/06/2025 | 09/10/2025 | Fechado | Não | Semana 2 | Outubro | Fora da Sprint
32404 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | BI para análises das auditorias de CIPA | Bom dia, Avançando com o projeto de digitalização das auditorias de CIPA, realizada pelos cipeiros mensalmente, precisamos de um dashboard que facilite a análise das auditorias realizadas pelo app. Alguns gráficos necessários: - n° de NC / área; - situação das ações (Em andamento, Em atraso, Cancela | NÃo definida | Ana Paula Micheluzzi | Sistemas | 23/06/2025 | 09/10/2025 | Fechado | Não | Semana 2 | Outubro | Fora da Sprint
32974 | Excelência Operacional | Alteração de Aplicação | Solicitação de serviço | Projeto BI IROG SPA - Criar tela de cadastro de metas para BI | Solicito a criação de tela de cadastro de metas por mês para os índices de disponibilidade, performance, qualidade e IROG. Ele deve ser segmentado por mês e com a possibilidade de alteração de cadastro de forma dinâmica, essa alteração deve estar disponível para todas as telas do BI. | NÃo definida | Guilherme Mendes | Sistemas | 17/07/2025 | 09/10/2025 | Fechado | Não | Semana 2 | Outubro | Fora da Sprint
33519 | Manutenção | Melhorias | Solicitação de serviço | Backlog de alterações - Sistema Manutenção -> SS e OS | Bom dia, Conforme conversado com o Sandro Schram, foi dada a ideia pelo nosso coordenador @Luiz Henrique Rocha Junior de fazermos um backlog de alterações em SS / OS. Exemplo: Enzo alterou 15/08/2025 07:51 Mão de obra: mecâncio para Mão de obra: Técnico. Gerson alterou 15/08/2025 09:30 Status: Aguar | NÃo definida | Enzo Luiz Okabe Auad | Sistemas | 15/08/2025 | 09/10/2025 | Fechado | Não | Semana 2 | Outubro | Fora da Sprint
33594 | Engenharia | Melhorias | Solicitação de serviço | ESTORNO DE MOVIMENTAÇÃO EM VÁRIAS SEQUÊNCIAS | Bom dia, Favor criar uma tela que seja possível realizar o estorno de setor de várias sequências simultaneamente. At.te | NÃo definida | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 19/08/2025 | 09/10/2025 | Fechado | Não | Semana 2 | Outubro | Fora da Sprint
33599 | Usinagem | Erro de Informação | Problema | Aplicação Insertos Usinagem | Boa tarde, Valor total gasto com insertos que está na aplicação Insertos Usinagem não bate com o valor que está na aplicação Orçamento Pacote para a mesma conta de Insertos, favor verificar. Segue abaixo dois prints como exemplo: Filtros selecionados = Ano 2025 / Mês Julho / Conta Insertos | NÃo definida | Caio Henrique Vicente Bento | Sistemas | 19/08/2025 | 10/10/2025 | Fechado | Não | Semana 2 | Outubro | Fora da Sprint
33657 | Engenharia | Melhorias | Solicitação de serviço | ABERTURA DE SALDO SETOR 597 X MOVIMENTAÇÃO SETOR 7299 | Bom dia, Favor criar regra onde o setor 597 apenas receba saldo no pré-produtivo após a movimentação do setor 7299 no fluxo produtivo de uma peça da mesma OTF do setor 597. Isto deve se aplicar somente aos fluxos 100, 101, 102, 103, 105 e 108. At.te | NÃo definida | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 21/08/2025 | 09/10/2025 | Fechado | Não | Semana 2 | Outubro | Fora da Sprint
33688 | Fundição | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | Remover do sistema etapa da coquilha | Boa tarde, Gostaria de remover o posto de trabalho no coquilha, tanto fisicamente quanto no sistema. Att. | NÃo definida | Matheus Rodrigues de Almeida | Sistemas | 22/08/2025 | 10/10/2025 | Fechado | Não | Semana 2 | Outubro | Fora da Sprint
33713 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | Incluir informação - Sequencia | Boa tarde, Gentileza incluir a informação da "Data e hora" de criação da sequência de produção, na tela de "Log de eventos". | NÃo definida | Taynara Frare | Sistemas | 25/08/2025 | 09/10/2025 | Fechado | Não | Semana 2 | Outubro | Fora da Sprint
33840 | Manutenção | Melhorias | Solicitação de serviço | RES: Manutenção Dalca e Lianco | Boa tarde Sandro, Tudo certo? Precisamos fazer uma alteração no sistema de manutenção para que as Solicitações de Serviço criadas para os equipamentos CRB-1407.01 - CENTRO DE REBARBAÇÃO DALCA e CRB-1416.01 - CELULA DE REBARBAÇÃO LIANCO, sejam direcionadas para a manutenção Usinagem e não mais para a | NÃo definida | Luiz Henrique Rocha Junior | Sistemas | 29/08/2025 | 09/10/2025 | Fechado | Não | Semana 2 | Outubro | Fora da Sprint
33855 | Engenharia | Melhorias | Solicitação de serviço | PMOV | Bom Dia, Favor criar a sistemática que quando for anexo um documento de código 88 ele seja copiado em todos os CPPs existentes. Para o caso de novos CPPs do mesmo modelo copiar o documento automaticamente. Esta sistemática deve ter apenas como base o modelo CPP, independente de FTF e liga. At.te | NÃo definida | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 01/09/2025 | 09/10/2025 | Fechado | Não | Semana 2 | Outubro | Fora da Sprint
33878 | Fundição | Melhorias | Solicitação de serviço | Gráfico de Kg de eletrodo por tonelada de peça produzida | Boa tarde, Anteriormente, solicitei a inclusão da Data de Fusão apenas nas sequências registradas no consumo de solda, para construir manualmente o gráfico abaixo: Kg de eletrodo por tonelada de peça produzida, filtrando por modelo (neste caso, o modelo 5230585). Para construir esse gráfico, conside | NÃo definida | Raiana Correa | Sistemas | 02/09/2025 | 09/10/2025 | Fechado | Não | Semana 2 | Outubro | Fora da Sprint
33914 | Compras | Alteração de Aplicação | Solicitação de serviço | Centro de custo | Bom dia, Tudo bem? Temos o relatório de Follow Up no qlik sense, precisamos incluir o cc nessa aplicação. Att | NÃo definida | Alan Jonis da Silva | Sistemas | 04/09/2025 | 09/10/2025 | Fechado | Não | Semana 2 | Outubro | Fora da Sprint
33955 | Fundição | Melhorias | Solicitação de serviço | CADASTROS CPP - ACABAMENTO | Boa tarde, Necessário liberar o cadastro dos tempos padrões na CPP para todas as operações produtivas do Acabamento. Segue exemplo; At,te. | NÃo definida | Douglas Garcia | ADH | 05/09/2025 | 15/10/2025 | Fechado | Não | Semana 3 | Outubro | Fora da Sprint
33966 | Setor nÃo informado | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | Issues with Proformas | Good afternoon! We previously had a call with Maciel where we explained the issues we were having with the following Proformas: 1406/25 corresponding to CPC 117-79/25 Rev 02 1407/25 corresponding to CPC 117-83/25 Rev 03 The system is taking information from older Revisions, and therefore, excluding | NÃo definida | Tomas Diego Balmaceda | Sistemas | 05/09/2025 | 09/10/2025 | Fechado | Não | Semana 2 | Outubro | Fora da Sprint
33967 | Fundição | Melhorias | Solicitação de serviço | Criar um usuário mestre | Boa tarde, Necessário criar um usuário mestre, com acesso a limpeza da fila (movimentação das sequencias), criar paradas durante o dia, ajustar apontamentos incorretos, alterar tempo calendário do dia, para o cadastro 144183 Att. | NÃo definida | Matheus Rodrigues de Almeida | Sistemas | 05/09/2025 | 09/10/2025 | Fechado | Não | Semana 2 | Outubro | Fora da Sprint
33978 | Contabilidade | Melhorias | Solicitação de serviço | Altona ¦¦ Atalho para cadastro de materiais no sistema da contabilidade | Bom dia, Sandro! Podes incluir um atalho para o cadastro de materiais no sistema da contabilidade, por favor? Peço isso porque com frequência acesso o cadastro de materiais para corrigir alguns itens e para isso preciso fechar tudo para abrir o cadastro de materiais. Por que fecho tudo? Porque quand | NÃo definida | Edson Vitor Scharf Filho | Sistemas | 08/09/2025 | 09/10/2025 | Fechado | Não | Semana 2 | Outubro | Fora da Sprint
33992 | Planejamento Técnico | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | ACVO - SISTEMA SEQUÊNCIA EM ABERTO POR SETOR | Boa tarde, Favor retirar a contagem de ACVOs ao consultar as sequências em aberto por setor na tela UCPP2219. Hoje ao consultar um setor as ACVOs contabilizam junto das A.C. Fico no aguardo. At.te | NÃo definida | Karolina Moreira da Silva | Sistemas | 08/09/2025 | 09/10/2025 | Fechado | Não | Semana 2 | Outubro | Fora da Sprint
33998 | PCP | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | Lead time | Bom dia Para registro, o relatório de Lead time de Agosto não está trazendo todos os itens movimentados. Está trazendo somente os cliente abaixos | NÃo definida | Cristiano Roberto Silva | Sistemas | 09/09/2025 | 10/10/2025 | Fechado | Não | Semana 2 | Outubro | Fora da Sprint
34031 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | Melhoria Tela Tratamento térmico | Bom dia, Conforme conversado com Maciel, realizar melhoria na tela de impressão das sequência não transferidas do tratamento térmico, adicionando a coluna SETORES QUE NÃO TRANSFERIU para a tela de impressão. Att., | NÃo definida | Natalia De Souza | Sistemas | 10/09/2025 | 09/10/2025 | Fechado | Não | Semana 2 | Outubro | Fora da Sprint
34108 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | Incluir coluna - Planilhão USE | Flavio, Gentileza incluir uma coluna de "FTF Carteira" no planilhão da USE. Motivo: Subimos a data do MPS da moldagem pela FTF, com essa informação no planilhão fica mais fácil para conferirmos. Att | NÃo definida | Taynara Frare | Sistemas | 12/09/2025 | 09/10/2025 | Fechado | Não | Semana 2 | Outubro | Fora da Sprint
34121 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | Chamado para Inclusão da TE - 290 no sistema de MPO. | Gostaria de pedir para incluir o equipamento TE - 290, no sistema onde faz MPO. Nosso setor começou a preencher a MPO de forma digital a pouco tempo, então agora que foi visto a falta de um de nossos equipamentos no sistema. Sou da Ajustagem e fazemos parte da Usinagem. O sistema que preciso a inclu | NÃo definida | Roberto Artur Klitzke Neto | Sistemas | 15/09/2025 | 09/10/2025 | Fechado | Não | Semana 2 | Outubro | Fora da Sprint
34123 | Fundição | Melhorias | Solicitação de serviço | apontamento jato grande | Bom dia, Para melhor assertividade no apontamento e evitar confusões aos operadores, vamos dividir o apontamento do jato grande em duas maquinas, Jato grande 1 jato grande 2, assim podendo excluir o campo de escolha de mesa. Já conversado sobre com @Luiz Gustavo de Salles Pinho. Operador deverá faze | NÃo definida | Douglas Garcia | Sistemas | 15/09/2025 | 09/10/2025 | Fechado | Não | Semana 2 | Outubro | Fora da Sprint
34134 | Setor nÃo informado | Erro de Informação | Problema | Aplicação Resumo Carteira | Boa tarde, Ao aplicar o filtro País = Estados Unidos, nenhuma informação é exibida, conforme imagem abaixo Att, | NÃo definida | Marcio Silva | Sistemas | 15/09/2025 | 09/10/2025 | Fechado | Não | Semana 2 | Outubro | Fora da Sprint
34138 | Fundição | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | Datas sistema mapeamento digital | Boa tarde. No novo sistema de mapeamento digital, ao adicionarmos uma sequência no campo, por exemplo 739FM, e clicar em detalhamento, aparece o campo "Versões de mapeamento". No campo "Versões de mapeamento" existe a data e hora exata que foi aberto cada mapeamento, ou seja, o dia que a peça foi ma | NÃo definida | Gian Lucas Corrente | Sistemas | 15/09/2025 | 09/10/2025 | Fechado | Não | Semana 2 | Outubro | Fora da Sprint
34152 | Logística | Melhorias | Solicitação de serviço | Relatório WMS - Consulta O.M | Boa tarde! Solicito que seja colocado um campo de quantidade de solicitação de peças no relatório Consulta OM | NÃo definida | Rafael De Souza | Sistemas | 16/09/2025 | 09/10/2025 | Fechado | Não | Semana 2 | Outubro | Fora da Sprint
34164 | Logística | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | Relatório WMS - Consulta movimentação | Boa tarde Conforme verificado no sistema WMS em consulta e movimentações, os relatórios estão dando divergências entre o sistema de chamado e o sistema de movimentação (coleta e entrega). Os relatórios não estão puxando as mesmas informações de OM abertas e entregues, até mesmo o layout esta diferen | NÃo definida | Rafael De Souza | Sistemas | 17/09/2025 | 09/10/2025 | Fechado | Não | Semana 2 | Outubro | Fora da Sprint
34166 | Orçamento | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | ALTERAÇÃO NA CÓPIA DE FTF'S | Boa tarde, Solicito a verificação da possibilidade de retirar o número de modelo em todas as FTF's geradas. Tal medida se faz necessária devido a esquecimentos recorrentes da retirada do número de modelo em algumas novas FTF's, o que acaba impactando na programação do PCP. Atenciosamente. | NÃo definida | Pierro Conrrad da Silva | Sistemas | 17/09/2025 | 10/10/2025 | Fechado | Não | Semana 2 | Outubro | Fora da Sprint
34200 | Engenharia | Melhorias | Solicitação de serviço | INCLUSÃO DE TIPOS DIFERENTES DE OTFs | Bom dia, Favor criar botão no campo "PRODUTO" na tela WWCPP221 no sistema CPP para que permita informar se o CPP é Normal, Conjunto/Componente ou Mestre - estas três designações são os tipos de OTFs que existem no sistema: Além disso, criar sistemática que impeça a inclusão de OTFs de tipos diferent | NÃo definida | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 18/09/2025 | 09/10/2025 | Fechado | Não | Semana 2 | Outubro | Fora da Sprint
34208 | Usinagem | Alteração de Aplicação | Solicitação de serviço | Alterar gráfico na aplicação IROG - Usinagem | Boa tarde, Favor verificar a possibilidade e posteriormente a alteração no gráfico de cluster que está na aplicação IROG - Usinagem. * Alterar a coluna de horas para os modelos; * Gráfico de barras na horizontal, indicando a % acima ou abaixo do planejado. Att, | NÃo definida | Caio Henrique Vicente Bento | Sistemas | 18/09/2025 | 09/10/2025 | Fechado | Não | Semana 2 | Outubro | Fora da Sprint

## Dashboard
Dashboard de Change Log - Governança de TI
Período | 06/10/2025 a 20/10/2025 | Base | Tickets corporativos para intranet / Power BI / Excel
Total de tickets |  | % planejado |  | Tempo médio (dias) | Áreas atendidas
112 |  | 0% |  | 126.89 | 19
Status final
[5 empty] | Feito | 55
[5 empty] | Implantação | 6
[5 empty] | Encerrado | 0

## Resumo
Resumo Executivo
Total de tickets | 112
0
126.89
19
Tickets por Área |  | Distribuição por Tipo |  |  | Prioridade |  | Planejado x Fora da Sprint |  | Status Final |  | Tickets por Semana | Volume
Fundição | 19 | Melhoria | 66 |  | Muito Alta | 0 | Planejado | 112 | Feito | 55 | Semana 1 | 6
Logística | 9 | Projeto | 2 |  | Alta | 18 | Fora da Sprint | 33 | A fazer | 6 | Semana 2 | 5
Engenharia | 6 | Correção | 1 |  | Média | 52 | Abertos | 112 | Impedimento | 0 | Semana 3 | 50
Contabilidade | 5 | Novo Recurso | 1 |  | Baixa | 0 |  |  | Fazendo | 1
Compras | 4 |  |  |  | Não definida | 0 |  |  | Implantação | 6
PCP | 4 | [7 empty] | Homologação | 2
Comercial | 3 | [7 empty] | Fila | 0
Usinagem | 3 | [7 empty] | Em Análise | 0
Manutenção | 3
Mecânica | 3 | Demandas atendidas fora da sprint
TI | 2 | Ticket | Área | Atraso (dias) | Título
Almoxarifado | 2 | 25330 | Contabilidade | 0 | Altona ¦¦ Sistema ERP ¦¦ Estoque de Imobilizado X Patrimônio
UPR | 1 | 31347 | Engenharia | 0 | SISTEMA DE ENSAIOS MECÂNICOS DE PEÇA
Qualidade | 1 | 31685 | PCP | 0 | Planilhão via Qlik sense
Orçamento | 1 | 32310 | Fundição | 0 | Motivos de refugos
Logistica | 1 | 32404 | Setor nÃo informado | 0 | BI para análises das auditorias de CIPA
Excelência Operacional | 1 | 32974 | Excelência Operacional | 0 | Projeto BI IROG SPA - Criar tela de cadastro de metas para BI
Setor não informado | 1 | 33519 | Manutenção | 0 | Backlog de alterações - Sistema Manutenção -> SS e OS
Controladoria | 1 | 33594 | Engenharia | 0 | ESTORNO DE MOVIMENTAÇÃO EM VÁRIAS SEQUÊNCIAS
|  | 33599 | Usinagem | 0 | Aplicação Insertos Usinagem
|  | 33657 | Engenharia | 0 | ABERTURA DE SALDO SETOR 597 X MOVIMENTAÇÃO SETOR 7299