## Tickets
Ticket | Área | Tipo | Categoria | Título | Descrição | Prioridade | Solicitante | Equipe TI | Abertura | Encerramento | Status | Dentro da SLA | Semana | Mês | Origem
37169 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | Alteração em relatorio dentro do sistema "Apontamento de produção" | Boa tarde, solicito a alteração no relatório de apontamento por funcionário quando "gerar o Excel". Preciso que no relatório saia o turno e o setor que cada funcionário faz parte ( inspeção END ou DIM). Motivo: Facilitar e otimizar o tempo de elaboração do relatório disponibilizado para liderança e | Média | Gerson Mendonça | Sistemas | 10/03/2026 | 11/06/2026 | Implantação | Não | Semana 2 | Março | Planejado
37881 | Almoxarifado | Melhoria | Solicitação de serviço | Automatização NF de transferência | Boa tarde! Atualmente, o processo de transferência de saldo (estoque atual e importação) é realizado de forma manual. A proposta é automatizar esse fluxo com base nas Notas Fiscais emitidas e recebidas. Hoje, o estoque de importação é controlado pela Total Comex. O objetivo é ativar uma flag por for | Média | Alex Julio Estacio | Sistemas | 15/04/2026 | 16/06/2026 | Fazendo | Não | Semana 3 | Abril | Planejado
38071 | Logística | Melhoria | Solicitação de serviço | Avaliação de Ferramenta - LogX Narwall - Reunião | Boa tarde, Estou abrindo o chamado para avaliação da integração com API aberta da Ferramental LogX da Narwal com o sistema de Invoice. Abaixo o link da documentação enviada pela empresa. Desconheço procedimentos, gentileza informar o que há necessidade do nosso lado para avaliação. Acredito que uma | Média | Djalma Machado | Sistemas | 24/04/2026 | 16/06/2026 | A fazer | Não | Semana 4 | Abril | Planejado
36376 | Engenharia | Melhoria | Solicitação de serviço | NOVA PERGUNTA ALERTA DE REVISÃO (copy) | Boa tarde, Favor incluir uma nova pergunta para todos os checklists de alerta de revisão. * A REVISÃO IMPACTA EM CUSTOS? Resposta "SIM" ou "NÃO". Caso a resposta seja "SIM" deve ser aberta uma segunda pergunta: * FOI SOLICITADA A REVISÃO DA FTF? Resposta "SIM" ou "NÃO". * A revisão só deve ser consi | Média | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 30/01/2026 | 11/06/2026 | Implantação | Não | Semana 5 | Janeiro | Planejado
38407 | Financeiro | Melhoria | Solicitação de serviço | Campo Forma de Liquidação - Cadastro de Fornecedor | Olá, Segue e-mail solicitação enviada referente as formas de pagamento. Atenciosamente, Atenção: Os pagamentos a Fornecedores da Electro Aço Altona S.A serão realizados/agendados todas as Segundas-feiras e Quintas-feiras. * Segunda-feira - paga-se os vencimentos de Segunda a Quarta-feira; * Quinta-f | Média | Maria Andrade | ADH | 11/05/2026 | 11/06/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Maio | Planejado
38402 | Engenharia | Melhoria | Solicitação de serviço | TELA DE IDENTIFICAÇÃO - CPP - Analise | Bom dia, Favor realizar as alterações para o processo de identificação para os sistemas PCP e CPP: 1. Nas telas NTCPP3 e WCPP221J criar um novo campo de "Identificação" contendo as seguintes informações: * Deve conter campos com um título denominado "Fixos CPP". A coluna da direita refere-se à tela | Média | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 11/05/2026 | 17/06/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Maio | Planejado
38027 | Compras | Melhoria | Solicitação de serviço | Sistema manutenção | Bom dia, Colocar o a data da última saída do material no sistema de requisição da manutenção. Att | Média | Alan Jonis da Silva | Sistemas | 23/04/2026 | 11/06/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Abril | Planejado
38370 | Controladoria | Melhoria | Solicitação de serviço | Relatório Modelos de Conjuntos e Componentes | Bom dia, a todos. @Sandro Schram, Gentileza desenvolver tela / relatório Excel com listagem de modelos de conjuntos e seus componentes, semelhante a planilha anexa. Posteriormente, essa implementação pode ser que interesse outras Equipes, e em outros demonstrativos como por exemplo Resumo de Carteir | Média | Paulo Giovani da Cruz | Sistemas | 08/05/2026 | 11/06/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Maio | Planejado
37190 | Mecânica | Melhoria | Solicitação de serviço | ALTERAÇÃO NO SISTEMA DE ORDENS. | Boa tarde, Gostaria de solicitar uma pequena alteração no sistema de Listas de ordens, onde para nós MANUTENÇÃO USINAGEM. Hoje aparece ordens de equipamentos pneumáticos, manutenção CIVIL, ENCANADOR, dentre outras que não fazem parte da nossa M.O, isso seria possível direcionar aos setores responsáv | Média | Guilherme Ferreira | Sistemas | 11/03/2026 | 11/06/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Março | Planejado
38315 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | WEB PDI AJUSTE CORRETIVO | Precisamos que tire a opção do inspetor de aprovar com desvio e refugar, isso é função apenas do analista. (urgente). Deixar apenas as opções abaixo e não cair para o analista avaliar quando o inspetor mandar para retrabalhar. att | Média | Gerson Mendonça | Sistemas | 06/05/2026 | 11/06/2026 | Feito | Não | Semana 1 | Maio | Planejado
38358 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | Melhorias Tratamento Térmico | Boa tarde, Com o funcionamento do piloto em um grupo de forno verificou que temos algumas melhorias , para facilitar o processo de cadastro de sequência, preparação e carregamento de cargas. * Para finalizar alguma parada o sistema solicita uma sequência, conseguimos tirar essa sequência; e também h | Média | Eduardo Basso Pinto | Sistemas | 07/05/2026 | 11/06/2026 | Feito | Não | Semana 1 | Maio | Planejado
38324 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | Web PDI corretivo/melhoria | Adicionar campo de observação de cada Sequência para o inspetor dar explicações sobre as peças para o analista. att | Média | Gerson Mendonça | Sistemas | 06/05/2026 | 11/06/2026 | Feito | Não | Semana 1 | Maio | Planejado
38351 | Mecânica | Melhoria | Solicitação de serviço | Dashboard tabela Analise Geral de Manutenção | Bom dia, Solicito um chamado para desenvolvimento de um dashboard no QlikSense referente a planilha em Excel que está no link abaixo. Necessitamos que ela seja atualizada diariamente. As informações que buscamos para alimentar a planilha são diretamente da aplicação do Qlik: Manutenção -> Controle d | Alta | Glória Danielly Lima Rodrigues | Sistemas | 07/05/2026 | 17/06/2026 | A fazer | Não | Semana 1 | Maio | Planejado
38248 | Controladoria | Correção | Solicitação de serviço | ERRO: Entradas Sucata Retorno pelo Corte e Refugo - WEB | Flávio boa tarde! Correções: Alguns casos de sequências que foram cortadas e não entraram no estoque de sucata retorno. Como exemplo: 572MU e 574MU Desconsiderar entrada em duplicidade: quando a Sequência que foi cortada posteriormente estornada (exclusão de movimentação) e movimentada novamente no | Média | Paulo Giovani da Cruz | Sistemas | 04/05/2026 | 11/06/2026 | Implantação | Não | Semana 1 | Maio | Planejado
37859 | TI | Melhoria | Solicitação de serviço | Alteração na Planilha de Precificação | Boa tarde @Guilherme Brustolin, Temos conhecimento das alterações aplicadas na planilha de precificação. Faremos a inclusão das informações na aplicação QLIK indicada. Abs, De: Guilherme Brustolin Enviada em: terça-feira, 14 de abril de 2026 09:42 Para: Edson João Hammermeister ; Rafael Pereira ; Fl | Alta | Edson João Hammermeister | Sistemas | 14/04/2026 | 17/06/2026 | Homologação | Não | Semana 2 | Abril | Planejado
37659 | Contabilidade | Melhoria | Solicitação de serviço | Altona ¦¦ Estoque de Consignados - Contabilização da Devolução | Bom dia, Sandro! Preciso alterar a contabilização de requisição de devolução do consignado: Atualmente está assim: D - 32187 C - Estoque Consignado -------------------------------- Mas o correto é: D - Resultado Custo Se for inserto, por exemplo, a conta será 5.1.2.01.115 Centro de Custo - 60600 - 1 | Média | Edson Vitor Scharf Filho | Sistemas | 06/04/2026 | 17/06/2026 | A fazer | Não | Semana 1 | Abril | Planejado
38155 | Contabilidade | Melhoria | Solicitação de serviço | Aviso de conta crédito | Bom dia Sandro, Peço que nos fornecedores: 946786 - Wisdom, 941379 - REPRETEC e 947296 - PRIME seja colocado um aviso se a conta crédito for 2110100, pois essa conta gera financeiro e geralmente esses fornecedores não tem financeiro a pagar: Não precisa ser uma trava, só um aviso para o usuário veri | Média | Jessica Priscila Gonçalves | Sistemas | 29/04/2026 | 11/06/2026 | Feito | Não | Semana 5 | Abril | Planejado
37753 | Compras | Melhoria | Solicitação de serviço | Integração da maquina - API de consumo | Boa tarde, @Edson João Hammermeister conforme conversamos na reunião, favor seguir com a integração da máquina Cenci, acredito que já esteva conversando com eles. https://documenter.getpostman.com/view/24484248/2sA3kRJPEZ#282fad9d-f4d0-48ff-b7c0-62f4e8fe2ba5 Fico no aguardo do retorno. Att | Alta | Alan Jonis da Silva | Sistemas | 08/04/2026 | 17/06/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Abril | Planejado
38388 | Compras | Melhoria | Solicitação de serviço | Melhoria de sistema | Bom dia, Favor bloquear o campo nomenclatura para os solicitantes. Verificar porque algumas solicitações não aparece o nome do solicitante Manter os campos em amarelo em branco, para o solicitante colocar a informação correta Att, | Média | Vanessa Knoth | Sistemas | 11/05/2026 | 11/06/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Maio | Planejado
38507 | Usinagem | Melhoria | Solicitação de serviço | Alteração de aplicação | Favor analisar a possibilidade de inserir um campo com localização de ferramentas no Preset, isso ajudaria a localizar com exatidão o material requisitado. Favor analisar a possibilidade de antes de finalizar a entrega de material ter um campo solicitando o cadastro de quem está finalizando a entreg | Média | Lucas Sebold Movidesk | Sistemas | 15/05/2026 | 11/06/2026 | Feito | Não | Semana 3 | Maio | Planejado
37703 | Engenharia | Correção | Problema | Erro - Mov. Automática do 5534 | Bom dia, Foi identificado que o setor 5534 na sequência 562LR fez movimentação automática, porém esse tipo de movimentação não é permitido para esse setor. Poderiam informar a causa disso? O receio é que esteja acontecendo em outras sequencias que a gente ainda não tem conhecimento. Favor checar se | Alta | Paula Rosa M. Grando | Sistemas | 07/04/2026 | 11/06/2026 | Feito | Não | Semana 1 | Abril | Planejado
37300 | Engenharia | Melhoria | Solicitação de serviço | AVISO DE SETORES COM CHECKLIST E/OU FORMULÁRIO EM ABERTO E SALDO JÁ MOVIMENTADO (copy) | Bom dia, Favor criar um aviso semanal por e-mail dos setores que possuem checklists e/ou formulários em aberto (Não) e que estejam com a quantidade despachada igual a quantidade programada. Esse aviso deve ser via outlook para o e-mail arquivo@altona.com.br, no PDF anexo deve conter sequência e quai | Média | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 17/03/2026 | 11/06/2026 | Implantação | Não | Semana 3 | Março | Planejado
37847 | Manutenção | Melhoria | Solicitação de serviço | Melhoria no sistema de integração de SIRCI e Notas fiscais - Reunião | Bom dia, A ideia desse chamado é fazermos uma integração de maneira mais automatizada do fluxo de SIRCI (solicitações de reparos externos) Precisamos garantir que todo fornecedor que nos atenda e faça reparos externos deixem as notas para lançamento no fiscal e assim que o fiscal lançar a nota o sis | Média | Enzo Luiz Okabe Auad | Sistemas | 14/04/2026 | 17/06/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Abril | Planejado
37859 | TI | Melhoria | Solicitação de serviço | Alteração Calendario Planilha Comercial | Boa tarde @Guilherme Brustolin, Temos conhecimento das alterações aplicadas na planilha de precificação. Faremos a inclusão das informações na aplicação QLIK indicada. Abs, De: Guilherme Brustolin Enviada em: terça-feira, 14 de abril de 2026 09:42 Para: Edson João Hammermeister ; Rafael Pereira ; Fl | Alta | Edson João Hammermeister | Sistemas | 14/04/2026 | 17/06/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Abril | Planejado
38369 | Compras | Melhoria | Solicitação de serviço | [COMPRAS] CHANGE ORDER | Bom dia, Espero que estejam bem! Após o período de testes da função de change order, solicito a inclusão de rotina automática para a integração dos pedidos alterados e cancelados dentro do nimbi. Conforme rotina utilizada em geração de pedidos. Qualquer dúvida fico à disposição. Atenciosamente, | Média | Larissa Gabriely Gaia Alves | Sistemas | 08/05/2026 | 11/06/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Maio | Planejado
38360 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | MAPEAMENTO DIGITAL - REMOVER AÇÃO NO SCROLL DO MOUSE | Bom dia. Na tela do croqui do mapeamento digital, nos campos onde colocamos as medidas das cavidades e da % da profundidade, se rolar o botão do meio do mouse(Scroll Wheel), altera o valor do número dentro do campo. Dessa forma quando digito o número e depois rolo o Scroll pra próxima cavidade com o | Média | Gian Lucas Corrente | Sistemas | 07/05/2026 | 11/06/2026 | Feito | Não | Semana 1 | Maio | Planejado
37628 | Mecânica | Melhoria | Solicitação de serviço | Inclusão data inicio e data final | Boa tarde, Conforme alinhado em reunião, estamos abrindo este chamado para uma melhoria na aba de apontamento do mantenedor. Seria na parte de horas paradas da máquina onde possui somente a data início, gostaríamos de incluir o registro da data final pois deve levar em conta que máquinas ficam parad | Alta | Glória Danielly Lima Rodrigues | Sistemas | 01/04/2026 | 11/06/2026 | Feito | Não | Semana 1 | Abril | Planejado
38491 | Compras | Melhoria | Solicitação de serviço | Portal de pendencia. | Bom dia, Favor incluir uma coluna com a data de envio da pendencia ao compras na tela principal de pendencias, conforme abaixo em amarelo. http://1.0.2.131/programasweb/wpendencianfe.aspx Att | Média | Alan Jonis da Silva | ADH | 15/05/2026 | 11/06/2026 | Feito | Não | Semana 3 | Maio | Planejado
32073 | TI | Projeto | Solicitação de serviço | Listar sequencias com status de encerrado na usinagem | De: Julius Hadlich Enviada em: terça-feira, 3 de junho de 2025 16:28 Para: Edson João Hammermeister Cc: Alexandro Fernandes Correa ; Emerson Maurici ; Sueli Roden Niehues ; Emily da Cruz Assunto: RE: Diferenças planilha Boa tarde Edson Tudo bem? Por gentileza, poderia verificar porque no BENNER não | Alta | Edson João Hammermeister | Sistemas | 03/06/2025 | 14/08/2025 | Feito | Sim | Semana 1 | Junho | Planejado
37677 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | melhoria no cadastro e relatório do MRP - Reunião | Criar relatório para gerar o mrp por itens lançados, estes itens o usuário vai alimentar em um campo, exemplo: tenho a programação da moldagem da semana 15 onde serão feitos um total 20 modelos aleatórios , vou alimentar o sistema como os 20 modelos e quantidades de peças a serem produzidas de cada | Média | Fernando Beltrame | Sistemas | 06/04/2026 | 11/06/2026 | Implantação | Não | Semana 1 | Abril | Planejado
33549 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | Integração de sistema Logística x data book - Relatório x Registro End's | bom dia, Com a alta demanda de peças entrando no depósito, precisamos fazer um sistema que integre Logística x data book, ou seja, peças que (entram no depósito/embarcam e necessitam que seja enviada documentação ao cliente). Com esta integração acreditamos que conseguiremos acelerar a montagem de d | Alta | Rosivaldo Silva | Sistemas | 18/08/2025 | 11/06/2026 | Implantação | Não | Semana 3 | Agosto | Planejado
38243 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | PDI eletronico | Preciso que seja arrumado a forma que o relatório de PDI eletrônico seja impresso. Hoje o relatório aparece dessa forma, e não é apenas em um pdi, é em diversos | Média | Gerson Mendonça | Sistemas | 04/05/2026 | 11/06/2026 | Feito | Não | Semana 1 | Maio | Planejado
38379 | Almoxarifado | Melhoria | Solicitação de serviço | Melhoria no sistema estorno de requisição | Boa tarde! Atualmente, dispomos de uma tela para estorno de requisições, tanto de materiais das filiais quanto de itens da Altona. No entanto, há também a necessidade de alteração de quantidade nas requisições. Exemplo: o solicitante requisita 10 parafusos e a pré-lista é baixada com essa quantidade | Média | Alex Julio Estacio | Sistemas | 08/05/2026 | 11/06/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Maio | Planejado
38249 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | PDI eletronico | Refazer informativos dos analistas, dentro do Web tem botões de Inspecionar na tela dos analistas porem eles precisam analisar e não inspecionar. (é mais pontos visuais mesmo não é prioritário quanto os outros chamados abertos mas precisa ser feito em paralelo). | Média | Gerson Mendonça | Sistemas | 04/05/2026 | 11/06/2026 | Feito | Não | Semana 1 | Maio | Planejado
37963 | Logística | Melhoria | Solicitação de serviço | Chamado Caminhão Munck - WMS | Bom dia Segue chamado para implementar o sistema do WMS no caminhão Munck. | Média | Rafael De Souza | Sistemas | 20/04/2026 | 11/06/2026 | Implantação | Não | Semana 3 | Abril | Planejado
37361 | Logística | Melhoria | Solicitação de serviço | Base Histórica da Data de Reconhecimento de Receita | Bom dia, Conforme conversamos, segue solicitado para criar base histórica do reconhecimento de receita. Necessário gerar congelamento no último dia do mês e todo domingo (semanal). Segundo Alexandro, a necessidade é de 1 mês e meio de histórico. Regras na Tabela * Coluna - reconhecimento de receita | Média | Djalma Machado | Sistemas | 19/03/2026 | 17/06/2026 | Homologação | Não | Semana 3 | Março | Planejado
30012 | PCP | Projeto | Solicitação de serviço | Painel OP - Acompanhamento | Objetivo: alimentar dados mestres nas tabelas do APS 8-9. Levantamento de informações para a especificação funcional do projeto. ( TI especificação de interface inicial) REALIZADO @Edson João Hammermeister por favor indicar tempo para essa atividade. Atenciosamente, De: João Pedro Beccon Enviada em: | Alta | João Pedro Beccon | Sistemas | 10/02/2025 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro | Planejado
36722 | TI | Melhoria | Solicitação de serviço | Bloco K - Integração dados Altona / Benner. | Prezado, bom dia. Situação: Atualmente a integração dos dados Altona / Benner, para integrar o bloco K, precisa da intervenção de uma pessoa para disparar a rotina. Necessidade: Automatizar este processo. Ação: 1. Implementar status indicando que o dado está pronto para ser enviado para Benner. 2. A | Alta | Alexandre Longo | Sistemas | 18/02/2026 | 11/06/2026 | Feito | Não | Semana 3 | Fevereiro | Planejado
36335 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | Ajuste em gráficos no B.I - Alteração Dashboard | Boa tarde, Preciso de uns ajustes no Qlik Sense, existe um gráfico que fala sobre a movimentação da moldagem USE (Segue imagem do local): Essa é Tela inicial: 1 - Olhando para a questão dos filtros, preciso de uma filtro para semana, exemplo semana 2 (04/01 até 10/01), assim consigo visualizar melho | Alta | Matheus Rodrigues de Almeida | Sistemas | 29/01/2026 | 17/06/2026 | Feito | Não | Semana 5 | Janeiro | Planejado
36335 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | Ajuste em gráficos no B.I - Extração e consultas | Boa tarde, Preciso de uns ajustes no Qlik Sense, existe um gráfico que fala sobre a movimentação da moldagem USE (Segue imagem do local): Essa é Tela inicial: 1 - Olhando para a questão dos filtros, preciso de uma filtro para semana, exemplo semana 2 (04/01 até 10/01), assim consigo visualizar melho | Alta | Matheus Rodrigues de Almeida | Sistemas | 29/01/2026 | 17/06/2026 | Feito | Não | Semana 5 | Janeiro | Planejado
37499 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | Alteração sistema registro USE-ULE Windows | Bom dia, Necessitamos que seja feita uma alteração no sistema de registro USE-ULE, precisamos que as imagens que ficam anexas as perguntas, quando exibidas pelo relatório do botão "Imprime Registro" sejam de um tamanho maior, que seja possível analisar de forma clara pelo computador. Sugerimos que s | Média | João Eduardo Zarth | Sistemas | 26/03/2026 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Março | Planejado
37468 | Engenharia | Melhoria | Solicitação de serviço | SETOR 7013 | Bom dia, Favor criar sistemática em roteiro e fluxo de produção para que quando setor 7013 for utilizado faça a movimentação automática e envie e-mail padrão conforme abaixo: "A sequência XXXXX foi movimentada do setor 7013, portanto reter a documentação necessária para o databook". O "XXXXX" deve v | Média | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 25/03/2026 | 11/06/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Março | Planejado
38231 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | Melhoria sistema ToTo | Bom dia, Para melhorar a utilização do sistema dos fornos, precisamos fazer algumas melhorias no sistema. * Seria possível fazer uma linha do tempo de paradas apontadas nesse campo abaixo da programação, exemplo lista o forno, a carga sempre a que finalizou, e as paradas, pontadas até o início da pr | Média | Eduardo Basso Pinto | Sistemas | 04/05/2026 | 11/06/2026 | Feito | Não | Semana 1 | Maio | Planejado
38516 | Comercial | Melhoria | Solicitação de serviço | Ajuste tela proformas | Boa tarde Maciel, Poderia avaliar a possibilidade de incluir a informação de "numero da proforma" nessa tela, facilitaria a nossa consulta e troca de informações com o financeiro. Obrigada! | Média | Luciane Krindges | Sistemas | 16/05/2026 | 11/06/2026 | Feito | Não | Semana 3 | Maio | Planejado
37483 | Usinagem | Correção | Problema | Falta Apontamentos de Setup - aplicação Usinagem IROG | Olá, Favor verificar o motivo da falta dos apontamentos de Setup na aplicação Usinagem IROG, segue exemplo: Entre o período assinalado existe um apontamento de Setup, o qual não está aparecendo na aplicação. Grato, | Média | Caio Henrique Vicente Bento | Sistemas | 25/03/2026 | 17/06/2026 | Implantação | Não | Semana 4 | Março | Planejado
30012 | PCP | Melhoria | Solicitação de serviço | APS-unificação dos modelos genexus | Objetivo: alimentar dados mestres nas tabelas do APS 8-9. Levantamento de informações para a especificação funcional do projeto. ( TI especificação de interface inicial) REALIZADO @Edson João Hammermeister por favor indicar tempo para essa atividade. Atenciosamente, De: João Pedro Beccon Enviada em: | Média | João Pedro Beccon | Sistemas | 10/02/2025 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro | Planejado
30012 | PCP | Melhoria | Solicitação de serviço | APS-Geração de dados ERP x APS automatica | Objetivo: alimentar dados mestres nas tabelas do APS 8-9. Levantamento de informações para a especificação funcional do projeto. ( TI especificação de interface inicial) REALIZADO @Edson João Hammermeister por favor indicar tempo para essa atividade. Atenciosamente, De: João Pedro Beccon Enviada em: | Média | João Pedro Beccon | Sistemas | 10/02/2025 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro | Planejado
30012 | PCP | Melhoria | Solicitação de serviço | APS-Upload planilha modelos de terceiros | Objetivo: alimentar dados mestres nas tabelas do APS 8-9. Levantamento de informações para a especificação funcional do projeto. ( TI especificação de interface inicial) REALIZADO @Edson João Hammermeister por favor indicar tempo para essa atividade. Atenciosamente, De: João Pedro Beccon Enviada em: | Média | João Pedro Beccon | Sistemas | 10/02/2025 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro | Planejado
30012 | PCP | Melhoria | Solicitação de serviço | APS-Geração das operações nos modelos com terceiros | Objetivo: alimentar dados mestres nas tabelas do APS 8-9. Levantamento de informações para a especificação funcional do projeto. ( TI especificação de interface inicial) REALIZADO @Edson João Hammermeister por favor indicar tempo para essa atividade. Atenciosamente, De: João Pedro Beccon Enviada em: | Média | João Pedro Beccon | Sistemas | 10/02/2025 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro | Planejado
30012 | PCP | Melhoria | Solicitação de serviço | APS-Geração grupo de recursos fornos ToTo | Objetivo: alimentar dados mestres nas tabelas do APS 8-9. Levantamento de informações para a especificação funcional do projeto. ( TI especificação de interface inicial) REALIZADO @Edson João Hammermeister por favor indicar tempo para essa atividade. Atenciosamente, De: João Pedro Beccon Enviada em: | Média | João Pedro Beccon | Sistemas | 10/02/2025 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro | Planejado
25173 | Excelência Operacional | Melhorias | Solicitação de serviço | Chamado 25173 | Boa tarde Srs., Preciso que seja desenvolvido no QlikSense uma tabela trazendo todos os modelos faturados por mês / ano e seus devidos valores cobrados (FTF) para ensaios de qualidade. Descrição (Códigos FTF): · Hidrostático (7242); · Dimensional Braço Faro (7250) · Fotogrametria (7268); · Dimension | N/A | Gabriel Lucas Kertichka | Sistemas | 18/03/2024 | 24/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
25311 | Logística | Melhorias | Solicitação de serviço | Controle de Transferências de Exportação | Boa tarde Segue anexo escopo para criação do controle de transferências de Exportação. | NÃo definida | Djalma Machado | ADH | 26/03/2024 | 20/03/2026 | Fechado | Não | Semana 3 | Março | Fora da Sprint
28392 | Contabilidade | Melhorias | Solicitação de serviço | Chamado 28392 | Bom dia, Conforme reunião dia 10/10 com o Sandro, queremos solicitar uma alteração no sistema de consignados da empresa. Sobre os contratos de consignado será gerado uma ordem de compra, e dentro dessas ordens terão medições para os consumos dos consignados. Para verificar que a OC é referente a con | N/A | Jessica Priscila Gonçalves | ADH | 15/10/2024 | 24/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
31823 | Qualidade | Workflow | Solicitação de serviço | BUG Workflow - OTF não encontrada. | Bom dia sistemas, Hoje dia 22/05/2025 ocorreu um BUG no sistema Workflow ao tentar cadastrar um processo RNC. Favor conferir o e-mail em anexo. O sistema não está encontrando a OTF, impossibilitando a continuidade do processo. Fizemos alguns testes com OTF´s semelhantes e não ocorreu o mesmo problem | NÃo definida | Matheus Gonçalves | ADH | 22/05/2025 | 20/03/2026 | Fechado | Não | Semana 3 | Março | Fora da Sprint
32989 | Fundição | Melhorias | Solicitação de serviço | IROG Tratamento Térmico no BI | Bom dia, Foi conversado que, com as informações presentes hoje no sistema (disponibilidade, performance e qualidade), pode-se iniciar a implantação do IROG no BI. Em paralelo, o time da TI irá conduzir as melhorias pontuadas. Edson informou que o BI e melhorias serão atendidos em um mesmo chamado; 1 | NÃo definida | Eduardo Basso Pinto | Sistemas | 18/07/2025 | 20/03/2026 | Fechado | Não | Semana 3 | Março | Fora da Sprint
32996 | Fundição | Melhorias | Solicitação de serviço | Implementação do Checklist no sistema de Tratamento Térmico | Bom dia, Visando a qualidade de apontamento para os apontamentos do IROG do Tratamento térmico no BI, precisamos fazer melhorias no sistema atual. Deixar e usar os papéis. 1. Passar o checklist que hoje e físico para o virtual. Abaixo a foto do checklist. Lembrando que s~]ao 3 etapas que esse checkl | NÃo definida | Eduardo Basso Pinto | Sistemas | 18/07/2025 | 20/03/2026 | Fechado | Não | Semana 3 | Março | Fora da Sprint
33980 | Logística | Estrutura de Dados | Dúvida | Chamado 33980 | Bom dia, Felipe, Gerar um QVD e Store dos arquivos da pasta F:\01-COMPARATIVO_CARTEIRA_DEPOSITO (as 03 abas). Cada arquivo deve ser amarrado pela "data de geração" dele. | N/A | Djalma Machado | Sistemas | 08/09/2025 | 27/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
34720 | Almoxarifado | Melhorias | Solicitação de serviço | Chamado 34720 | Boa tarde Gostaria de solicitar a implementação de uma funcionalidade para coleta de assinatura digital referente à Declaração de Recebimento de materiais. Contexto do Processo Atual Hoje, ao receber o romaneio/cópia da nota fiscal, realizamos a seguinte sequência: 1. Acessamos o sistema no menu Con | N/A | Alex Julio Estacio | Sistemas | 16/10/2025 | 02/04/2026 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
35097 | Setor nÃo informado | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | Mapeamento Digital | Boa tarde! Toda vez que estou revisando um mapeamento no sistema digital, e crio uma cavidade durante a revisão, apesar de colocar ela como "menor", quando eu concluo e imprimo o mapeamento revisado para conferir, este campo sempre fica em branco na última cavidade criada na revisão. Aí eu tenho que | NÃo definida | Sergio Schmidt | Sistemas | 04/11/2025 | 20/03/2026 | Fechado | Não | Semana 3 | Março | Fora da Sprint
35452 | Almoxarifado | Melhorias | Solicitação de serviço | Chamado 35452 | Boa tarde! Gostaríamos de solicitar uma melhoria no sistema WMS referente ao processo de entrega de EPI. Situação atual: Quando um colaborador inicia a separação de uma pré-lista de EPI, outro colaborador não consegue acessar a mesma pré-lista. Isso gera dificuldades, pois temos entregas fracionadas | N/A | Alex Julio Estacio | Sistemas | 26/11/2025 | 02/04/2026 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
35471 | Almoxarifado | Melhorias | Solicitação de serviço | Chamado 35471 | Bom dia! Gostaria de solicitar uma melhoria no nosso sistema de inventário de embalagens. Atualmente, ele permite apenas a contagem, sem realizar ajustes de saldo. Precisamos que, após a conclusão da contagem, seja possível finalizar o inventário com a geração automática dos ajustes necessários nos | N/A | Alex Julio Estacio | Sistemas | 27/11/2025 | 02/04/2026 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
35520 | Fundição | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | Aplicativo Tratamento Térmico - Melhorias | Bom dia, Estou fazendo a última verificação no novo sistema do Tratamento Térmico e vi que está faltando a parte de pesquisa de bloco de prova, conseguimos adicionar essa funcionalidade de pesquisa de bloco no novo sistema? Imagem da localização no menu onde é feita a pesquisa de blocos abaixo; Outr | NÃo definida | Eduardo Basso Pinto | Sistemas | 01/12/2025 | 20/03/2026 | Fechado | Não | Semana 3 | Março | Fora da Sprint
35731 | Excelência Operacional | Alteração de Aplicação | Solicitação de serviço | Chamado 35731 | Bom dia. Preciso criar/adaptar um aplicativo do QlikSense. Hoje há um aplicativo que mostra as movimentações por sequência de peça, porém preciso que esse indicador seja apresentado por quantidade de moldes. Para isso, há a informação do sistema da quantidade de peças por placa de moldagem, conforme | N/A | Lucas da Silva Machado | Sistemas | 16/12/2025 | 24/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
35792 | Manutenção | Melhorias | Solicitação de serviço | Chamado 35792 | Bom dia, Precisamos criar alguns campos na janela de requisições do almoxarifado no sistema manutenção, a finalidade é que conseguimos ter informações precisas referentes ao material requisitado. Os campos seriam: Família/Máquina/Código/Marca. Em anexo estou enviando uma imagem de sugestão, estou a | N/A | Vitor de Oliveira da Silva | Sistemas | 18/12/2025 | 24/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
35904 | Fundição | Melhorias | Solicitação de serviço | Melhoria no Sistema do Tratamento Térmico | Bom dia, Favor acrescentar um botão para visualizar as cargas que já foram finalizadas no forno, junto ao lado do apontamento de parada. Essa função também temos disponível no sistema antigo do tratamento térmico. Atenciosamente, | NÃo definida | Eduardo Basso Pinto | Sistemas | 07/01/2026 | 20/03/2026 | Fechado | Não | Semana 3 | Março | Fora da Sprint
35999 | TI | Melhorias | Solicitação de serviço | ENC: Divergência no Relatório Funil Vendas 80% | Boa tarde Edson, Feliz Ano Novo!!! Conforme verificado, o processo 94/24 foi incluído no indicador de 80% em 09/01/2026, por volta das 14h30, conforme evidenciado no print abaixo. No entanto, ao gerar o relatório "Funil Vendas 80%", o processo não está sendo apresentado. Aparentemente, o relatório s | NÃo definida | Edson João Hammermeister | ADH | 12/01/2026 | 20/03/2026 | Fechado | Não | Semana 3 | Março | Fora da Sprint
36125 | Fundição | Melhorias | Solicitação de serviço | OPÇÃO DE APONTAR % PARA OPERAÇÃO DE ESCRAFAGEM USE/KOMATSU | Boa tarde Flavio, Dando um retorno da nossa conversa por telefone, teremos o apontamento de % para todas as operações que engloba a operação escarfagem (escarfagem, queimar areia etc.) Se deixarmos alguma operação de escarfagem fora, abre uma brecha para escarfar sem a visualização da % executada. C | NÃo definida | Douglas Garcia | Sistemas | 19/01/2026 | 20/03/2026 | Fechado | Não | Semana 3 | Março | Fora da Sprint
36142 | Fundição | Melhorias | Solicitação de serviço | Chamado 36142 | Incluir no relatório de aciaria o saldo em estoque de terceiro | N/A | Marcelo Americo | Sistemas | 19/01/2026 | 24/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
36197 | Logística | Melhorias | Solicitação de serviço | Melhoria ¦ Anexar Comprovante de Entrega | Bom dia Incluir no campo de upload, a opção de salvar o comprovante de entrega (pdf, imagem etc) ao recibo de embarque. Quando realizar a inclusão, ao baixar o pdf do recibo assinado, deve puxar na pagina seguinte o comprovante de entrega. | NÃo definida | Djalma Machado | Sistemas | 22/01/2026 | 20/03/2026 | Fechado | Não | Semana 3 | Março | Fora da Sprint
36229 | Fundição | Melhorias | Solicitação de serviço | Chamado 36229 | Solicito troca sistemática da troca de campanha no forno indução, Sistema semelhante ao da troca de campanha de panelas Segue local e o sistema de corridas: | N/A | Marcelo Americo | Sistemas | 23/01/2026 | 24/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
36244 | Qualidade | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | Chamado 36244 | Bom dia, pessoal! Quando teremos atualização referente a esse chamado? At.te, De: Helena Mariana Segalla Enviada em: sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 16:47 Para: 'sistemas@ti-altona.movidesk.com' Cc: Edson João Hammermeister ; Sandro Schram Assunto: Falha Sistema de Indicadores GIQ Olá, No ano pass | N/A | Helena Mariana Segalla | Sistemas | 26/01/2026 | 24/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
36245 | Qualidade | Estrutura de Dados | Dúvida | Chamado 36245 | Bom dia, pessoal! Quando teremos atualização referente a esse chamado? At.te, De: Helena Mariana Segalla Enviada em: sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 09:30 Para: 'sistemas@ti-altona.movidesk.com' Cc: Edson João Hammermeister ; Richard Rene Zalasik ; Sandro Schram Assunto: ENC: Carregar dados no Qli | N/A | Helena Mariana Segalla | Sistemas | 26/01/2026 | 24/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
36256 | Setor não informado | Erro de Informação | Problema | Chamado 36256 | Boa tarde, A aplicação abaixo encontra-se vazia. Favor verificar o ocorrido. | N/A | Gilsimar Carls | Sistemas | 26/01/2026 | 26/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
36301 | Fundição | Melhorias | Solicitação de serviço | Chamado 36301 | Sistema de Apontamento de panelas deve ser no AOD igual aos demais fornos | N/A | Marcelo Americo | Sistemas | 28/01/2026 | 24/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
36302 | Contabilidade | Melhorias | Solicitação de serviço | Chamado 36302 | Bom dia! O Richard encerrou o chamado 35369 e como eu cadastrei o nome incorretamente, deixei passar. Esse chamado é uma continuação do 35369. | N/A | Edson Vitor Scharf Filho | Sistemas | 28/01/2026 | 24/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
36321 | Almoxarifado | Melhorias | Solicitação de serviço | Solicitação de Implementação – Notificação no Sistema de Assinatura Digital | Bom dia! Solicitamos a implementação de uma nova funcionalidade no sistema de coleta de assinatura digital das declarações de recebimento.A proposta consiste nas seguintes opções:1. Que, após o cadastramento da declaração de recebimento, seja disparado automaticamente um e‑mail ao requisitante, info | NÃo definida | Alex Julio Estacio | Sistemas | 29/01/2026 | 24/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
36338 | Comercial | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | Chamado 36338 | Boa tarde Maciel, Gentileza enviar uma lista das CPCs feitas para o cliente Minera San Cristóbal (código 21189), referente aos anos de 2024 e 2025 com suas respectivas margens de contribuição. Precisamos com urgência desse relatório para solicitação da diretoria comercial. Att. | N/A | Jaqueline Cogorni Mendes | Sistemas | 29/01/2026 | 24/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
36340 | Qualidade | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | Cadastro de e-mails - Sistemas Altona. | Boa tarde pessoal, Estamos desenvolvendo o sistema Gestão de ações juntamente com o TI, e surgiu um novo problema. Utilizamos o cadastro de usuários dos sistemas Altona para encontrar e enviar e-mail automáticos de cobrança. Porém nem todos os usuários estão com esse e-mail cadastrado (o meu por exe | NÃo definida | Matheus Gonçalves | Sistemas | 29/01/2026 | 20/03/2026 | Fechado | Não | Semana 3 | Março | Fora da Sprint
36348 | Contabilidade | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | Inclusão de parâmetro de exportação de notas | Boa tarde! Peço que na hora de exportar as notas para o sistema do Benner, seja adicionado mais um parâmetro para os produtos, conforme demonstrado abaixo: Estou solicitando essa inclusão pois agora temos 3 empresas dentro do Benner, e se não colocar como parâmetro a empresa, o sistema tenta puxar o | NÃo definida | Jessica Priscila Gonçalves | Sistemas | 29/01/2026 | 20/03/2026 | Fechado | Não | Semana 3 | Março | Fora da Sprint
36352 | Compras | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | ENC: Atualização de mínimos e máximos | Boa tarde, Favor atualizar as quantidade de estoque min e max dos itens da planilha. Att De: Rafael da Cruz Enviada em: domingo, 11 de janeiro de 2026 19:08 Para: João Carlos Fagundes Filho ; Gustavo Henrique Keunecke ; Alan Jonis da Silva Assunto: ENC: Atualização de mínimos e máximos Boa tarde Obr | NÃo definida | Alan Jonis da Silva | Sistemas | 29/01/2026 | 20/03/2026 | Fechado | Não | Semana 3 | Março | Fora da Sprint
36393 | Setor nÃo informado | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | PROCEDIMENTOS NÃO ESTÃO SENDO ANEXADOS NA ANÁLISE CRÍTICA | Bom dia! Estamos com uma situação ao preencher o formulário da análise crítica: ao tentar anexar um documento, especificamente o "PROTOCOLO DIMENSIONAL", o anexo é inserido, porém ao tentar visualizá-lo, aparece a mensagem dizendo que não é possível visualizar o arquivo. Desta forma, o anexo vai par | NÃo definida | Rodrigo Pedroso Vargas | Sistemas | 02/02/2026 | 20/03/2026 | Fechado | Não | Semana 3 | Março | Fora da Sprint
36411 | Comercial | Melhorias | Solicitação de serviço | Chamado 36411 | Boa tarde Edson, Conforme conversamos, seguem pontos de ajuste discutidos: 1. Excluir o botão "Salvar plano" e executar a ação direto ao salvar a alteração do percentual; 1. Verificar a data da virada para 80%, pois está trazendo sempre o primeiro dia do mês; 1. Na tela do funil de vendas 80% - CPC8 | N/A | Luciane Krindges | Sistemas | 02/02/2026 | 24/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
36460 | Contabilidade | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | Altona ¦¦ Estoque IMOB 39551 - Entradas + Consumo Diferente do Saldo UInventa | Sandro, dando continuidade ao chamado 35127 identifiquei dois problemas: 1) O saldo anterior + entradas - consumo está diferente do valor apresentado no inventário (imagem 1) Imagem 1 2) O saldo do inventário em excel está diferente do relatório em PDF. NO excel ainda tem uma faixa de itens a ser li | NÃo definida | Edson Vitor Scharf Filho | Sistemas | 04/02/2026 | 20/03/2026 | Fechado | Não | Semana 3 | Março | Fora da Sprint
36475 | Engenharia | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | PESO DE CONJUNTO CPP | Boa tarde, Favor criar uma nova regra em CPPs de tipo Normal e Componente onde o peso de conjunto seja preenchido automaticamente utilizando a fórmula abaixo: (Peso Bruto + Peso Alimentação) x Qtde Modelos P/Placa = Peso Conjunto. Hoje esse cálculo já é feito nos formulários de análise crítica dos s | NÃo definida | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 04/02/2026 | 20/03/2026 | Fechado | Não | Semana 3 | Março | Fora da Sprint
36484 | Logística | Melhorias | Solicitação de serviço | Chamado 36484 | Bom dia Maciel, Conforme falamos, precisamos melhorar a tela para a seleção das sequencias nos tickets, para reduzir o tempo de emissão das etiquetas. Alterando as telas abaixo, para que possamos abrir uma única vez a tela e selecionar a sequência e o ticket a ser incluído, passando para o próximo a | N/A | Vanessa Karsten | Sistemas | 05/02/2026 | 24/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
36489 | Almoxarifado | Melhorias | Solicitação de serviço | Trava no sistema de pré-lista da manutenção | Bom dia! Atualmente existe uma trava no sistema de pré-lista que impede a unificação, em uma mesma pré-lista, de itens do almoxarifado com itens químicos. No entanto, o pessoal da manutenção ainda consegue realizar essa unificação. Solicitamos que a mesma trava seja aplicada também para as solicitaç | NÃo definida | Alex Julio Estacio | Sistemas | 05/02/2026 | 20/03/2026 | Fechado | Não | Semana 3 | Março | Fora da Sprint
36524 | Engenharia | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | CONSULTA DE SETORES EM ABERTO DE PRÉ-PRODUTIVO | Boa tarde, Favor listar todos os setores em aberto ou que ainda não receberam saldo nas sequências em aberto no sistema PCP na tela abaixo WCPP22CP. At.te | NÃo definida | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 06/02/2026 | 20/03/2026 | Fechado | Não | Semana 3 | Março | Fora da Sprint
36556 | Excelência Operacional | Erro de Informação | Problema | Chamado 36556 | Boa tarde Srs., Identifiquei mais um erro no B.I., onde um mesmo apontamento para 3 pe?as diferentes, est? sendo replicado, ao inv?s de ratear o tempo entre elas. Veja abaixo, o apontamento inicia as 23:15 e finaliza as 23:35 (20 min), deveria ser contabilizado 00:06:40 para cada pe?a: Filtros usado | N/A | Gabriel Lucas Kertichka | Sistemas | 09/02/2026 | 24/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
36626 | Excelência Operacional | Alteração de Aplicação | Solicitação de serviço | Chamado 36626 | Bom dia, Felipe. Conforme falamos por ligação, preciso que seja realizado um incremento no BI de "Peso por área" para que seja possível visualizarmos o peso histórico filtrado por setor, e não apenas por grupo de etapa que é o caso atual. Anexo uma imagem do estado atual, neste gráfico eu gostaria s | N/A | Lucas da Silva Machado | Sistemas | 12/02/2026 | 24/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
36687 | Logística | Melhorias | Solicitação de serviço | Chamado 36687 | Boa tarde Segue abaixo melhoria: Aumentar o tamanho do botão de coleta e entrega, tornando o uso mais prático no coletor | N/A | Rafael De Souza | Sistemas | 16/02/2026 | 24/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
36690 | Logística | Melhorias | Solicitação de serviço | Sistema de chamado - WMS | Boa tarde Segue abaixo melhoria: Reduzir confirmações repetitivas de "sim" durante os processos de coleta e entrega, agilizando o fluxo | NÃo definida | Rafael De Souza | Sistemas | 16/02/2026 | 20/03/2026 | Fechado | Não | Semana 3 | Março | Fora da Sprint
36705 | Mecânica | Melhorias | Solicitação de serviço | Chamado 36705 | Boa tarde, Gostaria de adicionar uma opção no sistema de manutenção, na aba de "permissões" - Adicionar um limite de ordens em andamento, como o exemplo abaixo: (além do "Limite de Paradas Permitidas", colocar o "Limite de ordens em andamento"). Aguardo retorno, | N/A | Guilherme Ferreira | Sistemas | 17/02/2026 | 24/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
36716 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | informação de conta bancária no debit memo | Bom dia Algumas vezes a Alstom já me questionou sobre dados bancários nos debit memos enviados, porque simplesmente não tem. No credit memo talvez não seja necessário, mas teria que ter essa informação nos debit memos, para evitar atrasos em pagamentos. Fica a sugestão. Grata | NÃo definida | Tatiana Alves | Sistemas | 18/02/2026 | 20/03/2026 | Fechado | Não | Semana 3 | Março | Fora da Sprint
36719 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | ADIÇÃO DE CAIXA DE PESQUISA | Bom dia, tudo bem? Solicito a inclusão de uma caixa de pesquisa por nome do fornecedor para se tornar mais fácil a localização das pesagens assim como já existe a caixa de pesquisa por placa. Att. | NÃo definida | Manuelle Teixeira Sampaio | ADH | 18/02/2026 | 24/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
36737 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | Ajustes no Checklist de EPI's - MPO Eletrônico | Boa tarde! No checklist de EPI's do MPO Eletrônico das máquinas DALCA, LIANCO, DELTRACTOR e CLANSMAN, assim como da Ferramentaria UPR, solicito os seguintes ajustes: 1. Na pergunta referente ao capacete, atualmente consta "Capacete Laranja". Preciso que fique somente "Capacete". 1. Adicionar uma opç | NÃo definida | Danilo dos Santos Cavalcanti | Sistemas | 18/02/2026 | 20/03/2026 | Fechado | Não | Semana 3 | Março | Fora da Sprint
36743 | Usinagem | Estrutura de Dados | Solicitação de serviço | Aplicação sem dados após 06/02 | Bom dia, Favor verificar a aplicação parou de gerar os dados de auditoria depois do dia 06/02/2026. Acredito que tenha vínculo com os apontamentos de máquina, o qual sofreu alteração de sistema. Grato, | NÃo definida | Caio Henrique Vicente Bento | Sistemas | 19/02/2026 | 24/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
36750 | TI | Melhorias | Solicitação de serviço | ENC: ALTERAÇÕES SISTEMA MAPEAMENTO DIGITAL | ________________________________ De: Gian Lucas Corrente Enviado: sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 18:32 Para: Danilo da Silva Pereira ; Luiz Gustavo de Salles Pinho ; Sergio Schmidt Cc: Barbara Braatz Vetter Assunto: RES: ALTERAÇÕES SISTEMA MAPEAMENTO DIGITAL NA TELA “INFORMAÇÕES DO MAPEAMENTO” | NÃo definida | Luiz Gustavo de Salles Pinho | Sistemas | 19/02/2026 | 20/03/2026 | Fechado | Não | Semana 3 | Março | Fora da Sprint
36760 | Excelência Operacional | Alteração de Aplicação | Solicitação de serviço | B.I. Acabamento Komatsu | Boa tarde Srs., Para o rateio do tempo padrão nas operações do IROG Acabamento, desconsiderar o critério da "Flag Peça Finalizada". Qualquer dúvida, estou à disposição! Atenciosamente, | NÃo definida | Gabriel Lucas Kertichka | Sistemas | 19/02/2026 | 20/03/2026 | Fechado | Não | Semana 3 | Março | Fora da Sprint
36761 | Engenharia | Melhorias | Solicitação de serviço | CONTROLE DE PRAZOS PROCEDIMENTOS | Boa tarde, Favor agregar este ticket ao ticket 36009. Favor criar os seguintes pontos no sistema pré-produtivo: * Na rela TANCR011 criar um campo de data para que seja incluído a data de fechamento do item. * Na tela TACVO05 incluir campo para cadastro do prazo de procedimento (em dias): * Na tela W | NÃo definida | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 19/02/2026 | 20/03/2026 | Fechado | Não | Semana 3 | Março | Fora da Sprint
36764 | TI | Melhorias | Solicitação de serviço | Falha ao salvar mapeamento | Testar e identificar possíveis falhas ao salvar o mapeamento digital, * Adicionar medidas para quando ocorrer qualquer erro no JS avisar ao usuário * Adicionar gatilhos para quando identificar que o json final está com o valor inicial forcar o js a gerar os dados | NÃo definida | Luiz Gustavo de Salles Pinho | Sistemas | 19/02/2026 | 20/03/2026 | Fechado | Não | Semana 3 | Março | Fora da Sprint
36802 | Mecânica | Melhorias | Solicitação de serviço | Chamado 36802 | Bom dia, Solicito um chamado para limitar o acesso da aba "Histórico Por Funcionário" da sistema de manutenção para os mantenedores. Deixando acessível apenas para os líderes(John, Fabiano e João) , supervisor (Robmar) e a mim e o Guilherme Ferreira do setor da manutenção Usinagem. Isso seria aqui p | N/A | Glória Danielly Lima Rodrigues | Sistemas | 23/02/2026 | 24/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
36833 | Logística | Melhorias | Solicitação de serviço | Chamado 36833 | Bom dia Segue abaixo tela para inclusão de campo: | N/A | Rafael De Souza | Sistemas | 24/02/2026 | 24/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
36871 | Compras | Melhorias | Solicitação de serviço | Chamado 36871 | Bom dia, Precisamos de uma tela para inventário nos itens do "Estoque Fornecedor". Em conversa com o Alex, ele comentou que deve ser nessa tela. Sandro, estamos querendo implementar uma melhoria para controle de estoque, fazer a baixa desse estoque direto com o coletor padrão do Almoxarifado. E cons | N/A | Alan Jonis da Silva | Sistemas | 25/02/2026 | 24/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
36890 | Fundição | Erro no Sistema | Problema | Chamado 36890 | Bom dia, Ao iniciar o nosso turno hoje, 26/02/2026 os colaboradores não conseguem registrar o apontamento digital. MOTIVO: Aguardamos resolutiva! At.te, | N/A | Juliano Carriel | Sistemas | 26/02/2026 | 22/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
36898 | Compras | Melhorias | Solicitação de serviço | Chamado 36898 | Bom dia, Preciso de um relatório no qliksense com lista de todos os materiais com saldo zerado no sistema. E precisamos adicionar no cadastro do material a criticidade do item, A,B,C. quando tiver essa informação ela deve estar nesse relatório junto com as peças que estão faltando. Att | N/A | Alan Jonis da Silva | Sistemas | 26/02/2026 | 24/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
36906 | Almoxarifado | Melhorias | Solicitação de serviço | Melhorias no sistema de coleta de assinatura das declarações de recebimento | Boa tarde! Gostaria de solicitar algumas melhorias no sistema de coleta de assinatura, conforme descrito abaixo: 1. Exibição da lista de materiais após a assinaturaApós o colaborador realizar a assinatura na tela de visualização, é necessário que o sistema também apresente a lista de materiais que f | NÃo definida | Alex Julio Estacio | Sistemas | 26/02/2026 | 24/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
36937 | Setor não informado | Melhorias | Solicitação de serviço | opção de consulta quantidade mapeamentos realizados por turno. | Boa tarde Luiz Por gentileza poderia nos passar um relatório de mapeamento realizados por turno, 1°turno 5:00 até 13:30 e 2°turno das 1:30 até 22:00 Se possível já deixar essa opção no sistema seria interessante para facilitarmos a consulta. Desde já agradeço Atenciosamente. | N/A | Danilo da Silva Pereira | Sistemas | 27/02/2026 | 24/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
36960 | Fundição | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | Chamado 36960 | Bom dia, Precisamos que este campo que indica o estado da peça no equipamento jato dirigido, seja selecionável, queremos que ele continue obrigatório, mas que o operador selecione o estado da peça. Hoje ele se encontra pré-selecionado induzindo o operador ao erro. Qualquer dúvida a disposição; | N/A | Douglas Garcia | Sistemas | 02/03/2026 | 22/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
36977 | Contabilidade | Melhorias | Solicitação de serviço | Chamado 36977 | Boa tarde @sistemas@ti-altona.movidesk.com; Espero que esteja bem! Poderia por gentileza colocar no sistema de faturamento um lugar para adicionarmos o valor do frete na base de c?lculo do ICMS: Atenciosamente! | N/A | Nicolas de Souza | Sistemas | 02/03/2026 | 24/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
36997 | Fundição | Melhorias | Solicitação de serviço | Chamado 36997 | Bom dia, Atualização para o chamado 36157, para melhor assertividade e confiança no apontamento de %. Seria ideal ser obrigatório a escolha de peça finalizada ou não após clicar em finalizar apontamento se SIM (finalizada 100%) se NÃO (aprece a lista para indicar a % trabalhada na peça) Luiz já cien | N/A | Douglas Garcia | Sistemas | 03/03/2026 | 24/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
36999 | TI | Melhorias | Solicitação de serviço | Alerta de tempo excedido com "alarme" na tela das linhas Fast Loop e Carrossel | Prezados, Favor desenvolver alerta de tempo excedido com "alarme" na tela das linhas Fast Loop e Carrossel. Atenciosamente, | NÃo definida | Edson João Hammermeister | Sistemas | 03/03/2026 | 20/03/2026 | Fechado | Não | Semana 3 | Março | Fora da Sprint
37009 | Almoxarifado | Relatório | Solicitação de serviço | Relatório estoque fornecedor (Binaar/Fiedler) | Boa tarde! Solicito a criação de um novo campo no ERP, no módulo de Materiais ou Compras, para possibilitar a geração de um relatório referente ao saldo estoque fornecedor. Em anexo, encaminho um modelo para referência. | NÃo definida | Alex Julio Estacio | Sistemas | 03/03/2026 | 24/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
37010 | Almoxarifado | Relatório | Solicitação de serviço | Relatório em Excel no sistema de inventário de embalagens | Boa tarde! Solicito a implementação de um relatório com comparativo saldo atual X quantidade física. pode-se utilizar como referencia o relatório existente hoje no modelo de inventário do Almoxarifado. | NÃo definida | Alex Julio Estacio | Sistemas | 03/03/2026 | 24/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
37025 | Compras | Melhorias | Solicitação de serviço | Chamado 37025 | Bom dia, Ao avaliar a plataforma, identifiquei a necessidade de algumas melhorias no sistema de cadastro de matérias: 1.Puxar as seguintes informações tipo produto; grupo; Ressuprimentos. Conforme imagem abaixo 2. Colocar um campo de data, na opção de aprovar cadastros. | N/A | Vanessa Knoth | Sistemas | 04/03/2026 | 24/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
37054 | Fundição | Melhorias | Solicitação de serviço | Chamado 37054 | Bom dia, No apontamento eletrônico existe a aba de preenchimento ( setor ), necessitamos que quando não for preenchida o próprio sistema bloqueia o apontamento, não deixando apontar. Temos essa opção no número da cabine, se o operador não preencher a cabine o apontamento é bloqueado, Esta opção vai | N/A | Otavio Zimmermann Neto | Sistemas | 05/03/2026 | 24/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
37091 | Mecânica | Melhorias | Solicitação de serviço | Chamado 37091 | Bom dia, Solicito um chamado para fazer uma revisão na aba de defeitos, se possível eliminar defeitos duplicados. E ampliar a busca, por exemplo, quando digitado "BKW" só aparece a busca se ele estiver no início da frase. O ideal seria fazer uma busca mais complexa permitindo aparecer as outras opçõ | N/A | Glória Danielly Lima Rodrigues | Sistemas | 06/03/2026 | 24/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
37151 | Fundição | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | Chamado 37151 | Bom dia, Luiz, Possível erro na seleção de parada sem sequência favor avaliar. Em anexo vídeo do apontamento da peça 590LZ que é uma peça de sequência única indicando que seria uma peça lote possível erro de cadastro da sequencia ou modelo, Qualquer dúvida a disposição; | N/A | Douglas Garcia | Sistemas | 10/03/2026 | 24/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
37282 | Almoxarifado | Melhorias | Solicitação de serviço | Chamado 37282 | Boa tarde! solicito a inclusão de busca por Romaneio na declaração de recebimento, pois nesses casos não conseguimos buscar para gerar a declaração. | N/A | Alex Julio Estacio | Sistemas | 16/03/2026 | 02/04/2026 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
37305 | Setor não informado | Usuários e Permissões | Solicitação de serviço | Chamado 37305 | Boa tarde! Solicito liberação para movimentação dos setores: · 3054 - Furadeira Radial · 3015 - Rosqueadeira Usinagem Para o colaborador 144343 - Paulo Cardoso Lobato Att | N/A | Kelvin Fernando Kratz | Sistemas | 17/03/2026 | 26/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
37327 | Fundição | Erro no Sistema | Problema | Chamado 37327 | Boa tarde a todos, eu e o Douglas Garcia percebemos um erro no painel de produção dos manipuladores e na extração dos dados. A porcentagem executada está sempre aparecendo como 100%, mesmo sendo apontado porcentagens diferentes, fizemos um teste de apontamento para saber se não era erro na hora de a | N/A | Maria Eduarda Santos | Sistemas | 18/03/2026 | 24/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
37423 | Comercial | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | Chamado 37423 | Boa Tarde Maciel, tudo bem? Favor adicionar na FTF de conjunto 73032, as FTF`s complementares: 116203 116209 116205 116209 Devido a FTF principal ser bem antiga, os itens citados faziam parte de outros componentes e não continham FTF e OTF a parte. Favor incluir as FTF`s acima para concluirmos os pr | N/A | Alexandre Girardi | ADH | 23/03/2026 | 27/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
37429 | Logística | Usuários e Permissões | Solicitação de serviço | Chamado 37429 | Boa tarde, Por gentileza, cadastrar os colaboradores abaixo no sistema de chamado WMS. http://1.0.2.131/wms/wms001_om_new.aspx?INS,0 138590, 138070,144917,132790,110090,108280,144654 At.te | N/A | Johnny José Rocha | Sistemas | 23/03/2026 | 24/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
37432 | Compras | Usuários e Permissões | Solicitação de serviço | Chamado 37432 | Bom dia! Solicito a liberação de cadastro de matérias, aos usuários abaixo: Segue link e print da tela do site da liberação: http://1.0.2.131/programasweb/w_cadmat.aspx Att, | N/A | Vanessa Knoth | Sistemas | 24/03/2026 | 24/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
37434 | Moldagem | Usuários e Permissões | Solicitação de serviço | Chamado 37434 | Bom dia, por favor redefinir a senha de acesso ao PCP do colaborador Clebson Santos De Carvalho - 145277. Atenciosamente, | N/A | Ihury Goncalves de Sousa | Sistemas | 24/03/2026 | 30/03/2026 | Fechado | Não | Semana 5 | Março | Fora da Sprint
37443 | Fundição | Usuários e Permissões | Solicitação de serviço | Chamado 37443 | Bom dia! Preciso cadastrar uma senha para dois colaboradores acessar o isodoc, Jonatas cadastro: 143960 E Rony cadastro: 143317. Obrigado! | N/A | Marinilso Mendes | Sistemas | 24/03/2026 | 24/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
37463 | Setor não informado | Usuários e Permissões | Solicitação de serviço | Chamado 37463 | bom Dia colaborador Maycon não consegue acessar o sistema de manutenção cadastro 144890 Caráter de urgência Atenciosamente... | N/A | Davi Jeronimo Andrade | Sistemas | 25/03/2026 | 25/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
37467 | Logística | Usuários e Permissões | Solicitação de serviço | Chamado 37467 | Bom dia Gentileza espelhar sistema SPS-PCP para o cadastro 123490, conforme liberações do cadastro 144170. | N/A | Rafael De Souza | Sistemas | 25/03/2026 | 25/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
37477 | Contabilidade | Usuários e Permissões | Solicitação de serviço | Chamado 37477 | Boa tarde @sistemas@ti-altona.movidesk.com, Poderia por gentileza criar um usuário para o sistema portaria: Nome do Usuário: Portaria Senha: por gentileza fazer uma senha fácil visto que estamos com dificuldade de acesso pelos porteiros! Atenciosamente! | N/A | Nicolas de Souza | Sistemas | 25/03/2026 | 27/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
37486 | Fundição | Usuários e Permissões | Solicitação de serviço | Chamado 37486 | Bom dia! Colaborador me cobrou que não foi atendido a solicitação abaixo: No aguardo De: Silvio Hasckel Enviada em: quarta-feira, 18 de março de 2026 06:48 Para: Sistemas TI Altona (sistemas@ti-altona.movidesk.com) Assunto: Liberação setor movimentações Bom dia Favor liberar os setores 1530 e 1531 p | N/A | Silvio Hasckel | Sistemas | 26/03/2026 | 26/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
37495 | Fundição | Usuários e Permissões | Solicitação de serviço | Chamado 37495 | Fazer liberação de teams e sistema de almoxarifado para: Filipe Viera Gomes(145792) Ana Julia Matias(145790) E liberar acesso ao Movidesk para o Tiago Mendes Ouriques(145442) | N/A | Guilherme Barcelos | Sistemas | 26/03/2026 | 27/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
37496 | Comercial | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | Chamado 37496 | Boa Tarde Maciel, Conforme conversamos, hoje cedo foi identificado margens negativas nos relatórios de vendas que não batem com os valores vendidos no período das CPC`s geradas. Segue as duas FTF`s com problemas: 96563 e 101977 - Ambas são conjuntos. A Baixo lhe mostro os valores de vendas, com marg | N/A | Alexandre Girardi | ADH | 26/03/2026 | 27/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
37500 | Fundição | Usuários e Permissões | Solicitação de serviço | Chamado 37500 | Bom dia, Preciso que seja feito um cadastro de acesso ao Sistema de Planejamento e Controle da Produção, que consiga incluir o setor 7272 no fluxo das peças. Matrícula: 145890 Nome: João Eduardo Zarth Dúvidas estou à disposição. Att. | N/A | João Eduardo Zarth | Sistemas | 26/03/2026 | 27/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
37502 | PCP | Usuários e Permissões | Solicitação de serviço | Chamado 37502 | Boa tarde, Liberar acesso para Claudia 144058 por favor, PCP > Planejamento de produção >criar fluxo pré produtivo At.te | N/A | Caroline Schmitt | Sistemas | 26/03/2026 | 27/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
37504 | Logística | Usuários e Permissões | Solicitação de serviço | Chamado 37504 | Boa tarde Gentileza ativar cadastro abaixo para utilizar o sistema SPS/ PCP | N/A | Rafael De Souza | Sistemas | 26/03/2026 | 27/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
37505 | Usinagem | Usuários e Permissões | Solicitação de serviço | Chamado 37505 | Olá, Favor fornecer nova senha de movimentação para o colaborador Riquelme Verdi da Silva de cadastro 144369, o mesmo informou que perdeu o acesso. Grato, | N/A | Caio Henrique Vicente Bento | Sistemas | 26/03/2026 | 26/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
37507 | Setor não informado | Usuários e Permissões | Solicitação de serviço | Chamado 37507 | Boa tarde. Peço a liberação colaborador Wellerson Lunardi cadastro 144868 para requisição de pré lista de peças do almoxarifado. Att. | N/A | Macario Moser | Sistemas | 26/03/2026 | 26/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
37510 | Qualidade | Usuários e Permissões | Solicitação de serviço | Chamado 37510 | Boa tarde, Conforme conversado com Richard realizado cadastro nos sistemas Altona do colaborador 145892 espelhado do colaborador 145325. Atenciosamente, | N/A | Maria Luiza Picinini Renon | Sistemas | 26/03/2026 | 26/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
37524 | Setor não informado | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | Chamado 37524 | Bom dia Sandro, tudo bem? Poderia por gentileza alterar o status "programação EDI" para "sim" nas OTFs abaixo? Este campo aparece "apagado" para mim, portanto não consigo fazer a alteração por aqui. 164693 164694 165433 165434 Obrigada! | N/A | Luana Brito Ribeiro | ADH | 27/03/2026 | 27/03/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Março | Fora da Sprint
37543 | Moldagem | Usuários e Permissões | Solicitação de serviço | Chamado 37543 | Bom dia, por favor liberar o acesso ou redefinir a senha do colaborador caso ele já tenha acesso ao sistema de Registro de Fechamento UPR. Colaborador Luiz Antonio Zeredi - 119260. Atenciosamente, | N/A | Ihury Goncalves de Sousa | Sistemas | 30/03/2026 | 30/03/2026 | Fechado | Não | Semana 5 | Março | Fora da Sprint
37557 | Setor não informado | Usuários e Permissões | Solicitação de serviço | Chamado 37557 | Boa tarde, Eu peço o ajuste e/ou autorização das seguintes operações. * Ramal 7706 alterar o nome para Angelo Junges. * Liberar acesso desta máquina(EAA40031) à WhatsApp web. * Criar usuário no sistema Altona para o cadastro 145881(Eu), com o mesmo nível de autorização que eu tinha anteriormente(143 | N/A | Angelo Guilherme Dalsochio Junges | Sistemas | 30/03/2026 | 30/03/2026 | Fechado | Não | Semana 5 | Março | Fora da Sprint
37565 | Usinagem | Usuários e Permissões | Solicitação de serviço | Chamado 37565 | Favor Autorizar os cadastros (145311 e 131920), a movimentar os setores: 6501; 8020; 7102; 3080. E autorizar estes cadastros a dar entrada de peças (Etiqueta azul/8888) na usinagem, conforme solicitação do líder da ajustagem Odilon Luzzi. | N/A | Lucas Sebold Movidesk | Sistemas | 30/03/2026 | 01/04/2026 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
37568 | Setor não informado | Usuários e Permissões | Solicitação de serviço | Chamado 37568 | Boa tarde, Necessito que seja cadastrado meu usuário na plataforma Nimbi. Dados caso necessário: 145388 - bernardo.filippi Atenciosamente, | N/A | Bernardo Antonio Filippi | Sistemas | 31/03/2026 | 31/03/2026 | Fechado | Não | Semana 5 | Março | Fora da Sprint
37610 | TI | Dúvidas e Orientações | Dúvida | Chamado 37610 | Prezado. Bom dia. Nesta manhã, Gerson Mendonça, fez o seguinte comentário via Teams: Atenciosamente, | N/A | Alexandre Longo | Sistemas | 01/04/2026 | 01/04/2026 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
37612 | TI | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | Chamado 37612 | Prezado, bom dia. Nesta terça-feira (31/03/2026), Gerson Mendonça, fez o seguinte comentário via Teams: Atenciosamente, | N/A | Alexandre Longo | Sistemas | 01/04/2026 | 01/04/2026 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint
37626 | TI | Dúvidas e Orientações | Dúvida | Chamado 37626 | Prezado, boa tarde. Nesta tarde, Gerson Mendonça, fez o seguinte comentário via Teams: Atenciosamente, | N/A | Alexandre Longo | Sistemas | 01/04/2026 | 01/04/2026 | Fechado | Não | Semana 1 | Abril | Fora da Sprint

## Dashboard
Dashboard de Change Log - Governança de TI
Período | 20/03/2026 a 03/04/2026 | Base | Tickets corporativos para intranet / Power BI / Excel
Total de tickets |  | % planejado |  | Tempo médio (dias) | Áreas atendidas
96 |  | 0% |  | 120.55 | 14
Status final
[5 empty] | Feito | 36
[5 empty] | Implantação | 8
[5 empty] | Encerrado | 0

## Resumo
Resumo Executivo
Total de tickets | 96
0
120.55
14
Tickets por Área |  | Distribuição por Tipo |  |  | Prioridade |  | Planejado x Fora da Sprint |  | Status Final |  | Tickets por Semana | Volume
Fundição | 13 | Melhoria | 45 |  | Muito Alta | 0 | Planejado | 96 | Feito | 36 | Semana 2 | 30
PCP | 6 | Correção | 3 |  | Alta | 12 | Fora da Sprint | 95 | A fazer | 3 | Semana 3 | 14
Engenharia | 5 | Projeto | 2 |  | Média | 38 | Abertos | 96 | Impedimento | 0
Compras | 5 |  |  |  | Baixa | 0 |  |  | Fazendo | 1
TI | 4 |  |  |  | Não definida | 0 |  |  | Implantação | 8
Logística | 3 | [7 empty] | Homologação | 2
Mecânica | 3 | [7 empty] | Fila | 0
Almoxarifado | 2 | [7 empty] | Em Análise | 0
Controladoria | 2
Contabilidade | 2 | Demandas atendidas fora da sprint
Usinagem | 2 | Ticket | Área | Atraso (dias) | Título
Financeiro | 1 | 25173 | Excelência Operacional | 0 | Chamado 25173
Manutenção | 1 | 25311 | Logística | 0 | Controle de Transferências de Exportação
Comercial | 1 | 28392 | Contabilidade | 0 | Chamado 28392
|  | 31823 | Qualidade | 0 | BUG Workflow - OTF não encontrada.
|  | 32989 | Fundição | 0 | IROG Tratamento Térmico no BI
|  | 32996 | Fundição | 0 | Implementação do Checklist no sistema de Tratamento Térmico
|  | 33980 | Logística | 0 | Chamado 33980
|  | 34720 | Almoxarifado | 0 | Chamado 34720
|  | 35097 | Setor nÃo informado | 0 | Mapeamento Digital
|  | 35452 | Almoxarifado | 0 | Chamado 35452