## Tickets
Ticket | Área | Tipo | Categoria | Título | Descrição | Prioridade | Solicitante | Equipe TI | Abertura | Encerramento | Status | Dentro da SLA | Semana | Mês | Origem
30012 | PCP | Melhoria | Solicitação de serviço | APS - Modelagem do acabamento no ambiente de produção | Objetivo: alimentar dados mestres nas tabelas do APS 8-9. Levantamento de informações para a especificação funcional do projeto. ( TI especificação de interface inicial) REALIZADO @Edson João Hammermeister por favor indicar tempo para essa atividade. Atenciosamente, De: João Pedro Beccon Enviada em: | Média | João Pedro Beccon | Sistemas | 10/02/2025 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro | Planejado
38478 | Planejamento Operacional | Melhoria | Solicitação de serviço | Relatório de Sequências por Vetor | Para demandas de relatório, confirmar os seguintes pontos: As colunas do relatório definidasO formato do relatório definido (Excel/Impressão/Ambos)Filtros para gerar o relatório definidosGranularidade do relatório está coerente (ex. Pedir por valor do item da NF em um relatório de resumo da NF)Confi | Média | Caio Vinicius Paes Bender | Sistemas | 14/05/2026 | 17/06/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Maio | Planejado
38351 | Mecânica | Melhoria | Solicitação de serviço | Dashboard tabela Analise Geral de Manutenção | Bom dia, Solicito um chamado para desenvolvimento de um dashboard no QlikSense referente a planilha em Excel que está no link abaixo. Necessitamos que ela seja atualizada diariamente. As informações que buscamos para alimentar a planilha são diretamente da aplicação do Qlik: Manutenção -> Controle d | Alta | Glória Danielly Lima Rodrigues | Sistemas | 07/05/2026 | 17/06/2026 | Feito | Não | Semana 1 | Maio | Planejado
30387 | Administrativo | Melhoria | Solicitação de serviço | Fluxo Materiais e Gestão de Estoque_Altona Engenharia | Boa tarde, Conforme solicitado em ATA abaixo, segue plano para realização de FUP na Altona Eng. * 1° Solicito a criação do sistema conforme plano em anexo. * 2° Materiais que estão no Sub Grupo Altona Engenharia; Industria Magayver; Modelação Kimze; Solicito a entrada do material ser automaticamente | Média | Cristian Rafael Bottin | Sistemas | 04/03/2025 | 17/06/2026 | Feito | Não | Semana 1 | Março | Planejado
37859 | TI | Melhoria | Solicitação de serviço | Alteração Calendario Planilha Comercial | Boa tarde @Guilherme Brustolin, Temos conhecimento das alterações aplicadas na planilha de precificação. Faremos a inclusão das informações na aplicação QLIK indicada. Abs, De: Guilherme Brustolin Enviada em: terça-feira, 14 de abril de 2026 09:42 Para: Edson João Hammermeister ; Rafael Pereira ; Fl | Alta | Edson João Hammermeister | Sistemas | 14/04/2026 | 17/06/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Abril | Planejado
36808 | Engenharia | Melhoria | Solicitação de serviço | Melhorias setor 596 | Bom dia, Gostaria de solicitar as seguintes melhorias no setor 596. 1 - Não deve ser possível movimentar o setor 596 caso tenha alguma pergunta ou item do formulário em aberto, conforme já é feito pra outros setores. 2 - Movimentação do 596 - para os fluxos 100, 102, 103 e 108 no momento da moviment | Média | Paula Rosa M. Grando | Sistemas | 23/02/2026 | 17/06/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Fevereiro | Planejado
38500 | Logística | Melhoria | Solicitação de serviço | Informar Setores para emitir NF | Bom dia Dando andamento em nossa reunião sobre peças para terceirização, peço que libere para o Edson emitir NF de remessa, os setores 8020 e 8890. Grato. De: Edson Zeferino Enviada em: sexta-feira, 15 de maio de 2026 10:06 Para: Rafael De Souza Cc: Samuel Garcia Assunto: RES: Informar Setores para | Média | Rafael De Souza | ADH | 15/05/2026 | 15/06/2026 | Feito | Não | Semana 3 | Maio | Planejado
37483 | Usinagem | Correção | Problema | Falta Apontamentos de Setup - aplicação Usinagem IROG | Olá, Favor verificar o motivo da falta dos apontamentos de Setup na aplicação Usinagem IROG, segue exemplo: Entre o período assinalado existe um apontamento de Setup, o qual não está aparecendo na aplicação. Grato, | Alta | Caio Henrique Vicente Bento | Sistemas | 25/03/2026 | 17/06/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Março | Planejado
30012 | PCP | Melhoria | Solicitação de serviço | APS - Apontamentos intermediários MESS | Objetivo: alimentar dados mestres nas tabelas do APS 8-9. Levantamento de informações para a especificação funcional do projeto. ( TI especificação de interface inicial) REALIZADO @Edson João Hammermeister por favor indicar tempo para essa atividade. Atenciosamente, De: João Pedro Beccon Enviada em: | Média | João Pedro Beccon | Sistemas | 10/02/2025 | 19/05/2026 | A fazer | Não | Semana 2 | Fevereiro | Planejado
37859 | TI | Melhoria | Solicitação de serviço | Alteração na Planilha de Precificação | Boa tarde @Guilherme Brustolin, Temos conhecimento das alterações aplicadas na planilha de precificação. Faremos a inclusão das informações na aplicação QLIK indicada. Abs, De: Guilherme Brustolin Enviada em: terça-feira, 14 de abril de 2026 09:42 Para: Edson João Hammermeister ; Rafael Pereira ; Fl | Alta | Edson João Hammermeister | Sistemas | 14/04/2026 | 17/06/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Abril | Planejado
37361 | Logística | Melhoria | Solicitação de serviço | Base Histórica da Data de Reconhecimento de Receita | Bom dia, Conforme conversamos, segue solicitado para criar base histórica do reconhecimento de receita. Necessário gerar congelamento no último dia do mês e todo domingo (semanal). Segundo Alexandro, a necessidade é de 1 mês e meio de histórico. Regras na Tabela * Coluna - reconhecimento de receita | Média | Djalma Machado | Sistemas | 19/03/2026 | 17/06/2026 | Feito | Não | Semana 3 | Março | Planejado
38319 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | web pdi corretivo/melhoria | A primeira linha ali o analista já liberou, deveria ter uma observação mais correta no relatório. A segunda o inspetor fez melhorar as etapas att | Média | Gerson Mendonça | Sistemas | 06/05/2026 | 09/06/2026 | Feito | Não | Semana 1 | Maio | Planejado
37659 | Contabilidade | Melhoria | Solicitação de serviço | Altona ¦¦ Estoque de Consignados - Contabilização da Devolução | Bom dia, Sandro! Preciso alterar a contabilização de requisição de devolução do consignado: Atualmente está assim: D - 32187 C - Estoque Consignado -------------------------------- Mas o correto é: D - Resultado Custo Se for inserto, por exemplo, a conta será 5.1.2.01.115 Centro de Custo - 60600 - 1 | Média | Edson Vitor Scharf Filho | Sistemas | 06/04/2026 | 17/06/2026 | Feito | Não | Semana 1 | Abril | Planejado
37427 | Excelência Operacional | Melhoria | Solicitação de serviço | Ajuste BI peso por area | Boa tarde, Felipe. Segue abaixo ajustes que precisamos realizar no BI de Peso/Movimentação: * Quando agrupa dados por tempo o BI está somando, o correto é fazer a média * Só contabilizar peso movimentado ao sair do grupo de etapa para o próximo grupo de etapa * Colocar filtro de visualização - Dia - | Alta | Lucas da Silva Machado | Sistemas | 23/03/2026 | 17/06/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Março | Planejado
36335 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | Ajuste em gráficos no B.I - Alteração Dashboard | Boa tarde, Preciso de uns ajustes no Qlik Sense, existe um gráfico que fala sobre a movimentação da moldagem USE (Segue imagem do local): Essa é Tela inicial: 1 - Olhando para a questão dos filtros, preciso de uma filtro para semana, exemplo semana 2 (04/01 até 10/01), assim consigo visualizar melho | Alta | Matheus Rodrigues de Almeida | Sistemas | 29/01/2026 | 17/06/2026 | Feito | Não | Semana 5 | Janeiro | Planejado
37881 | Almoxarifado | Melhoria | Solicitação de serviço | Automatização NF de transferência | Boa tarde! Atualmente, o processo de transferência de saldo (estoque atual e importação) é realizado de forma manual. A proposta é automatizar esse fluxo com base nas Notas Fiscais emitidas e recebidas. Hoje, o estoque de importação é controlado pela Total Comex. O objetivo é ativar uma flag por for | Média | Alex Julio Estacio | Sistemas | 15/04/2026 | 16/06/2026 | Feito | Não | Semana 3 | Abril | Planejado
38402 | Engenharia | Melhoria | Solicitação de serviço | TELA DE IDENTIFICAÇÃO - CPP | Bom dia, Favor realizar as alterações para o processo de identificação para os sistemas PCP e CPP: 1. Nas telas NTCPP3 e WCPP221J criar um novo campo de "Identificação" contendo as seguintes informações: * Deve conter campos com um título denominado "Fixos CPP". A coluna da direita refere-se à tela | Média | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 11/05/2026 | 17/06/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Maio | Planejado
37753 | Compras | Projeto | Solicitação de serviço | Integração da maquina - API de consumo | Boa tarde, @Edson João Hammermeister conforme conversamos na reunião, favor seguir com a integração da máquina Cenci, acredito que já esteva conversando com eles. https://documenter.getpostman.com/view/24484248/2sA3kRJPEZ#282fad9d-f4d0-48ff-b7c0-62f4e8fe2ba5 Fico no aguardo do retorno. Att | Alta | Alan Jonis da Silva | Sistemas | 08/04/2026 | 17/06/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Abril | Planejado
30012 | PCP | Melhoria | Solicitação de serviço | APS - Estoque intermediário saída do corte | Objetivo: alimentar dados mestres nas tabelas do APS 8-9. Levantamento de informações para a especificação funcional do projeto. ( TI especificação de interface inicial) REALIZADO @Edson João Hammermeister por favor indicar tempo para essa atividade. Atenciosamente, De: João Pedro Beccon Enviada em: | Média | João Pedro Beccon | Sistemas | 10/02/2025 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro | Planejado
37753 | Compras | Melhoria | Solicitação de serviço | Integração da maquina - Gerar requisição | Boa tarde, @Edson João Hammermeister conforme conversamos na reunião, favor seguir com a integração da máquina Cenci, acredito que já esteva conversando com eles. https://documenter.getpostman.com/view/24484248/2sA3kRJPEZ#282fad9d-f4d0-48ff-b7c0-62f4e8fe2ba5 Fico no aguardo do retorno. Att | Alta | Alan Jonis da Silva | Sistemas | 08/04/2026 | 17/06/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Abril | Planejado
30012 | PCP | Projeto | Solicitação de serviço | Painel OP - Acompanhamento | Objetivo: alimentar dados mestres nas tabelas do APS 8-9. Levantamento de informações para a especificação funcional do projeto. ( TI especificação de interface inicial) REALIZADO @Edson João Hammermeister por favor indicar tempo para essa atividade. Atenciosamente, De: João Pedro Beccon Enviada em: | Alta | João Pedro Beccon | Sistemas | 10/02/2025 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro | Planejado
37826 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | IROG Corte pó de ferro no BI | Boa tarde, Esteva verificando que alguns modelos não puxaram o tempo padrão de corte para o BI. Esse e apenas alguns desse modelo. Acho que o motivo de não estar buscando e que o setor de corte dessa peça não e o 1415 "Corte pó de ferro" e sim o 1414 "Corte de Canal com Maçarico" se realmente esse f | Média | Eduardo Basso Pinto | Sistemas | 13/04/2026 | 17/06/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Abril | Planejado
37890 | Excelência Operacional | Correção | Problema | Erro B.I. | Boa tarde Felipe, O B.I. está puxando o nome incorreto na aplicação que é utilizada para imprimir e disponibilizar nas áreas. Print do erro: Onde está "Ajustagem Local", manter apenas como "Local". Veja que selecionei mais do que um local, ele trás como "Todos", deveria trazer o nome dos locais sele | Alta | Gabriel Lucas Kertichka | Sistemas | 15/04/2026 | 17/06/2026 | Feito | Não | Semana 3 | Abril | Planejado
37847 | Manutenção | Melhoria | Solicitação de serviço | Melhoria no sistema de integração de SIRCI e Notas fiscais | Bom dia, A ideia desse chamado é fazermos uma integração de maneira mais automatizada do fluxo de SIRCI (solicitações de reparos externos) Precisamos garantir que todo fornecedor que nos atenda e faça reparos externos deixem as notas para lançamento no fiscal e assim que o fiscal lançar a nota o sis | Média | Enzo Luiz Okabe Auad | Sistemas | 14/04/2026 | 17/06/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Abril | Planejado
38281 | Mecânica | Melhoria | Solicitação de serviço | Campos na janela de cadastro de materiais do almoxarifado | Boa tarde, Precisamos criar alguns campos na janela de cadastramento dos materiais do almoxarifado, a finalidade é que conseguimos ter informações precisas referentes ao material. Os campos seriam: Família/Máquina/Código do fabricante. | Alta | Glória Danielly Lima Rodrigues | ADH | 05/05/2026 | 15/06/2026 | Feito | Não | Semana 1 | Maio | Planejado
36219 | Controladoria | Melhoria | Solicitação de serviço | Melhoria Aplicação QlikSense - Custeio Horas | Felipe e Alexandre, bom dia! Gentileza desenvolverem QVD de extração de dados diretamente do Sistema de Custeio dos apontamentos de horas. Importar as planilhas Excel com ajustes gerenciais, para concatenar com informações base do Sistema. | Alta | Paulo Giovani da Cruz | Sistemas | 23/01/2026 | 17/06/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro | Planejado
38794 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | APLICAÇÃO JATO DIRIGITO NÃO REPLICA TEMPO DE RATEIO | Boa tarde, Modelos cadastrados na cpp para jatos dirigido 1 e 2 não estão replicando o tempo de rateio no Qlik. Segue abaixo exemplo e aplicação. Att; | Média | Douglas Garcia | Sistemas | 28/05/2026 | 17/06/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Maio | Planejado
38793 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | MELHORIAS APONTAMENTO PEÇAS MESA REDONDA | Boa tarde, Precisamos da inclusão de um campo de observação, onde seja possível registrar informações e ocorrências do dia a dia dentro do apontamento de peças.(para visualizar no painel). Separar o apontamento de paradas dos apontamentos de peças no painel. ex; igual ou painel dos jatos. Possiblida | Média | Douglas Garcia | Sistemas | 28/05/2026 | 17/06/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Maio | Planejado
38710 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | Melhorias na extração de dados do apontamento eletrônico da UPR | Bom dia, Solicitamos melhorias na extração de dados do apontamento eletrônico da UPR. Essa adequação é necessária para o cálculo de performance das linhas UPR. Com a finalização desse chamado, será possível eliminar o apontamento manual (em papel) em duas das linhas. * Necessidade de retorno do perc | Média | Douglas Garcia | Sistemas | 26/05/2026 | 17/06/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Maio | Planejado
38606 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | Jato dirigido 1 e 2 - Implementação de trava para evitar erros de digitação (quantidades) | Bom dia, Em conversa com o Luiz, identificamos que estão ocorrendo erros de digitação no momento de informar a quantidade de peças. Gostaríamos de solicitar a implementação de uma validação no sistema para limitar o apontamento de quantidades apenas para sequências lote. Para os demais casos, o apon | Média | Douglas Garcia | Sistemas | 20/05/2026 | 17/06/2026 | Feito | Não | Semana 3 | Maio | Planejado
38570 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | Linhas UPR sequencias refugadas | Boa tarde, Não está sendo possível apontar peças de sequência refugadas que chegam na linha. Considerando que as peças estão na linha, entendemos que pode haver um registro de refugo incorreto. Dessa forma, precisamos tirar essa trava para não perdemos os dados de apontamentos. Aconteceu hoje com a | Média | Douglas Garcia | Sistemas | 19/05/2026 | 17/06/2026 | Feito | Não | Semana 3 | Maio | Planejado
37614 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | Ajuste no apontamento – inclusão de campo de função | Boa tarde, Para melhorar a precisão e facilitar o apontamento eletrônico em campo, precisamos incluir um campo onde o operador informe qual é a sua função (escarfador, esmerilhador ou soldador). Depois de escolher a função, o sistema deve mostrar apenas as operações e paradas correspondentes a ela — | Média | Douglas Garcia | Sistemas | 01/04/2026 | 17/06/2026 | Feito | Não | Semana 1 | Abril | Planejado
38601 | Engenharia | Melhoria | Solicitação de serviço | ENCERRAR SEQUÊNCIAS PRÉ-PRODUTIVO EM ABERTO | Bom dia, Favor encerrar qualquer saldo em aberto, a receber ou checklist/formulário, pendências, alertas, etc.: Data Tipo pré Sequência O.T.F. 05/10/2016 56 OL598 138594 05/10/2016 56 OL599 138595 05/10/2016 50 OL634 138623 09/11/2016 50 ON779 138816 09/11/2016 56 ON872 138749 09/11/2016 56 ON873 13 | Média | Willian Gabriel Paixão dos Santos | ADH | 20/05/2026 | 17/06/2026 | Feito | Não | Semana 3 | Maio | Planejado
27561 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | Abertura de Chamado - Criação de Cadastro de Calendário de Máquina para Cálculo de IROG | Solicito a abertura de chamado para criação de tela de cadastro no sistema que possibilite a criação de calendário de máquinas para cálculo de IROG, segue abaixo modelo utilizado no EFACT: Conforme acordado em reunião (22/08) é necessário que haja uma funcionalidade no calendário que permita que o c | NÃo definida | Guilherme Mendes | Sistemas | 22/08/2024 | 05/03/2026 | Fechado | Não | Semana 1 | Março | Fora da Sprint
31398 | Engenharia | Melhorias | Solicitação de serviço | CONSULTA DE SEQ DE PRÉ-PRODUTIVO NO SISTEMA | Bom dia, Assim como existem as consultas de sequências de produtivo no sistema PCP (Alts + C, D, I e H), gostaríamos da possibilidade de ter um novo campo para consulta de sequência de pré-produtivo em aberto que liste todas as sequências com a inclusão de alguns filtros de pesquisa (similar à tela | NÃo definida | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 30/04/2025 | 25/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
32022 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | Apontamento Células de rebarbação automatizadas (Dalca e Lianco) | Boa tarde! Abrindo chamado referente ao desenvolvimento do sistema de apontamentos via CLP das células de rebarbação automatizadas. Atenciosamente, | NÃo definida | Leonardo Barbosa de Moraes | Sistemas | 30/05/2025 | 09/03/2026 | Fechado | Não | Semana 2 | Março | Fora da Sprint
32149 | Fundição | Melhorias | Solicitação de serviço | ACRESENTAR BOTÃO PARA RELATORIO DE ALTERAÇÕES DE APONTMAENTOS ELETRONICOS | Boa tarde, Precisamos com urgência essa atualização solicitada no mês 2/25, número da ordem 30198. No dia 20/02 tive o retorno para aguardar a equipe de desenvolvimento, sem mais retorno. Qualquer dúvida a disposição. De: Douglas Garcia Enviada em: quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 15:34 Para: s | NÃo definida | Douglas Garcia | Sistemas | 06/06/2025 | 25/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
32296 | Fundição | Melhorias | Solicitação de serviço | Lista dos modelos e seu tempos padrões definidos | Boa tarde, Preciso da lista com todos os modelos que já possuem tempo padrão definido para as linhas (Carrossel e Fast Loop), será necessário revisar os tempos de alguns modelo. Att. | NÃo definida | Matheus Rodrigues de Almeida | ADH | 13/06/2025 | 06/03/2026 | Fechado | Não | Semana 1 | Março | Fora da Sprint
32350 | Qualidade | Melhorias | Solicitação de serviço | Revisão ETF | Boa tarde! Gostaríamos de automatizar a informação de revisão da ETF no sistema de Recebimento (RECEBIM). Sempre que uma nova revisão de ETF for carregada no Posto de Cópia Eletrônico, o nº da revisão deve ser também atualizado no sistema de recebimento: Posto de Cópia Eletrônico: Sistema RECEBIM: H | NÃo definida | Helena Mariana Segalla | ADH | 17/06/2025 | 25/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
32839 | Compras | Melhorias | Solicitação de serviço | [NIMBI] ATUALIZAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE PEDIDO | Bom dia Sandro Conforme falamos via teams. Foi informada uma atualização para alteração de pedido de compra dentro do Nimbi. Para a API pegar esse pedido e atualizar no ERP ele precisaria ler esse código 9 = Changed - Waiting Acceptance (CHANGED_WAITING_ACCEPTED) Abaixo os campos passíveis de altera | NÃo definida | Alini Ferreira Ganda | ADH | 11/07/2025 | 25/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
33387 | Fundição | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | HORIMETRO MANIPULADORES | Bom dia, A um tempo atrás decidimos não ter os o apontamento do Horimetro dos manipuladores obrigatório, mas não está atendendo nossa realidade, vamos voltar atrás e manter ele obrigatório. Peso para que entre em contato @Maciel Nolli, para alinharmos certinho o que será feito. Temos um chamado cons | NÃo definida | Douglas Garcia | Sistemas | 08/08/2025 | 25/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
33436 | PCP | Erro de Informação | Problema | erro de carregamento | Boa Tarde Conforme conversado com Felipe tem um erro de carregamento na aplicação da Manutenção | NÃo definida | Cristiano Roberto Silva | Sistemas | 11/08/2025 | 25/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
33489 | Setor nÃo informado | Nova Aplicação | Solicitação de serviço | Implementação sistema retrabalho Tratamento Térmico | Boa tarde! Conforme tratativas já feitas anteriores @Edson João Hammermeister, oficializo a abertura do chamado para criação da aplicação no SENSE com foco no retrabalho do Tratamento Térmico. Conforme já conversamos, o Lucas, antes de seu desligamento da Altona, já havia deixado esta aplicação prat | NÃo definida | Fernanda da Costa Rodrigues | Sistemas | 13/08/2025 | 05/03/2026 | Fechado | Não | Semana 1 | Março | Fora da Sprint
33509 | Orçamento | Melhorias | Solicitação de serviço | Melhoria nas informações da FTF/ OFERTA. | Bom dia, Flávio, e demais, Além do chamado anexo, gostaríamos de implantar outra melhoria no sistema de FTFs, conforme segue: 1ºSolicitação: Incluir nas FTFs a informação de vida útil orçada do modelo (quantidade de peças que o modelo poderá fabricar), junto com as demais informações como material, | NÃo definida | Pierro Conrrad da Silva | Sistemas | 14/08/2025 | 25/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
33651 | Comercial | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | NÃO Resolvido: Sequencia de Pre Produtivo | Bom dia, Recebi hoje o e-mail em anexo, mas ele continua com o mesmo problema: os caracteres com acentuação não são mostrados. Por gentileza verificar. Obrigada! De: Suporte Altona > Enviada em: quinta-feira, 14 de agosto de 2025 08:39 Para: Laura Herrmann Schmickler >; Laura Herrmann Schmickler > A | NÃo definida | Laura Herrmann Schmickler | Sistemas | 21/08/2025 | 05/03/2026 | Fechado | Não | Semana 1 | Março | Fora da Sprint
34012 | Manutenção | Melhorias | Solicitação de serviço | Painel de indicadores + Melhorias - Sistema Manutenção | Boa tarde, Estamos com uma ação vinculada ao projeto Produttare e algumas frentes de implementação de indicadores na área de Manutenção. Precisamos da ajuda do time de TI para iniciarmos com um painel de indicadores com as seguintes sugestões para implementação via Qlikview. Indicador MDT (Mean down | NÃo definida | Enzo Luiz Okabe Auad | Sistemas | 09/09/2025 | 25/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
34157 | Fundição | Nova Aplicação | Solicitação de serviço | Aplicação de Solda | Bom dia, Preciso que seja feito um gráfico apenas com os valores de Kg de Eletrodo/T. produzida, dos 15 modelos mais produzidos, e que esses dados estejam em ordem decrescente, assim como o exemplo abaixo: Atenciosamente, | NÃo definida | Raiana Correa | Sistemas | 17/09/2025 | 25/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
34326 | TI | Estrutura de Dados | Dúvida | RES: módulo custos de manutenção | Robmar, Bom dia! Será necessário abrir a aplicação do BI para verificar na programação se é alguma categoria agrupada por exceções. +@sistemas@ti-altona.movidesk.com Abs, De: Robmar Xavier Enviada em: terça-feira, 23 de setembro de 2025 15:50 Para: Edson João Hammermeister Assunto: módulo custos de | NÃo definida | Edson João Hammermeister | Sistemas | 25/09/2025 | 25/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
34549 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | Travamento do registro | Bom dia, Colocar travamento de finalização do registro de fechamento da moldagem USE e ULE. Registro de fechamento somente pode ser finalizado quando o registro de macharia estiver finalizado. Att. | NÃo definida | Darlan Pressi | ADH | 07/10/2025 | 06/03/2026 | Fechado | Não | Semana 1 | Março | Fora da Sprint
34860 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | Sistema de Lotes | Bom dia, Precisamos que seja feita uma alteração no sistema de lotes da aciaria Hoje precisamos digitar para cada forno 1 lote, tornando uma tarefa repetitiva, Precisamos que seja colocado 3 colunas apenas que serão elas: INDUÇÃO -> FORNO 8, FORNO 10 e 6. ARCO -> FORNO 4 AOD -> FORNO 9 FORNO 3 e FOR | NÃo definida | Maycon Douglas Alesio Cecilio | ADH | 23/10/2025 | 10/03/2026 | Fechado | Não | Semana 2 | Março | Fora da Sprint
34931 | Controladoria | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | Alterar Cálculo do Custo de Bloqueios | Boa tarde Sandro. Código Descrição Matéria Prima 100579 SUCATA BLOQUEIO EA-16001 CF3 100587 SUCATA BLOQUEIO EA-16002 CF3M 100722 SUCATA BLOQUEIO EA-16007 CA6NM 100922 SUCATA BLOQUEIO EA-16019 102467 SUCATA BLOQUEIO EA-16020 | NÃo definida | Paulo Giovani da Cruz | ADH | 27/10/2025 | 10/03/2026 | Fechado | Não | Semana 2 | Março | Fora da Sprint
34986 | Setor nÃo informado | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | Registro de inspeção | Bom dia! Favor verificar o setor 7997- reteste USE, pois quando é feita a movimentação o mesmo está puxando o registro de Partícula Magnética onde o mesmo deve registrar somente " Reteste " pois a sequência abaixo é uma peça de aço inoxidável e é realizado somente o ensaio de Liquido penetrante. Obr | NÃo definida | Mauro Morais | ADH | 30/10/2025 | 05/03/2026 | Fechado | Não | Semana 1 | Março | Fora da Sprint
35067 | Setor nÃo informado | Erro no Sistema | Problema | Erro IROG acabamento | Bom dia, Esta apresentando um erro no rateio de metas do IROG acabamento. At.te., | NÃo definida | Carlos Correia | Sistemas | 04/11/2025 | 05/03/2026 | Fechado | Não | Semana 1 | Março | Fora da Sprint
35128 | Contabilidade | Melhorias | Solicitação de serviço | Altona ¦¦ Conferência Entrada de Consignados - Melhoria | Bom dia, Sandro! Dando continuidade ao processo de melhoria nas conferências do estoque peço que insiras no relatório abaixo: duas colunas conforme descrição abaixo e planilha anexa: 1) Finalidade (MP/C) - esse parâmetro servirá para conferir se um produto está classificado corretamente e consequent | NÃo definida | Edson Vitor Scharf Filho | ADH | 06/11/2025 | 09/03/2026 | Fechado | Não | Semana 2 | Março | Fora da Sprint
35206 | Moldagem | Melhorias | Solicitação de serviço | Alterações nas etiquetas de moldagem | Boa Tarde! Segue abaixo as alterações necessárias para impressão das etiquetas de moldagem e cartão de vazamento. Ø Imprimir duas ou mais sequencias quando necessário Ø Imprimir duas cópias da etiqueta de moldagem Ø Não se faz necessário a impressão da etiqueta de moldagem ULE no momento. Att, | NÃo definida | Luiz Ricardo Roedel | Sistemas | 11/11/2025 | 25/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
35272 | TI | Melhorias | Solicitação de serviço | Contagem de Inventário | Prezados, Nos dias 05 e 06 de janeiro/2026 a Altona fará inventário de produtos em processo, identificando a quantidade de sequencias por setor. O sistema deverá possibilitar anexar foto da peça. Para tal funcionalidade, é necessária a construção de uma interface no sistema de WMS, com base na tela | NÃo definida | Edson João Hammermeister | Sistemas | 14/11/2025 | 25/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
35362 | Fundição | Melhorias | Solicitação de serviço | MAPEAMENTO DIGITAL | Boa noite. Precisamos que seja possível salvar o mapeamento sem colocar todos os dados, por exemplo, só com as informações no campo de "Comprimento", "Largura" e "Profundidade" das cavidades precisamos que seja possível salvar os mapeamentos. Por que não temos como colocar, por exemplo, a % da profu | NÃo definida | Gian Lucas Corrente | Sistemas | 19/11/2025 | 25/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
35378 | Fundição | Nova Aplicação | Solicitação de serviço | Qliksense - Aplicação Refugo | Bom dia, Gostaria que fosse inserido o motivo do refugo na quarta aba, na tabela abaixo: Atenciosamente, | NÃo definida | Raiana Correa | Sistemas | 21/11/2025 | 05/03/2026 | Fechado | Não | Semana 1 | Março | Fora da Sprint
35402 | Fundição | Melhorias | Solicitação de serviço | bloqueio de programação através do sistema de cadastro de modelos | Atualmente o bloqueio da programação da moldagem é feito pelo sistema de histórico de conserto de modelos, mas quando um modelo é novo ele não tem conserto e isto está permitindo a programação de sequencias erradas. Avaliar se é possível bloquear a programação da moldagem também pelo campo citado na | NÃo definida | Fernando Beltrame | Sistemas | 24/11/2025 | 25/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
35409 | Fundição | Melhorias | Solicitação de serviço | PAINEL DOS MANIPULADORES | Bom dia, Os operadores de manipuladores apontam porcentagens de peças executadas. Precisamos dessa informação de fácil acesso no painel de operações, igual ao dos jatos, que aparece no detalhamento do apontamento. | NÃo definida | Douglas Garcia | Sistemas | 25/11/2025 | 05/03/2026 | Fechado | Não | Semana 1 | Março | Fora da Sprint
35417 | Engenharia | Melhorias | Solicitação de serviço | MRP NO SETOR DE PRÉ-ANÁLISE (516) | Bom dia, Favor criar um formulário no setor 516 que possibilite a inclusão de informações no MRP do CPP, da mesma forma que existe no setor 509/527. Favor criar trava de movimentação do setor até que o formulário esteja respondido, portanto incluir opção de "SIM" ou "NÃO" antes do grid (Há necessida | NÃo definida | Willian Gabriel Paixão dos Santos | ADH | 25/11/2025 | 06/03/2026 | Fechado | Não | Semana 1 | Março | Fora da Sprint
35423 | Moldagem | Melhorias | Solicitação de serviço | Sistema de programação das moldagens | Boa tarde, Precisamos fazer uma alteração no sistema de programação das moldagens, como podemos proceder? Atenciosamente, | NÃo definida | Jackson Souza | Sistemas | 25/11/2025 | 25/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
35449 | Almoxarifado | Melhorias | Solicitação de serviço | Melhoria sistema de pré-lista(material) | Boa tarde! Gostaria de solicitar uma melhoria no sistema de pré-lista de materiais. Atualmente, o código de local diferencia os prédios (ex.: 01, 02, etc.). Como nossa Central de Químicos é restrita a apenas um colaborador, precisamos implementar uma trava no momento da requisição, permitindo que ap | NÃo definida | Alex Julio Estacio | Sistemas | 26/11/2025 | 25/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
35482 | Usinagem | Erro de Informação | Problema | Escala 2º turno - aos sábados | Boa tarde Felipe, Conforme conversamos via Teams, favor ajustar escala do 2º turno nos sábados na aplicação do IROG Usinagem. 2º turno - das 9h até às 13h; Horas extras das 13h de sábado até às 22h30 de domingo. Grato, | NÃo definida | Caio Henrique Vicente Bento | Sistemas | 27/11/2025 | 25/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
35500 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | indicador de aderência | Boa tarde, Favor abrir chamado para a situação a seguir: Criar indicador de aderência de programação no sistema de manutenção Atenciosamente... | NÃo definida | Davi Jeronimo Andrade | Sistemas | 28/11/2025 | 25/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
35523 | Fundição | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | APONTAMENTO JATO DIRIGIDO | Boa tarde Luiz, Favor analisar o vídeo em anexo, possível erro ao finalizar turno apontamento jato dirigido. Qualquer dúvida a disposição; | NÃo definida | Douglas Garcia | Sistemas | 01/12/2025 | 25/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
35529 | Manutenção | Melhorias | Solicitação de serviço | Log de método dentro do sistema de baixa de preventivas e planejamento e programação | Boa tarde, Formalizando abertura de chamado para criação de log de método dentro do sistema de baixa de preventivas e planejamento e programação. Att, | NÃo definida | Enzo Luiz Okabe Auad | Sistemas | 01/12/2025 | 25/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
35534 | Contabilidade | Melhorias | Solicitação de serviço | Altona ¦¦ Imobilizado - Exportação | Bom dia! Solicito os seguintes ajustes na rotina de exportação de imobilizado: 1) A data da geração do arquivo nas opções 2 e 3 deve ser sempre o último dia do mês. 2) Favor enviar o modelo da nota e a série. Podes alterar nas duas rotinas também (2 e 3). 3) Podes ver por que alguns itens estão vind | NÃo definida | Edson Vitor Scharf Filho | Sistemas | 02/12/2025 | 25/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
35543 | Engenharia | Melhorias | Solicitação de serviço | SETOR 7273 NO SPS | Bom dia, Favor criar regra para o setor 7273 que ao ser criado o fluxo de produção da sequência ele seja incluído na linha imediatamente após o setor anterior, conforme roteiro de produção. Exemplo: Roteiro Fluxo Linha 22 setor 1485 linha 5000 Linha 23 setor 7273 linha 5001 At.te | NÃo definida | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 02/12/2025 | 25/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
35555 | Excelência Operacional | Melhorias | Solicitação de serviço | Painel Desmoldagem USE | Boa tarde, Solicito algumas alterações no painel de desmoldagem USE: * Tela fica piscando, acredito que esteja atualizando a todo segundo, por favor alterar para atualizar a cada 2 minutos. (Vídeo 1) * Criar um campo de "Endereço" (Figura 1), neste campo será informado o local em que a caixa está de | NÃo definida | Lucas da Silva Machado | Sistemas | 03/12/2025 | 05/03/2026 | Fechado | Não | Semana 1 | Março | Fora da Sprint
35570 | Fundição | Melhorias | Solicitação de serviço | sistema de apontamento eletrônico corte pó de ferro | Boa tarde, Estou tentado fazer uma correção de sequência, porem não está corrigindo, seleciono em alterar sequência, coloco a sequência correta porem não faz a alteração. Atenciosamente, | NÃo definida | Eduardo Basso Pinto | Sistemas | 03/12/2025 | 25/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
35576 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | Criação de novo relatório ERP ALTONA | Bom dia, T.I Tudo bem? Atualmente, quando lançamos uma nota fiscal cuja condição de pagamento já está liquidada, ela fica parada no Integrador. Ajustamos manualmente para que o processo siga e avisamos a Maria, para evitar o risco de um novo pagamento. No entanto, esse procedimento é muito manual e | NÃo definida | Talita Rodrigues Sena | Sistemas | 04/12/2025 | 25/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
35583 | Engenharia | Melhorias | Solicitação de serviço | SISTEMA DE ENSAIO MECÂNICOS | Bom dia, Favor atualizar o sistema automático de ensaios destrutivos conforme pontos abaixo nas telas UCQ281V e UCQ281K: * Criar campo que apareça a sequência que foi executado o ensaio mecânico do lote referenciado da sequência consultada; * Caso a sequência executada do ensaio mecânico seja de uma | NÃo definida | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 04/12/2025 | 25/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
35587 | Contabilidade | Melhorias | Solicitação de serviço | Altona ¦¦ Contabilização - Diferença Contábil Frete | Sandro, a contabilização de alguns fretes estão travando no integrator por conta de pequenas diferenças de R$ 0,01 ou R$ 0,02. Seguem abaixo alguns exemplos para tua análise: [CT_LANCAMENTOS] @SERVICO=X EMPRESA=1 *FILIAL=1 *DOCUMENTO=@CT_DOCUMENTOS@ *CONTA=@CODIGOREDUZIDO(35955) *DOCUMENTOCONTABIL=C | NÃo definida | Edson Vitor Scharf Filho | Sistemas | 04/12/2025 | 25/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
35638 | Fundição | Alteração de Aplicação | Solicitação de serviço | IROG JATOS GANCHEIRAS +JATOS DIRIGIDO 1 E 2 | Bom dia, Precisamos avaliar aplicação irog com ênfase nos apontamentos dos jatos ultimo dia consta 17/11 e estamos apontando diariamente, verificar também coluna estado de fabricação, hoje é apontado estado da peça. Qualquer duvida a disposição; | NÃo definida | Douglas Garcia | Sistemas | 09/12/2025 | 10/03/2026 | Fechado | Não | Semana 2 | Março | Fora da Sprint
35654 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | Coluna de NF - Relatório Serv. Terceiros | Boa tarde, No relatório gerado em excel sobre o envio de peças para serviço com terceiros a coluna com a informação da Nota Fiscal não está aparecendo. Favor incluir a coluna de NF tanto do envio quanto do retorno. Att, | NÃo definida | Samuel Garcia | Sistemas | 09/12/2025 | 25/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
35660 | Fundição | Alteração de Aplicação | Solicitação de serviço | Qliksense - Análise de Ofertas Comercial - Dúvida | Bom dia! Na tela de análise de ofertas comercial no qliksense, eu notei que os valores de Modelo/Dispositivo do filtro "Ofertas" não faz parte dos dados da tabela. Já para o filtro "Vendas", ocorre normalmente. Poderia por favor, ajustar para que o filtro de "Ofertas" também busque os valores de mod | NÃo definida | Fernando Reinert | Sistemas | 10/12/2025 | 25/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
35668 | Setor nÃo informado | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | Correção Procedimento FQA no Setor 540 | Boa tarde! Favor verificar erro de geração de demanda de procedimento pré-produtivo "FQA" no setor 540: Os itens destacados na imagem acima, tanto no saldo do setor quanto do relatório, estão como demanda de procedimento "FQA", mas nem possuem o setor no fluxo de pré-produtivo. Favor verificar este | NÃo definida | Sergio Schmidt | Sistemas | 10/12/2025 | 25/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
35694 | PCP | Melhorias | Solicitação de serviço | Fluxo Padrão CDM | Bom dia Necessitamos a criação de um fluxo no padrão antigo, sem a necessidade do setor 500 pois o mesmo já nasce pronto. Somente os setores abaixo: 502 504 grato | NÃo definida | Rafael Tamanini | Sistemas | 12/12/2025 | 25/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
35702 | Fundição | Melhorias | Solicitação de serviço | ALTERAÇÃO SISTEMA MAPEAMENTO DIGITAL | Bom dia Srs. No sistema do mapeamento digital precisa ser feita uma alteração quando clicamos no botão "Remarcar" nos campos das cavidades, para não reposicionar a janela para o croqui, no Windows. Será muito melhor se o usuário ajeitar a página para que fique visível os botões de "Remarcar" e o cro | NÃo definida | Gian Lucas Corrente | Sistemas | 13/12/2025 | 25/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
35709 | Setor nÃo informado | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | Problema no consumo de KWH | Bom dia, No espaço de "CONSUMO KWH" precisamos que seja aumentado a quantidade de caracteres, Hoje podemos digitar até 7 caracteres sendo o valor máximo 9.999.999,99 Precisamos poder preencher até 99.999.999,99. Atenciosamente, | NÃo definida | Maycon Douglas Alesio Cecilio | Sistemas | 15/12/2025 | 25/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
35737 | Manutenção | Alteração de Aplicação | Solicitação de serviço | Correção Calculo MTBF | Bom dia, Estou em contato com o Analista Felipe para fazer as correções de calculo de MTBF. A fórmula precisa ser: ex: -Filtro de 1 mes ativo -20 horas de parada durante esse mes inteiro -20 paradas no mês seria todos os dias que aquela maquina parou, vamos supor que seja 24h por dia. 24x30 = 720 ho | NÃo definida | Enzo Luiz Okabe Auad | Sistemas | 16/12/2025 | 24/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
35747 | Fundição | Erro de Informação | Problema | Criar novo código de operação para o QlikSense | Boa tarde a todos. Atualmente nós apontamos os dados da máquina Lianco (setor 1531) e Dalca (setor 1530) no sistema de Apontamento de Produção, e no QlikSense mostra exatamente os dados que apontamos, e como não apontamos uma "operação" acaba que no QlikSense não aparece código de operação. Porém is | NÃo definida | Maria Eduarda Santos | Sistemas | 16/12/2025 | 05/03/2026 | Fechado | Não | Semana 1 | Março | Fora da Sprint
35749 | Manutenção | Melhorias | Solicitação de serviço | Inclusão de filtro por item/peça no modulo de custos de manutenção | Boa tarde, Precisamos incluir no módulo de custos de manutenção um filtro por item/peça no módulo. | NÃo definida | Robmar Xavier | Sistemas | 16/12/2025 | 24/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
35753 | Fundição | Melhorias | Solicitação de serviço | BUG SISTEMA MAPEAMENTO DIGITAL | Boa tarde!! Em diversas situações já nos deparamos com este bug que ao iniciar um novo mapeamento, pegamos as medidas da peça pelo tablete e concluímos o mapeamento para finalizar o restante das informações na cabine, mas ao chegar na cabine e tentar abrir o mapeamento pelo Chrome (Windows) não cons | NÃo definida | Gian Lucas Corrente | Sistemas | 16/12/2025 | 05/03/2026 | Fechado | Não | Semana 1 | Março | Fora da Sprint
35754 | Excelência Operacional | Alteração de Aplicação | Solicitação de serviço | Indicadores Diários - IROG | Boa tarde, Formato dos indicadores por período (Período - Análise IROG), precisa aparecer diário, e não por semana como atualmente. Qualquer dúvida, estou à disposição! Atenciosamente, | NÃo definida | Gabriel Lucas Kertichka | Sistemas | 16/12/2025 | 25/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
35797 | Almoxarifado | Erro no Sistema | Problema | Inconsistência no sistema de pré-lista | Boa tarde! Identificamos uma inconsistência no sistema de pré-lista, tanto para materiais quanto para EPI. Atualmente, ao ativar a flag Encerrar, o comportamento esperado é que o sistema finalize o item com a quantidade disponível, mesmo que seja inferior à requisitada. No entanto, o sistema está re | NÃo definida | Alex Julio Estacio | ADH | 18/12/2025 | 25/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
35908 | Logística | Melhorias | Solicitação de serviço | Colocar campo de etiqueta no inventário | Maciel, bom dia Gentileza colocar novamente o campo de etiqueta no sistema de inventários: | NÃo definida | Rafael De Souza | ADH | 07/01/2026 | 27/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
35993 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | Alteração Peça Destruição - 166KO | Bom dia! Por gentileza, alterar a sequência 166KO para fluxo de produção normal, ou seja, remover do sistema de peça de destruição: Obrigado, Atenciosamente, | NÃo definida | Sergio Schmidt | Sistemas | 12/01/2026 | 25/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
36009 | Engenharia | Melhorias | Solicitação de serviço | CONTROLE DE PROCEDIMENTOS | Boa tarde, Favor criar novos controles para a coluna "Proced. OK" na tela WCPP22PR: Criar botão nesta mesma tela com funcionalidade similar ao botão "Pendência AC": Para tanto, ao cadastrar-se a necessidade de procedimento em um determinado setor de AC na tela WACVO0501, gerar registro de finalizaçã | NÃo definida | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 12/01/2026 | 05/03/2026 | Fechado | Não | Semana 1 | Março | Fora da Sprint
36012 | Controladoria | Melhorias | Solicitação de serviço | ERRO: Apontamentos de Horas Acabamento | Luiz, boa tarde! Ocultar / excluir apontamentos de teste que estão aparecendo em base oficial. Sequência Modelo Cliente Unidade Negócio Liga QTDE Peso Peça Origem Apontamento Hora Início Hora Final Horas Sequência CD Operação Descrição Operação 012LR 79554315 STARA S.A. INDÚSTRIA E IMPLEMENTOS AGRÍC | NÃo definida | Paulo Giovani da Cruz | ADH | 12/01/2026 | 05/03/2026 | Fechado | Não | Semana 1 | Março | Fora da Sprint
36035 | Setor nÃo informado | Erro no Sistema | Problema | Sistema desmoldagem | Boa tarde, Email de desmoldagem não está aparecendo o horário Verificar desvio e fazer correções: Att. | NÃo definida | Darlan Pressi | Sistemas | 13/01/2026 | 05/03/2026 | Fechado | Não | Semana 1 | Março | Fora da Sprint
36049 | Engenharia | Melhorias | Solicitação de serviço | FLUXO ACVO - SEGURANÇA DO TRABALHO | Bom dia, Favor criar nova regra na tela de abertura de ACVO [WACVO0100] incluindo duas perguntas: 1. O item possui peso de bruto maior ou igual a 10 toneladas? 2. O item possui peso de conjunto maior ou igual a 20 toneladas? Se uma delas for selecionada como "SIM", deverá abrir o setor 566 "SEGURANÇ | NÃo definida | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 14/01/2026 | 25/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
36058 | Fundição | Melhorias | Solicitação de serviço | Apontamento de Panelas | DescriÃ§Ã£o nÃo informada | NÃo definida | Marcelo Americo | Sistemas | 14/01/2026 | 25/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
36078 | Setor nÃo informado | Alteração de Aplicação | Solicitação de serviço | ENC: VERIFICAÇÃO COLUNA IROG | ________________________________ De: Otavio Zimmermann Neto Enviado: quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 10:51 Para: Felipe Oliveira Mesquita de Sousa Cc: Carlos Correia Assunto: VERIFICAÇÃO COLUNA IROG Bom dia, Conforme falamos no Teams, verificar esta coluna de tempo padrão At.te., | NÃo definida | Felipe Oliveira Mesquita de Sousa | Sistemas | 15/01/2026 | 25/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
36080 | Fundição | Melhorias | Solicitação de serviço | Carregamento dos Croquis / Anexos / Mapeamento Digital | Boa tarde, Sres., Flávio, conforme conversamos no Teams, a tela do anexo no formulário do Mapeamento Digital da Análise Crítica tem este formato: Queremos alterar para esta tela, conforme é a tela do CPP (já com o caminho definido e pré-carregada com os arquivos) que o Willian anexa: Tem como? ***bô | NÃo definida | Gabriel Zancanella | Sistemas | 15/01/2026 | 25/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
36093 | Compras | Melhorias | Solicitação de serviço | Criação de sistema para sequencia | Bom dia! Base que vamos utilizar seria o MPS que é divulgado toda terça Para programar as sequencias que falta Desconsiderando as que estão no fluxo de moldagem(programadas). Sistema que ela terá que aparecer. Att, ATENÇÃO: Informamos que o Setor Financeiro estará em período de férias entre os dias | NÃo definida | Vanessa Knoth | Sistemas | 16/01/2026 | 25/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
36095 | Engenharia | Melhorias | Solicitação de serviço | REVISÃO DE DESENHO 3D - ALERTA DE REVISÃO | Bom dia, Favor criar nova sistemática para o alerta de revisão no setor 501, sendo: * Toda vez que um alerta de revisão for aberto para o setor 501, uma segunda pergunta no checklist deverá ser aberta com o seguinte texto: * "Há necessidade de revisão do desenho 3D?" i. Se esta pergunta for respondi | NÃo definida | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 16/01/2026 | 25/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
36106 | Fundição | Melhorias | Solicitação de serviço | Sequências AOD | Boa tarde, Srs. Gostaria de solicitar a liberação ou que sistema permita que toda a corrida finalizada em AOD independente de peso possa incluir a sequência na corrida auxiliar e corrida do forno fusor. Dúvidas contatar. | NÃo definida | Giancarlo Ibsch | ADH | 17/01/2026 | 25/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
36120 | Orçamento | Melhorias | Solicitação de serviço | Ajustes / melhorias no sistema geração de FTF e oferta | Bom dia, tudo bem? Prosseguindo com as melhorias já realizadas, foram constadas algumas falhas que não foram previstas anteriormente a solicitação, de inserção do material do modelo na oferta. ALTERAÇÕES NO SISTEMA DE FTF 1º Necessário a criação de uma lógica para modelo que estão em nosso poder. Pa | NÃo definida | Pierro Conrrad da Silva | ADH | 19/01/2026 | 25/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
36141 | Setor nÃo informado | Melhorias | Solicitação de serviço | Estratificação métodos preventiva e inspeção maquinas A e B | Boa tarde, Queria ver a possibilidade de estar estratificando os métodos das preventivas dos equipamentos A e B para o padrão Excel Urgente Atenciosamente... | NÃo definida | Davi Jeronimo Andrade | Sistemas | 19/01/2026 | 25/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
36145 | Fundição | Melhorias | Solicitação de serviço | Consulta ligas & grupos de ligas | Visto que agora as ligas estão sendo agrupas, precisamos que os forneiros saibam identificar qual liga é do seu grupo, por isso criar um campo de consulta no F8, local aonde eles apontam a sucata retorno e o metal que volta ao forno, nesta caixa de consulta ao digitar a liga apareça o código do grup | NÃo definida | Marcelo Americo | ADH | 19/01/2026 | 25/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
36157 | Fundição | Melhorias | Solicitação de serviço | APONTAMENTO LINHAS UPR (acrescentar opção de apontamento de % nas linhas UPR) | Acrescentar opção de apontamento de % nas linhas UPR, disponibilizar lista de 10 em 10%. A soma não pode ultrapassar os 100%. | NÃo definida | Douglas Garcia | Sistemas | 20/01/2026 | 05/03/2026 | Fechado | Não | Semana 1 | Março | Fora da Sprint
36158 | Engenharia | Melhorias | Solicitação de serviço | PROCEDIMENTOS 540 E 601 | Boa tarde, Favor remover a regra do setor 540 para abertura automática de procedimento (FQA). Favor incluir essa regra de abertura automática de procedimento para o setor 601 e que faça a conclusão deste mesmo procedimento com a movimentação do setor (Desenho de pré-usinagem). At.te | NÃo definida | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 20/01/2026 | 25/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
36165 | Contabilidade | Melhorias | Solicitação de serviço | Incluir Coluna Fases no Sistema de Investimentos (Fluxo de Caixa) | Bom dia Edson, Consegues incluir no fluxo de caixa analitico uma coluna com o nome da fase do projeto. Na proxima semana temos reunião e preciamos desta informação até dia 26/01... Atenciosamente, | NÃo definida | Rafael Pereira | Sistemas | 21/01/2026 | 05/03/2026 | Fechado | Não | Semana 1 | Março | Fora da Sprint
36168 | Setor nÃo informado | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | SISTEMA TRANSFERENCIA BOOKING - INVOICE | Bom dia, Precisamos que seja adicionado mais uma opção selecionável no motivo de alteração, a opção: RECEBIMENTO DE BOOKING. Att, | NÃo definida | Andrew Ariel Dias | ADH | 21/01/2026 | 27/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
36171 | Logística | Melhorias | Solicitação de serviço | Alteração CPC para calculo de Reconhecimento de Receita | Bom dia, Para alinhar a previsão do reconhecimento de receita, precisamos de alguns ajustes no sistema. * Criar uma tabela com as informações abaixo: Incoterm Modal Dias para reconhecimento FOB Aéreo 1 EX-Works Aéreo 1 FCA Aéreo 1 CFR Aéreo 20 CIP Aéreo 20 CIF Aéreo 20 DAP Aéreo 20 DDP Aéreo 20 FOB | NÃo definida | Djalma Machado | Sistemas | 21/01/2026 | 25/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
36179 | Fundição | Melhorias | Solicitação de serviço | Erro no cálculo: Jato Dirigido. | Boa tarde a todos, No Jato Dirigido é apontado a porcentagem feita da peça, e é mostrado o peso unitário e o peso total, o peso o unitário é o peso da peça e está correto, porém o peso total deveria ser conforme a porcentagem realizada, como no exemplo abaixo, deveria ser 257,625 e não 515,250 que é | NÃo definida | Maria Eduarda Santos | Sistemas | 21/01/2026 | 25/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
36194 | TI | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | CNPJ Alfanumérico - Instrução Normativa 2.229 | De: Alexandro Fernandes Correa Enviada em: terça-feira, 20 de janeiro de 2026 07:29 Para: José Carlos Emygdio ; Rubia Maiara Raasch Mota Cc: Edson João Hammermeister Assunto: ENC: [Comunicado] CNPJ Alfanumérico - Instrução Normativa 2.229 Prioridade: Alta Bom dia Para atentarmos aos nossos sistemas | NÃo definida | Edson João Hammermeister | Sistemas | 22/01/2026 | 05/03/2026 | Fechado | Não | Semana 1 | Março | Fora da Sprint
36196 | Logística | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | Melhoria - Incluir Dt de Entrega e Referência de Atraso | Bom dia, Incluir na tela de Lançamento de Conhecimento de Frete 02 campos: * Após dada de Vencimento incluir data de entrega (obrigatória para o cfop da NF 5101 e 6101). Após o lançamento da NFm caso for desses CFOP, não permitir sair sem preencher, e notificar a pendencia. * Incluir campo "Frete De | NÃo definida | Djalma Machado | Sistemas | 22/01/2026 | 25/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
36298 | Fundição | Erro no Sistema | Problema | APONTAMENTO LINHAS UPR (TAXA DE ATUALIZAÇÃO) | Verificada lentidão na taxa de atualização a cada etapa/clique, apontamento linha mesa redonda. | NÃo definida | Douglas Garcia | Sistemas | 28/01/2026 | 05/03/2026 | Fechado | Não | Semana 1 | Março | Fora da Sprint
36304 | Almoxarifado | Melhorias | Solicitação de serviço | Solicitação de Melhorias no Sistema de Coleta de Assinaturas | Bom dia! Precisamos implementar algumas melhorias no sistema de coleta de assinatura das declarações de recebimento. Seguem os pontos identificados: Validação de NF: Implementar uma verificação para identificar se a Nota Fiscal foi emitida contra a Altona ou se passou pela portaria, garantindo que e | NÃo definida | Alex Julio Estacio | Sistemas | 28/01/2026 | 05/03/2026 | Fechado | Não | Semana 1 | Março | Fora da Sprint
36306 | Moldagem | Melhorias | Solicitação de serviço | Controle Desmoldagem | Bom dia, Favor avaliar a possibilidade de termos duas informações extraídas do sistema, uma delas seria o tempo de desmoldagem de cada sequência, essa informação existe na OTF. E a outra seria a data de movimentação que ocorreu a desmoldagem. Atenciosamente, | NÃo definida | Jackson Souza | Sistemas | 28/01/2026 | 05/03/2026 | Fechado | Não | Semana 1 | Março | Fora da Sprint
36310 | Controladoria | Melhorias | Solicitação de serviço | Incluir o CC. 60.300 dentro de Compras e em Consequencia dentro da Gerencia Supply | Incluir o CC. 60.300 dentro de Compras e em Consequencia dentro da Gerencia Supply | NÃo definida | Clovis Stein | Sistemas | 28/01/2026 | 27/02/2026 | Fechado | Não | Semana 4 | Fevereiro | Fora da Sprint
36312 | Almoxarifado | Melhorias | Solicitação de serviço | Nova funcionalidade na declaração de recebimento | Boa tarde! Identificamos a necessidade de incluir uma nova modalidade na tela de Declaração de Recebimento. Atualmente, o sistema disponibiliza apenas as seguintes opções: Ordem de CompraConsignadoRetorno de ConsertoNo entanto, alguns documentos fiscais recebidos não se enquadram nessas categorias. | NÃo definida | Alex Julio Estacio | Sistemas | 28/01/2026 | 05/03/2026 | Fechado | Não | Semana 1 | Março | Fora da Sprint
36326 | Setor nÃo informado | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | ENC: Modelos com vazamento a mais de 4 anos | Bom dia, Gentileza incluir a caroline.schmitt@altona.com.br no recebimento desses e-mails. Alterar a frequência para 1x na semana (todas as segundas-feiras). -----Mensagem original----- De: Modelos com vazamento a mais de 4 anos Enviada em: quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 05:12 Para: taynara.fra | NÃo definida | Taynara Frare | Sistemas | 29/01/2026 | 05/03/2026 | Fechado | Não | Semana 1 | Março | Fora da Sprint
36327 | Setor nÃo informado | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | ENC: Sequencias paradas no setor | Bom dia, Gentileza incluir a caroline.schmitt@altona.com.br no recebimento desses e-mails. -----Mensagem original----- De: Sequencias paradas no setor Enviada em: quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 06:50 Para: pendencias.aciaria@ Assunto: Sequencias paradas no setor Em anexo segue lista de sequenci | NÃo definida | Taynara Frare | Sistemas | 29/01/2026 | 05/03/2026 | Fechado | Não | Semana 1 | Março | Fora da Sprint
36366 | Fundição | Melhorias | Solicitação de serviço | VISUALIZAÇÃO DE PORCENTAGEM E TEMPO DISPONIVEL APONTAMENTO ELETRONICO USE. | Boa tarde, Para melhorar visualização dos operadores, precisamos de um campo que mostre o percentual disponível e o tempo ainda disponível da peça referente ao tempo padrão. Tela para mostrar os dados solicitados após indicar sequência, caso ultrapasse o tempo disponível (padrão) retornar 0 hrs. Qua | NÃo definida | Douglas Garcia | ADH | 30/01/2026 | 06/03/2026 | Fechado | Não | Semana 1 | Março | Fora da Sprint
36417 | Compras | Alteração de parâmetros e dados | Solicitação de serviço | Chamado de Malinha | Bom dia, Conforme conversa feita com o Flavio, precisamos entender a estrutura de cálculo para o sistema de MRP de manilha. Compras - Manutenção - MRP manilha. Att | NÃo definida | Alan Jonis da Silva | Sistemas | 03/02/2026 | 05/03/2026 | Fechado | Não | Semana 1 | Março | Fora da Sprint

## Dashboard
Dashboard de Change Log - Governança de TI
Período | 24/02/2026 a 10/03/2026 | Base | Tickets corporativos para intranet / Power BI / Excel
Total de tickets |  | % planejado |  | Tempo médio (dias) | Áreas atendidas
84 |  | 0% |  | 111.56 | 15
Status final
[5 empty] | Feito | 32
[5 empty] | Implantação | 0
[5 empty] | Encerrado | 0

## Resumo
Resumo Executivo
Total de tickets | 84
0
111.56
15
Tickets por Área |  | Distribuição por Tipo |  |  | Prioridade |  | Planejado x Fora da Sprint |  | Status Final |  | Tickets por Semana | Volume
Fundição | 9 | Melhoria | 29 |  | Muito Alta | 0 | Planejado | 84 | Feito | 32 | Semana 2 | 1
PCP | 4 | Correção | 2 |  | Alta | 12 | Fora da Sprint | 86 | A fazer | 1 | Semana 3 | 31
Engenharia | 3 | Projeto | 2 |  | Média | 21 | Abertos | 84 | Impedimento | 0
Mecânica | 2 |  |  |  | Baixa | 0 |  |  | Fazendo | 0
TI | 2 |  |  |  | Não definida | 0 |  |  | Implantação | 0
Logística | 2 | [7 empty] | Homologação | 0
Excelência Operacional | 2 | [7 empty] | Fila | 0
Compras | 2 | [7 empty] | Em Análise | 0
Planejamento Operacional | 1
Administrativo | 1 | Demandas atendidas fora da sprint
Usinagem | 1 | Ticket | Área | Atraso (dias) | Título
Contabilidade | 1 | 27561 | Setor nÃo informado | 0 | Abertura de Chamado - Criação de Cadastro de Calendário de Máquina para Cálculo de IROG
Almoxarifado | 1 | 31398 | Engenharia | 0 | CONSULTA DE SEQ DE PRÉ-PRODUTIVO NO SISTEMA
Manutenção | 1 | 32022 | Setor nÃo informado | 0 | Apontamento Células de rebarbação automatizadas (Dalca e Lianco)
Controladoria | 1 | 32149 | Fundição | 0 | ACRESENTAR BOTÃO PARA RELATORIO DE ALTERAÇÕES DE APONTMAENTOS ELETRONICOS
|  | 32296 | Fundição | 0 | Lista dos modelos e seu tempos padrões definidos
|  | 32350 | Qualidade | 0 | Revisão ETF
|  | 32839 | Compras | 0 | [NIMBI] ATUALIZAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE PEDIDO
|  | 33387 | Fundição | 0 | HORIMETRO MANIPULADORES
|  | 33436 | PCP | 0 | erro de carregamento
|  | 33489 | Setor nÃo informado | 0 | Implementação sistema retrabalho Tratamento Térmico