## Tickets
Ticket | Área | Tipo | Categoria | Título | Descrição | Prioridade | Solicitante | Equipe TI | Abertura | Encerramento | Status | Dentro da SLA | Semana | Mês
8001973024 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Relatório - OTFs Bloqueadas *prioridade* | Relatório - OTFs Bloqueadas *prioridade* | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 06/12/2024 | 19/12/2024 | Feito | Não | Semana 1 | Dezembro
8002397747 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Interface Planilhas Custeio Gerencial x Sistema de Custeio | Interface Planilhas Custeio Gerencial x Sistema de Custeio | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 06/12/2024 | 11/12/2024 | Impedimento | Não | Semana 1 | Dezembro
8014456792 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | PDI_RespostaNew – A sequência que apresentar laudo ‘Analisar’ ou ‘Retrabalho’ criar nova PDI. | PDI_RespostaNew – A sequência que apresentar laudo ‘Analisar’ ou ‘Retrabalho’ criar nova PDI. | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/12/2024 | 08/12/2024 | A fazer | Não | Semana 2 | Dezembro
8060277972 | Setor não informado | Indefinido | Categoria não informada | Criar tarefa | Criar tarefa | Não definida | Solicitante não informado | Equipe não informada | 16/12/2024 | Não | Em Análise | Não | Semana 3 | Dezembro
8009669158 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Geração dos registros K230 e K235 | Geração dos registros K230 e K235 | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/12/2024 | 08/12/2024 | Impedimento | Não | Semana 2 | Dezembro
8019050535 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Ajuste no sistema BLOCO K | Ajuste no sistema BLOCO K | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 10/12/2024 | 17/12/2024 | Testes | Não | Semana 2 | Dezembro
8001618352 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Apontamento Ajustagem | Apontamento Ajustagem | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 06/12/2024 | 16/12/2024 | Feito | Não | Semana 1 | Dezembro
8001842419 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Melhoria aplicação do orçamento | Melhoria aplicação do orçamento | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 06/12/2024 | 09/12/2024 | Feito | Sim | Semana 1 | Dezembro
8001529673 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Melhoria no sistema visual da cadeia de ajuda komatsu | Melhoria no sistema visual da cadeia de ajuda komatsu | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 06/12/2024 | 08/12/2024 | A fazer | Não | Semana 1 | Dezembro
8012495255 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Melhorias sistema de pré-lista | Melhorias sistema de pré-lista | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/12/2024 | 09/12/2024 | Feito | Sim | Semana 2 | Dezembro
8001543592 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Altona ¦¦ Sistema ERP ¦¦ Nimbi X Imobilizado | Altona ¦¦ Sistema ERP ¦¦ Nimbi X Imobilizado | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 06/12/2024 | 09/12/2024 | Feito | Sim | Semana 1 | Dezembro
8001560566 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Lançamento de dados CPP retroativos para BI IROG Inspeção | Lançamento de dados CPP retroativos para BI IROG Inspeção | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 06/12/2024 | 19/12/2024 | Feito | Não | Semana 1 | Dezembro
8001635055 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Retorno Usinagem | Retorno Usinagem | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 06/12/2024 | 19/12/2024 | Feito | Não | Semana 1 | Dezembro
8001490101 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | BLOQUEIO DE SISTEMA 12/12/2024 - INVENTÁRIO ALMOXARIFADO | BLOQUEIO DE SISTEMA 12/12/2024 - INVENTÁRIO ALMOXARIFADO | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 06/12/2024 | 09/12/2024 | Feito | Sim | Semana 1 | Dezembro
8001700045 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | CONSULTA CPP FLUXOS DE ANÁLISE CRÍTICA | CONSULTA CPP FLUXOS DE ANÁLISE CRÍTICA | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 06/12/2024 | 17/12/2024 | Feito | Não | Semana 1 | Dezembro
8001609325 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Atualização no sistema de desmoldagem | Atualização no sistema de desmoldagem | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 06/12/2024 | 19/12/2024 | Feito | Não | Semana 1 | Dezembro
8001663047 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Alterar o setor para o nome | Alterar o setor para o nome | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 06/12/2024 | 19/12/2024 | Feito | Não | Semana 1 | Dezembro
8009536975 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Indicar com setas e botões para mudar de página. | Indicar com setas e botões para mudar de página. | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/12/2024 | 11/12/2024 | Feito | Não | Semana 2 | Dezembro
8001859596 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | ATUALIZAÇÃO FLUXO 104 | ATUALIZAÇÃO FLUXO 104 | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 06/12/2024 | 19/12/2024 | Feito | Não | Semana 1 | Dezembro
8001904879 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Dados de Bolo e Moldagem | Dados de Bolo e Moldagem | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 06/12/2024 | 19/12/2024 | Feito | Não | Semana 1 | Dezembro
8009536800 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Executar chamado para criação de indicadores de controle de leitura de documentos | Executar chamado para criação de indicadores de controle de leitura de documentos | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/12/2024 | 16/12/2024 | Feito | Não | Semana 2 | Dezembro
8001995761 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Avaliação Ronda | Avaliação Ronda | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 06/12/2024 | 17/12/2024 | Feito | Não | Semana 1 | Dezembro
8001677701 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Alteração no sistema SMI | Alteração no sistema SMI | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 06/12/2024 | 11/12/2024 | Feito | Não | Semana 1 | Dezembro
8001949319 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | CAMPO DE DESENHO DE FORNECIMENTO | CAMPO DE DESENHO DE FORNECIMENTO | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 06/12/2024 | 17/12/2024 | Feito | Não | Semana 1 | Dezembro
8067504284 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | (B.I. Inspeção) | (B.I. Inspeção) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/12/2024 | 19/12/2024 | Feito | Não | Semana 3 | Dezembro
8001580554 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | MPO Esmerilhadeiras e Retíficas - Ajustagem | MPO Esmerilhadeiras e Retíficas - Ajustagem | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 06/12/2024 | 11/12/2024 | Impedimento | Não | Semana 1 | Dezembro
8009788458 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | ERRO SALDO 108892/93 | ERRO SALDO 108892/93 | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/12/2024 | 08/12/2024 | A fazer | Não | Semana 2 | Dezembro
8009591584 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Habilitar o sistema de apontamento dos manipuladores para o acabamento | Habilitar o sistema de apontamento dos manipuladores para o acabamento | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/12/2024 | 08/12/2024 | Impedimento | Não | Semana 2 | Dezembro
8009536846 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | INCLUSÃO DE OTFs PARCIAIS | INCLUSÃO DE OTFs PARCIAIS | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/12/2024 | 19/12/2024 | Feito | Não | Semana 2 | Dezembro
8010091510 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Habilitar Tela eventos financeiros para Sueli - Julius | Habilitar Tela eventos financeiros para Sueli - Julius | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/12/2024 | 12/12/2024 | Feito | Não | Semana 2 | Dezembro
8094964147 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Apontamento de moldagem USE - Máquina | Apontamento de moldagem USE - Máquina | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 20/12/2024 | 19/12/2024 | Feito | Não | Semana 3 | Dezembro
8009536888 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Ciclo de indicadores com Ano comercial | Ciclo de indicadores com Ano comercial | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/12/2024 | 11/12/2024 | Feito | Não | Semana 2 | Dezembro
8009624874 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Controle de Eventos Financeiros - Verificar cobrança conforme alocação | Controle de Eventos Financeiros - Verificar cobrança conforme alocação | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/12/2024 | 16/12/2024 | Feito | Não | Semana 2 | Dezembro
8045600796 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Consulta do campo “Setor do fluxo SPS” | Consulta do campo “Setor do fluxo SPS” | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 13/12/2024 | 19/12/2024 | Feito | Não | Semana 2 | Dezembro
8001714790 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | ANÁLISES CRÍTICAS PARCIAIS | ANÁLISES CRÍTICAS PARCIAIS | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 06/12/2024 | 08/12/2024 | A fazer | Não | Semana 1 | Dezembro
8001729166 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Projeto - Sequencias Críticas | Projeto - Sequencias Críticas | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 06/12/2024 | 17/12/2024 | Implantação | Não | Semana 1 | Dezembro
8009788406 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Movimentação da montagem do conjunto das Tampas | Movimentação da montagem do conjunto das Tampas | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/12/2024 | 08/12/2024 | A fazer | Não | Semana 2 | Dezembro
8002028608 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Melhorias sistema Ronda | Melhorias sistema Ronda | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 06/12/2024 | 18/12/2024 | Fazendo | Não | Semana 1 | Dezembro
8045344937 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Gerar registro no Benner | Gerar registro no Benner | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 13/12/2024 | 09/12/2024 | A fazer | Não | Semana 2 | Dezembro
8014449379 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | WWPDI_Inspeção – Ordenar Grid / Manter os filtros | WWPDI_Inspeção – Ordenar Grid / Manter os filtros | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/12/2024 | 09/12/2024 | Feito | Sim | Semana 2 | Dezembro
8014453046 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | PDI_RespostaNew – Identificar quem fez o apontamento (inspetor ou analista/engenheiro). | PDI_RespostaNew – Identificar quem fez o apontamento (inspetor ou analista/engenheiro). | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/12/2024 | 09/12/2024 | Feito | Sim | Semana 2 | Dezembro
8014454330 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | PDI_RespostaNew – Coluna laudo, disponibilizar opção conforme tipo (inspetor ou analista/engenheiro). | PDI_RespostaNew – Coluna laudo, disponibilizar opção conforme tipo (inspetor ou analista/engenheiro). | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/12/2024 | 12/12/2024 | Feito | Não | Semana 2 | Dezembro
8009578169 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Consulta de indicadores sem plano de ação cadastrado, com opção de disparar e-mail para os responsáveis - Calendário Comercial | Consulta de indicadores sem plano de ação cadastrado, com opção de disparar e-mail para os responsáveis - Calendário Comercial | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/12/2024 | 12/12/2024 | Feito | Não | Semana 2 | Dezembro
8014455668 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | PDI_RespostaNew – Criar funcionalidade para finalizar o apontamento das cotas. | PDI_RespostaNew – Criar funcionalidade para finalizar o apontamento das cotas. | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/12/2024 | 18/12/2024 | Feito | Não | Semana 2 | Dezembro
8009585110 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Consulta de indicadores sem plano de ação cadastrado, com opção de disparar e-mail para os responsáveis - Calendário Comercial com gráficos e consultas | Consulta de indicadores sem plano de ação cadastrado, com opção de disparar e-mail para os responsáveis - Calendário Comercial com gráficos e consultas | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/12/2024 | 12/12/2024 | Feito | Não | Semana 2 | Dezembro
8009536930 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Cenário Valorização 2 | Cenário Valorização 2 | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/12/2024 | 08/12/2024 | A fazer | Não | Semana 2 | Dezembro
8009541978 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Relatório de Recibo de Embarque - Vinculo NF x Sequencia | Relatório de Recibo de Embarque - Vinculo NF x Sequencia | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/12/2024 | 09/12/2024 | Testes | Não | Semana 2 | Dezembro
7942616814 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Controle Automático de n° sequencial de peça para ID de Bruto | Controle Automático de n° sequencial de peça para ID de Bruto | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 27/11/2024 | 08/12/2024 | Impedimento | Não | Semana 4 | Novembro
8071606854 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Cálculo NF de importação | Cálculo NF de importação | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/12/2024 | 18/12/2024 | Feito | Não | Semana 3 | Dezembro
8001513173 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Atualização WMS - Rotas e Locais | Atualização WMS - Rotas e Locais | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 06/12/2024 | 11/12/2024 | Feito | Não | Semana 1 | Dezembro
8001500875 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Inventário Avulso WMS | Inventário Avulso WMS | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 06/12/2024 | 16/12/2024 | Implantação | Não | Semana 1 | Dezembro
8001923032 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Gerar Estrutura de Dados | Gerar Estrutura de Dados | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 06/12/2024 | 16/12/2024 | Implantação | Não | Semana 1 | Dezembro

## Dashboard
Dashboard de Change Log - Governança de TI
Período | Nov/2024 | Base | Tickets corporativos para intranet / Power BI / Excel
Total de tickets |  | % dentro do SLA |  | Tempo médio (dias) | Áreas atendidas
52 |  | 11.54% |  | 7.69 | 1
Status final
[5 empty] | Feito | 33
[5 empty] | Implantação | 3
[5 empty] | Encerrado | 0

## Resumo
Resumo Executivo
Total de tickets | 52
0.11538
7.69
1
Tickets por Área |  | Distribuição por Tipo |  |  | Prioridade |  | Cumprimento SLA (15 dias) |  | Status Final |  | Tickets por Semana | Volume
Setor não informado | 52 | Melhoria | 46 |  | Muito Alta | 0 | Sim | 6 | Feito | 33 | Semana 2 | 14
|  | Projeto | 3 |  | Alta | 4 | Não | 46 | A fazer | 7 | Semana 3 | 22
|  | Correção | 2 |  | Média | 47 | Abertos | 0 | Impedimento | 5
|  | Indefinido | 1 |  | Baixa | 0 |  |  | Fazendo | 1
[5 empty] | Não definida | 1 |  |  | Implantação | 3
[9 empty] | Homologação | 0
[9 empty] | Fila | 0
[9 empty] | Em Análise | 1
Top tickets fora do SLA
|  | Ticket | Área | Atraso (dias) | Título
|  | 8002397747 | Setor não informado | 553 | Interface Planilhas Custeio Gerencial x Sistema de Custeio
|  | 8014456792 | Setor não informado | 553 | PDI_RespostaNew – A sequência que apresentar laudo ‘Analisar’ ou ‘Retrabalho’ criar nova PDI.
|  | 8060277972 | Setor não informado | 553 | Criar tarefa
|  | 8009669158 | Setor não informado | 553 | Geração dos registros K230 e K235
|  | 8019050535 | Setor não informado | 553 | Ajuste no sistema BLOCO K
|  | 8001529673 | Setor não informado | 553 | Melhoria no sistema visual da cadeia de ajuda komatsu
|  | 8001580554 | Setor não informado | 553 | MPO Esmerilhadeiras e Retíficas - Ajustagem
|  | 8009788458 | Setor não informado | 553 | ERRO SALDO 108892/93
|  | 8009591584 | Setor não informado | 553 | Habilitar o sistema de apontamento dos manipuladores para o acabamento
|  | 8001714790 | Setor não informado | 553 | ANÁLISES CRÍTICAS PARCIAIS