## Tickets
Ticket | Área | Tipo | Categoria | Título | Descrição | Prioridade | Solicitante | Equipe TI | Abertura | Encerramento | Status | Dentro da SLA | Semana | Mês
9889573518 | Setor não informado | Novo Sistema | Categoria não informada | Controle do status por declaração | Controle do status por declaração | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/08/2025 | 25/08/2025 | A fazer | Não | Semana 4 | Agosto
9889573659 | Setor não informado | Novo Recurso | Categoria não informada | Desenvolvimento de aplicação de custos por refugo | Desenvolvimento de aplicação de custos por refugo | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/08/2025 | 04/09/2025 | Homologação | Não | Semana 4 | Agosto
32133 | Comercial | Novo Recurso | Solicitação de serviço | Automatização planilha comercial | Bom dia Edson, Precisamos automatizar a planilha em Excel que usamos hoje para alimentar as informações de vendas realizadas, 80% de possibilidade de vendas e 50% de possibilidade de vendas. Essa automatização pode ser com base no programa usado para o Scrum, porém com um layout comercial. Segue em | Alta | Jacson Schneider Movidesk | Sistemas | 11/08/2025 | 19/05/2026 | A fazer | Não | Semana 2 | Agosto
9788042100 | Setor não informado | Novo Recurso | Categoria não informada | BI para análises das auditorias de CIPA | BI para análises das auditorias de CIPA | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/08/2025 | 07/09/2025 | Fazendo | Não | Semana 2 | Agosto
9880337252 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Atualização de Metas | Atualização de Metas | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 22/08/2025 | 27/08/2025 | A fazer | Não | Semana 4 | Agosto
9880303750 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Melhoria em relatório | Melhoria em relatório | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 22/08/2025 | 26/08/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto
9889573213 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Consulta de divergências - Registro Pintura | Consulta de divergências - Registro Pintura | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/08/2025 | 25/08/2025 | A fazer | Não | Semana 4 | Agosto
9889573340 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | PDI - Inspeção - Cotas informadas. | PDI - Inspeção - Cotas informadas. | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/08/2025 | 25/08/2025 | A fazer | Não | Semana 4 | Agosto
9787746833 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | ACVO - REUNIÃO | ACVO - REUNIÃO | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/08/2025 | 06/09/2025 | Implantação | Não | Semana 2 | Agosto
9889574229 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Melhoria Sistema de Custeio - Usinagem Pintura - Revisão de Calculo | Melhoria Sistema de Custeio - Usinagem Pintura - Revisão de Calculo | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/08/2025 | 25/08/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto
9067565518 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Interface Planilhas Custeio Gerencial x Sistema de Custeio - Acompanhamento | Interface Planilhas Custeio Gerencial x Sistema de Custeio - Acompanhamento | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 05/05/2025 | 25/08/2025 | A fazer | Não | Semana 1 | Maio
9704480615 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Registro K260 – Registro da produção refugada | Registro K260 – Registro da produção refugada | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 30/07/2025 | 06/09/2025 | Feito | Não | Semana 5 | Julho
9673898994 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Sistema de Panelas | Sistema de Panelas | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/07/2025 | 25/08/2025 | A fazer | Não | Semana 4 | Julho
9889574034 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | PDI - Fixar colunas de identificação das cotas | PDI - Fixar colunas de identificação das cotas | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/08/2025 | 25/08/2025 | A fazer | Não | Semana 4 | Agosto
9778063171 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Sistema de cadastro | Sistema de cadastro | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 08/08/2025 | 03/09/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Agosto
9674157121 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Controle de indicadores ao vivo | Controle de indicadores ao vivo | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/07/2025 | 02/09/2025 | Fazendo | Não | Semana 4 | Julho
9787746655 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Retirar de peças do deposito para versão WMS | Retirar de peças do deposito para versão WMS | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/08/2025 | 06/09/2025 | Implantação | Não | Semana 2 | Agosto
9890031674 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Teste com Trigger - Checagem do fechamento do custo | Teste com Trigger - Checagem do fechamento do custo | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/08/2025 | 02/09/2025 | Fazendo | Não | Semana 4 | Agosto
9879641867 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Bloco K - Ajuste no filtro de seleção das sequências oriundas do cálculo do custo. | Bloco K - Ajuste no filtro de seleção das sequências oriundas do cálculo do custo. | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 22/08/2025 | 25/08/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto
33130 | Comercial | Projeto | Solicitação de serviço | Integração CRM - Tarefa para disparar integrações | N/A | Alta | Laura Herrmann Schmickler | Sistemas | 25/08/2025 | 25/08/2025 | A fazer | Não | Semana 4 | Agosto
33130 | Comercial | Projeto | Solicitação de serviço | Integração CRM - Carga Ofertas | N/A | Alta | Laura Herrmann Schmickler | Sistemas | 25/08/2025 | 25/08/2025 | Fazendo | Não | Semana 4 | Agosto
33130 | Comercial | Projeto | Solicitação de serviço | Integração CRM - Carga Cliente | N/A | Alta | Laura Herrmann Schmickler | Sistemas | 11/08/2025 | 25/08/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Agosto
9889920136 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Correção dos motivos de paradas | Correção dos motivos de paradas | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/08/2025 | 01/09/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto
9879722077 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Data de Fusão - Validação de Solda | Data de Fusão - Validação de Solda | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 22/08/2025 | 28/08/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto
9778013081 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Criação de campo no ERP CÓDIGO DISPOSITIVO | Criação de campo no ERP CÓDIGO DISPOSITIVO | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 08/08/2025 | 25/08/2025 | Fazendo | Não | Semana 2 | Agosto
9879756323 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Ajuste Sistema MPO - Usinagem | Ajuste Sistema MPO - Usinagem | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 22/08/2025 | 25/08/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto
32484 | TI | Melhoria | Solicitação de serviço | Teste integração MES - Sql Express | Srs., Obrigado pelos esclarecimentos. Segue documento atualizado conforme conversamos. Peço que validem o conteúdo e retornem. Qualquer alteração, só avisar. À disposição. Atenciosamente, Weliton Inacio Desenvolvimento, SKA Fone: (48) 3298-8800 - Ramal 8823 ________________________________ From: Eds | Alta | Edson João Hammermeister | Sistemas | 11/08/2025 | 17/03/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Agosto
9880310678 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Adição de Coluna no gráfico do refugo | Adição de Coluna no gráfico do refugo | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 22/08/2025 | 25/08/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto
9889620548 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Inclusão de romaneios manualmente no Recibo de Embarque | Inclusão de romaneios manualmente no Recibo de Embarque | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/08/2025 | 25/08/2025 | A fazer | Não | Semana 4 | Agosto
9880478602 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Solicitação de Verificação de Desempenho – Sistema WMS | Solicitação de Verificação de Desempenho – Sistema WMS | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 22/08/2025 | 25/08/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto
9889596381 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | B.I ordens de manutenção maquinas pneumáticas | B.I ordens de manutenção maquinas pneumáticas | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/08/2025 | 25/08/2025 | A fazer | Não | Semana 4 | Agosto
9778107398 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Extração de dados IROG Usinagem | Extração de dados IROG Usinagem | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 08/08/2025 | 25/08/2025 | A fazer | Não | Semana 2 | Agosto
9880416979 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Relatório de notas excluídas da portaria | Relatório de notas excluídas da portaria | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 22/08/2025 | 26/08/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto
9683896530 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | DESENVOLVIMENTO DE CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE USINAGEM | DESENVOLVIMENTO DE CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE USINAGEM | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 28/07/2025 | 25/08/2025 | A fazer | Não | Semana 4 | Julho
9778603139 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Adicionar coluna no Planilhão de RX | Adicionar coluna no Planilhão de RX | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 08/08/2025 | 31/08/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Agosto
9879661029 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | Aplicação Insertos Usinagem | Aplicação Insertos Usinagem | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 22/08/2025 | 01/09/2025 | A fazer | Não | Semana 4 | Agosto
29853 | Logística | Projeto | Solicitação de serviço | WMS - Sistema de Picking - Distribuição de Estoque em carteira | Boa tarde Conforme conversamos, precisamos de um sistema dentro do WMS que faça a distribuição em tempo real do saldo do Estoque com a carteira. Conforme é realizado o faturamento, a carteira seja atualizada em tempo real, bem como a entrada e estorno do material. O sistema deve fornecer um relatóri | Média | Djalma Machado | ADH | 25/08/2025 | 19/05/2026 | A fazer | Não | Semana 4 | Agosto
9880493946 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Solicitação de Alteração no Sistema WMS – Separação de Pick List de Ordens Históricas | Solicitação de Alteração no Sistema WMS – Separação de Pick List de Ordens Históricas | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 22/08/2025 | 27/08/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto
9889620663 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Melhoria WMS - Conferencia e Carregamento | Melhoria WMS - Conferencia e Carregamento | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/08/2025 | 25/08/2025 | A fazer | Não | Semana 4 | Agosto
9880714501 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | Liberação de Embarque Com Pendencia | Liberação de Embarque Com Pendencia | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 22/08/2025 | 02/09/2025 | Implantação | Não | Semana 4 | Agosto
9880698596 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Relatório ofertas perdidas | Relatório ofertas perdidas | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 22/08/2025 | 25/08/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto
9880196199 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | APONTAMENTO ELETRONICO JATO | APONTAMENTO ELETRONICO JATO | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 22/08/2025 | 01/09/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto
9881214831 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Analise de OCs para o Benner - construção do fluxo de caixa | Analise de OCs para o Benner - construção do fluxo de caixa | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 22/08/2025 | 28/08/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto
9879768650 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | Correção Sistema MPO-Usinagem | Correção Sistema MPO-Usinagem | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 22/08/2025 | 25/08/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto
9880448583 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Gráfico refugo diário - SENSE | Gráfico refugo diário - SENSE | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 22/08/2025 | 27/08/2025 | Homologação | Não | Semana 4 | Agosto
9891040862 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Chamada de aplicações pelo HUB | Chamada de aplicações pelo HUB | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/08/2025 | 28/08/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto
9880466833 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Apontamento de solda Digital | Apontamento de solda Digital | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 22/08/2025 | 31/08/2025 | Implantação | Não | Semana 4 | Agosto
9880751162 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Erro no registro da macharia | Erro no registro da macharia | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 22/08/2025 | 27/08/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto
9778122182 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Extração de dados Setup de máquinas | Extração de dados Setup de máquinas | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 08/08/2025 | 03/09/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Agosto
9879885626 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Backlog de alterações - Sistema Manutenção -> SS e OS | Backlog de alterações - Sistema Manutenção -> SS e OS | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 22/08/2025 | 25/08/2025 | A fazer | Não | Semana 4 | Agosto
9778590791 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | FORMULÁRIOS AP119 - IMPRESSÃO | FORMULÁRIOS AP119 - IMPRESSÃO | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 08/08/2025 | 27/08/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Agosto
9889620903 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Integração de faturamentos com eventos | Integração de faturamentos com eventos | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/08/2025 | 07/09/2025 | Fazendo | Não | Semana 4 | Agosto
9778279415 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Integração do mapeamento digital com sistema do PCP | Integração do mapeamento digital com sistema do PCP | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 08/08/2025 | 25/08/2025 | A fazer | Não | Semana 2 | Agosto
9787329732 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Criação Dupla de Sequencias | Criação Dupla de Sequencias | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/08/2025 | 25/08/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Agosto
9880081235 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | PAINEL MANIPULADORES | PAINEL MANIPULADORES | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 22/08/2025 | 01/09/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto
9881175578 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Painel de prazo de lançamento de notas | Painel de prazo de lançamento de notas | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 22/08/2025 | 27/08/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto
9879817463 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Relatórios Customizados | Relatórios Customizados | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 22/08/2025 | 26/08/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto
9880113682 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | IROG JATO GANCHEIRA | IROG JATO GANCHEIRA | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 22/08/2025 | 01/09/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto
9889919955 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Retrabalho da moldagem - Classificação | Retrabalho da moldagem - Classificação | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/08/2025 | 01/09/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto
32141 | Logística | Melhoria | Solicitação de serviço | Cadastro de Embalagem no CPP | Bom dia, Flavio, Gentileza criar na tela do CPP 03 campos. * Código da Embalagem: * Dimensão: * Peso Embalagem: O preenchimento será feito de duas formas: * O histórico vamos enviar uma lista com o modelo e as informações para a atualização de todos os vigentes. * Os novos modelos o Diego irá preenc | Média | Djalma Machado | ADH | 11/08/2025 | 02/06/2026 | A fazer | Não | Semana 2 | Agosto
9889919707 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Sistema para monitoramento de ruído | Sistema para monitoramento de ruído | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/08/2025 | 25/08/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto
9881405188 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Orçamento | Orçamento | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 22/08/2025 | 01/09/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto
9881305003 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Colunas auxiliares | Colunas auxiliares | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 22/08/2025 | 27/08/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto
9879947782 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Performance Multidirecional Komatsu | Performance Multidirecional Komatsu | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 22/08/2025 | 31/08/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto
9889621044 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Prioridade no sistema pré-lista por rua-prédio-nível | Prioridade no sistema pré-lista por rua-prédio-nível | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/08/2025 | 25/08/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto
9787745966 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Performance SPS | Performance SPS | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/08/2025 | 07/09/2025 | Implantação | Não | Semana 2 | Agosto
9881434776 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | MPO ajustagem | MPO ajustagem | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 22/08/2025 | 25/08/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto
9881334201 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Controle de documentação de exportação | Controle de documentação de exportação | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 22/08/2025 | 28/08/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto
9889773907 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Ajuste Polaris - Item Cadastros | Ajuste Polaris - Item Cadastros | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/08/2025 | 25/08/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto
9881874578 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Apresentação Sistema de Importação | Apresentação Sistema de Importação | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 22/08/2025 | 27/08/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto
9880088677 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Posto de cópias eletrônico - Atualização revisão dos Doc´s | Posto de cópias eletrônico - Atualização revisão dos Doc´s | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 22/08/2025 | 25/08/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto
9919043395 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Followup pacotes | Followup pacotes | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 28/08/2025 | 27/08/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto
9879983919 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Adição de campo tempo médio | Adição de campo tempo médio | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 22/08/2025 | 28/08/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto
9889774056 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Conversão KB TOTO | Conversão KB TOTO | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/08/2025 | 04/09/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto
9787746586 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Planilhão via Qlik sense | Planilhão via Qlik sense | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/08/2025 | 03/09/2025 | Implantação | Não | Semana 2 | Agosto
9904963124 | Setor não informado | Novo Sistema | Categoria não informada | Integrar peso do recibo de embarque ao agendamento de saída e atualizar o status para concluído | Integrar peso do recibo de embarque ao agendamento de saída e atualizar o status para concluído | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 26/08/2025 | 25/08/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto
9904984376 | Setor não informado | Novo Sistema | Categoria não informada | Criar opção para incluir anexo no agendamento | Criar opção para incluir anexo no agendamento | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 26/08/2025 | 26/08/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto
9904986199 | Setor não informado | Novo Sistema | Categoria não informada | Flexibilidade de horário no almoxarifado e industrialização | Flexibilidade de horário no almoxarifado e industrialização | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 26/08/2025 | 04/09/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto
9904988134 | Setor não informado | Novo Sistema | Categoria não informada | Opção para buscar cliente e transportador | Opção para buscar cliente e transportador | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 26/08/2025 | 25/08/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto
9904989511 | Setor não informado | Novo Sistema | Categoria não informada | Filtro de expedidor na tela de consulta do agendamento | Filtro de expedidor na tela de consulta do agendamento | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 26/08/2025 | 26/08/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto
9904990549 | Setor não informado | Novo Sistema | Categoria não informada | Obrigatoriedade dos campos de peso | Obrigatoriedade dos campos de peso | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 26/08/2025 | 25/08/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto
9904998203 | Setor não informado | Novo Sistema | Categoria não informada | Verificar o horário do agendamento, caso o mesmo seja cancelado | Verificar o horário do agendamento, caso o mesmo seja cancelado | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 26/08/2025 | 25/08/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto
9778083738 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | FTF Qualidade | FTF Qualidade | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 08/08/2025 | 02/09/2025 | A fazer | Não | Semana 2 | Agosto
9788042273 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Aplicação de controle de consumo e custo de PROEX e Antecipação de Caterpillar - Reunião | Aplicação de controle de consumo e custo de PROEX e Antecipação de Caterpillar - Reunião | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/08/2025 | 10/08/2025 | A fazer | Não | Semana 2 | Agosto
9778229091 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Aplicação IROG - Usinagem (Indicadores de Paradas) | Aplicação IROG - Usinagem (Indicadores de Paradas) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 08/08/2025 | 28/08/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Agosto
9921670512 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | PARADAS DE APONTAMENTO ELETRONICO JATOS | PARADAS DE APONTAMENTO ELETRONICO JATOS | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 28/08/2025 | 01/09/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto
9879923322 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Melhoria no sistema de cadastro de modelos, no histórico de conserto de modelos | Melhoria no sistema de cadastro de modelos, no histórico de conserto de modelos | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 22/08/2025 | 28/08/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto
9879904140 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | ATUALIZAÇÃO DE MODELO EM FTF | ATUALIZAÇÃO DE MODELO EM FTF | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 22/08/2025 | 02/09/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto
9879745517 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | MODELO CLIENTE NA FTF | MODELO CLIENTE NA FTF | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 22/08/2025 | 02/09/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto

## Dashboard
Dashboard de Change Log - Governança de TI
Período | Mai/2025 | Base | Tickets corporativos para intranet / Power BI / Excel
Total de tickets |  | % dentro do SLA |  | Tempo médio (dias) | Áreas atendidas
89 |  | 0% |  | 12.95 | 4
Status final
[5 empty] | Feito | 54
[5 empty] | Implantação | 6
[5 empty] | Encerrado | 0

## Resumo
Resumo Executivo
Total de tickets | 89
0
12.95
4
Tickets por Área |  | Distribuição por Tipo |  |  | Prioridade |  | Cumprimento SLA (15 dias) |  | Status Final |  | Tickets por Semana | Volume
Setor não informado | 82 | Melhoria | 66 |  | Muito Alta | 0 | Sim | 0 | Feito | 54 | Semana 1 | 19
Comercial | 4 | Novo Sistema | 8 |  | Alta | 10 | Não | 89 | A fazer | 21 | Semana 3 | 1
Logística | 2 | Projeto | 7 |  | Média | 79 | Abertos | 0 | Impedimento | 0 | Semana 4 | 37
TI | 1 | Correção | 5 |  | Baixa | 0 |  |  | Fazendo | 6 | Semana 5 | 3
|  | Novo Recurso | 3 |  | Não definida | 0 |  |  | Implantação | 6
[9 empty] | Homologação | 2
[9 empty] | Fila | 0
[9 empty] | Em Análise | 0
Top tickets fora do SLA
|  | Ticket | Área | Atraso (dias) | Título
|  | 9889573518 | Setor não informado | 394 | Controle do status por declaração
|  | 9889573659 | Setor não informado | 394 | Desenvolvimento de aplicação de custos por refugo
|  | 32133 | Comercial | 394 | Automatização planilha comercial
|  | 9788042100 | Setor não informado | 394 | BI para análises das auditorias de CIPA
|  | 9880337252 | Setor não informado | 394 | Atualização de Metas
|  | 9889573213 | Setor não informado | 394 | Consulta de divergências - Registro Pintura
|  | 9889573340 | Setor não informado | 394 | PDI - Inspeção - Cotas informadas.
|  | 9067565518 | Setor não informado | 394 | Interface Planilhas Custeio Gerencial x Sistema de Custeio - Acompanhamento
|  | 9673898994 | Setor não informado | 394 | Sistema de Panelas
|  | 9889574034 | Setor não informado | 394 | PDI - Fixar colunas de identificação das cotas