## Tickets
Ticket | Área | Tipo | Categoria | Título | Descrição | Prioridade | Solicitante | Equipe TI | Abertura | Encerramento | Status | Dentro da SLA | Semana | Mês
10007327326 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Inclusão de romaneios manualmente no Recibo de Embarque | Inclusão de romaneios manualmente no Recibo de Embarque | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/09/2025 | 15/09/2025 | Implantação | Não | Semana 2 | Setembro
6175524146 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Desenvolver Aplicação Qlik Sense Dados Custeio | Desenvolver Aplicação Qlik Sense Dados Custeio | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 01/03/2024 | 09/09/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Março
9674221237 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Projeto BI IROG SPA - Criar tela de cadastro de metas para BI | Projeto BI IROG SPA - Criar tela de cadastro de metas para BI | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/07/2025 | 14/09/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Julho
9787771130 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Precisamos que SPS conecte ao WMS | Precisamos que SPS conecte ao WMS | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/08/2025 | 15/09/2025 | Implantação | Não | Semana 2 | Agosto
9879627311 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | ABERTURA DE SALDO SETOR 597 X MOVIMENTAÇÃO SETOR 7299 | ABERTURA DE SALDO SETOR 597 X MOVIMENTAÇÃO SETOR 7299 | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 22/08/2025 | 11/09/2025 | Fazendo | Não | Semana 4 | Agosto
9879680337 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | ESTORNO DE MOVIMENTAÇÃO EM VÁRIAS SEQUÊNCIAS | ESTORNO DE MOVIMENTAÇÃO EM VÁRIAS SEQUÊNCIAS | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 22/08/2025 | 08/09/2025 | A fazer | Não | Semana 4 | Agosto
9928178448 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Planilhão via Qlik sense | Planilhão via Qlik sense | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 29/08/2025 | 09/09/2025 | Feito | Não | Semana 5 | Agosto
9984634388 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | Painel ajustagem | Painel ajustagem | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 05/09/2025 | 10/09/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Setembro
9985287551 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | ACRESCENTAR NOS MOTIVOS DE PARADA - A DESCRIÇÃO: INSPETOR RETESTANDO PEÇA NA CABINE | ACRESCENTAR NOS MOTIVOS DE PARADA - A DESCRIÇÃO: INSPETOR RETESTANDO PEÇA NA CABINE | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 05/09/2025 | 08/09/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Setembro
9985419559 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | APONTAMENTO ELETRONICO UPR MESA REDONDA | APONTAMENTO ELETRONICO UPR MESA REDONDA | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 05/09/2025 | 17/09/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Setembro
9985803107 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Atualização das informações no BI | Atualização das informações no BI | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 05/09/2025 | 08/09/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Setembro
10007327100 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Sistema de Panelas | Sistema de Panelas | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/09/2025 | 18/09/2025 | Implantação | Não | Semana 2 | Setembro
18001888887 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Projeto BI IROG SPA - Cópia de metas de ano/mês | Projeto BI IROG SPA - Cópia de metas de ano/mês | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 19/09/2025 | 14/09/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Setembro
9984614243 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Criar campo para gatilho de analise de causa raiz | Criar campo para gatilho de analise de causa raiz | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 05/09/2025 | 08/09/2025 | A fazer | Não | Semana 1 | Setembro
9985278576 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Inclusão de custo de máquina parada na origem de custo dos custos de manutenção | Inclusão de custo de máquina parada na origem de custo dos custos de manutenção | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 05/09/2025 | 08/09/2025 | A fazer | Não | Semana 1 | Setembro
9985403029 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Adicionar um campo HISTÓRICO | Adicionar um campo HISTÓRICO | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 05/09/2025 | 16/09/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Setembro
9985858778 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Ajuste no inventario WMS | Ajuste no inventario WMS | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 05/09/2025 | 10/09/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Setembro
10007327219 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Sistema de cadastro - Reunião | Sistema de cadastro - Reunião | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/09/2025 | 08/09/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Setembro
29853 | Logística | Projeto | Solicitação de serviço | WMS - Sistema de Picking - Distribuição de Estoque em carteira (apresentação) | Boa tarde Conforme conversamos, precisamos de um sistema dentro do WMS que faça a distribuição em tempo real do saldo do Estoque com a carteira. Conforme é realizado o faturamento, a carteira seja atualizada em tempo real, bem como a entrada e estorno do material. O sistema deve fornecer um relatóri | Alta | Djalma Machado | ADH | 19/09/2025 | 19/05/2026 | Implantação | Não | Semana 3 | Setembro
9787746026 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Melhoria no sistema de Liberação de ensaios e Ensaios destrutivos | Melhoria no sistema de Liberação de ensaios e Ensaios destrutivos | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/08/2025 | 08/09/2025 | A fazer | Não | Semana 2 | Agosto
9889620228 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | SISTEMA DE ENSAIOS MECÂNICOS DE PEÇA - Analise | SISTEMA DE ENSAIOS MECÂNICOS DE PEÇA - Analise | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/08/2025 | 10/09/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto
10001993454 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | alterar informações de romaneio e quantidade (copy) | alterar informações de romaneio e quantidade (copy) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 08/09/2025 | 15/09/2025 | Implantação | Não | Semana 2 | Setembro
9787746394 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | MELHORIAS FLUXO 109 REVISÕES | MELHORIAS FLUXO 109 REVISÕES | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/08/2025 | 08/09/2025 | A fazer | Não | Semana 2 | Agosto
10007327544 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Melhoria WMS - Conferencia e Carregamento | Melhoria WMS - Conferencia e Carregamento | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/09/2025 | 18/09/2025 | Implantação | Não | Semana 2 | Setembro
9879999159 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | LOG DE ALTERAÇÕES APONTAMNETO ELETRONICO | LOG DE ALTERAÇÕES APONTAMNETO ELETRONICO | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 22/08/2025 | 16/09/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto
10001408139 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Viabilidade e Proposta - Retificação de SPED Fiscal | Viabilidade e Proposta - Retificação de SPED Fiscal | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 08/09/2025 | 08/09/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Setembro
9684140503 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Baixa de Estoque de Embalagem Expedição | Baixa de Estoque de Embalagem Expedição | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 28/07/2025 | 17/09/2025 | Implantação | Não | Semana 4 | Julho
9880289707 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Melhoria de copia de analise e processos | Melhoria de copia de analise e processos | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 22/08/2025 | 08/09/2025 | A fazer | Não | Semana 4 | Agosto
9889773982 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Retirar de peças do deposito para versão WMS | Retirar de peças do deposito para versão WMS | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/08/2025 | 14/09/2025 | Implantação | Não | Semana 4 | Agosto
9985915461 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Revisão de Checklist CPC | Revisão de Checklist CPC | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 05/09/2025 | 15/09/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Setembro
10009209101 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Verificar apontamentos com origem na solda - Não permitir Alterar | Verificar apontamentos com origem na solda - Não permitir Alterar | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/09/2025 | 17/09/2025 | Implantação | Não | Semana 2 | Setembro
9984835576 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | MPO's eletrônicas acabamento | MPO's eletrônicas acabamento | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 05/09/2025 | 15/09/2025 | Implantação | Não | Semana 1 | Setembro
10001543534 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Qlik - Vinculo de Atualização Comparação de volume | Qlik - Vinculo de Atualização Comparação de volume | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 08/09/2025 | 08/09/2025 | A fazer | Não | Semana 2 | Setembro
10007641274 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Controle de documentação de exportação | Controle de documentação de exportação | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/09/2025 | 08/09/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Setembro
10010545047 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | HUB CHATBOT - FRONTEND | HUB CHATBOT - FRONTEND | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/09/2025 | 09/09/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Setembro
10001692941 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Qlik Sense - Dados Parcelas Invoice e Pgto | Qlik Sense - Dados Parcelas Invoice e Pgto | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 08/09/2025 | 08/09/2025 | A fazer | Não | Semana 2 | Setembro
10007481377 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Conversão KB TOTO - Relatórios | Conversão KB TOTO - Relatórios | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/09/2025 | 08/09/2025 | A fazer | Não | Semana 2 | Setembro
32150 | Logística | Melhoria | Solicitação de serviço | Inventario WMS - Registro de Ajuste de Box | Boa tarde, Maciel, Quando realizamos o Inventario no WMS, ele faz a comparação dos estoques. Porém conforme o pessoal faz o inventario, eles fazem o ajuste do box. Eu preciso que no e-mail que baixamos do Inventario, uma aba conste todos os romaneios lidos com número de modelo, liga e quantidade, e | Média | Djalma Machado | ADH | 08/09/2025 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Setembro
10007327614 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Backlog de alterações - Sistema Manutenção -> SS e OS | Backlog de alterações - Sistema Manutenção -> SS e OS | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/09/2025 | 08/09/2025 | A fazer | Não | Semana 2 | Setembro
10030012008 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Relação de aplicações WEB | Relação de aplicações WEB | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/09/2025 | 10/09/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Setembro
9985893344 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Opção para movimentar todas as sequências no setor | Opção para movimentar todas as sequências no setor | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 05/09/2025 | 18/09/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Setembro
9880278290 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | PAINEL DE INFO PARADAS JATOS | PAINEL DE INFO PARADAS JATOS | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 22/08/2025 | 16/09/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto
10007327672 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Integração de faturamentos com eventos | Integração de faturamentos com eventos | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/09/2025 | 10/09/2025 | A fazer | Não | Semana 2 | Setembro
33130 | Comercial | Projeto | Solicitação de serviço | Integração CRM - Tarefa para disparar integrações | N/A | Alta | Laura Herrmann Schmickler | Sistemas | 09/09/2025 | 08/09/2025 | A fazer | Não | Semana 2 | Setembro
10007327741 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Melhoria no sistema de cadastro de modelos, no histórico de conserto de modelos | Melhoria no sistema de cadastro de modelos, no histórico de conserto de modelos | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/09/2025 | 10/09/2025 | Implantação | Não | Semana 2 | Setembro
10007171031 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Bloco K - Ajuste no filtro de seleção das sequências oriundas do cálculo do custo. | Bloco K - Ajuste no filtro de seleção das sequências oriundas do cálculo do custo. | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/09/2025 | 08/09/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Setembro
9889920491 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Integração do mapeamento digital com sistema do PCP | Integração do mapeamento digital com sistema do PCP | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/08/2025 | 08/09/2025 | A fazer | Não | Semana 4 | Agosto
10007218134 | Setor não informado | Novo Recurso | Categoria não informada | Desenvolvimento de aplicação de custos por refugo | Desenvolvimento de aplicação de custos por refugo | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/09/2025 | 09/09/2025 | Homologação | Não | Semana 2 | Setembro
33130 | Comercial | Projeto | Solicitação de serviço | Integração CRM - Carga Ofertas | N/A | Alta | Laura Herrmann Schmickler | Sistemas | 09/09/2025 | 11/09/2025 | Fazendo | Não | Semana 2 | Setembro
9889620409 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | ALERTA DE REVISÃO X BLOQUEIO DE MODELO | ALERTA DE REVISÃO X BLOQUEIO DE MODELO | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/08/2025 | 18/09/2025 | Implantação | Não | Semana 4 | Agosto
9985547053 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Alteração na aplicação do CPP | Alteração na aplicação do CPP | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 05/09/2025 | 08/09/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Setembro
9985485519 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | PAINEL DE PARADAS MANIPULADORES | PAINEL DE PARADAS MANIPULADORES | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 05/09/2025 | 18/09/2025 | Implantação | Não | Semana 1 | Setembro
9985459250 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Melhoria B.I - Análise | Melhoria B.I - Análise | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 05/09/2025 | 17/09/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Setembro
10006673745 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Validar apontamentos com longos períodos. | Validar apontamentos com longos períodos. | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/09/2025 | 19/09/2025 | Implantação | Não | Semana 2 | Setembro
10007480787 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | HUB CHATBOT - API | HUB CHATBOT - API | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/09/2025 | 14/09/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Setembro
9985555265 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Melhoria no cadastramento dos tempos padrões - CPP | Melhoria no cadastramento dos tempos padrões - CPP | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 05/09/2025 | 08/09/2025 | A fazer | Não | Semana 1 | Setembro
10007480716 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Controle de indicadores ao vivo | Controle de indicadores ao vivo | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/09/2025 | 15/09/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Setembro
9984685143 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Centro de custo | Centro de custo | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 05/09/2025 | 09/09/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Setembro
9986002527 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Melhoria no sistema de baixa de EPI | Melhoria no sistema de baixa de EPI | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 05/09/2025 | 11/09/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Setembro
10007377633 | Setor não informado | Novo Sistema | Categoria não informada | Incluir numero da Tag - campo texto | Incluir numero da Tag - campo texto | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/09/2025 | 08/09/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Setembro
9984855176 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Altona ¦¦ Importação de fretes - Diferença de valor - Trava Integrator | Altona ¦¦ Importação de fretes - Diferença de valor - Trava Integrator | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 05/09/2025 | 10/09/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Setembro
9985573486 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | Corrigir erro - compara carteira | Corrigir erro - compara carteira | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 05/09/2025 | 09/09/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Setembro
9985580747 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Qlik- Base de recibo de Embarque Parcial | Qlik- Base de recibo de Embarque Parcial | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 05/09/2025 | 08/09/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Setembro
10007218620 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Atualização de Metas | Atualização de Metas | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/09/2025 | 08/09/2025 | A fazer | Não | Semana 2 | Setembro
9985639994 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Abertura de Ordens de Serviço | Abertura de Ordens de Serviço | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 05/09/2025 | 09/09/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Setembro
10007218477 | Setor não informado | Novo Recurso | Categoria não informada | BI para análises das auditorias de CIPA | BI para análises das auditorias de CIPA | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/09/2025 | 15/09/2025 | Homologação | Não | Semana 2 | Setembro
10008593080 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Calculo do custo de embalagens | Calculo do custo de embalagens | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/09/2025 | 08/09/2025 | Impedimento | Não | Semana 2 | Setembro
9985607008 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Adição filtro solicitante | Adição filtro solicitante | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 05/09/2025 | 10/09/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Setembro
9985031244 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Gráfico de Kg de eletrodo por tonelada de peça produzida | Gráfico de Kg de eletrodo por tonelada de peça produzida | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 05/09/2025 | 15/09/2025 | Fazendo | Não | Semana 1 | Setembro
32133 | Comercial | Novo Recurso | Solicitação de serviço | Automatização planilha comercial | Bom dia Edson, Precisamos automatizar a planilha em Excel que usamos hoje para alimentar as informações de vendas realizadas, 80% de possibilidade de vendas e 50% de possibilidade de vendas. Essa automatização pode ser com base no programa usado para o Scrum, porém com um layout comercial. Segue em | Alta | Jacson Schneider Movidesk | Sistemas | 09/09/2025 | 19/05/2026 | Fazendo | Não | Semana 2 | Setembro
10007218856 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | Aplicação Insertos Usinagem | Aplicação Insertos Usinagem | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/09/2025 | 08/09/2025 | A fazer | Não | Semana 2 | Setembro
9986018528 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | APLICAÇÃO IROG ACABAMENTO (REBARBAÇÃO MANIPULADOR) | APLICAÇÃO IROG ACABAMENTO (REBARBAÇÃO MANIPULADOR) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 05/09/2025 | 16/09/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Setembro
9985068283 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Alteração follow up de pedidos compras | Alteração follow up de pedidos compras | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 05/09/2025 | 09/09/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Setembro
9985079775 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Solda | Solda | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 05/09/2025 | 08/09/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Setembro
9986611061 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | TEMPOS ZERADOS - MODELOS UPR | TEMPOS ZERADOS - MODELOS UPR | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 05/09/2025 | 11/09/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Setembro
10007218730 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | B.I ordens de manutenção maquinas pneumáticas | B.I ordens de manutenção maquinas pneumáticas | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/09/2025 | 08/09/2025 | A fazer | Não | Semana 2 | Setembro
10009091500 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | ERRO: Sistema de Corridas - Planilha Custeio MP | ERRO: Sistema de Corridas - Planilha Custeio MP | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/09/2025 | 15/09/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Setembro
9985056102 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Altona ¦¦ Conferência Entrada de Consignados | Altona ¦¦ Conferência Entrada de Consignados | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 05/09/2025 | 11/09/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Setembro
9992905368 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Publicar aplicações de apontamento (POSTMOVTO) | Publicar aplicações de apontamento (POSTMOVTO) | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 07/09/2025 | 09/09/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Setembro
9984660366 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | Carteira Sense | Carteira Sense | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 05/09/2025 | 16/09/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Setembro
10007170520 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Consulta de divergências - Registro Pintura | Consulta de divergências - Registro Pintura | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/09/2025 | 15/09/2025 | Fazendo | Não | Semana 2 | Setembro
10007170942 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | PDI - Fixar colunas de identificação das cotas | PDI - Fixar colunas de identificação das cotas | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/09/2025 | 08/09/2025 | A fazer | Não | Semana 2 | Setembro
10007170704 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Melhoria Sistema de Custeio - Usinagem Pintura - Revisão de Calculo | Melhoria Sistema de Custeio - Usinagem Pintura - Revisão de Calculo | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/09/2025 | 08/09/2025 | A fazer | Não | Semana 2 | Setembro
10007170458 | Setor não informado | Novo Sistema | Categoria não informada | Controle do status por declaração | Controle do status por declaração | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/09/2025 | 08/09/2025 | A fazer | Não | Semana 2 | Setembro
9985687134 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Incluir informação - Sequencia | Incluir informação - Sequencia | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 05/09/2025 | 08/09/2025 | A fazer | Não | Semana 1 | Setembro
9985782356 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Ajustas layout do BI da Moldagem | Ajustas layout do BI da Moldagem | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 05/09/2025 | 10/09/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Setembro
10007219132 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Aplicação de controle de consumo e custo de PROEX e Antecipação de Caterpillar - Reunião | Aplicação de controle de consumo e custo de PROEX e Antecipação de Caterpillar - Reunião | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/09/2025 | 08/09/2025 | A fazer | Não | Semana 2 | Setembro
10007170598 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | PDI - Inspeção - Cotas informadas. | PDI - Inspeção - Cotas informadas. | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/09/2025 | 08/09/2025 | A fazer | Não | Semana 2 | Setembro
9985109263 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Arvore de ativos na WEB | Arvore de ativos na WEB | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 05/09/2025 | 20/09/2025 | Homologação | Não | Semana 1 | Setembro
10007290594 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Criação de campo no ERP CÓDIGO DISPOSITIVO | Criação de campo no ERP CÓDIGO DISPOSITIVO | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/09/2025 | 08/09/2025 | A fazer | Não | Semana 2 | Setembro
9985744680 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Painel de prazo de lançamento de notas | Painel de prazo de lançamento de notas | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 05/09/2025 | 08/09/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Setembro
10007219013 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | FTF Qualidade | FTF Qualidade | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/09/2025 | 08/09/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Setembro
9985198318 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | PMOV | PMOV | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 05/09/2025 | 08/09/2025 | A fazer | Não | Semana 1 | Setembro
10007218943 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Gráfico refugo diário - SENSE | Gráfico refugo diário - SENSE | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/09/2025 | 09/09/2025 | Homologação | Não | Semana 2 | Setembro
9985141390 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Altona ¦¦ Exportação OSI - Melhoria | Altona ¦¦ Exportação OSI - Melhoria | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 05/09/2025 | 10/09/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Setembro
10007290776 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Extração de dados IROG Usinagem | Extração de dados IROG Usinagem | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/09/2025 | 08/09/2025 | A fazer | Não | Semana 2 | Setembro
10007290895 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | DESENVOLVIMENTO DE CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE USINAGEM | DESENVOLVIMENTO DE CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE USINAGEM | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/09/2025 | 08/09/2025 | A fazer | Não | Semana 2 | Setembro
32484 | TI | Melhoria | Solicitação de serviço | Teste integração MES - Sql Express (copy) | Srs., Obrigado pelos esclarecimentos. Segue documento atualizado conforme conversamos. Peço que validem o conteúdo e retornem. Qualquer alteração, só avisar. À disposição. Atenciosamente, Weliton Inacio Desenvolvimento, SKA Fone: (48) 3298-8800 - Ramal 8823 ________________________________ From: Eds | Alta | Edson João Hammermeister | Sistemas | 09/09/2025 | 17/03/2026 | A fazer | Não | Semana 2 | Setembro
32141 | Logística | Melhoria | Solicitação de serviço | Cadastro de Embalagem no CPP | Bom dia, Flavio, Gentileza criar na tela do CPP 03 campos. * Código da Embalagem: * Dimensão: * Peso Embalagem: O preenchimento será feito de duas formas: * O histórico vamos enviar uma lista com o modelo e as informações para a atualização de todos os vigentes. * Os novos modelos o Diego irá preenc | Alta | Djalma Machado | ADH | 09/09/2025 | 02/06/2026 | A fazer | Não | Semana 2 | Setembro
9986350423 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Apontamento de moldes Carrossel | Apontamento de moldes Carrossel | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 05/09/2025 | 08/09/2025 | A fazer | Não | Semana 1 | Setembro
10032493777 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Interface para o usuário realizar a integração com OpCenter | Interface para o usuário realizar a integração com OpCenter | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/09/2025 | 16/09/2025 | Fazendo | Não | Semana 2 | Setembro

## Dashboard
Dashboard de Change Log - Governança de TI
Período | Mar/2024 | Base | Tickets corporativos para intranet / Power BI / Excel
Total de tickets |  | % dentro do SLA |  | Tempo médio (dias) | Áreas atendidas
101 |  | 0% |  | 26.87 | 4
Status final
[5 empty] | Feito | 46
[5 empty] | Implantação | 14
[5 empty] | Encerrado | 0

## Resumo
Resumo Executivo
Total de tickets | 101
0
26.87
4
Tickets por Área |  | Distribuição por Tipo |  |  | Prioridade |  | Cumprimento SLA (15 dias) |  | Status Final |  | Tickets por Semana | Volume
Setor não informado | 94 | Melhoria | 82 |  | Muito Alta | 0 | Sim | 0 | Feito | 46 | Semana 2 | 36
Logística | 3 | Projeto | 8 |  | Alta | 20 | Não | 101 | A fazer | 30 | Semana 3 | 24
Comercial | 3 | Correção | 6 |  | Média | 81 | Abertos | 0 | Impedimento | 1
TI | 1 | Novo Recurso | 3 |  | Baixa | 0 |  |  | Fazendo | 6
|  | Novo Sistema | 2 |  | Não definida | 0 |  |  | Implantação | 14
[9 empty] | Homologação | 4
[9 empty] | Fila | 0
[9 empty] | Em Análise | 0
Top tickets fora do SLA
|  | Ticket | Área | Atraso (dias) | Título
|  | 9879627311 | Setor não informado | 824 | ABERTURA DE SALDO SETOR 597 X MOVIMENTAÇÃO SETOR 7299
|  | 9879680337 | Setor não informado | 824 | ESTORNO DE MOVIMENTAÇÃO EM VÁRIAS SEQUÊNCIAS
|  | 9984614243 | Setor não informado | 824 | Criar campo para gatilho de analise de causa raiz
|  | 9985278576 | Setor não informado | 824 | Inclusão de custo de máquina parada na origem de custo dos custos de manutenção
|  | 9787746026 | Setor não informado | 824 | Melhoria no sistema de Liberação de ensaios e Ensaios destrutivos
|  | 9787746394 | Setor não informado | 824 | MELHORIAS FLUXO 109 REVISÕES
|  | 9880289707 | Setor não informado | 824 | Melhoria de copia de analise e processos
|  | 10001543534 | Setor não informado | 824 | Qlik - Vinculo de Atualização Comparação de volume
|  | 10001692941 | Setor não informado | 824 | Qlik Sense - Dados Parcelas Invoice e Pgto
|  | 10007481377 | Setor não informado | 824 | Conversão KB TOTO - Relatórios