## Tickets
Ticket | Área | Tipo | Categoria | Título | Descrição | Prioridade | Solicitante | Equipe TI | Abertura | Encerramento | Status | Dentro da SLA | Semana | Mês
18106229112 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Melhoria Sistemas de Apontamentos de Horas | Melhoria Sistemas de Apontamentos de Horas | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 03/10/2025 | 30/10/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Outubro
18212210416 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Criação de Pré-lista | Criação de Pré-lista | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/10/2025 | 21/10/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro
18137021906 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Baixa de Estoque de Embalagem Expedição - Gerar requisição | Baixa de Estoque de Embalagem Expedição - Gerar requisição | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 08/10/2025 | 20/10/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Outubro
18182768428 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Sistema Gestão de Ações | Sistema Gestão de Ações | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 14/10/2025 | 20/10/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Outubro
18212649460 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Altona ¦¦ Consignado - Conferência Fornecedores | Altona ¦¦ Consignado - Conferência Fornecedores | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/10/2025 | 20/10/2025 | A fazer | Não | Semana 3 | Outubro
18212633448 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | PARADAS APONTAMENTO ELETRONICO MANIPULADORES | PARADAS APONTAMENTO ELETRONICO MANIPULADORES | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/10/2025 | 28/10/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro
18212171997 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Melhoria na assinatura digital | Melhoria na assinatura digital | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/10/2025 | 21/10/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro
34720 | Almoxarifado | Melhoria | Solicitação de serviço | Solicitação de Implementação – Coleta de Assinatura Digital para Declaração de Recebimento | Boa tarde Gostaria de solicitar a implementação de uma funcionalidade para coleta de assinatura digital referente à Declaração de Recebimento de materiais. Contexto do Processo Atual Hoje, ao receber o romaneio/cópia da nota fiscal, realizamos a seguinte sequência: 1. Acessamos o sistema no menu Con | Média | Alex Julio Estacio | Sistemas | 17/10/2025 | 02/04/2026 | A fazer | Não | Semana 3 | Outubro
33991 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Melhoria relatório 2ª corda - Gestão a vista | Boa tarde, Foi identificado um ponto de melhoria para o relatório da segunda corda com o objetivo de gerar uma tela para gestão a vista. Conforme explicado para o Flavio, segue os pontos de necessidades: - Considerar a entrada no 8890 a partir do dia 01 de cada mês. - Considerar demanda do dia o gru | Alta | Natalia De Souza | Sistemas | 21/10/2025 | 20/10/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro
18212622857 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | DESCRIÇÃO DAS OPERAÇÕES JATOS | DESCRIÇÃO DAS OPERAÇÕES JATOS | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/10/2025 | 21/10/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro
18212182751 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Solicitação de melhoria no WMS – Retenção de dados na pré-lista | Solicitação de melhoria no WMS – Retenção de dados na pré-lista | Baixa | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/10/2025 | 20/10/2025 | A fazer | Não | Semana 3 | Outubro
18233856195 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Novos modelos para Apontamento Digital | Novos modelos para Apontamento Digital | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/10/2025 | 21/10/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro
18232241956 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Chamado para revisão BI Manutenção - Chamado Principal | Chamado para revisão BI Manutenção - Chamado Principal | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/10/2025 | 26/10/2025 | Fazendo | Não | Semana 3 | Outubro
18212161196 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Desenvolvimento sistema Pré-lista EPI | Desenvolvimento sistema Pré-lista EPI | Baixa | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/10/2025 | 20/10/2025 | A fazer | Não | Semana 3 | Outubro
18212661259 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Lógica de ACR no sistema de manutenção - Pila 2 MP - Reunião | Lógica de ACR no sistema de manutenção - Pila 2 MP - Reunião | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/10/2025 | 20/10/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro
18233013471 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Correção informações Registro 1100 | Correção informações Registro 1100 | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/10/2025 | 21/10/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro
18211679125 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | ATUALIZAÇÃO DE TABELAS DO CPP22 | ATUALIZAÇÃO DE TABELAS DO CPP22 | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/10/2025 | 25/10/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro
32141 | Logística | Melhoria | Solicitação de serviço | Cadastro de Embalagem no CPP | Bom dia, Flavio, Gentileza criar na tela do CPP 03 campos. * Código da Embalagem: * Dimensão: * Peso Embalagem: O preenchimento será feito de duas formas: * O histórico vamos enviar uma lista com o modelo e as informações para a atualização de todos os vigentes. * Os novos modelos o Diego irá preenc | Alta | Djalma Machado | ADH | 21/10/2025 | 02/06/2026 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro
18211662625 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Consulta movimentação - Tempo de entrega | Consulta movimentação - Tempo de entrega | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/10/2025 | 22/10/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro
18211670512 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | CAMPO DE OBSERVAÇÕES TRATAMENTO TÉRMICO AP119 X CPP | CAMPO DE OBSERVAÇÕES TRATAMENTO TÉRMICO AP119 X CPP | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/10/2025 | 22/10/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro
18211644691 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Lista suspensa - Contentores | Lista suspensa - Contentores | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/10/2025 | 22/10/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro
34336 | Engenharia | Melhoria | Solicitação de serviço | DIÁRIO DE BORDO | Bom dia, Favor atualizar o sistema de Diário de Bordo [UCPP221Y] no CPP para que permita mais opções de cadastros e consultas conforme campos existentes da tela WCPP22K, exceto os riscados na imagem abaixo, e com duas opções a mais sendo "Peso Unitário" e "Tipo de Produção": At.te | Média | Willian Gabriel Paixão dos Santos | ADH | 17/10/2025 | 30/10/2025 | Fazendo | Não | Semana 3 | Outubro
18212829389 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Dados divergentes tempo padrão - CPP e QlikSense | Dados divergentes tempo padrão - CPP e QlikSense | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/10/2025 | 25/10/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro
29853 | Logística | Projeto | Solicitação de serviço | WMS - Sistema de Picking - Distribuição de Estoque em carteira | Boa tarde Conforme conversamos, precisamos de um sistema dentro do WMS que faça a distribuição em tempo real do saldo do Estoque com a carteira. Conforme é realizado o faturamento, a carteira seja atualizada em tempo real, bem como a entrada e estorno do material. O sistema deve fornecer um relatóri | Alta | Djalma Machado | ADH | 21/10/2025 | 19/05/2026 | A fazer | Não | Semana 3 | Outubro
18211622537 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Qlik ¦ Base de Proformas + Parcelas & Registro de Cambio de Adiantamento de Proforma | Qlik ¦ Base de Proformas + Parcelas & Registro de Cambio de Adiantamento de Proforma | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/10/2025 | 23/10/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro
18236202723 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Melhoria no cadastramento dos tempos padrões - CPP | Melhoria no cadastramento dos tempos padrões - CPP | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/10/2025 | 21/10/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro
18212287268 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | CPPs LIGA 101XX | CPPs LIGA 101XX | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/10/2025 | 20/10/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro
18212243668 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Motivos de retrabalho da moldagem | Motivos de retrabalho da moldagem | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/10/2025 | 21/10/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro
18212268182 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Inserir pergunta - Aplicação Check-List USINAGEM | Inserir pergunta - Aplicação Check-List USINAGEM | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/10/2025 | 20/10/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro
18212306196 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Filtro função no irog | Filtro função no irog | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/10/2025 | 20/10/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro
18212909667 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | Falta de apontamentos - Aplicação IROG Usinagem | Falta de apontamentos - Aplicação IROG Usinagem | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/10/2025 | 20/10/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro
18212229307 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | Erro em OTF | Erro em OTF | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/10/2025 | 20/10/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro
18236202902 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Callback em aplicações WEB | Callback em aplicações WEB | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/10/2025 | 29/10/2025 | Implantação | Não | Semana 3 | Outubro
18211687071 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Melhoria WMS Materiais endereçados | Melhoria WMS Materiais endereçados | Baixa | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/10/2025 | 21/10/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro
18212936395 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | Auditoria MPO, PID e Checklist | Auditoria MPO, PID e Checklist | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/10/2025 | 01/11/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro
18211721587 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Melhoria no sistema de pré-lista WMS | Melhoria no sistema de pré-lista WMS | Baixa | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/10/2025 | 29/10/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro
18211707941 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Ajuste no relatório de inventario | Ajuste no relatório de inventario | Baixa | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/10/2025 | 30/10/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro
18211748808 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Melhoria WMS assinatura digital | Melhoria WMS assinatura digital | Baixa | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/10/2025 | 29/10/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro
18213788831 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Dados Pgto por Invoice | Dados Pgto por Invoice | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/10/2025 | 23/10/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro
18236203223 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Integração de faturamentos com eventos | Integração de faturamentos com eventos | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/10/2025 | 20/10/2025 | A fazer | Não | Semana 3 | Outubro
18211698744 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Ajuste no inventario WMS | Ajuste no inventario WMS | Baixa | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/10/2025 | 20/10/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro
18213791899 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Qlik Sense - Dados Parcelas Invoice e Pgto | Qlik Sense - Dados Parcelas Invoice e Pgto | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/10/2025 | 23/10/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro
18212400382 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Sistema de Consulta MPO | Sistema de Consulta MPO | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/10/2025 | 28/10/2025 | Implantação | Não | Semana 3 | Outubro
18236205413 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Melhorias Sistema Manutenção | Melhorias Sistema Manutenção | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/10/2025 | 21/10/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro
18236203160 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Controle de documentação de exportação | Controle de documentação de exportação | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/10/2025 | 22/10/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro
18212324410 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Registro campanha forno Arco | Registro campanha forno Arco | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/10/2025 | 20/10/2025 | A fazer | Não | Semana 3 | Outubro
18236203418 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Cálculo de carga - Sistema de corridas - Reunião | Cálculo de carga - Sistema de corridas - Reunião | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/10/2025 | 20/10/2025 | A fazer | Não | Semana 3 | Outubro
18236204639 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Incluir informação - tela de Log Sequencias | Incluir informação - tela de Log Sequencias | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/10/2025 | 26/10/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro
18211767689 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Ajustes na tela de coleta de assinatura digital | Ajustes na tela de coleta de assinatura digital | Baixa | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/10/2025 | 20/10/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro
18212440873 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Melhoria B. I. | Melhoria B. I. | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/10/2025 | 20/10/2025 | A fazer | Não | Semana 3 | Outubro
18212104323 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Problema na alocação de materiais no sistema de Pré-Lista Web | Problema na alocação de materiais no sistema de Pré-Lista Web | Baixa | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/10/2025 | 20/10/2025 | A fazer | Não | Semana 3 | Outubro
18236205850 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Teste com Trigger - Checagem do fechamento do custo | Teste com Trigger - Checagem do fechamento do custo | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/10/2025 | 21/10/2025 | Homologação | Não | Semana 3 | Outubro
18212132109 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Solicitação de melhoria no sistema de pré-lista web | Solicitação de melhoria no sistema de pré-lista web | Baixa | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/10/2025 | 30/10/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro
18236204538 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | CRIAÇÃO DE FLUXO ( RETRABALHO BRUTO REB VI ) | CRIAÇÃO DE FLUXO ( RETRABALHO BRUTO REB VI ) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/10/2025 | 20/10/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro
18212112816 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Inconsistência de saldos entre WMS e ERP na pré-lista WEB | Inconsistência de saldos entre WMS e ERP na pré-lista WEB | Baixa | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/10/2025 | 20/10/2025 | A fazer | Não | Semana 3 | Outubro
18213868261 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Alteração na tela Gestão a Vista "Controle de PO em aberto" | Alteração na tela Gestão a Vista "Controle de PO em aberto" | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/10/2025 | 20/10/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro
18212462865 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Inclusão de informação no momento da exclusão de NF da portaria | Inclusão de informação no momento da exclusão de NF da portaria | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/10/2025 | 29/10/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro
18212548240 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Travamento do registro | Travamento do registro | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/10/2025 | 26/10/2025 | Implantação | Não | Semana 3 | Outubro
18236203745 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Manter data/hora de inclusão e data/Hora de alteração. | Manter data/hora de inclusão e data/Hora de alteração. | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/10/2025 | 21/10/2025 | Homologação | Não | Semana 3 | Outubro
18212560181 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Sistema Indicadores GIQ | Sistema Indicadores GIQ | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/10/2025 | 27/10/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro
18221615933 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Modificar Painel Manipuladores para APON3 | Modificar Painel Manipuladores para APON3 | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 20/10/2025 | 20/10/2025 | A fazer | Não | Semana 3 | Outubro
33130 | Comercial | Projeto | Solicitação de serviço | Integração CRM - Carga Ofertas | N/A | Alta | Laura Herrmann Schmickler | Sistemas | 21/10/2025 | 20/10/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro
18212143383 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Solicitação de melhoria no sistema de inventário – Embalagens Magayver | Solicitação de melhoria no sistema de inventário – Embalagens Magayver | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/10/2025 | 26/10/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro
18213933520 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Conferencia de volumes NF/pre-embarque | Conferencia de volumes NF/pre-embarque | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/10/2025 | 01/11/2025 | Implantação | Não | Semana 3 | Outubro
33965 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | Apontamento de moldes Carrossel | Boa tarde, Necessário criar no apontamento para carrossel, identificando a sequência e se são as partes superiores e Inferiores. Att. | Alta | Matheus Rodrigues de Almeida | Sistemas | 21/10/2025 | 30/10/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro
18236204839 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Apontamento por botoeiras na Carrossel | Apontamento por botoeiras na Carrossel | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/10/2025 | 20/10/2025 | A fazer | Não | Semana 3 | Outubro
18236204827 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Painel de indicadores + Melhorias - Sistema Manutenção | Painel de indicadores + Melhorias - Sistema Manutenção | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/10/2025 | 20/10/2025 | A fazer | Não | Semana 3 | Outubro
18237827509 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Filtro máquinas críticas | Filtro máquinas críticas | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/10/2025 | 26/10/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro
18237831286 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Corrigir duplicidade de dados na base da aplicação | Corrigir duplicidade de dados na base da aplicação | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/10/2025 | 26/10/2025 | Fazendo | Não | Semana 3 | Outubro
18237284081 | Setor não informado | Novo Recurso | Categoria não informada | Bloco K | Bloco K | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/10/2025 | 29/10/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro
18237833234 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Campo calculado de % Disponibilidade / MTTR e MTBF | Campo calculado de % Disponibilidade / MTTR e MTBF | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/10/2025 | 26/10/2025 | Fazendo | Não | Semana 3 | Outubro
18236307607 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Nome na barra de titulo da master page | Nome na barra de titulo da master page | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/10/2025 | 30/10/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro
18236318572 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Apresentar tempo padrão/meta | Apresentar tempo padrão/meta | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/10/2025 | 30/10/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro
18236327260 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Selecionar cabine no login | Selecionar cabine no login | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/10/2025 | 30/10/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Outubro
18243716882 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Selecionador de Componente e modo de falha - Apresentação | Selecionador de Componente e modo de falha - Apresentação | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 22/10/2025 | 26/10/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Outubro
18243716625 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Atualização de Metas - Equipamento - Apresentação | Atualização de Metas - Equipamento - Apresentação | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 22/10/2025 | 23/10/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Outubro
18243716776 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Atualização de Metas - Local - Apresentação | Atualização de Metas - Local - Apresentação | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 22/10/2025 | 23/10/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Outubro
18243716995 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Arvore de ativos na WEB - Apresentação | Arvore de ativos na WEB - Apresentação | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 22/10/2025 | 22/10/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Outubro
18248212026 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Criar API arquivos | Criar API arquivos | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 22/10/2025 | 23/10/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Outubro
18253870735 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Porcentagem apontamento jato dirigido | Porcentagem apontamento jato dirigido | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 23/10/2025 | 22/10/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Outubro
18257047510 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Criação e novo responsável refugo | Criação e novo responsável refugo | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 23/10/2025 | 26/10/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Outubro
18262247022 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Ajustes Dalca e Lianco | Ajustes Dalca e Lianco | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 24/10/2025 | 26/10/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Outubro
18262604587 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Ajustes Dalca e Lianco - Implementar para ter dois modelos diferentes na mesa. | Ajustes Dalca e Lianco - Implementar para ter dois modelos diferentes na mesa. | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 24/10/2025 | 28/10/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Outubro
18300106667 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Controle de acesso ao assistente de IA | Controle de acesso ao assistente de IA | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 29/10/2025 | 28/10/2025 | Feito | Não | Semana 5 | Outubro

## Dashboard
Dashboard de Change Log - Governança de TI
Período | Out/2025 | Base | Tickets corporativos para intranet / Power BI / Excel
Total de tickets |  | % dentro do SLA |  | Tempo médio (dias) | Áreas atendidas
84 |  | 0% |  | 10.06 | 6
Status final
[5 empty] | Feito | 60
[5 empty] | Implantação | 4
[5 empty] | Encerrado | 0

## Resumo
Resumo Executivo
Total de tickets | 84
0
10.06
6
Tickets por Área |  | Distribuição por Tipo |  |  | Prioridade |  | Cumprimento SLA (15 dias) |  | Status Final |  | Tickets por Semana | Volume
Setor não informado | 78 | Melhoria | 72 |  | Muito Alta | 0 | Sim | 0 | Feito | 60 | Semana 1 | 3
Logística | 2 | Projeto | 8 |  | Alta | 16 | Não | 84 | A fazer | 14 | Semana 3 | 23
Almoxarifado | 1 | Correção | 3 |  | Média | 57 | Abertos | 0 | Impedimento | 0 | Semana 4 | 26
Engenharia | 1 | Novo Recurso | 1 |  | Baixa | 11 |  |  | Fazendo | 4 | Semana 5 | 12
Comercial | 1 |  |  |  | Não definida | 0 |  |  | Implantação | 4
Fundição | 1 | [7 empty] | Homologação | 2
[9 empty] | Fila | 0
[9 empty] | Em Análise | 0
Top tickets fora do SLA
|  | Ticket | Área | Atraso (dias) | Título
|  | 18212649460 | Setor não informado | 243 | Altona ¦¦ Consignado - Conferência Fornecedores
|  | 34720 | Almoxarifado | 243 | Solicitação de Implementação – Coleta de Assinatura Digital para Declaração de Recebimento
|  | 18212182751 | Setor não informado | 243 | Solicitação de melhoria no WMS – Retenção de dados na pré-lista
|  | 18232241956 | Setor não informado | 243 | Chamado para revisão BI Manutenção - Chamado Principal
|  | 18212161196 | Setor não informado | 243 | Desenvolvimento sistema Pré-lista EPI
|  | 34336 | Engenharia | 243 | DIÁRIO DE BORDO
|  | 29853 | Logística | 243 | WMS - Sistema de Picking - Distribuição de Estoque em carteira
|  | 18236203223 | Setor não informado | 243 | Integração de faturamentos com eventos
|  | 18212324410 | Setor não informado | 243 | Registro campanha forno Arco
|  | 18236203418 | Setor não informado | 243 | Cálculo de carga - Sistema de corridas - Reunião