## Tickets
Ticket | Área | Tipo | Categoria | Título | Descrição | Prioridade | Solicitante | Equipe TI | Abertura | Encerramento | Status | Dentro da SLA | Semana | Mês
8539924492 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Informações de faturamento SENSE | Informações de faturamento SENSE | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/02/2025 | 09/03/2025 | Implantação | Não | Semana 3 | Fevereiro
8540309646 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | INVENTÁRIO WMS | INVENTÁRIO WMS | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/02/2025 | 23/02/2025 | A fazer | Não | Semana 3 | Fevereiro
8550229207 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Qlik Sense - Dados Parcelas Invoice e Pgto | Qlik Sense - Dados Parcelas Invoice e Pgto | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 24/02/2025 | 09/03/2025 | Implantação | Não | Semana 4 | Fevereiro
8540270328 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Alteração MOL-340 APP de CHECKLIST | Alteração MOL-340 APP de CHECKLIST | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/02/2025 | 23/02/2025 | A fazer | Não | Semana 3 | Fevereiro
8550236147 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Relatório de Contas a receber - Gerencial no SENSE | Relatório de Contas a receber - Gerencial no SENSE | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 24/02/2025 | 05/03/2025 | Implantação | Não | Semana 4 | Fevereiro
8550229375 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Qlik Sense - Base do Recibo de Embarque e Tickets | Qlik Sense - Base do Recibo de Embarque e Tickets | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 24/02/2025 | 10/03/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Fevereiro
8550239269 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Qlik Sense - Custos de Exportação "ID" | Qlik Sense - Custos de Exportação "ID" | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 24/02/2025 | 10/03/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Fevereiro
8561200061 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Altona ¦¦ Sistema ERP ¦¦ Devolução de compra - Centro de Custo | Altona ¦¦ Sistema ERP ¦¦ Devolução de compra - Centro de Custo | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/02/2025 | 09/03/2025 | A fazer | Não | Semana 4 | Fevereiro
8584290606 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Revisar a nomenclatura dos eventos que estão hoje apresentados em tela e retirar campos inutilizáveis | Revisar a nomenclatura dos eventos que estão hoje apresentados em tela e retirar campos inutilizáveis | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 27/02/2025 | 09/03/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Fevereiro
8540175869 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | ACESSO AO GED NO ALERTA DE REVISÃO AC | ACESSO AO GED NO ALERTA DE REVISÃO AC | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/02/2025 | 05/03/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Fevereiro
8550880434 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Alteração do sistema SMI | Alteração do sistema SMI | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 24/02/2025 | 06/03/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Fevereiro
8092788008 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Painel - controle de terceirizações | Painel - controle de terceirizações | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 20/12/2024 | 03/03/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Dezembro
8537114226 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Atualização do sistema CPC/OTF | Atualização do sistema CPC/OTF | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/02/2025 | 24/02/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Fevereiro
8539673664 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | APONTAMENTOS TABLET MANIPULADORES | APONTAMENTOS TABLET MANIPULADORES | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/02/2025 | 09/03/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Fevereiro
8540624288 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Alteração do P Number Cliente Solar | Alteração do P Number Cliente Solar | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/02/2025 | 25/02/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Fevereiro
8539818173 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Códigos de parada HS500 | Códigos de parada HS500 | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/02/2025 | 24/02/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Fevereiro
30012 | PCP | Melhoria | Solicitação de serviço | Cenário Lote de Moldagem | Objetivo: alimentar dados mestres nas tabelas do APS 8-9. Levantamento de informações para a especificação funcional do projeto. ( TI especificação de interface inicial) REALIZADO @Edson João Hammermeister por favor indicar tempo para essa atividade. Atenciosamente, De: João Pedro Beccon Enviada em: | Alta | João Pedro Beccon | Sistemas | 24/02/2025 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Fevereiro
8540606902 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | ADICIONAR MOTIVO DE PARADA 'AGUARDANDO TOMBAMENTO DE PEÇA' - | ADICIONAR MOTIVO DE PARADA 'AGUARDANDO TOMBAMENTO DE PEÇA' - | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/02/2025 | 24/02/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Fevereiro
8441951637 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Conferencia de nota fiscal - almoxarifado | Conferencia de nota fiscal - almoxarifado | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 10/02/2025 | 06/03/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
8540207684 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Gestão de Terceiros | Gestão de Terceiros | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/02/2025 | 09/03/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Fevereiro
8540242894 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Altona ¦¦ Sistema ERP ¦¦ Relatório Consignados | Altona ¦¦ Sistema ERP ¦¦ Relatório Consignados | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/02/2025 | 24/02/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Fevereiro
8539803288 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Alteração do sistema SMI | Alteração do sistema SMI | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/02/2025 | 25/02/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Fevereiro
8540258339 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | PARADAS ELETRONICAS MANIPULADORES | PARADAS ELETRONICAS MANIPULADORES | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/02/2025 | 24/02/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Fevereiro
8539951371 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Acionamento - Chamado por QR Cod | Acionamento - Chamado por QR Cod | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/02/2025 | 09/03/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Fevereiro
8540348759 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | P Number Solar | P Number Solar | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/02/2025 | 05/03/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Fevereiro
8540520149 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Liberação de Ordens. | Liberação de Ordens. | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/02/2025 | 09/03/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Fevereiro
8539963491 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Sistema de chamado - WMS | Sistema de chamado - WMS | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/02/2025 | 09/03/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Fevereiro
8540079990 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Sistema de modelos | Sistema de modelos | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/02/2025 | 05/03/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Fevereiro
8540469548 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | inclusão de não conformidades | inclusão de não conformidades | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/02/2025 | 25/02/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Fevereiro
8540449927 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | VOLTAR PARA CONFERENCIA DE NOTA FISCAL | VOLTAR PARA CONFERENCIA DE NOTA FISCAL | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/02/2025 | 24/02/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Fevereiro
8540487111 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Abertura de SS | Abertura de SS | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/02/2025 | 25/02/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Fevereiro
8540111510 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | ACRESCENTAR MOTIVO DE PARADA - CONFERÊNCIA/ EVIDÊNCIAS DE DIÂMETRO USINADO. | ACRESCENTAR MOTIVO DE PARADA - CONFERÊNCIA/ EVIDÊNCIAS DE DIÂMETRO USINADO. | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/02/2025 | 24/02/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Fevereiro
8539691721 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | MUDAR COLUNA DE LUGAR | MUDAR COLUNA DE LUGAR | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/02/2025 | 04/03/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Fevereiro
8540412609 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | ALTERAÇÃO NOMES DE SETORES | ALTERAÇÃO NOMES DE SETORES | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/02/2025 | 25/02/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Fevereiro
8550830050 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Alteração de condição do sistema de mantuenção | Alteração de condição do sistema de mantuenção | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 24/02/2025 | 06/03/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Fevereiro
8550281795 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | ERRO: Sistema Apontamentos Tratamento Térmico (Revisão ticket 26785) (copy) | ERRO: Sistema Apontamentos Tratamento Térmico (Revisão ticket 26785) (copy) | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 24/02/2025 | 09/03/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Fevereiro
8539881570 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Vinculação cBenef | Vinculação cBenef | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/02/2025 | 24/02/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Fevereiro
8540193190 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Inventário - WMS | Inventário - WMS | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/02/2025 | 09/03/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Fevereiro
8540325532 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Criar operação de apontamento nova | Criar operação de apontamento nova | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/02/2025 | 24/02/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Fevereiro
8572195320 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | Ajustes IROG inspeção | Ajustes IROG inspeção | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 26/02/2025 | 08/03/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Fevereiro
8438449269 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE POSTO DE CÓPIAS ELETRÔNICO | DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE POSTO DE CÓPIAS ELETRÔNICO | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/02/2025 | 06/03/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
8584257165 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Ajuste no sistema BLOCO K | Ajuste no sistema BLOCO K | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 27/02/2025 | 26/02/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Fevereiro
8592236046 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | Erro ao acessar o relatório de estatísticas de movimentação no sistema de PCP | Erro ao acessar o relatório de estatísticas de movimentação no sistema de PCP | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 28/02/2025 | 08/03/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Fevereiro
8618412200 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Relatório de Seq. Sem Atividade Complementar | Relatório de Seq. Sem Atividade Complementar | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 04/03/2025 | 08/03/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Março
8627781359 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | Problemas com Vencimento entre Ordem de Compra e Benner | Problemas com Vencimento entre Ordem de Compra e Benner | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 05/03/2025 | 04/03/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Março
8647240025 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | Movimentação retroativa - 5530 | Movimentação retroativa - 5530 | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 07/03/2025 | 06/03/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Março
8327450541 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Apontamentos digital jatos | Apontamentos digital jatos | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 26/01/2025 | 05/03/2025 | Implantação | Não | Semana 4 | Janeiro
8547470329 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Previsao de vendas | Previsao de vendas | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 23/02/2025 | 06/03/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Fevereiro
8550145476 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Movimentar sequencia para pendencia de qualidade (setor: 5534) quando PDI_RespostaNew.status = "Analisar/avaliar" (atividade depende da publicação do Web service) (copy) | Movimentar sequencia para pendencia de qualidade (setor: 5534) quando PDI_RespostaNew.status = "Analisar/avaliar" (atividade depende da publicação do Web service) (copy) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 24/02/2025 | 23/02/2025 | Impedimento | Não | Semana 4 | Fevereiro
8550145497 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Montar relatório de pendências (filtro por status) | Montar relatório de pendências (filtro por status) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 24/02/2025 | 27/02/2025 | Fazendo | Não | Semana 4 | Fevereiro
8551177880 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Atualização das parcelas programadas - Carga do Programado para evento | Atualização das parcelas programadas - Carga do Programado para evento | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 24/02/2025 | 09/03/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Fevereiro
30069 | Logística | Melhoria | Solicitação de serviço | Sistema de Controle de Importação | Boa tarde Vou assumir a importação da empresa e gostaria de criar um sistema de controle das Importações: Escopo principal: * Tela com todos as OC para importação - Liberação de Suprimentos para Logistica * Cadastro de processo (informações direto da OC) * Cadastro e controle de datas de embarques ( | Média | Djalma Machado | ADH | 21/02/2025 | 09/03/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Fevereiro
8551225411 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | QVD - Faturamento (Contas a receber) | QVD - Faturamento (Contas a receber) | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 24/02/2025 | 24/02/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Fevereiro
8540291362 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Ajustes do apontamento individual e registros da USE | Ajustes do apontamento individual e registros da USE | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/02/2025 | 09/03/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Fevereiro
8550145507 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Envio automático de alerta para avaliação do analista | Envio automático de alerta para avaliação do analista | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 24/02/2025 | 05/03/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Fevereiro
8550275678 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Qlik Sense - Custos de Venda Geral (copy) | Qlik Sense - Custos de Venda Geral (copy) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 24/02/2025 | 09/03/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Fevereiro
30012 | PCP | Melhoria | Solicitação de serviço | Carga dados mestres - APS | Objetivo: alimentar dados mestres nas tabelas do APS 8-9. Levantamento de informações para a especificação funcional do projeto. ( TI especificação de interface inicial) REALIZADO @Edson João Hammermeister por favor indicar tempo para essa atividade. Atenciosamente, De: João Pedro Beccon Enviada em: | Alta | João Pedro Beccon | Sistemas | 24/02/2025 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Fevereiro
30012 | PCP | Projeto | Solicitação de serviço | Definição Grupo de recursos | Objetivo: alimentar dados mestres nas tabelas do APS 8-9. Levantamento de informações para a especificação funcional do projeto. ( TI especificação de interface inicial) REALIZADO @Edson João Hammermeister por favor indicar tempo para essa atividade. Atenciosamente, De: João Pedro Beccon Enviada em: | Alta | João Pedro Beccon | Sistemas | 27/02/2025 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Fevereiro
28392 | Contabilidade | Projeto | Solicitação de serviço | Notas de consignado - Medição NIMBI - Geração de OC (WEB) | Bom dia, Conforme reunião dia 10/10 com o Sandro, queremos solicitar uma alteração no sistema de consignados da empresa. Sobre os contratos de consignado será gerado uma ordem de compra, e dentro dessas ordens terão medições para os consumos dos consignados. Para verificar que a OC é referente a con | Alta | Jessica Priscila Gonçalves | ADH | 10/02/2025 | 24/03/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
8584276625 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Correção dos eventos do workwithplus que não estavam rodando | Correção dos eventos do workwithplus que não estavam rodando | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 27/02/2025 | 27/02/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Fevereiro
8584281198 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Alterar o funcionamento do evento ao selecionar um horário no calendário | Alterar o funcionamento do evento ao selecionar um horário no calendário | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 27/02/2025 | 27/02/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Fevereiro
8584287912 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Gravar a OC e o CNPJ do fornecedor na transação do agendamento (YMS1) | Gravar a OC e o CNPJ do fornecedor na transação do agendamento (YMS1) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 27/02/2025 | 27/02/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Fevereiro
8584293306 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Criar tela para o cadastro de pátio da expedição para coleta | Criar tela para o cadastro de pátio da expedição para coleta | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 27/02/2025 | 04/03/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Fevereiro
8584295875 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Criar rotina para gerar o calendário do pátio da coleta | Criar rotina para gerar o calendário do pátio da coleta | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 27/02/2025 | 08/03/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Fevereiro
8584316902 | Setor não informado | Novo Sistema | Categoria não informada | Criar base visual do menu superior de modulos | Criar base visual do menu superior de modulos | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 27/02/2025 | 26/02/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Fevereiro
8605627196 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Melhorias apontamento jato | Melhorias apontamento jato | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 03/03/2025 | 03/03/2025 | Implantação | Não | Semana 1 | Março
8618714082 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Incluir equipamento na tela de login | Incluir equipamento na tela de login | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 04/03/2025 | 03/03/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Março
8618718564 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Controle de parada e retomada da produção ao clicar no card | Controle de parada e retomada da produção ao clicar no card | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 04/03/2025 | 05/03/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Março
8618720649 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Criar tela para apontar paradas e informar motivo | Criar tela para apontar paradas e informar motivo | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 04/03/2025 | 05/03/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Março
8618724072 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Cadastro de metas por hora (Tabela MDL_MetaHora: ¦ Setor CT00200 ¦CT00201 ¦ MDL6Turno ¦ MDL6HoraInicio ¦ MDL6HoraFim¦ MDL6MetaPiso ¦ MDL6MetaVagonete) | Cadastro de metas por hora (Tabela MDL_MetaHora: ¦ Setor CT00200 ¦CT00201 ¦ MDL6Turno ¦ MDL6HoraInicio ¦ MDL6HoraFim¦ MDL6MetaPiso ¦ MDL6MetaVagonete) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 04/03/2025 | 03/03/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Março
8618726465 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Grid com contador de produção de hora em hora, conforme layout atual | Grid com contador de produção de hora em hora, conforme layout atual | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 04/03/2025 | 05/03/2025 | Fazendo | Não | Semana 1 | Março
8618728785 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Criar registro de apontamento diário na tabeça MDl_TempoSeq ao logar | Criar registro de apontamento diário na tabeça MDl_TempoSeq ao logar | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 04/03/2025 | 05/03/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Março
8618730008 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Criar grid de paradas | Criar grid de paradas | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 04/03/2025 | 05/03/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Março
8618731881 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Informar quantidade produzida por hora (piso e vagonete) | Informar quantidade produzida por hora (piso e vagonete) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 04/03/2025 | 05/03/2025 | Fazendo | Não | Semana 1 | Março
8618733681 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Atualizar card de produção diária | Atualizar card de produção diária | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 04/03/2025 | 05/03/2025 | Fazendo | Não | Semana 1 | Março

## Dashboard
Dashboard de Change Log - Governança de TI
Período | Dez/2024 | Base | Tickets corporativos para intranet / Power BI / Excel
Total de tickets |  | % dentro do SLA |  | Tempo médio (dias) | Áreas atendidas
75 |  | 0% |  | 35.61 | 4
Status final
[5 empty] | Feito | 62
[5 empty] | Implantação | 5
[5 empty] | Encerrado | 0

## Resumo
Resumo Executivo
Total de tickets | 75
0
35.61
4
Tickets por Área |  | Distribuição por Tipo |  |  | Prioridade |  | Cumprimento SLA (15 dias) |  | Status Final |  | Tickets por Semana | Volume
Setor não informado | 70 | Melhoria | 65 |  | Muito Alta | 0 | Sim | 0 | Feito | 62 | Semana 1 | 23
PCP | 3 | Correção | 5 |  | Alta | 10 | Não | 75 | A fazer | 3 | Semana 2 | 20
Logística | 1 | Projeto | 4 |  | Média | 65 | Abertos | 0 | Impedimento | 1 | Semana 3 | 3
Contabilidade | 1 | Novo Sistema | 1 |  | Baixa | 0 |  |  | Fazendo | 4 | Semana 4 | 21
[5 empty] | Não definida | 0 |  |  | Implantação | 5
[9 empty] | Homologação | 0
[9 empty] | Fila | 0
[9 empty] | Em Análise | 0
Top tickets fora do SLA
|  | Ticket | Área | Atraso (dias) | Título
|  | 8540309646 | Setor não informado | 530 | INVENTÁRIO WMS
|  | 8540270328 | Setor não informado | 530 | Alteração MOL-340 APP de CHECKLIST
|  | 8561200061 | Setor não informado | 530 | Altona ¦¦ Sistema ERP ¦¦ Devolução de compra - Centro de Custo
|  | 8550145476 | Setor não informado | 530 | Movimentar sequencia para pendencia de qualidade (setor: 5534) quando PDI_RespostaNew.status = "Analisar/avaliar" (atividade depende da publicação do Web service) (copy)
|  | 8550145497 | Setor não informado | 530 | Montar relatório de pendências (filtro por status)
|  | 8618726465 | Setor não informado | 530 | Grid com contador de produção de hora em hora, conforme layout atual
|  | 8618731881 | Setor não informado | 530 | Informar quantidade produzida por hora (piso e vagonete)
|  | 8618733681 | Setor não informado | 530 | Atualizar card de produção diária
|  | 30012 | PCP | 502 | Cenário Lote de Moldagem
|  | 30012 | PCP | 502 | Carga dados mestres - APS