## Tickets
Ticket | Área | Tipo | Categoria | Título | Descrição | Prioridade | Solicitante | Equipe TI | Abertura | Encerramento | Status | Dentro da SLA | Semana | Mês
8540149825 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | ACESSO A MAPEAMENTOS COM SENHA NO CPP | ACESSO A MAPEAMENTOS COM SENHA NO CPP | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/02/2025 | 12/03/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Fevereiro
8657857430 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Qlik Sense - Custos de Venda Geral | Qlik Sense - Custos de Venda Geral | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 10/03/2025 | 17/03/2025 | Fazendo | Não | Semana 2 | Março
8648287159 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Inclusão - Relatório Situação Deposito WMS | Inclusão - Relatório Situação Deposito WMS | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 07/03/2025 | 11/03/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Março
8539935888 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | CADASTRO DE DOCUMENTO NO SETOR 500 | CADASTRO DE DOCUMENTO NO SETOR 500 | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/02/2025 | 19/03/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Fevereiro
8648433272 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Embalagens qlik sense | Embalagens qlik sense | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 07/03/2025 | 13/03/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Março
8659468663 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | Irog ajustagem | Irog ajustagem | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 10/03/2025 | 20/03/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Março
8657940437 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Melhorias apontamento jato | Melhorias apontamento jato | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 10/03/2025 | 20/03/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Março
6973572944 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Migrar aplicação para o Qliksense - Rendimento de Projeto | Migrar aplicação para o Qliksense - Rendimento de Projeto | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 05/07/2024 | 13/03/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Julho
8648374144 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Informações DOA | Informações DOA | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 07/03/2025 | 12/03/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Março
8648387689 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | ADICIONAR MOTIVO DE PARADA MANIPULADOR REB. VI - "TROCA DE REBOLO/DISCO" - no apontamento do tablet do operador! | ADICIONAR MOTIVO DE PARADA MANIPULADOR REB. VI - "TROCA DE REBOLO/DISCO" - no apontamento do tablet do operador! | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 07/03/2025 | 20/03/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Março
8659476908 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | Irog ajustagem I | Irog ajustagem I | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 10/03/2025 | 20/03/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Março
8540162347 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | BLOQUEIO DE RESPOSTAS EM BRANCO NA AC | BLOQUEIO DE RESPOSTAS EM BRANCO NA AC | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/02/2025 | 13/03/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Fevereiro
8540092249 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Separar permissão transferência para o estoque intermediário | Separar permissão transferência para o estoque intermediário | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/02/2025 | 12/03/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Fevereiro
28392 | Contabilidade | Projeto | Solicitação de serviço | Notas de consignado - Medição NIMBI - Geração de OC (WEB) | Bom dia, Conforme reunião dia 10/10 com o Sandro, queremos solicitar uma alteração no sistema de consignados da empresa. Sobre os contratos de consignado será gerado uma ordem de compra, e dentro dessas ordens terão medições para os consumos dos consignados. Para verificar que a OC é referente a con | Média | Jessica Priscila Gonçalves | ADH | 10/03/2025 | 24/03/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Março
8648462715 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Liberação para ordem de segurança | Liberação para ordem de segurança | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 07/03/2025 | 12/03/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Março
28392 | Contabilidade | Projeto | Solicitação de serviço | Notas de consignado - Medição NIMBI | Bom dia, Conforme reunião dia 10/10 com o Sandro, queremos solicitar uma alteração no sistema de consignados da empresa. Sobre os contratos de consignado será gerado uma ordem de compra, e dentro dessas ordens terão medições para os consumos dos consignados. Para verificar que a OC é referente a con | Média | Jessica Priscila Gonçalves | ADH | 10/03/2025 | 24/03/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Março
8657705255 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Relatório de modelos com tempo sem uso | Relatório de modelos com tempo sem uso | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 10/03/2025 | 18/03/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Março
8648063794 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Altona ¦¦ Sistema ERP ¦¦ Contabilização por item | Altona ¦¦ Sistema ERP ¦¦ Contabilização por item | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 07/03/2025 | 12/03/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Março
8657705185 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Altona ¦¦ Sistema ERP ¦¦ Devolução de compra - Centro de Custo | Altona ¦¦ Sistema ERP ¦¦ Devolução de compra - Centro de Custo | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 10/03/2025 | 17/03/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Março
8648520142 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | QVD de extração | QVD de extração | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 07/03/2025 | 17/03/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Março
8657750791 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Montar relatório de pendências (filtro por status) | Montar relatório de pendências (filtro por status) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 10/03/2025 | 20/03/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Março
8648477607 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Ocultar Consertos de Modelo - Modelo 84E902436ABG1 | Ocultar Consertos de Modelo - Modelo 84E902436ABG1 | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 07/03/2025 | 10/03/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Março
8648171090 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Pré-Lista EPI | Pré-Lista EPI | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 07/03/2025 | 12/03/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Março
8668303620 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Substituir cotas de PDI em andamento quando criada uma nova versão. | Substituir cotas de PDI em andamento quando criada uma nova versão. | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/03/2025 | 11/03/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Março
8668304398 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Criar tela específica para analista/engenheiro realizar inspeção. | Criar tela específica para analista/engenheiro realizar inspeção. | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/03/2025 | 16/03/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Março
8668305089 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Criar novo PDI caso o analista/engenherio indicar retrabalhar | Criar novo PDI caso o analista/engenherio indicar retrabalhar | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/03/2025 | 16/03/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Março
8668306068 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Permitir inspetor visualizar instrução do analista/engenheiro | Permitir inspetor visualizar instrução do analista/engenheiro | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/03/2025 | 20/03/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Março
8668306622 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | PDI para avaliação do analista/inspetor, mostar apenas a cota com problema. | PDI para avaliação do analista/inspetor, mostar apenas a cota com problema. | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/03/2025 | 11/03/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Março
8668307091 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | PDI gerado pelo analista/engenheiro, retrabalho, mostar apenas a cota específica para o inspetor. | PDI gerado pelo analista/engenheiro, retrabalho, mostar apenas a cota específica para o inspetor. | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/03/2025 | 11/03/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Março
8668562921 | Setor não informado | Indefinido | Categoria não informada | Cadastrar códigos de parada para o JATO GANCHEIRA | Cadastrar códigos de parada para o JATO GANCHEIRA | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/03/2025 | 10/03/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Março
8671462851 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | Irog ajustagem 2 | Irog ajustagem 2 | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/03/2025 | 20/03/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Março
8689082066 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | Irog ajustagem 3 | Irog ajustagem 3 | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 13/03/2025 | 20/03/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Março
8716813366 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | Apontamento Ajustagem | Apontamento Ajustagem | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/03/2025 | 20/03/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Março
8657840229 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Ajustes do apontamento individual e registros da USE | Ajustes do apontamento individual e registros da USE | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 10/03/2025 | 12/03/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Março
8584305408 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Melhorar a parte visual ao apresentar os horários disponíveis no calendário, pois atualmente está sobrepondo | Melhorar a parte visual ao apresentar os horários disponíveis no calendário, pois atualmente está sobrepondo | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 27/02/2025 | 13/03/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Fevereiro
8539762729 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | ACRESENTAR BOTÃO PARA RELATORIO DE ALTERAÇÕES DE APONTMAENTOS ELTRONICOS | ACRESENTAR BOTÃO PARA RELATORIO DE ALTERAÇÕES DE APONTMAENTOS ELTRONICOS | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/02/2025 | 16/03/2025 | Fazendo | Não | Semana 3 | Fevereiro
8658348169 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Definir responsável da KB | Definir responsável da KB | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 10/03/2025 | 20/03/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Março
8657940627 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Grid com contador de produção de hora em hora, conforme layout atual | Grid com contador de produção de hora em hora, conforme layout atual | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 10/03/2025 | 11/03/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Março
8657940805 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Atualizar card de produção diária | Atualizar card de produção diária | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 10/03/2025 | 11/03/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Março
30012 | PCP | Projeto | Solicitação de serviço | Criação do grupo d recursos roteiro CPP | Objetivo: alimentar dados mestres nas tabelas do APS 8-9. Levantamento de informações para a especificação funcional do projeto. ( TI especificação de interface inicial) REALIZADO @Edson João Hammermeister por favor indicar tempo para essa atividade. Atenciosamente, De: João Pedro Beccon Enviada em: | Alta | João Pedro Beccon | Sistemas | 10/03/2025 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Março
8657940714 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Informar quantidade produzida por hora (piso e vagonete) | Informar quantidade produzida por hora (piso e vagonete) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 10/03/2025 | 16/03/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Março
8649080014 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Consulta dados da SIC - Controle de Investimentos | Consulta dados da SIC - Controle de Investimentos | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 07/03/2025 | 11/03/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Março
30012 | PCP | Projeto | Solicitação de serviço | Inclusão de setor no MRP de materiais | Objetivo: alimentar dados mestres nas tabelas do APS 8-9. Levantamento de informações para a especificação funcional do projeto. ( TI especificação de interface inicial) REALIZADO @Edson João Hammermeister por favor indicar tempo para essa atividade. Atenciosamente, De: João Pedro Beccon Enviada em: | Alta | João Pedro Beccon | Sistemas | 10/03/2025 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Março
8648101903 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Diário de bordo moldagem | Diário de bordo moldagem | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 07/03/2025 | 12/03/2025 | Fazendo | Não | Semana 1 | Março
30069 | Logística | Projeto | Solicitação de serviço | Sistema de Controle de Importação | Boa tarde Vou assumir a importação da empresa e gostaria de criar um sistema de controle das Importações: Escopo principal: * Tela com todos as OC para importação - Liberação de Suprimentos para Logistica * Cadastro de processo (informações direto da OC) * Cadastro e controle de datas de embarques ( | Média | Djalma Machado | ADH | 10/03/2025 | 23/03/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Março
8582847582 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Publicar WebService movimentação de peças | Publicar WebService movimentação de peças | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 27/02/2025 | 20/03/2025 | Homologação | Não | Semana 4 | Fevereiro
29853 | Logística | Melhoria | Solicitação de serviço | WMS - Sistema de Picking - Distribuição de Estoque em carteira | Boa tarde Conforme conversamos, precisamos de um sistema dentro do WMS que faça a distribuição em tempo real do saldo do Estoque com a carteira. Conforme é realizado o faturamento, a carteira seja atualizada em tempo real, bem como a entrada e estorno do material. O sistema deve fornecer um relatóri | Média | Djalma Machado | ADH | 24/02/2025 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Fevereiro
8657705110 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | INVENTÁRIO WMS | INVENTÁRIO WMS | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 10/03/2025 | 18/03/2025 | Fazendo | Não | Semana 2 | Março
8657820395 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Atualização das parcelas programadas - Carga do Programado para evento - Treinamento Comercial | Atualização das parcelas programadas - Carga do Programado para evento - Treinamento Comercial | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 10/03/2025 | 13/03/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Março
8657782807 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | QVD - Faturamento (Contas a receber) | QVD - Faturamento (Contas a receber) | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 10/03/2025 | 12/03/2025 | Homologação | Não | Semana 2 | Março
8674764228 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | IROG Apontamento jatos | IROG Apontamento jatos | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/03/2025 | 16/03/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Março
30012 | PCP | Melhoria | Solicitação de serviço | Carga dados mestres - APS | Objetivo: alimentar dados mestres nas tabelas do APS 8-9. Levantamento de informações para a especificação funcional do projeto. ( TI especificação de interface inicial) REALIZADO @Edson João Hammermeister por favor indicar tempo para essa atividade. Atenciosamente, De: João Pedro Beccon Enviada em: | Alta | João Pedro Beccon | Sistemas | 10/03/2025 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Março
30012 | PCP | Melhoria | Solicitação de serviço | Criar uma tabela no ERP para gerar as OP's de integração com o APS, gravar nessa tabela todas as informações necessárias para a integração, gerar automaticamente o código da OP. | Objetivo: alimentar dados mestres nas tabelas do APS 8-9. Levantamento de informações para a especificação funcional do projeto. ( TI especificação de interface inicial) REALIZADO @Edson João Hammermeister por favor indicar tempo para essa atividade. Atenciosamente, De: João Pedro Beccon Enviada em: | Média | João Pedro Beccon | Sistemas | 19/03/2025 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 3 | Março
30012 | PCP | Melhoria | Solicitação de serviço | Criar um nível na tabela de OP para se gerar o roteiro/fluxo dos itens para integração buscando a ultima revisão do CPP | Objetivo: alimentar dados mestres nas tabelas do APS 8-9. Levantamento de informações para a especificação funcional do projeto. ( TI especificação de interface inicial) REALIZADO @Edson João Hammermeister por favor indicar tempo para essa atividade. Atenciosamente, De: João Pedro Beccon Enviada em: | Média | João Pedro Beccon | Sistemas | 19/03/2025 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 3 | Março
30012 | PCP | Melhoria | Solicitação de serviço | Com as informações do item 3 gerar a tabela de grupo_de_recurso no APS | Objetivo: alimentar dados mestres nas tabelas do APS 8-9. Levantamento de informações para a especificação funcional do projeto. ( TI especificação de interface inicial) REALIZADO @Edson João Hammermeister por favor indicar tempo para essa atividade. Atenciosamente, De: João Pedro Beccon Enviada em: | Média | João Pedro Beccon | Sistemas | 19/03/2025 | 19/05/2026 | Fazendo | Não | Semana 3 | Março
30012 | PCP | Melhoria | Solicitação de serviço | Alocar as peças em produção indicando as etapas já cumpridas conforme o fluxo de produção das sequencias, levando em consideração o lead time das peças para o depósito, sempre alocando a sequencias mais próxima do depósito | Objetivo: alimentar dados mestres nas tabelas do APS 8-9. Levantamento de informações para a especificação funcional do projeto. ( TI especificação de interface inicial) REALIZADO @Edson João Hammermeister por favor indicar tempo para essa atividade. Atenciosamente, De: João Pedro Beccon Enviada em: | Média | João Pedro Beccon | Sistemas | 19/03/2025 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 3 | Março
30012 | PCP | Melhoria | Solicitação de serviço | Envio necessidade de materiais APS | Objetivo: alimentar dados mestres nas tabelas do APS 8-9. Levantamento de informações para a especificação funcional do projeto. ( TI especificação de interface inicial) REALIZADO @Edson João Hammermeister por favor indicar tempo para essa atividade. Atenciosamente, De: João Pedro Beccon Enviada em: | Média | João Pedro Beccon | Sistemas | 19/03/2025 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 3 | Março
8753541582 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Retirar os eventos e funcionalidades não utilizadas | Retirar os eventos e funcionalidades não utilizadas | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/03/2025 | 20/03/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Março
8753568049 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Na tela de login do fornecedor, inserir um campo do tipo data | Na tela de login do fornecedor, inserir um campo do tipo data | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/03/2025 | 20/03/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Março

## Dashboard
Dashboard de Change Log - Governança de TI
Período | Jul/2024 | Base | Tickets corporativos para intranet / Power BI / Excel
Total de tickets |  | % dentro do SLA |  | Tempo médio (dias) | Áreas atendidas
59 |  | 0% |  | 92.46 | 4
Status final
[5 empty] | Feito | 52
[5 empty] | Implantação | 0
[5 empty] | Encerrado | 0

## Resumo
Resumo Executivo
Total de tickets | 59
0
92.46
4
Tickets por Área |  | Distribuição por Tipo |  |  | Prioridade |  | Cumprimento SLA (15 dias) |  | Status Final |  | Tickets por Semana | Volume
Setor não informado | 47 | Melhoria | 45 |  | Muito Alta | 0 | Sim | 0 | Feito | 52 | Semana 2 | 21
PCP | 8 | Projeto | 8 |  | Alta | 9 | Não | 59 | A fazer | 0 | Semana 3 | 28
Contabilidade | 2 | Correção | 5 |  | Média | 50 | Abertos | 0 | Impedimento | 0 | Semana 4 | 3
Logística | 2 | Indefinido | 1 |  | Baixa | 0 |  |  | Fazendo | 5
[5 empty] | Não definida | 0 |  |  | Implantação | 0
[9 empty] | Homologação | 2
[9 empty] | Fila | 0
[9 empty] | Em Análise | 0
Top tickets fora do SLA
|  | Ticket | Área | Atraso (dias) | Título
|  | 8657857430 | Setor não informado | 698 | Qlik Sense - Custos de Venda Geral
|  | 8539762729 | Setor não informado | 698 | ACRESENTAR BOTÃO PARA RELATORIO DE ALTERAÇÕES DE APONTMAENTOS ELTRONICOS
|  | 8648101903 | Setor não informado | 698 | Diário de bordo moldagem
|  | 8582847582 | Setor não informado | 698 | Publicar WebService movimentação de peças
|  | 8657705110 | Setor não informado | 698 | INVENTÁRIO WMS
|  | 8657782807 | Setor não informado | 698 | QVD - Faturamento (Contas a receber)
|  | 30012 | PCP | 698 | Com as informações do item 3 gerar a tabela de grupo_de_recurso no APS
|  | 30012 | PCP | 670 | Criação do grupo d recursos roteiro CPP
|  | 30012 | PCP | 670 | Inclusão de setor no MRP de materiais
|  | 29853 | Logística | 670 | WMS - Sistema de Picking - Distribuição de Estoque em carteira