## Tickets
Ticket | Área | Tipo | Categoria | Título | Descrição | Prioridade | Solicitante | Equipe TI | Abertura | Encerramento | Status | Dentro da SLA | Semana | Mês
8874120465 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | QVD - Faturamento (Contas a receber) | QVD - Faturamento (Contas a receber) | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 07/04/2025 | 21/04/2025 | A fazer | Não | Semana 1 | Abril
8863907728 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Confirmação de vencimentos - Invoices | Confirmação de vencimentos - Invoices | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 04/04/2025 | 21/04/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril
8863809802 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Listar o Motivo dos Retrabalhos | Listar o Motivo dos Retrabalhos | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 04/04/2025 | 21/04/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril
8865648101 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | ERRO: Apontamento Acabamento USE Sequência Inexistente | ERRO: Apontamento Acabamento USE Sequência Inexistente | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 04/04/2025 | 15/04/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril
8874866706 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | QlikSense Controle de Investimentos Dashboard | QlikSense Controle de Investimentos Dashboard | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 07/04/2025 | 05/07/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril
8863663330 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | VPN Telemetria (Web Service) | VPN Telemetria (Web Service) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 04/04/2025 | 13/04/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril
8874841267 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | QlikSense Controle de Investimentos Extração da base | QlikSense Controle de Investimentos Extração da base | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 07/04/2025 | 15/04/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril
8753959850 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Gráfico no Kg de eletrodo/ton de peça produzida no QlickSense | Gráfico no Kg de eletrodo/ton de peça produzida no QlickSense | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/03/2025 | 08/04/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Março
8864688905 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Revisar Aplicação QSense - Compara Carteira | Revisar Aplicação QSense - Compara Carteira | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 04/04/2025 | 06/04/2025 | A fazer | Não | Semana 1 | Abril
8864803754 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Melhorias Sistemas de Custeio - Itens Comerciais | Melhorias Sistemas de Custeio - Itens Comerciais | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 04/04/2025 | 15/04/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril
8864239937 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Relatório para impressão - IROG Usinagem | Relatório para impressão - IROG Usinagem | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 04/04/2025 | 09/04/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril
8863692215 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | BOTÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS ANEXOS NO CPP | BOTÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS ANEXOS NO CPP | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 04/04/2025 | 13/04/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril
8888369581 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Relatório para impressão - IROG Ajustagem | Relatório para impressão - IROG Ajustagem | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 08/04/2025 | 09/04/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Abril
8863788789 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Integração do TDM ao sistema Altona | Integração do TDM ao sistema Altona | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 04/04/2025 | 05/07/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril
8888370899 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Relatório para impressão - IROG Acabamento | Relatório para impressão - IROG Acabamento | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 08/04/2025 | 09/04/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Abril
8864761182 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | Irog ajustagem | Irog ajustagem | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 04/04/2025 | 14/04/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril
8888372228 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Relatório para impressão - IROG Inspeção | Relatório para impressão - IROG Inspeção | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 08/04/2025 | 09/04/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Abril
8888770658 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | Aparecendo “Erro” na aplicação de FTF no QlikSense | Aparecendo “Erro” na aplicação de FTF no QlikSense | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 08/04/2025 | 14/04/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Abril
8863858568 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | TICKET - PID DE USINAGEM | TICKET - PID DE USINAGEM | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 04/04/2025 | 11/04/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril
8874162902 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Criação de BI para verificação de FTF por modelo em aberto | Criação de BI para verificação de FTF por modelo em aberto | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 07/04/2025 | 09/04/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril
8584350475 | Setor não informado | Novo Sistema | Categoria não informada | Ativar HTTPS para o Hub | Ativar HTTPS para o Hub | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 27/02/2025 | 15/04/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Fevereiro
8935712116 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | Rateio tempo padrão inspeção | Rateio tempo padrão inspeção | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 15/04/2025 | 21/04/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Abril
8864731770 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Aplicar filtro no gráfico | Aplicar filtro no gráfico | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 04/04/2025 | 06/04/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril
6631500962 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Integração de faturamentos com eventos | Integração de faturamentos com eventos | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 13/05/2024 | 06/04/2025 | A fazer | Não | Semana 2 | Maio
8648273480 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Inclusão de informação - Lançamento Refugo | Inclusão de informação - Lançamento Refugo | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 07/03/2025 | 20/04/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Março
8864701794 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | MPO setor ajustagem | MPO setor ajustagem | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 04/04/2025 | 11/04/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril
8863928921 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Incluir coluna de “Vencimento prorrogaro” e “Motivo da Alteração”. | Incluir coluna de “Vencimento prorrogaro” e “Motivo da Alteração”. | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 04/04/2025 | 21/04/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril
8864579601 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Tempo padrão rateado | Tempo padrão rateado | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 04/04/2025 | 20/04/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril
8863706652 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Grupo de recursos da usinagem | Grupo de recursos da usinagem | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 04/04/2025 | 10/04/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril
8584353680 | Setor não informado | Novo Sistema | Categoria não informada | Cadastrar a aplicação no Azure | Cadastrar a aplicação no Azure | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 27/02/2025 | 06/04/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Fevereiro
8864656063 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Cadastro CPP | Cadastro CPP | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 04/04/2025 | 10/04/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril
8751884914 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | COLUNA N/A CHECKLIST AP119 | COLUNA N/A CHECKLIST AP119 | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/03/2025 | 20/04/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Março
8864071083 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Inclusão de Campo ComparativoDeposito_Carteira | Inclusão de Campo ComparativoDeposito_Carteira | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 04/04/2025 | 07/04/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril
8863636239 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Altona ¦¦ Sistema ERP ¦¦ Diferença Estoque de Imobilizado | Altona ¦¦ Sistema ERP ¦¦ Diferença Estoque de Imobilizado | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 04/04/2025 | 07/04/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril
8864035184 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Integração condição de pagamento Nimbi | Integração condição de pagamento Nimbi | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 04/04/2025 | 07/04/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril
8865045944 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Altona ¦¦ Sistema ERP ¦¦ Consignado - Relatório | Altona ¦¦ Sistema ERP ¦¦ Consignado - Relatório | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 04/04/2025 | 07/04/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril
8864081167 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Códigos de paradas do sistema | Códigos de paradas do sistema | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 04/04/2025 | 20/04/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril
8751822973 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Revisão Checklist Usinagem | Revisão Checklist Usinagem | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/03/2025 | 11/04/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Março
8864789170 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Sistema gestão de ações | Sistema gestão de ações | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 04/04/2025 | 06/04/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril
8865063743 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | MELHORIA SISTEMA DE REVISÕES (FLUXO 109) | MELHORIA SISTEMA DE REVISÕES (FLUXO 109) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 04/04/2025 | 20/04/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril
8865001581 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | APONTAMENTO ELETRONICO JATO | APONTAMENTO ELETRONICO JATO | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 04/04/2025 | 16/04/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril
8751508806 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | ATUALIZAÇÃO DE FLUXO 106 | ATUALIZAÇÃO DE FLUXO 106 | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/03/2025 | 20/04/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Março
8865140180 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | UCPC X BENNER - VENCIMENTOS | UCPC X BENNER - VENCIMENTOS | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 04/04/2025 | 21/04/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril
8584356019 | Setor não informado | Novo Sistema | Categoria não informada | Implementar login com Azure | Implementar login com Azure | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 27/02/2025 | 15/04/2025 | Impedimento | Não | Semana 4 | Fevereiro
8864744275 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Fiedler | Fiedler | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 04/04/2025 | 09/04/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril
8753820640 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | REVISÃO DE FLUXOS 102 E 103 - NOVO SETOR 619 | REVISÃO DE FLUXOS 102 E 103 - NOVO SETOR 619 | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/03/2025 | 20/04/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Março
8865187697 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | PDI_RespostaNew | PDI_RespostaNew | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 04/04/2025 | 08/04/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril
8864219253 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Endereçamento do WMS | Endereçamento do WMS | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 04/04/2025 | 09/04/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril
8874275464 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | CADASTRO DE DOCUMENTO NO SETOR 500 | CADASTRO DE DOCUMENTO NO SETOR 500 | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 07/04/2025 | 15/04/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril
8754325578 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Grupo de Etapa LS Carrier | Grupo de Etapa LS Carrier | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/03/2025 | 06/04/2025 | A fazer | Não | Semana 3 | Março
8864198476 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Criação de Sistema de Controle impostos e declarações | Criação de Sistema de Controle impostos e declarações | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 04/04/2025 | 21/04/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril
8865229657 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Relatório do PDI (PDI_ClientReportPDF_Seq) | Relatório do PDI (PDI_ClientReportPDF_Seq) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 04/04/2025 | 07/04/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril
8874275422 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | INVENTÁRIO INTERMEDIARIO | INVENTÁRIO INTERMEDIARIO | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 07/04/2025 | 13/04/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril
8754462000 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Alteração do processo de cópia de FTF | Alteração do processo de cópia de FTF | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/03/2025 | 15/04/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Março
8754849141 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Interface Planilhas Custeio Gerencial x Sistema de Custeio - Reunião | Interface Planilhas Custeio Gerencial x Sistema de Custeio - Reunião | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/03/2025 | 09/04/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Março
8754309942 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Sistemicamente - peças em lote - impossibilidade de retorno ao 8890 | Sistemicamente - peças em lote - impossibilidade de retorno ao 8890 | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/03/2025 | 21/04/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Março
8540503308 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Peças em carteira - Ultimo fornecimento +4 anos | Peças em carteira - Ultimo fornecimento +4 anos | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/02/2025 | 06/04/2025 | A fazer | Não | Semana 3 | Fevereiro
8864673368 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Etiqueta amarela | Etiqueta amarela | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 04/04/2025 | 09/04/2025 | Impedimento | Não | Semana 1 | Abril
8584335504 | Setor não informado | Novo Sistema | Categoria não informada | Elaborar controle de login automatico a partir do hub no sistema de investimento | Elaborar controle de login automatico a partir do hub no sistema de investimento | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 27/02/2025 | 06/04/2025 | A fazer | Não | Semana 4 | Fevereiro
8875286047 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Setor 596 | Setor 596 | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 07/04/2025 | 13/04/2025 | Implantação | Não | Semana 1 | Abril
8875314500 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Tempo Padrão Moldagem para IROG | Tempo Padrão Moldagem para IROG | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 07/04/2025 | 21/04/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril
8865123848 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Altona ¦¦ Sistema ERP ¦¦ Devoluções de estoque | Altona ¦¦ Sistema ERP ¦¦ Devoluções de estoque | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 04/04/2025 | 10/04/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril
8874524204 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Bloco K Reroativo 2019/01 a 2023/09 | Bloco K Reroativo 2019/01 a 2023/09 | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 07/04/2025 | 08/04/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril
8877794333 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Trava C.C 60300 | Trava C.C 60300 | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 07/04/2025 | 07/04/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril
8878479216 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Importar cod. de paradas | Importar cod. de paradas | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 07/04/2025 | 21/04/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril
8888506116 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | Apontamento incorreto | Apontamento incorreto | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 08/04/2025 | 09/04/2025 | Feito | Não | Semana 2 | Abril
8888659610 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Aplicação Irog | Aplicação Irog | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 08/04/2025 | 07/04/2025 | A fazer | Não | Semana 2 | Abril
8550300602 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Formulário 596 | Formulário 596 | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 24/02/2025 | 20/04/2025 | Feito | Não | Semana 4 | Fevereiro
29853 | Logística | Melhoria | Solicitação de serviço | WMS - Sistema de Picking - Distribuição de Estoque em carteira | Boa tarde Conforme conversamos, precisamos de um sistema dentro do WMS que faça a distribuição em tempo real do saldo do Estoque com a carteira. Conforme é realizado o faturamento, a carteira seja atualizada em tempo real, bem como a entrada e estorno do material. O sistema deve fornecer um relatóri | Média | Djalma Machado | ADH | 07/04/2025 | 19/05/2026 | A fazer | Não | Semana 1 | Abril
30069 | Logística | Projeto | Solicitação de serviço | Sistema de Controle de Importação | Boa tarde Vou assumir a importação da empresa e gostaria de criar um sistema de controle das Importações: Escopo principal: * Tela com todos as OC para importação - Liberação de Suprimentos para Logistica * Cadastro de processo (informações direto da OC) * Cadastro e controle de datas de embarques ( | Alta | Djalma Machado | ADH | 07/04/2025 | 13/04/2025 | A fazer | Não | Semana 1 | Abril
8550300625 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Erro sistema PCP Usinagem ( Erro de comunicação) | Erro sistema PCP Usinagem ( Erro de comunicação) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 24/02/2025 | 06/04/2025 | A fazer | Não | Semana 4 | Fevereiro
8874038326 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Conversão KB18 - Importação de Objetos TRN, PRC e RPT | Conversão KB18 - Importação de Objetos TRN, PRC e RPT | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 07/04/2025 | 08/04/2025 | Testes | Não | Semana 1 | Abril
8874229006 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Revisitar o procedimento de geração das datas, para que gere para todos os patios de uma vez só | Revisitar o procedimento de geração das datas, para que gere para todos os patios de uma vez só | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 07/04/2025 | 13/04/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril
8865553035 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Gestão Diário de bordo moldagem - Fast loop Carrosel e ULE | Gestão Diário de bordo moldagem - Fast loop Carrosel e ULE | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 04/04/2025 | 07/04/2025 | Testes | Não | Semana 1 | Abril
8957137363 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Na tabela YMS1 criar 3 novos atributos para fazer a gravação dos novos campos | Na tabela YMS1 criar 3 novos atributos para fazer a gravação dos novos campos | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/04/2025 | 16/04/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Abril
8874362808 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Verificar no cadastro do cliente a informação da moeda do cliente | Verificar no cadastro do cliente a informação da moeda do cliente | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 07/04/2025 | 09/04/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril
8935545245 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | Verificar consulta motivo de parada | Verificar consulta motivo de parada | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 15/04/2025 | 16/04/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Abril
8957145534 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Na tela do agendamento, inserir campo para informar transportadora, motorista e volume/quantidade | Na tela do agendamento, inserir campo para informar transportadora, motorista e volume/quantidade | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/04/2025 | 16/04/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Abril
8874440818 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Visualização faseamento - Criar processo para aplicar a respectiva cotação, mantendo [Informação] para Real e Dolar | Visualização faseamento - Criar processo para aplicar a respectiva cotação, mantendo [Informação] para Real e Dolar | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 07/04/2025 | 16/04/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril
8935566067 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Contar 2 entregas para cada registro | Contar 2 entregas para cada registro | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 15/04/2025 | 16/04/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Abril
8957152568 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Criar triggers no banco de dados após a alteração dos atributos das tabelas | Criar triggers no banco de dados após a alteração dos atributos das tabelas | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/04/2025 | 16/04/2025 | Feito | Não | Semana 3 | Abril
8864159807 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Integração dos dados comerciais Benner | Integração dos dados comerciais Benner | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 04/04/2025 | 21/04/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril
8874362851 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Visualização faseamento - A planilha para importação terá somente abas [Valor Original] e [Peso]. | Visualização faseamento - A planilha para importação terá somente abas [Valor Original] e [Peso]. | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 07/04/2025 | 09/04/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril
8874440992 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Melhorias Sistemas de Custeio - Contas para Custos | Melhorias Sistemas de Custeio - Contas para Custos | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 07/04/2025 | 13/04/2025 | Impedimento | Não | Semana 1 | Abril
8874440651 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Cadastro de cotação de moeda | Cadastro de cotação de moeda | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 07/04/2025 | 10/04/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril
8874441346 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | PDI_InstrucaoAnalista | PDI_InstrucaoAnalista | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 07/04/2025 | 08/04/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril
8874439714 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Segregar custeio do macroprocesso (área) Usinagem por Sub-área | Segregar custeio do macroprocesso (área) Usinagem por Sub-área | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 07/04/2025 | 06/04/2025 | Impedimento | Não | Semana 1 | Abril
8874362893 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Implementar o cadastro para novos registros | Implementar o cadastro para novos registros | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 07/04/2025 | 16/04/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril
8874439993 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Segregar custeio do macroprocesso (área) Fundição por Sub-área | Segregar custeio do macroprocesso (área) Fundição por Sub-área | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 07/04/2025 | 06/04/2025 | Impedimento | Não | Semana 1 | Abril
8874275358 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Melhoria Sistema de Custeio - Cadastro Grupo de Clientes | Melhoria Sistema de Custeio - Cadastro Grupo de Clientes | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 07/04/2025 | 10/04/2025 | Feito | Não | Semana 1 | Abril
8874229095 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Extração de Roteiros em massa | Extração de Roteiros em massa | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 07/04/2025 | 06/04/2025 | A fazer | Não | Semana 1 | Abril

## Dashboard
Dashboard de Change Log - Governança de TI
Período | Mai/2024 | Base | Tickets corporativos para intranet / Power BI / Excel
Total de tickets |  | % dentro do SLA |  | Tempo médio (dias) | Áreas atendidas
91 |  | 0% |  | 14.15 | 2
Status final
[5 empty] | Feito | 72
[5 empty] | Implantação | 1
[5 empty] | Encerrado | 0

## Resumo
Resumo Executivo
Total de tickets | 91
0
14.15
2
Tickets por Área |  | Distribuição por Tipo |  |  | Prioridade |  | Cumprimento SLA (15 dias) |  | Status Final |  | Tickets por Semana | Volume
Setor não informado | 89 | Melhoria | 65 |  | Muito Alta | 0 | Sim | 0 | Feito | 72 | Semana 1 | 11
Logística | 2 | Projeto | 15 |  | Alta | 17 | Não | 91 | A fazer | 11 | Semana 2 | 30
|  | Correção | 7 |  | Média | 74 | Abertos | 0 | Impedimento | 5 | Semana 3 | 32
|  | Novo Sistema | 4 |  | Baixa | 0 |  |  | Fazendo | 0
[5 empty] | Não definida | 0 |  |  | Implantação | 1
[9 empty] | Homologação | 0
[9 empty] | Fila | 0
[9 empty] | Em Análise | 0
Top tickets fora do SLA
|  | Ticket | Área | Atraso (dias) | Título
|  | 8874120465 | Setor não informado | 751 | QVD - Faturamento (Contas a receber)
|  | 8864688905 | Setor não informado | 751 | Revisar Aplicação QSense - Compara Carteira
|  | 6631500962 | Setor não informado | 751 | Integração de faturamentos com eventos
|  | 8584356019 | Setor não informado | 751 | Implementar login com Azure
|  | 8754325578 | Setor não informado | 751 | Grupo de Etapa LS Carrier
|  | 8540503308 | Setor não informado | 751 | Peças em carteira - Ultimo fornecimento +4 anos
|  | 8864673368 | Setor não informado | 751 | Etiqueta amarela
|  | 8584335504 | Setor não informado | 751 | Elaborar controle de login automatico a partir do hub no sistema de investimento
|  | 8888659610 | Setor não informado | 751 | Aplicação Irog
|  | 29853 | Logística | 751 | WMS - Sistema de Picking - Distribuição de Estoque em carteira