## Tickets
Ticket | Área | Tipo | Categoria | Título | Descrição | Prioridade | Solicitante | Equipe TI | Abertura | Encerramento | Status | Dentro da SLA | Semana | Mês
10973910068 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Colocar campo de etiqueta no inventário | Colocar campo de etiqueta no inventário | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/01/2026 | 13/01/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Janeiro
9889668017 | Setor não informado | Novo Sistema | Categoria não informada | Ordem de coleta - layout de capacidade | Ordem de coleta - layout de capacidade | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/08/2025 | 28/01/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Agosto
11021328588 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | Inconsistência no sistema de pré-lista | Inconsistência no sistema de pré-lista | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 16/01/2026 | 28/01/2026 | Feito | Não | Semana 3 | Janeiro
33956 | Manutenção | Melhoria | Solicitação de serviço | Definição de metas de custos de manutenção (META GERAL) | Edson, Por gentileza criar campo para definição de metas para os custos de manutenção. | Alta | Robmar Xavier | Sistemas | 01/12/2025 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 1 | Dezembro
32989 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | IROG Tratamento Térmico no BI | Bom dia, Foi conversado que, com as informações presentes hoje no sistema (disponibilidade, performance e qualidade), pode-se iniciar a implantação do IROG no BI. Em paralelo, o time da TI irá conduzir as melhorias pontuadas. Edson informou que o BI e melhorias serão atendidos em um mesmo chamado; 1 | Alta | Eduardo Basso Pinto | Sistemas | 12/01/2026 | 20/03/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Janeiro
10977103899 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | sistema de apontamento eletrônico corte pó de ferro | sistema de apontamento eletrônico corte pó de ferro | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/01/2026 | 28/01/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Janeiro
35904 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | Melhoria no Sistema do Tratamento Térmico | Bom dia, Favor acrescentar um botão para visualizar as cargas que já foram finalizadas no forno, junto ao lado do apontamento de parada. Essa função também temos disponível no sistema antigo do tratamento térmico. Atenciosamente, | Média | Eduardo Basso Pinto | Sistemas | 12/01/2026 | 20/03/2026 | A fazer | Não | Semana 2 | Janeiro
10977107501 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Copiloto Gerencial IA - Liberar todos os grupos para todos os usuários | Copiloto Gerencial IA - Liberar todos os grupos para todos os usuários | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/01/2026 | 26/01/2026 | Impedimento | Não | Semana 2 | Janeiro
11093799893 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | INFORMAÇÕES SOBRE MATERIAL DO MODELO EM FTF'S DE CONJUNTO | INFORMAÇÕES SOBRE MATERIAL DO MODELO EM FTF'S DE CONJUNTO | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/01/2026 | 01/02/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
35527 | Contabilidade | Melhoria | Solicitação de serviço | Orçamento 2025 | Boa tarde, Segue a planilha com a estrutura de orçamento, conforme alinhado na reunião. Atenciosamente, | Média | Marcio Silva | Sistemas | 12/12/2025 | 28/01/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Dezembro
35453 | Qualidade | Melhoria | Solicitação de serviço | Inclusão de informação CPP | Boa tarde, Conforme conversa, por gentileza incluir campo para preencher o "Tempo de Enchimento Projetado" no Formulário de Projeto no CPP: E, além disso, esse novo dado deve aparecer no sistema de corridas, na tela abaixo (ao lado dessa informação deve aparecer a tolerância de +-15%): At.te, | Média | Helena Mariana Segalla | Sistemas | 12/01/2026 | 26/01/2026 | A fazer | Não | Semana 2 | Janeiro
36206 | Comercial | Projeto | Solicitação de serviço | Cadastro de LEADs para Desenvolvimento de Negócios - API | Criar uma aba no ERP Altona de cadastro de Leads do Desenvolvimento de Negócios para utilização no CRM. No documento possui, o formato da tela, fluxograma, observações quanto a uso. Em caso de reunião para alinharmos a ferramenta, por favor, adicionar as seguintes pessoas: Adnan, Alexandre Girardi e | Média | Adnan Pires | Sistemas | 25/01/2026 | 26/01/2026 | A fazer | Não | Semana 4 | Janeiro
35808 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Unificação de dados das aplicações de "Apontamento solda" x "Retrabalho Rebarbação (copy) | Bom dia! Percebi que não houve saída para abertura de um chamado sobre esta demanda "Unificação de dados das aplicações de "Apontamento solda" x "Retrabalho Rebarbação - item solda"" solicitada durante reuniões de meados de agosto e setembro/2025 conforme meus registros aqui. Solicito por aqui, entã | Média | Fernanda da Costa Rodrigues | Sistemas | 27/01/2026 | 10/04/2026 | Homologação | Não | Semana 4 | Janeiro
10977122459 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | PAINEL DOS MANIPULADORES | PAINEL DOS MANIPULADORES | Baixa | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/01/2026 | 26/01/2026 | A fazer | Não | Semana 2 | Janeiro
11116098082 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Correção Calculo MTBF | Correção Calculo MTBF | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 27/01/2026 | 27/01/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
11021370984 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | [NIMBI] ATUALIZAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE PEDIDO | [NIMBI] ATUALIZAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE PEDIDO | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 16/01/2026 | 03/02/2026 | Feito | Não | Semana 3 | Janeiro
36229 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | Troca de campanha forno indução | Solicito troca sistemática da troca de campanha no forno indução, Sistema semelhante ao da troca de campanha de panelas Segue local e o sistema de corridas: | Média | Marcelo Americo | Sistemas | 25/01/2026 | 24/03/2026 | A fazer | Não | Semana 4 | Janeiro
36213 | Manutenção | Melhoria | Solicitação de serviço | Alteração no sistema de manutenção | Bom dia, Estamos solicitando que seja feito uma alteração no sistema de manutenção que envolve a seguinte mudança: Ordens preventivas e provenientes de métodos não devem ser programadas diretas, devem passar pela programação antes, ou seja, devem ser abertas com status de aguardando programação. Con | Média | Enzo Luiz Okabe Auad | Sistemas | 25/01/2026 | 10/04/2026 | Impedimento | Não | Semana 4 | Janeiro
11021353520 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | Ordens de Compra - Benner | Ordens de Compra - Benner | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 16/01/2026 | 26/01/2026 | Feito | Não | Semana 3 | Janeiro
33631 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | Sistema de corridas - Custos | Solicito revisão nas informações de custos no sistema de corridas Incluir novas informações de custos | Média | Marcelo Americo | ADH | 16/01/2026 | 19/05/2026 | A fazer | Não | Semana 3 | Janeiro
10669224256 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Criação Relatório BI ProfMix | Criação Relatório BI ProfMix | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 01/12/2025 | 26/01/2026 | A fazer | Não | Semana 1 | Dezembro
32996 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | Implementação do Checklist no sistema de Tratamento Térmico | Bom dia, Visando a qualidade de apontamento para os apontamentos do IROG do Tratamento térmico no BI, precisamos fazer melhorias no sistema atual. Deixar e usar os papéis. 1. Passar o checklist que hoje e físico para o virtual. Abaixo a foto do checklist. Lembrando que s~]ao 3 etapas que esse checkl | Alta | Eduardo Basso Pinto | Sistemas | 12/01/2026 | 20/03/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Janeiro
11093873897 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Carregamento dos Croquis / Anexos / Mapeamento Digital | Carregamento dos Croquis / Anexos / Mapeamento Digital | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/01/2026 | 28/01/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
34336 | Engenharia | Correção | Solicitação de serviço | DIÁRIO DE BORDO | Bom dia, Favor atualizar o sistema de Diário de Bordo [UCPP221Y] no CPP para que permita mais opções de cadastros e consultas conforme campos existentes da tela WCPP22K, exceto os riscados na imagem abaixo, e com duas opções a mais sendo "Peso Unitário" e "Tipo de Produção": At.te | Média | Willian Gabriel Paixão dos Santos | ADH | 16/01/2026 | 26/01/2026 | A fazer | Não | Semana 3 | Janeiro
11093863589 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | REVISÃO DE DESENHO 3D - ALERTA DE REVISÃO | REVISÃO DE DESENHO 3D - ALERTA DE REVISÃO | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/01/2026 | 28/01/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
36201 | Engenharia | Melhoria | Solicitação de serviço | ATUALIZAÇÃO DE FLUXOS E SISTEMAS PARA INCLUSÃO DE P&D | Bom dia, Favor proceder com as seguintes solicitações: 1. Revisar fluxos 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 112, 113, 114, 115 e 116, conforme imagens e planilha de dependências anexas. 2. Criar pergunta na movimentação dos setores 509, 516 e 527, somente nos fluxos citados acima, perguntando "O ite | Média | Willian Gabriel Paixão dos Santos | Sistemas | 25/01/2026 | 19/05/2026 | A fazer | Não | Semana 4 | Janeiro
10977239266 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Solicitação de Implementação de Nova Funcionalidade no WMS – “Pré-Transferência Aciaria” (copy) | Solicitação de Implementação de Nova Funcionalidade no WMS – “Pré-Transferência Aciaria” (copy) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/01/2026 | 26/01/2026 | A fazer | Não | Semana 2 | Janeiro
10977239635 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Cálculo de carga - Sistema de corridas | Cálculo de carga - Sistema de corridas | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/01/2026 | 05/02/2026 | A fazer | Não | Semana 2 | Janeiro
10977231605 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Solicitação de melhoria no WMS – Pré-lista (EPI) | Solicitação de melhoria no WMS – Pré-lista (EPI) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/01/2026 | 26/01/2026 | A fazer | Não | Semana 2 | Janeiro
35452 | Almoxarifado | Melhoria | Solicitação de serviço | Melhoria no fluxo de entrega de EPI | Boa tarde! Gostaríamos de solicitar uma melhoria no sistema WMS referente ao processo de entrega de EPI. Situação atual: Quando um colaborador inicia a separação de uma pré-lista de EPI, outro colaborador não consegue acessar a mesma pré-lista. Isso gera dificuldades, pois temos entregas fracionadas | Média | Alex Julio Estacio | Sistemas | 12/01/2026 | 02/04/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Janeiro
11093881756 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Controle de refratário | Controle de refratário | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/01/2026 | 26/01/2026 | A fazer | Não | Semana 4 | Janeiro
10974400788 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Melhoria - Checklist app CIPA | Melhoria - Checklist app CIPA | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/01/2026 | 26/01/2026 | A fazer | Não | Semana 2 | Janeiro
11093880405 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Liberação Ensaio Mecanico Automatico | Liberação Ensaio Mecanico Automatico | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/01/2026 | 26/01/2026 | A fazer | Não | Semana 4 | Janeiro
36197 | Logística | Melhoria | Solicitação de serviço | Anexar Comprovante de Entrega | Bom dia Incluir no campo de upload, a opção de salvar o comprovante de entrega (pdf, imagem etc) ao recibo de embarque. Quando realizar a inclusão, ao baixar o pdf do recibo assinado, deve puxar na pagina seguinte o comprovante de entrega. | Média | Djalma Machado | Sistemas | 25/01/2026 | 20/03/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
11093871273 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Criação de sistema para sequencia | Criação de sistema para sequencia | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/01/2026 | 26/01/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
10974310991 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Retrabalhos Moldagens - apontamentos - PA104/22 | Retrabalhos Moldagens - apontamentos - PA104/22 | Baixa | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/01/2026 | 26/01/2026 | A fazer | Não | Semana 2 | Janeiro
35792 | Manutenção | Melhoria | Solicitação de serviço | Criação de campos no sistema de manutenção | Bom dia, Precisamos criar alguns campos na janela de requisições do almoxarifado no sistema manutenção, a finalidade é que conseguimos ter informações precisas referentes ao material requisitado. Os campos seriam: Família/Máquina/Código/Marca. Em anexo estou enviando uma imagem de sugestão, estou a | Alta | Vitor de Oliveira da Silva | Sistemas | 12/01/2026 | 24/03/2026 | Impedimento | Não | Semana 2 | Janeiro
35097 | Setor não informado | Correção | Solicitação de serviço | Mapeamento Digital | Boa tarde! Toda vez que estou revisando um mapeamento no sistema digital, e crio uma cavidade durante a revisão, apesar de colocar ela como "menor", quando eu concluo e imprimo o mapeamento revisado para conferir, este campo sempre fica em branco na última cavidade criada na revisão. Aí eu tenho que | Média | Sergio Schmidt | Sistemas | 12/01/2026 | 20/03/2026 | A fazer | Não | Semana 2 | Janeiro
35520 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | Aplicativo Tratamento Térmico - Melhorias | Bom dia, Estou fazendo a última verificação no novo sistema do Tratamento Térmico e vi que está faltando a parte de pesquisa de bloco de prova, conseguimos adicionar essa funcionalidade de pesquisa de bloco no novo sistema? Imagem da localização no menu onde é feita a pesquisa de blocos abaixo; Outr | Média | Eduardo Basso Pinto | Sistemas | 12/01/2026 | 20/03/2026 | A fazer | Não | Semana 2 | Janeiro
33965 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | Apontamento de moldes Carrossel - Homologação | Boa tarde, Necessário criar no apontamento para carrossel, identificando a sequência e se são as partes superiores e Inferiores. Att. | Alta | Matheus Rodrigues de Almeida | Sistemas | 12/01/2026 | 05/02/2026 | Fazendo | Não | Semana 2 | Janeiro
10974666894 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | BUG SISTEMA MAPEAMENTO DIGITAL | BUG SISTEMA MAPEAMENTO DIGITAL | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/01/2026 | 26/01/2026 | A fazer | Não | Semana 2 | Janeiro
11093815714 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Melhoria - Incluir Dt de Entrega e Referência de Atraso | Melhoria - Incluir Dt de Entrega e Referência de Atraso | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/01/2026 | 02/02/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
11021391999 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | Revisão ETF no Posto de Cópia | Revisão ETF no Posto de Cópia | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 16/01/2026 | 01/02/2026 | Feito | Não | Semana 3 | Janeiro
10977126963 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | APONTAMENTO JATO DIRIGIDO | APONTAMENTO JATO DIRIGIDO | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/01/2026 | 01/02/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Janeiro
35467 | Controladoria | Melhoria | Solicitação de serviço | Alterar Cálculo do Custo de SUCATA RETORNO | Bom dia a todos! O processo de controle dos estoques de SUCATA RETORNO está em aprimoramento, para tanto, é preciso implementar alterações de sistema válidas a partir de 01/01/2026: Segue forma de cálculo: 1. Entrada em estoque a partir Corte de Canal. * Peso a ser considerado para Entrada, peso ali | Média | Paulo Giovani da Cruz | ADH | 12/01/2026 | 10/04/2026 | A fazer | Não | Semana 2 | Janeiro
10977124189 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Siga - Consulta Sequencia (Alt c) | Siga - Consulta Sequencia (Alt c) | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/01/2026 | 02/02/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Janeiro
30069 | Logística | Correção | Solicitação de serviço | Sistema de Controle de Importação | Boa tarde Vou assumir a importação da empresa e gostaria de criar um sistema de controle das Importações: Escopo principal: * Tela com todos as OC para importação - Liberação de Suprimentos para Logistica * Cadastro de processo (informações direto da OC) * Cadastro e controle de datas de embarques ( | Média | Djalma Machado | ADH | 16/01/2026 | 26/01/2026 | Feito | Não | Semana 3 | Janeiro
11093883758 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Levantamento dos Itens EDI / Mapeamento Digital | Levantamento dos Itens EDI / Mapeamento Digital | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/01/2026 | 01/02/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
10977471112 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Implementação sistema retrabalho Tratamento Térmico | Implementação sistema retrabalho Tratamento Térmico | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/01/2026 | 03/02/2026 | Homologação | Não | Semana 2 | Janeiro
35471 | Almoxarifado | Melhoria | Solicitação de serviço | Melhoria no sistema de inventário de embalagens | Bom dia! Gostaria de solicitar uma melhoria no nosso sistema de inventário de embalagens. Atualmente, ele permite apenas a contagem, sem realizar ajustes de saldo. Precisamos que, após a conclusão da contagem, seja possível finalizar o inventário com a geração automática dos ajustes necessários nos | Média | Alex Julio Estacio | Sistemas | 12/01/2026 | 02/04/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Janeiro
11021481051 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | Erro de carregamento | Erro de carregamento | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 16/01/2026 | 26/01/2026 | Feito | Não | Semana 3 | Janeiro
11093896475 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Sistema desmoldagem | Sistema desmoldagem | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/01/2026 | 26/01/2026 | A fazer | Não | Semana 4 | Janeiro
10977158397 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | DESENVOLVIMENTO DE CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE USINAGEM (copy) | DESENVOLVIMENTO DE CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE USINAGEM (copy) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/01/2026 | 26/01/2026 | A fazer | Não | Semana 2 | Janeiro
11093820223 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Alteração CPC para calculo de Reconhecimento de Receita | Alteração CPC para calculo de Reconhecimento de Receita | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/01/2026 | 02/02/2026 | Implantação | Não | Semana 4 | Janeiro
10974622890 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Automação da lista de presença - Detalhar escopo | Automação da lista de presença - Detalhar escopo | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/01/2026 | 05/02/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Janeiro
10974712197 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Inclusão de filtro por item/peça no modulo de custos de manutenção | Inclusão de filtro por item/peça no modulo de custos de manutenção | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/01/2026 | 01/02/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Janeiro
11093891325 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | VERIFICAÇÃO COLUNA IROG | VERIFICAÇÃO COLUNA IROG | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/01/2026 | 26/01/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
28392 | Contabilidade | Melhoria | Solicitação de serviço | Notas de consignado - Medição NIMBI | Bom dia, Conforme reunião dia 10/10 com o Sandro, queremos solicitar uma alteração no sistema de consignados da empresa. Sobre os contratos de consignado será gerado uma ordem de compra, e dentro dessas ordens terão medições para os consumos dos consignados. Para verificar que a OC é referente a con | Alta | Jessica Priscila Gonçalves | ADH | 12/01/2026 | 24/03/2026 | Fazendo | Não | Semana 2 | Janeiro
11093882471 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Apontamento de Panelas | Apontamento de Panelas | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/01/2026 | 26/01/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
36177 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | Melhorias apontamento eletrônico: Manipuladores | Boa tarde a todos, o apontamento dos Manipuladores só precisa de mais duas coisas para tirar o papel de vez. Preciso que seja feito as seguintes alterações: - Inserir a porcentagem feita da peça no painel de produção; - Tornar as informações das paradas exclusivas do painel de paradas, trocar as aba | Média | Maria Eduarda Santos | Sistemas | 25/01/2026 | 18/03/2026 | A fazer | Não | Semana 4 | Janeiro
11093818583 | Setor não informado | Análise | Categoria não informada | CNPJ Alfanumérico - Instrução Normativa 2.229 | CNPJ Alfanumérico - Instrução Normativa 2.229 | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/01/2026 | 27/01/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
11093823687 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | Erro no cálculo: Jato Dirigido | Erro no cálculo: Jato Dirigido | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/01/2026 | 05/02/2026 | Implantação | Não | Semana 4 | Janeiro
10977467589 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | BI Ronda - necessidade de implementação | BI Ronda - necessidade de implementação | Baixa | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/01/2026 | 26/01/2026 | A fazer | Não | Semana 2 | Janeiro
10977175641 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | TEMPOS PADRÕES DE ACABAMENTO | TEMPOS PADRÕES DE ACABAMENTO | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/01/2026 | 26/01/2026 | Impedimento | Não | Semana 2 | Janeiro
11093896748 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | ERRO: Sistema de Custeio - Fundição | ERRO: Sistema de Custeio - Fundição | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/01/2026 | 29/01/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
11021478309 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | Aplicação de Solda | Aplicação de Solda | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 16/01/2026 | 26/01/2026 | Feito | Não | Semana 3 | Janeiro
10974820938 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Criar novo código de operação para o QlikSense | Criar novo código de operação para o QlikSense | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/01/2026 | 26/01/2026 | A fazer | Não | Semana 2 | Janeiro
10974918179 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | ALTERAÇÃO SISTEMA MAPEAMENTO DIGITAL | ALTERAÇÃO SISTEMA MAPEAMENTO DIGITAL | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/01/2026 | 05/02/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Janeiro
11093816472 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | SISTREMA TRANSFERENCIA BOOKING - INVOICE | SISTREMA TRANSFERENCIA BOOKING - INVOICE | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/01/2026 | 02/02/2026 | Implantação | Não | Semana 4 | Janeiro
11093842121 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Consulta ligas & grupos de ligas | Consulta ligas & grupos de ligas | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/01/2026 | 01/02/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
10977175465 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Painel Desmoldagem USE | Painel Desmoldagem USE | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/01/2026 | 26/01/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Janeiro
10977175776 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Alinhamento dos cálculos de disponibilidade | Alinhamento dos cálculos de disponibilidade | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/01/2026 | 26/01/2026 | A fazer | Não | Semana 2 | Janeiro
11093835423 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Incluir Coluna Fases no Sistema de Investimentos | Incluir Coluna Fases no Sistema de Investimentos | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/01/2026 | 02/02/2026 | A fazer | Não | Semana 4 | Janeiro
35731 | Excelência Operacional | Melhoria | Solicitação de serviço | Indicadores Moldes Moldagem USE | Bom dia. Preciso criar/adaptar um aplicativo do QlikSense. Hoje há um aplicativo que mostra as movimentações por sequência de peça, porém preciso que esse indicador seja apresentado por quantidade de moldes. Para isso, há a informação do sistema da quantidade de peças por placa de moldagem, conforme | Baixa | Lucas da Silva Machado | Sistemas | 12/01/2026 | 24/03/2026 | A fazer | Não | Semana 2 | Janeiro
11021132258 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | Abertura de Chamado - Criação de Cadastro de Calendário de Máquina para Cálculo de IROG | Abertura de Chamado - Criação de Cadastro de Calendário de Máquina para Cálculo de IROG | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 16/01/2026 | 09/02/2026 | Implantação | Não | Semana 3 | Janeiro
35738 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | Melhoria apontamento de corte de canais | Bom dia, Melhoria no apontamento de peças do sistema de corte de canais eletrônico, talvez criar um campo de pergunta se o cortador vai cortar 1 peça ou uma penca, se for penca abrir uma lista onde ele possa inserir todas as sequência de uma vez sem ter que ficar digitando todas as informações em ca | Média | Eduardo Basso Pinto | Sistemas | 12/01/2026 | 10/04/2026 | A fazer | Não | Semana 2 | Janeiro
11093836788 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | PROCEDIMENTOS 540 E 601 | PROCEDIMENTOS 540 E 601 | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/01/2026 | 02/02/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
35999 | TI | Melhoria | Solicitação de serviço | Divergência no Relatório Funil Vendas 80% | Boa tarde Edson, Feliz Ano Novo!!! Conforme verificado, o processo 94/24 foi incluído no indicador de 80% em 09/01/2026, por volta das 14h30, conforme evidenciado no print abaixo. No entanto, ao gerar o relatório "Funil Vendas 80%", o processo não está sendo apresentado. Aparentemente, o relatório s | Média | Edson João Hammermeister | ADH | 25/01/2026 | 20/03/2026 | Impedimento | Não | Semana 4 | Janeiro
10985679619 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Dalca e lianco - Novos Tipos no apontamento | Dalca e lianco - Novos Tipos no apontamento | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 13/01/2026 | 26/01/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Janeiro
11021192944 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | ACRESENTAR BOTÃO PARA RELATORIO DE ALTERAÇÕES DE APONTMAENTOS ELETRONICOS | ACRESENTAR BOTÃO PARA RELATORIO DE ALTERAÇÕES DE APONTMAENTOS ELETRONICOS | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 16/01/2026 | 26/01/2026 | Feito | Não | Semana 3 | Janeiro
11021606665 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Atualização de aplicações | Atualização de aplicações | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 16/01/2026 | 26/01/2026 | A fazer | Não | Semana 3 | Janeiro
11093897217 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | FLUXO ACVO - SEGURANÇA DO TRABALHO | FLUXO ACVO - SEGURANÇA DO TRABALHO | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/01/2026 | 26/01/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
10977614552 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | SUGESTÃO PARA MELHORIA NA H5000 | SUGESTÃO PARA MELHORIA NA H5000 | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/01/2026 | 02/02/2026 | Em Análise | Não | Semana 2 | Janeiro
11021583235 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | Atualizar os Pesos 2019, 2020 e 2021 Produção das Linhas | Atualizar os Pesos 2019, 2020 e 2021 Produção das Linhas | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 16/01/2026 | 27/01/2026 | Feito | Não | Semana 3 | Janeiro
11021527336 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | módulo custos de manutenção | módulo custos de manutenção | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 16/01/2026 | 01/02/2026 | Feito | Não | Semana 3 | Janeiro
34960 | Logística | Melhoria | Solicitação de serviço | Correção ¦ Status da Parcela de Pgto de Invoice | Bom dia, Maciel, Gentileza vincular o campo do Status da Parcela do registro de cambio com o Status da Parcela da Invoice. Quando alterado para parcial ou pago no Registro de Cambio, deve ser atualizada a Invoice. Gentileza atualizar todo o histórico desde 2019 ajustando o sistema de Invoice. Exempl | Média | Djalma Machado | Sistemas | 16/01/2026 | 10/04/2026 | Implantação | Não | Semana 3 | Janeiro
11093897729 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Aprimoramento Ailton - Valorização de modelos | Aprimoramento Ailton - Valorização de modelos | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/01/2026 | 04/02/2026 | Impedimento | Não | Semana 4 | Janeiro
11093912137 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Apontamentos de Horas Acabamento | Apontamentos de Horas Acabamento | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/01/2026 | 26/01/2026 | A fazer | Não | Semana 4 | Janeiro
11093846437 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Estratificação métodos preventiva e inspeção maquinas A e B | Estratificação métodos preventiva e inspeção maquinas A e B | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/01/2026 | 27/01/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
34919 | Comercial | Melhoria | Solicitação de serviço | Solicitação de BI QlikSense – Indicadores de Ofertas | Bom dia, Gostaria de desenvolver um BI que apresente dois indicadores relacionados ao envio de ofertas: 1. % de ofertas enviadas dentro do prazo definido no momento da abertura do PO. Este será o indicador principal. 1. Prazo médio de envio das ofertas (em dias) Apenas para acompanhamento; não haver | Baixa | Laura Herrmann Schmickler | Sistemas | 12/01/2026 | 19/05/2026 | A fazer | Não | Semana 2 | Janeiro
11021528207 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | Melhoria WMS - Conferencia e Carregamento | Melhoria WMS - Conferencia e Carregamento | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 16/01/2026 | 26/01/2026 | A fazer | Não | Semana 3 | Janeiro
10977177312 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | Erro IROG acabamento | Erro IROG acabamento | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/01/2026 | 27/01/2026 | A fazer | Não | Semana 2 | Janeiro
11093859815 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Acrescentar opção de apontamento de % nas linhas UPR | Acrescentar opção de apontamento de % nas linhas UPR | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/01/2026 | 26/01/2026 | A fazer | Não | Semana 4 | Janeiro
10977231604 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Solicitação de Implementação de Nova Funcionalidade no WMS – Gestão de Embalagens (copy) | Solicitação de Implementação de Nova Funcionalidade no WMS – Gestão de Embalagens (copy) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/01/2026 | 26/01/2026 | A fazer | Não | Semana 2 | Janeiro
10977176455 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Acesso a movimentação das moldagens apenas para uma lista de colaboradores | Acesso a movimentação das moldagens apenas para uma lista de colaboradores | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/01/2026 | 26/01/2026 | A fazer | Não | Semana 2 | Janeiro
10977191209 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | [APS] - Criação de campo no ERP CÓDIGO DISPOSITIVO | [APS] - Criação de campo no ERP CÓDIGO DISPOSITIVO | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/01/2026 | 26/01/2026 | A fazer | Não | Semana 2 | Janeiro
36125 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | OPÇÃO DE APONTAR % PARA OPERAÇÃO DE ESCRAFAGEM USE/KOMATSU | Boa tarde Flavio, Dando um retorno da nossa conversa por telefone, teremos o apontamento de % para todas as operações que engloba a operação escarfagem (escarfagem, queimar areia etc.) Se deixarmos alguma operação de escarfagem fora, abre uma brecha para escarfar sem a visualização da % executada. C | Média | Douglas Garcia | Sistemas | 25/01/2026 | 20/03/2026 | Implantação | Não | Semana 4 | Janeiro
11093862537 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Sequências AOD | Sequências AOD | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/01/2026 | 26/01/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
10976998427 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | indicador de aderência | indicador de aderência | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/01/2026 | 26/01/2026 | Impedimento | Não | Semana 2 | Janeiro
10977177306 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Sequencia de Pre Produtivo | Sequencia de Pre Produtivo | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/01/2026 | 26/01/2026 | A fazer | Não | Semana 2 | Janeiro
10976995419 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Conversão KB Manutencao | Conversão KB Manutencao | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/01/2026 | 26/01/2026 | A fazer | Não | Semana 2 | Janeiro
11093867482 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Ajustes / melhorias no sistema geração de FTF e oferta | Ajustes / melhorias no sistema geração de FTF e oferta | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/01/2026 | 05/02/2026 | Implantação | Não | Semana 4 | Janeiro
11093916416 | Setor não informado | Análise | Categoria não informada | Verificar tickets engenharia | Verificar tickets engenharia | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/01/2026 | 26/01/2026 | A fazer | Não | Semana 4 | Janeiro
11141915015 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Controle de pátio - Anexar NF do fornecedor | Controle de pátio - Anexar NF do fornecedor | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 30/01/2026 | 29/01/2026 | Feito | Não | Semana 5 | Janeiro
11093923151 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Baixa Produção Cativa 9950 com data do dia 31-12-2025 (já realizado) | Baixa Produção Cativa 9950 com data do dia 31-12-2025 (já realizado) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/01/2026 | 26/01/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
32141 | Logística | Melhoria | Solicitação de serviço | Cadastro de Embalagem no CPP | Bom dia, Flavio, Gentileza criar na tela do CPP 03 campos. * Código da Embalagem: * Dimensão: * Peso Embalagem: O preenchimento será feito de duas formas: * O histórico vamos enviar uma lista com o modelo e as informações para a atualização de todos os vigentes. * Os novos modelos o Diego irá preenc | Alta | Djalma Machado | ADH | 03/11/2025 | 02/06/2026 | A fazer | Não | Semana 1 | Novembro
10977103624 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Sistema de reconhecimento e conferência | Sistema de reconhecimento e conferência | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/01/2026 | 26/01/2026 | A fazer | Não | Semana 2 | Janeiro
11093921757 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Alteração Peça Destruição - 166KO | Alteração Peça Destruição - 166KO | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/01/2026 | 26/01/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
36206 | Comercial | Projeto | Solicitação de serviço | Cadastro de LEADs para Desenvolvimento de Negócios - Tela web | Criar uma aba no ERP Altona de cadastro de Leads do Desenvolvimento de Negócios para utilização no CRM. No documento possui, o formato da tela, fluxograma, observações quanto a uso. Em caso de reunião para alinharmos a ferramenta, por favor, adicionar as seguintes pessoas: Adnan, Alexandre Girardi e | Média | Adnan Pires | Sistemas | 26/01/2026 | 26/01/2026 | A fazer | Não | Semana 4 | Janeiro
11112488360 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Estoque Consignado Binaar | Estoque Consignado Binaar | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 27/01/2026 | 27/01/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
11021211784 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | CONSULTA DE SEQ DE PRÉ-PRODUTIVO NO SISTEMA | CONSULTA DE SEQ DE PRÉ-PRODUTIVO NO SISTEMA | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 16/01/2026 | 28/01/2026 | Feito | Não | Semana 3 | Janeiro
33980 | Logística | Melhoria | Dúvida | Qlik - Store e QVD do Comparativo de Carteira e Estoque - Reunião | Bom dia, Felipe, Gerar um QVD e Store dos arquivos da pasta F:\01-COMPARATIVO_CARTEIRA_DEPOSITO (as 03 abas). Cada arquivo deve ser amarrado pela "data de geração" dele. | Média | Djalma Machado | Sistemas | 19/09/2025 | 27/03/2026 | A fazer | Não | Semana 3 | Setembro
23773 | Setor não informado | Correção | Problema | Registro de moldagem USE/ULE | Bom dia, Estamos tendo inconsistência nos registros de Moldagem USE/ULE, acontece às vezes do registro ser finalizado e a movimentação não ocorrer. Ocorre tanto na ULE como na USE. Exemplos abaixo: Duvidas entrar em contato. Att. | Média | Darlan Pressi | ADH | 16/01/2026 | 22/04/2026 | Feito | Não | Semana 3 | Janeiro
11021632671 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Qliksense - Aplicação Refugo | Qliksense - Aplicação Refugo | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 16/01/2026 | 26/01/2026 | A fazer | Não | Semana 3 | Janeiro
36218 | Controladoria | Melhoria | Solicitação de serviço | Melhoria Aplicação QlikSense - Custeio Valor | Felipe bom dia! Importar para aplicação de Custeio planilhas Excel com a base de ajustes gerenciais, concatenando com o QVD de extração de dados diretamente do Sistema de Custeio. | Média | Paulo Giovani da Cruz | Sistemas | 25/01/2026 | 22/04/2026 | A fazer | Não | Semana 4 | Janeiro
11069668388 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Homologação IMPORTA_OS e EXPORTA_OS para a virada do MES | Homologação IMPORTA_OS e EXPORTA_OS para a virada do MES | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 22/01/2026 | 09/02/2026 | Implantação | Não | Semana 4 | Janeiro
11021290917 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | Registro de inspeção | Registro de inspeção | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 16/01/2026 | 26/01/2026 | A fazer | Não | Semana 3 | Janeiro
29848 | Logística | Melhoria | Solicitação de serviço | Alteração da referencia de Etiqueta para Romaneio (copy) | Boa tarde Precisamos que seja realizada a alteração do sistema abaixo onde faz a busca das etiquetas amarelas para os romaneios "ATIVO", desconsiderando o BOX 0. Deve aparecer disponível para vincular no ticket todos os romaneios do modelo/conjunto conforme as regras atuais do sistema. Também deve s | Média | Djalma Machado | ADH | 27/01/2026 | 19/05/2026 | Implantação | Não | Semana 4 | Janeiro
31823 | Qualidade | Correção | Solicitação de serviço | BUG Workflow - OTF não encontrada | Bom dia sistemas, Hoje dia 22/05/2025 ocorreu um BUG no sistema Workflow ao tentar cadastrar um processo RNC. Favor conferir o e-mail em anexo. O sistema não está encontrando a OTF, impossibilitando a continuidade do processo. Fizemos alguns testes com OTF´s semelhantes e não ocorreu o mesmo problem | Média | Matheus Gonçalves | ADH | 16/01/2026 | 20/03/2026 | A fazer | Não | Semana 3 | Janeiro
35537 | Controladoria | Melhoria | Problema | ERRO: QlikSense - Aplicação Produção das Linhas | Bom dia Felipe. Movimentação das sequências a seguir não estão aparecendo na aplicação. Seq. Modelo Cód. Cliente Cliente Grupo de Cliente Sub-U.N. U.N. Liga Grupo liga Quantidade Peso BR Unit Peso Total Dias no Setor Setor Descrição do setor Data fusão Data Recebida 040LS IC58C3200580 26004 KOMATSU | Média | Paulo Giovani da Cruz | Sistemas | 16/01/2026 | 10/04/2026 | Feito | Não | Semana 3 | Janeiro
11021311326 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | Problemas APP de Moldagem | Problemas APP de Moldagem | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 16/01/2026 | 26/01/2026 | A fazer | Não | Semana 3 | Janeiro
36219 | Controladoria | Melhoria | Solicitação de serviço | Melhoria Aplicação QlikSense - Custeio Horas | Felipe e Alexandre, bom dia! Gentileza desenvolverem QVD de extração de dados diretamente do Sistema de Custeio dos apontamentos de horas. Importar as planilhas Excel com ajustes gerenciais, para concatenar com informações base do Sistema. | Média | Paulo Giovani da Cruz | Sistemas | 25/01/2026 | 26/01/2026 | A fazer | Não | Semana 4 | Janeiro
11141837000 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Controle de pátio - Recebimento | Controle de pátio - Recebimento | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 30/01/2026 | 01/02/2026 | A fazer | Não | Semana 5 | Janeiro
11133939050 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Unidade de medida nos métodos | Unidade de medida nos métodos | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 29/01/2026 | 09/02/2026 | Feito | Não | Semana 5 | Janeiro
11235596537 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Controle de pátio - Anexar NF do fornecedor | Controle de pátio - Anexar NF do fornecedor | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 10/02/2026 | 29/01/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro

## Dashboard
Dashboard de Change Log - Governança de TI
Período | Ago/2025 | Base | Tickets corporativos para intranet / Power BI / Excel
Total de tickets |  | % dentro do SLA |  | Tempo médio (dias) | Áreas atendidas
125 |  | 0% |  | 26.36 | 12
Status final
[5 empty] | Feito | 52
[5 empty] | Implantação | 9
[5 empty] | Encerrado | 0

## Resumo
Resumo Executivo
Total de tickets | 125
0
26.36
12
Tickets por Área |  | Distribuição por Tipo |  |  | Prioridade |  | Cumprimento SLA (15 dias) |  | Status Final |  | Tickets por Semana | Volume
Setor não informado | 89 | Melhoria | 92 |  | Muito Alta | 0 | Sim | 0 | Feito | 52 | Semana 1 | 19
Fundição | 10 | Correção | 21 |  | Alta | 17 | Não | 125 | A fazer | 52 | Semana 2 | 6
Logística | 6 | Projeto | 9 |  | Média | 103 | Abertos | 0 | Impedimento | 7 | Semana 3 | 6
Controladoria | 4 | Análise | 2 |  | Baixa | 5 |  |  | Fazendo | 2 | Semana 4 | 27
Manutenção | 3 | Novo Sistema | 1 |  | Não definida | 0 |  |  | Implantação | 9 | Semana 5 | 3
Comercial | 3 | [7 empty] | Homologação | 2
Contabilidade | 2 | [7 empty] | Fila | 0
Qualidade | 2 | [7 empty] | Em Análise | 1
Engenharia | 2
Almoxarifado | 2 | Top tickets fora do SLA
Excelência Operacional | 1 | Ticket | Área | Atraso (dias) | Título
TI | 1 | 35904 | Fundição | 282 | Melhoria no Sistema do Tratamento Térmico
|  | 10977107501 | Setor não informado | 282 | Copiloto Gerencial IA - Liberar todos os grupos para todos os usuários
|  | 35453 | Qualidade | 282 | Inclusão de informação CPP
|  | 36206 | Comercial | 282 | Cadastro de LEADs para Desenvolvimento de Negócios - API
|  | 35808 | Setor não informado | 282 | Unificação de dados das aplicações de "Apontamento solda" x "Retrabalho Rebarbação (copy)
|  | 10977122459 | Setor não informado | 282 | PAINEL DOS MANIPULADORES
|  | 36229 | Fundição | 282 | Troca de campanha forno indução
|  | 36213 | Manutenção | 282 | Alteração no sistema de manutenção
|  | 33631 | Fundição | 282 | Sistema de corridas - Custos
|  | 10669224256 | Setor não informado | 282 | Criação Relatório BI ProfMix