## Tickets
Ticket | Área | Tipo | Categoria | Título | Descrição | Prioridade | Solicitante | Equipe TI | Abertura | Encerramento | Status | Semana | Mês
25781 | Sprint 2024-38 | Melhoria | Solicitação de serviço | Valor de Venda EXW + Custo de Entrega | Bom dia Gentileza criar o relatório de consulta de preço de venda EXW e custo embutido de entrega conforme filtros e relatório anexo. Preciso destes relatório para calculo de comissão EXW e base de calculo de saving de entrega. Aguardo assim que possível. | Média | Djalma Machado | Sistemas | 25/04/2024 | N/A | Feito | Semana 4 | Abril
22418 | Sprint 2024-38 | Melhoria | N/A | Tablet para o fechamento Apontamentos Moldagem ULE | Tablet para o fechamento Apontamentos Moldagem ULE | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
25206 | Sprint 2024-38 | Melhoria | N/A | PDI Eletrônico | PDI Eletrônico | Baixa | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
25418 | Sprint 2024-38 | Melhoria | N/A | Melhoria no sistema de Liberação de ensaios e Ensaios destrutivos | Melhoria no sistema de Liberação de ensaios e Ensaios destrutivos | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 2 | N/A
24746 | Sprint 2024-38 | Melhoria | N/A | Criar processo de Geração Automática das Parcelas na tela de Geração de Eventos de Pagamento | Criar processo de Geração Automática das Parcelas na tela de Geração de Eventos de Pagamento | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
25402 | Sprint 2024-38 | Melhoria | N/A | Integração da Abertura da CPC e geração da OTF - Parte II | Integração da Abertura da CPC e geração da OTF - Parte II | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 2 | N/A
26288 | Sprint 2024-38 | Melhoria | N/A | Integração pedidos Sankhya - Análise | Integração pedidos Sankhya - Análise | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
24746 | Sprint 2024-38 | Melhoria | N/A | Criar Processo de Gestão, que irá Permitir aos Analistas do Comercial, Vincular Quantidades produzidas nos EVENTOS por MODELO e LIGA as CPC´s | Criar Processo de Gestão, que irá Permitir aos Analistas do Comercial, Vincular Quantidades produzidas nos EVENTOS por MODELO e LIGA as CPC´s | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 2 | N/A
22994 | Sprint 2024-38 | Projeto | N/A | Exportar apontamentos Moldagem - Produção | Exportar apontamentos Moldagem - Produção | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 2 | N/A
22994 | Sprint 2024-38 | Projeto | N/A | Exportar apontamentos Moldagem - Paradas | Exportar apontamentos Moldagem - Paradas | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 2 | N/A
22994 | Sprint 2024-38 | Projeto | N/A | Exportar roteiros por modelo - Usinagem | Exportar roteiros por modelo - Usinagem | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 2 | N/A
22962 | Sprint 2024-38 | Projeto | Solicitação de serviço | Regra padronizada para validar se a caixa existe | Prezados, Precisamos ter controle sobre a disponibilidade de caixas de moldagem e assim poder programar com maior precisão a linha de moldagem, bem como o estoque e necessidade de compra de caixas. Para tal, é necessário um painel de controle (dashboard), preferencialmente no sistema de acompanhamen | Média | Edson João Hammermeister | Sistemas | 27/10/2023 | N/A | Feito | Semana 4 | Outubro
26456 | Sprint 2024-38 | Melhoria | N/A | Melhoria Movimentação retroativa inspeção | Melhoria Movimentação retroativa inspeção | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 2 | N/A
26086 | Sprint 2024-38 | Correção | N/A | Problema no apontamento | Problema no apontamento | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
26119 | Sprint 2024-38 | Correção | N/A | Erro no apontamento II | Erro no apontamento II | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
26172 | Sprint 2024-38 | Melhoria | N/A | Apontamento ajustagem | Apontamento ajustagem | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
26253 | Sprint 2024-38 | Melhoria | N/A | Projeto Posto de Cópias Eletrônico - Upload de Documentos | Projeto Posto de Cópias Eletrônico - Upload de Documentos | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
26258 | Sprint 2024-38 | Melhoria | N/A | Avaliação de Serviços | Avaliação de Serviços | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
26239 | Sprint 2024-38 | Melhoria | N/A | [COMPRAS ¦ NIMBI] CRIAÇÃO DE CAMPO MEDIÇÃO NA TELA DE LANÇAMENTO DE NF | [COMPRAS ¦ NIMBI] CRIAÇÃO DE CAMPO MEDIÇÃO NA TELA DE LANÇAMENTO DE NF | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
26256 | Sprint 2024-38 | Melhoria | N/A | Relatório - OTFs Bloqueadas *prioridade* | Relatório - OTFs Bloqueadas *prioridade* | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
26153 | Sprint 2024-38 | Melhoria | N/A | Processos Robmar | Processos Robmar | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
26221 | Sprint 2024-38 | Melhoria | N/A | Melhoria na planilha do Pré-produtivo | Melhoria na planilha do Pré-produtivo | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
26205 | Sprint 2024-38 | Melhoria | N/A | OPERADOR NÃO CONSEGUE INICIAR PARADA | OPERADOR NÃO CONSEGUE INICIAR PARADA | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
26260 | Sprint 2024-38 | Melhoria | N/A | Relatório Gestão de Estoques | Relatório Gestão de Estoques | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
25700 | Sprint 2024-38 | Melhoria | N/A | ELIMINAÇÃO DO SETOR 576 | ELIMINAÇÃO DO SETOR 576 | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
26126 | Sprint 2024-38 | Melhoria | N/A | Edição de campos do frete de saída | Edição de campos do frete de saída | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
21131 | Sprint 2024-38 | Melhoria | N/A | Revisão de fluxo de ACVO | Revisão de fluxo de ACVO | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
26274 | Sprint 2024-38 | Melhoria | N/A | Eliminação de disponibilização em estoque | Eliminação de disponibilização em estoque | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
25701 | Sprint 2024-38 | Melhoria | N/A | SEQUÊNCIAS SETOR 610 | SEQUÊNCIAS SETOR 610 | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
26312 | Sprint 2024-38 | Melhoria | N/A | Apontamento Pintura Web | Apontamento Pintura Web | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
26421 | Sprint 2024-38 | Melhoria | N/A | montar conjunto na entrada deposito fabril | montar conjunto na entrada deposito fabril | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Implantação | Semana 2 | N/A
26287 | Sprint 2024-38 | Melhoria | Solicitação de serviço | Prazo na sic | Bom dia, Temos um relatório no sistema de sic, Processo liberado por compras. Preciso que coloque ele no Qlik sense, para utilizarmos junto com o que já temos no qlik sense Att | Média | Alan Jonis da Silva | Sistemas | 03/06/2024 | N/A | Feito | Semana 1 | Junho
26152 | Sprint 2024-38 | Melhoria | N/A | [COMPRAS] Campos obrigatórios no cadastro de material | [COMPRAS] Campos obrigatórios no cadastro de material | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 2 | N/A
26299 | Sprint 2024-38 | Melhoria | N/A | Restrição Acesso Relatório Custeio MP - Sistema de Corridas | Restrição Acesso Relatório Custeio MP - Sistema de Corridas | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
26347 | Sprint 2024-38 | Melhoria | N/A | Altona ¦¦ Sistema ERP ¦¦ Relatório Consumo OSI | Altona ¦¦ Sistema ERP ¦¦ Relatório Consumo OSI | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 2 | N/A
25880 | Sprint 2024-38 | Melhoria | N/A | Melhorias Sistema de Faturamento - Relatório Notas Fiscais Despachadas | Melhorias Sistema de Faturamento - Relatório Notas Fiscais Despachadas | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 2 | N/A

## Dashboard
Dashboard de Change Log - Governança de TI
Período | SPRINT 2024-38 | Base | Tickets corporativos para intranet / Power BI / Excel
Total de tickets |  | % dentro do SLA |  | Tempo médio (dias) | Áreas atendidas
36 |  | 0% |  | 15 | 1
Status final
[5 empty] | Feito | 35
[5 empty] | Implantação | 1
[5 empty] | Encerrado | 0

## Resumo
Resumo Executivo
Total de tickets | 36
0
15
1
Tickets por Área |  | Distribuição por Tipo |  |  | Prioridade |  | Cumprimento SLA |  | Status Final |  | Tickets por Semana | Volume
Sprint 2024-38 | 36 | Melhoria | 30 |  | Muito Alta | 0 | Sim | 0 | Feito | 35 | Semana 1 | 18
|  | Projeto | 4 |  | Alta | 2 | Não | 36 | A fazer | 0 | Semana 2 | 11
|  | Correção | 2 |  | Média | 33 |  |  | Impedimento | 0 | Semana 4 | 7
[5 empty] | Baixa | 1 |  |  | Fazendo | 0
[5 empty] | Não definida | 0 |  |  | Implantação | 1
[9 empty] | Homologação | 0
[9 empty] | Fila | 0
[9 empty] | Em Análise | 0
Top tickets fora do SLA
|  | Ticket | Área | Atraso (dias) | Título
|  | 22962 | Sprint 2024-38 | 920 | Regra padronizada para validar se a caixa existe
|  | 25781 | Sprint 2024-38 | 739 | Valor de Venda EXW + Custo de Entrega
|  | 26287 | Sprint 2024-38 | 700 | Prazo na sic
|  | 22418 | Sprint 2024-38 | 0 | Tablet para o fechamento Apontamentos Moldagem ULE
|  | 25206 | Sprint 2024-38 | 0 | PDI Eletrônico
|  | 25418 | Sprint 2024-38 | 0 | Melhoria no sistema de Liberação de ensaios e Ensaios destrutivos
|  | 24746 | Sprint 2024-38 | 0 | Criar processo de Geração Automática das Parcelas na tela de Geração de Eventos de Pagamento
|  | 25402 | Sprint 2024-38 | 0 | Integração da Abertura da CPC e geração da OTF - Parte II
|  | 26288 | Sprint 2024-38 | 0 | Integração pedidos Sankhya - Análise
|  | 24746 | Sprint 2024-38 | 0 | Criar Processo de Gestão, que irá Permitir aos Analistas do Comercial, Vincular Quantidades produzidas nos EVENTOS por MODELO e LIGA as CPC´s