## Tickets
Ticket | Área | Tipo | Categoria | Título | Descrição | Prioridade | Solicitante | Equipe TI | Abertura | Encerramento | Status | Semana | Mês
30376 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | Criação de BI para verificação de FTF por modelo em aberto | Criação de BI para verificação de FTF por modelo em aberto | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Implantação | Semana 1 | N/A
30606 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | Informação do percentual de refugo por motivo pela quantidade produzida no QlickSense | Informação do percentual de refugo por motivo pela quantidade produzida no QlickSense | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | A fazer | Semana 3 | N/A
8584359087 | Sprint 2025-7 | Novo Sistema | N/A | Desenvolver callback Azure | Desenvolver callback Azure | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | A fazer | Semana 4 | N/A
30238 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | QVD - Faturamento (Contas a receber) | QVD - Faturamento (Contas a receber) | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Testes | Semana 4 | N/A
30537 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | Alteração fluxo - Alto impacto workflow | Alteração fluxo - Alto impacto workflow | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | A fazer | Semana 3 | N/A
29478 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | Qlik Sense - Custos de Venda Geral | Qlik Sense - Custos de Venda Geral | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Implantação | Semana 4 | N/A
30424 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | Melhoria do Dashboard do Sistema 5S | Melhoria do Dashboard do Sistema 5S | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | A fazer | Semana 3 | N/A
30379 | Sprint 2025-7 | Projeto | N/A | Diário de bordo moldagem - Validação USE | Diário de bordo moldagem - Validação USE | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
30689 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | Debit memo 029/25 | Debit memo 029/25 | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
30067 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | CRIAÇÃO DE SETOR ENGENHARIA DE PRODUTO E APLICAÇÃO | CRIAÇÃO DE SETOR ENGENHARIA DE PRODUTO E APLICAÇÃO | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
30281 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | Alteração de tamanho do campo | Alteração de tamanho do campo | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Implantação | Semana 1 | N/A
29870 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | Apontamentos Inspeção JAN/2025 | Apontamentos Inspeção JAN/2025 | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Implantação | Semana 3 | N/A
30287 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | CAMPO DESENHO FORNECIMENTO | CAMPO DESENHO FORNECIMENTO | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Implantação | Semana 1 | N/A
30179 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | Permissão Alteração Campo Modelo Cliente | Permissão Alteração Campo Modelo Cliente | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
30324 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | Inclusão no Planilha do MPS | Inclusão no Planilha do MPS | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
30081 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | INVENTÁRIO WMS | INVENTÁRIO WMS | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
30572 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | Alterações em gráficos de refugo - QlikSense | Alterações em gráficos de refugo - QlikSense | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
30587 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | Bloqueio de lançamento de frete sem conta contábil | Bloqueio de lançamento de frete sem conta contábil | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
30579 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | APONTAMENTO JATO | APONTAMENTO JATO | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
30559 | Sprint 2025-7 | Projeto | N/A | Projeto de tablet para empilhadeira de modelos - Reunião | Projeto de tablet para empilhadeira de modelos - Reunião | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
30522 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | APONTAMENTO JATOS - SUGESTÕES DE MELHORIA | APONTAMENTO JATOS - SUGESTÕES DE MELHORIA | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
30679 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | CUSTOS LOGÍSTICOS - ALTERAÇÃO SERVIÇO NA ID | CUSTOS LOGÍSTICOS - ALTERAÇÃO SERVIÇO NA ID | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
30521 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | Alterar o sistema de pré-lista EPI para considerar o saldo total - Validar | Alterar o sistema de pré-lista EPI para considerar o saldo total - Validar | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
30659 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | Cópia do estoque almoxarifado para o WMS | Cópia do estoque almoxarifado para o WMS | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
30515 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | [MELHORIA] CRIAÇÃO CAMPO DE PIS e COFINS dentro do pedido de compra | [MELHORIA] CRIAÇÃO CAMPO DE PIS e COFINS dentro do pedido de compra | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
30658 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | Saldo de estorno de requisição WMS | Saldo de estorno de requisição WMS | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
29788 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | CARACTERES CAMPO DE OBSERVAÇÃO - DESMOLDAGEM | CARACTERES CAMPO DE OBSERVAÇÃO - DESMOLDAGEM | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
30491 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | Solicitação de adição de campo para sequência digital no sistema WMS | Solicitação de adição de campo para sequência digital no sistema WMS | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
30505 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | Altona ¦¦ Sistema ERP ¦¦ Cadastro de Materiais - Validação Família 90 | Altona ¦¦ Sistema ERP ¦¦ Cadastro de Materiais - Validação Família 90 | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
30680 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | FORMULÁRIOS NÃO PREENCHIDOS E MOVIMENTADOS | FORMULÁRIOS NÃO PREENCHIDOS E MOVIMENTADOS | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Implantação | Semana 3 | N/A
30200 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | FTF x CPP | FTF x CPP | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Implantação | Semana 3 | N/A
30012 | Sprint 2025-7 | Melhoria | Solicitação de serviço | Incluir grupo de etapa na tela materiais do projeto na AC | Objetivo: alimentar dados mestres nas tabelas do APS 8-9. Levantamento de informações para a especificação funcional do projeto. ( TI especificação de interface inicial) REALIZADO @Edson João Hammermeister por favor indicar tempo para essa atividade. Atenciosamente, De: João Pedro Beccon Enviada em: | Média | João Pedro Beccon | Sistemas | 10/02/2025 | N/A | Implantação | Semana 2 | Fevereiro
30012 | Sprint 2025-7 | Melhoria | Solicitação de serviço | Incluir grupo de recurso no pré roteiro da AC | Objetivo: alimentar dados mestres nas tabelas do APS 8-9. Levantamento de informações para a especificação funcional do projeto. ( TI especificação de interface inicial) REALIZADO @Edson João Hammermeister por favor indicar tempo para essa atividade. Atenciosamente, De: João Pedro Beccon Enviada em: | Média | João Pedro Beccon | Sistemas | 10/02/2025 | N/A | Implantação | Semana 2 | Fevereiro
30434 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | Divergência sistema de corridas | Divergência sistema de corridas | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
30219 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | Registro na movimentação do setor 502 | Registro na movimentação do setor 502 | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Implantação | Semana 3 | N/A
30483 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | AJUSTE DE ERROS E BUGS NO SISTEMA DE INVOICE - LANÇAMENTOS E RELATÓRIOS DE ID | AJUSTE DE ERROS E BUGS NO SISTEMA DE INVOICE - LANÇAMENTOS E RELATÓRIOS DE ID | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
30507 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | Grupo de maquina etiqueta azul | Grupo de maquina etiqueta azul | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Implantação | Semana 3 | N/A
30611 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | Incluir filtro no IROG ACABAMENTO - "Estado da peça" | Incluir filtro no IROG ACABAMENTO - "Estado da peça" | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
30641 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | BLOQUEIO USINAGEM TERCEIROS | BLOQUEIO USINAGEM TERCEIROS | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
30687 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | Relatório NFe Lançadas por Usuário | Relatório NFe Lançadas por Usuário | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
30062 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | Campo - Terceiros | Campo - Terceiros | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
30648 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | Ajustes IROG acabamento | Ajustes IROG acabamento | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
30766 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | APONTAMENTO ELETRONICO MANIPULADOR | APONTAMENTO ELETRONICO MANIPULADOR | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
30559 | Sprint 2025-7 | Projeto | N/A | Criação da tabela de imagens com a chave do modelo do depósito de modelos | Criação da tabela de imagens com a chave do modelo do depósito de modelos | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
30559 | Sprint 2025-7 | Projeto | N/A | Criação do modelo do sistema em web | Criação do modelo do sistema em web | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
30907 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | P Number Solar - alteração | P Number Solar - alteração | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
26286 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | Melhoria Sistema de Custeio - Cadastro Grupo de Clientes | Melhoria Sistema de Custeio - Cadastro Grupo de Clientes | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | A fazer | Semana 1 | N/A
24821 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | Segregar custeio do macroprocesso (área) Usinagem por Sub-área | Segregar custeio do macroprocesso (área) Usinagem por Sub-área | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | A fazer | Semana 4 | N/A
29853 | Sprint 2025-7 | Melhoria | Solicitação de serviço | WMS - Sistema de Picking - Distribuição de Estoque em carteira | Boa tarde Conforme conversamos, precisamos de um sistema dentro do WMS que faça a distribuição em tempo real do saldo do Estoque com a carteira. Conforme é realizado o faturamento, a carteira seja atualizada em tempo real, bem como a entrada e estorno do material. O sistema deve fornecer um relatóri | Média | Djalma Machado | ADH | 31/01/2025 | N/A | Feito | Semana 5 | Janeiro
26829 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | Segregar custeio do macroprocesso (área) Fundição por Sub-área | Segregar custeio do macroprocesso (área) Fundição por Sub-área | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | A fazer | Semana 3 | N/A
30069 | Sprint 2025-7 | Projeto | Solicitação de serviço | Sistema de Controle de Importação | Boa tarde Vou assumir a importação da empresa e gostaria de criar um sistema de controle das Importações: Escopo principal: * Tela com todos as OC para importação - Liberação de Suprimentos para Logistica * Cadastro de processo (informações direto da OC) * Cadastro e controle de datas de embarques ( | Média | Djalma Machado | ADH | 11/02/2025 | N/A | Feito | Semana 2 | Fevereiro
26830 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | Segregar custeio do macroprocesso (área) Acabamento por Sub-área | Segregar custeio do macroprocesso (área) Acabamento por Sub-área | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | A fazer | Semana 3 | N/A
30581 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | INVENTÁRIO INTERMEDIARIO | INVENTÁRIO INTERMEDIARIO | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Fazendo | Semana 3 | N/A
23838 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | Ajustar o nome dos atributos nas tabelas YMS0 e YMS1 | Ajustar o nome dos atributos nas tabelas YMS0 e YMS1 | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
31015 | Sprint 2025-7 | Projeto | N/A | Conversão KB18 - Importação de Objetos TRN, PRC e RPT | Conversão KB18 - Importação de Objetos TRN, PRC e RPT | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
8584321566 | Sprint 2025-7 | Novo Sistema | N/A | Refinar o design do HUB | Refinar o design do HUB | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
30154 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | Extração de Roteiros em massa | Extração de Roteiros em massa | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Fila | Semana 4 | N/A
25807 | Sprint 2025-7 | Projeto | N/A | Visualização faseamento - Colunas com valores; apresentar no formato contábil. | Visualização faseamento - Colunas com valores; apresentar no formato contábil. | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
8584331976 | Sprint 2025-7 | Novo Sistema | N/A | Implementar o carregamento de menus | Implementar o carregamento de menus | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
25807 | Sprint 2025-7 | Projeto | N/A | Visualização faseamento - Incluir na tela todas as colunas existentes na planilha, exceto as colunas C [RAZÃO_SOCIAL] e G [PAÍS]. | Visualização faseamento - Incluir na tela todas as colunas existentes na planilha, exceto as colunas C [RAZÃO_SOCIAL] e G [PAÍS]. | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
31011 | Sprint 2025-7 | Projeto | N/A | Diário de bordo moldagem - Fast loop Carrosel e ULE | Diário de bordo moldagem - Fast loop Carrosel e ULE | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
8584324718 | Sprint 2025-7 | Novo Sistema | N/A | Desenvolver o cadastro de categorias | Desenvolver o cadastro de categorias | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
28708 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | Bloco K Reroativo 2019/01 a 2023/09 | Bloco K Reroativo 2019/01 a 2023/09 | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
25087 | Sprint 2025-7 | Projeto | N/A | Verificar no cadastro do cliente a informação da moeda do cliente | Verificar no cadastro do cliente a informação da moeda do cliente | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Fazendo | Semana 3 | N/A
8584329559 | Sprint 2025-7 | Novo Sistema | N/A | Implementar o carregamento de categorias | Implementar o carregamento de categorias | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
25807 | Sprint 2025-7 | Projeto | N/A | Visualização faseamento - A planilha para importação terá somente abas [Valor Original] e [Peso]. | Visualização faseamento - A planilha para importação terá somente abas [Valor Original] e [Peso]. | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Fazendo | Semana 3 | N/A
8584326960 | Sprint 2025-7 | Novo Sistema | N/A | Desenvolver o cadastro de menus | Desenvolver o cadastro de menus | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
25807 | Sprint 2025-7 | Projeto | N/A | Visualização faseamento - Incluir filtro por [REGIÃO]. | Visualização faseamento - Incluir filtro por [REGIÃO]. | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
25807 | Sprint 2025-7 | Projeto | N/A | Visualização faseamento - Substituir o formato de paginação para scroll vertical. | Visualização faseamento - Substituir o formato de paginação para scroll vertical. | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 3 | N/A
8765607249 | Sprint 2025-7 | Novo Sistema | N/A | KB Modelo EV 18 | KB Modelo EV 18 | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
25087 | Sprint 2025-7 | Projeto | N/A | Implementar o cadastro para novos registros | Implementar o cadastro para novos registros | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Fazendo | Semana 3 | N/A
30158 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | CADASTRO DE DOCUMENTO NO SETOR 500 | CADASTRO DE DOCUMENTO NO SETOR 500 | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | A fazer | Semana 4 | N/A
30782 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | Diário de bordo - Correções visuais diário de bordo UPR | Diário de bordo - Correções visuais diário de bordo UPR | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
30782 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | Diário de bordo - divisão de horários e metas por dia da semana | Diário de bordo - divisão de horários e metas por dia da semana | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
30782 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | Diário de bordo - melhorias e correções no controle de paradas | Diário de bordo - melhorias e correções no controle de paradas | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
30782 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | Diário de bordo - rastreabilidade de usuários em paradas e apontamentos - UPR | Diário de bordo - rastreabilidade de usuários em paradas e apontamentos - UPR | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A
30012 | Sprint 2025-7 | Melhoria | Solicitação de serviço | Geração e integração com APS da tabela GRUPO_RECURSOS | Objetivo: alimentar dados mestres nas tabelas do APS 8-9. Levantamento de informações para a especificação funcional do projeto. ( TI especificação de interface inicial) REALIZADO @Edson João Hammermeister por favor indicar tempo para essa atividade. Atenciosamente, De: João Pedro Beccon Enviada em: | Média | João Pedro Beccon | Sistemas | 10/02/2025 | N/A | Feito | Semana 2 | Fevereiro
30012 | Sprint 2025-7 | Melhoria | Solicitação de serviço | Geração e integração com APS da tabela ORDEM_ID_SEQUENCIA | Objetivo: alimentar dados mestres nas tabelas do APS 8-9. Levantamento de informações para a especificação funcional do projeto. ( TI especificação de interface inicial) REALIZADO @Edson João Hammermeister por favor indicar tempo para essa atividade. Atenciosamente, De: João Pedro Beccon Enviada em: | Média | João Pedro Beccon | Sistemas | 10/02/2025 | N/A | Feito | Semana 2 | Fevereiro
30012 | Sprint 2025-7 | Melhoria | Solicitação de serviço | Geração e integração com APS da tabela BOM_ORDEM_PROD | Objetivo: alimentar dados mestres nas tabelas do APS 8-9. Levantamento de informações para a especificação funcional do projeto. ( TI especificação de interface inicial) REALIZADO @Edson João Hammermeister por favor indicar tempo para essa atividade. Atenciosamente, De: João Pedro Beccon Enviada em: | Média | João Pedro Beccon | Sistemas | 10/02/2025 | N/A | Feito | Semana 2 | Fevereiro
30012 | Sprint 2025-7 | Melhoria | Solicitação de serviço | Geração e integração com APS da tabela AT_ORDEM_PROD | Objetivo: alimentar dados mestres nas tabelas do APS 8-9. Levantamento de informações para a especificação funcional do projeto. ( TI especificação de interface inicial) REALIZADO @Edson João Hammermeister por favor indicar tempo para essa atividade. Atenciosamente, De: João Pedro Beccon Enviada em: | Média | João Pedro Beccon | Sistemas | 10/02/2025 | N/A | Feito | Semana 2 | Fevereiro
30012 | Sprint 2025-7 | Melhoria | Solicitação de serviço | Geração e integração com APS da tabela COMPRAS | Objetivo: alimentar dados mestres nas tabelas do APS 8-9. Levantamento de informações para a especificação funcional do projeto. ( TI especificação de interface inicial) REALIZADO @Edson João Hammermeister por favor indicar tempo para essa atividade. Atenciosamente, De: João Pedro Beccon Enviada em: | Média | João Pedro Beccon | Sistemas | 10/02/2025 | N/A | Feito | Semana 2 | Fevereiro
30012 | Sprint 2025-7 | Melhoria | Solicitação de serviço | Conferência e levantamento de campos em branco na integração com APS no SQLServer | Objetivo: alimentar dados mestres nas tabelas do APS 8-9. Levantamento de informações para a especificação funcional do projeto. ( TI especificação de interface inicial) REALIZADO @Edson João Hammermeister por favor indicar tempo para essa atividade. Atenciosamente, De: João Pedro Beccon Enviada em: | Média | João Pedro Beccon | Sistemas | 10/02/2025 | N/A | Feito | Semana 2 | Fevereiro
30975 | Sprint 2025-7 | Correção | N/A | Relatório do PDI (PDI_ClientReportPDF_Seq) | Relatório do PDI (PDI_ClientReportPDF_Seq) | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
30975 | Sprint 2025-7 | Correção | N/A | PDI_InstrucaoAnalista | PDI_InstrucaoAnalista | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | A fazer | Semana 1 | N/A
30975 | Sprint 2025-7 | Correção | N/A | WWPDI_InspecaoReport | WWPDI_InspecaoReport | Média | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 1 | N/A
8764222002 | Sprint 2025-7 | Melhoria | N/A | Definir responsável da KB | Definir responsável da KB | Alta | N/A | N/A | N/A | N/A | Feito | Semana 4 | N/A

## Dashboard
Dashboard de Change Log - Governança de TI
Período | SPRINT 2025-7 | Base | Tickets corporativos para intranet / Power BI / Excel
Total de tickets |  | % dentro do SLA |  | Tempo médio (dias) | Áreas atendidas
86 |  | 0% |  | 11.91 | 1
Status final
[5 empty] | Feito | 59
[5 empty] | Implantação | 11
[5 empty] | Encerrado | 0

## Resumo
Resumo Executivo
Total de tickets | 86
0
11.91
1
Tickets por Área |  | Distribuição por Tipo |  |  | Prioridade |  | Cumprimento SLA |  | Status Final |  | Tickets por Semana | Volume
Sprint 2025-7 | 86 | Melhoria | 62 |  | Muito Alta | 0 | Sim | 0 | Feito | 59 | Semana 1 | 9
|  | Projeto | 14 |  | Alta | 17 | Não | 86 | A fazer | 10 | Semana 2 | 9
|  | Novo Sistema | 7 |  | Média | 69 |  |  | Impedimento | 0 | Semana 3 | 31
|  | Correção | 3 |  | Baixa | 0 |  |  | Fazendo | 4 | Semana 4 | 20
[5 empty] | Não definida | 0 |  |  | Implantação | 11 | Semana 5 | 1
[9 empty] | Homologação | 0
[9 empty] | Fila | 1
[9 empty] | Em Análise | 0
Top tickets fora do SLA
|  | Ticket | Área | Atraso (dias) | Título
|  | 29853 | Sprint 2025-7 | 458 | WMS - Sistema de Picking - Distribuição de Estoque em carteira
|  | 30012 | Sprint 2025-7 | 448 | Incluir grupo de etapa na tela materiais do projeto na AC
|  | 30012 | Sprint 2025-7 | 448 | Incluir grupo de recurso no pré roteiro da AC
|  | 30012 | Sprint 2025-7 | 448 | Geração e integração com APS da tabela GRUPO_RECURSOS
|  | 30012 | Sprint 2025-7 | 448 | Geração e integração com APS da tabela ORDEM_ID_SEQUENCIA
|  | 30012 | Sprint 2025-7 | 448 | Geração e integração com APS da tabela BOM_ORDEM_PROD
|  | 30012 | Sprint 2025-7 | 448 | Geração e integração com APS da tabela AT_ORDEM_PROD
|  | 30012 | Sprint 2025-7 | 448 | Geração e integração com APS da tabela COMPRAS
|  | 30012 | Sprint 2025-7 | 448 | Conferência e levantamento de campos em branco na integração com APS no SQLServer
|  | 30069 | Sprint 2025-7 | 447 | Sistema de Controle de Importação