## Tickets
Ticket | Área | Tipo | Categoria | Título | Descrição | Prioridade | Solicitante | Equipe TI | Entrada Sprint | Encerramento | Status | SLA (15 dias) | Semana | Mês
27893 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Aplicar a cor Cinza para cartões em pausa | Aplicar a cor Cinza para cartões em pausa | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 13/09/2024 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 2 | Setembro
26830 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Segregação custeiro - Acabamento - Tratamento térmico | Segregação custeiro - Acabamento - Tratamento térmico | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 16/09/2024 | N/A | Fazendo | Aberto | Semana 3 | Setembro
27893 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Habilitar cores nos CARDs | Habilitar cores nos CARDs | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 13/09/2024 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 2 | Setembro
26830 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Segregação custeiro - Acabamento - Rebarbação | Segregação custeiro - Acabamento - Rebarbação | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 16/09/2024 | N/A | Fazendo | Aberto | Semana 3 | Setembro
27893 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Somar o tempo quando mais de uma operação por cabine | Somar o tempo quando mais de uma operação por cabine | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 13/09/2024 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 2 | Setembro
26830 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Segregação custeiro - Acabamento - Apoio industrial | Segregação custeiro - Acabamento - Apoio industrial | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 16/09/2024 | N/A | Fazendo | Aberto | Semana 3 | Setembro
27808 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Ajustes no sistema de ensaios destrutivos de peças seriadas | Ajustes no sistema de ensaios destrutivos de peças seriadas | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 13/09/2024 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 2 | Setembro
27893 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Mostrar o nome da operação no campo "OPERANDO" | Mostrar o nome da operação no campo "OPERANDO" | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 13/09/2024 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 2 | Setembro
27893 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Aumentar a fonte do campo tempo nos CARDs | Aumentar a fonte do campo tempo nos CARDs | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 13/09/2024 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 2 | Setembro
27557 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Amostras Alto Impacto (Fundição adicional de Seriadas) | Amostras Alto Impacto (Fundição adicional de Seriadas) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 30/08/2024 | N/A | Feito | Não | Semana 5 | Agosto
7454401402 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Geração Quantidade Movimentada por Evento para Modelos Conjunto | Geração Quantidade Movimentada por Evento para Modelos Conjunto | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 18/09/2024 | N/A | Feito | Não | Semana 3 | Setembro
6090 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Analisar as demandas do fluxo de revisão de documentos | Analisar as demandas do fluxo de revisão de documentos | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 30/08/2024 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 5 | Agosto
25310 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Sistema de Controle de Orçamento de Entregas de Venda | Boa Tarde Segue anexo escopo para criação do sistema de controle de orçamentos de Entrega de venda, para comparação com o realizado e provisionamento de custo para a controladoria. | Baixa | Djalma Machado | ADH | 04/09/2024 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 1 | Setembro
27176 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | PDI Inspeção, status do laudo. | PDI Inspeção, status do laudo. | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 16/09/2024 | N/A | Feito | Não | Semana 3 | Setembro
27176 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Ajuste na interface de dados na Inspeção PDI | Ajuste na interface de dados na Inspeção PDI | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 16/09/2024 | N/A | Feito | Não | Semana 3 | Setembro
27176 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | PDI Relatório de inspeção | PDI Relatório de inspeção | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 16/09/2024 | N/A | Feito | Não | Semana 3 | Setembro
26510 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Projeto Sistema PROEX - Finalizar Entrega | Projeto Sistema PROEX - Finalizar Entrega | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 13/09/2024 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Setembro
22986 | Excelência Operacional | Projeto | Solicitação de serviço | Sistema para Tablet | Bom dia Srs., Precisamos que os sistemas Altona abaixo tenham adaptação para uso em tablets. · PCP · Registro de Inspeção · Apontamento Inspeção Atenciosamente, | Baixa | Gabriel Lucas Kertichka | Sistemas | 13/09/2024 | 04/05/2026 | A fazer | Aberto | Semana 2 | Setembro
24746 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | AJUSTES CONDIÇÃO DE PAGAMENTO OFERTA / CPC | AJUSTES CONDIÇÃO DE PAGAMENTO OFERTA / CPC | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 16/09/2024 | N/A | Feito | Não | Semana 3 | Setembro
24746 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Interface de visualização de conjuntos | Interface de visualização de conjuntos | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 16/09/2024 | N/A | Fazendo | Aberto | Semana 3 | Setembro
27896 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Situação TV Reb VII | Situação TV Reb VII | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/09/2024 | N/A | Feito | Não | Semana 3 | Setembro
7454398185 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Nova Visualização para Modelos Conjunto na Tela de Vinculação de Sequencias | Nova Visualização para Modelos Conjunto na Tela de Vinculação de Sequencias | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 18/09/2024 | N/A | Fazendo | Aberto | Semana 3 | Setembro
27691 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Melhoria Sistema - Materiais Indiretos - MADEIRA PARA MODELOS | Melhoria Sistema - Materiais Indiretos - MADEIRA PARA MODELOS | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 30/08/2024 | N/A | Feito | Não | Semana 5 | Agosto
27471 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Melhorias/Ajustes no Posto de Cópias eletrônico - Melhoria na Pesquisa | Melhorias/Ajustes no Posto de Cópias eletrônico - Melhoria na Pesquisa | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 30/08/2024 | N/A | Feito | Não | Semana 5 | Agosto
27357 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Cenário Valorização | Cenário Valorização | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 04/09/2024 | N/A | Feito | Não | Semana 1 | Setembro
27648 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | APONTAMENTO TABLET MANIPULADORES | APONTAMENTO TABLET MANIPULADORES | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 16/09/2024 | N/A | Feito | Não | Semana 3 | Setembro
27413 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Observações Formulário ACVO | Observações Formulário ACVO | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 30/08/2024 | N/A | Feito | Não | Semana 5 | Agosto
27720 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Planilha Toto | Planilha Toto | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 05/09/2024 | N/A | Feito | Não | Semana 1 | Setembro
27857 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Novo campo Etiquetas (Sistema Invoice) | Novo campo Etiquetas (Sistema Invoice) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 13/09/2024 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Setembro
27727 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | REMOVER CPPs BLOQUEADOS | REMOVER CPPs BLOQUEADOS | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 05/09/2024 | N/A | Feito | Não | Semana 1 | Setembro
27705 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Inclusão da Revisão do Desenho no Planilhão | Inclusão da Revisão do Desenho no Planilhão | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 05/09/2024 | N/A | Feito | Não | Semana 1 | Setembro
27855 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Preenchimento do cBenef nas notas | Preenchimento do cBenef nas notas | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 13/09/2024 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Setembro
27474 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Melhorias/Ajustes no Posto de Cópias eletrônico - Gestão dos documentos (Grupos/Cargos) | Melhorias/Ajustes no Posto de Cópias eletrônico - Gestão dos documentos (Grupos/Cargos) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 16/09/2024 | N/A | Feito | Não | Semana 3 | Setembro
27778 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Melhoria Sistema Embalagens | Melhoria Sistema Embalagens | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 13/09/2024 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Setembro
27752 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | [COMPRAS] Ajuste tela de planejamento | [COMPRAS] Ajuste tela de planejamento | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 13/09/2024 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Setembro
27864 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | BUG - Posto de Cópia Eletrônico | BUG - Posto de Cópia Eletrônico | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 13/09/2024 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Setembro
24746 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Montar e-mail de etapas concluídas na movimentação | Montar e-mail de etapas concluídas na movimentação | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 16/09/2024 | N/A | Feito | Não | Semana 3 | Setembro
27885 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Adicionar coluna "Setor seguinte" | Adicionar coluna "Setor seguinte" | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 13/09/2024 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Setembro
24746 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Montar rotina para montagens de conjuntos sobre os eventos | Montar rotina para montagens de conjuntos sobre os eventos | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 16/09/2024 | N/A | Feito | Não | Semana 3 | Setembro
27375 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Projeto de melhoria - Divergência apontamentos solda | Projeto de melhoria - Divergência apontamentos solda | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 04/09/2024 | N/A | Implantação | Não | Semana 1 | Setembro
27561 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Criação de Cadastro de Calendário de Máquina para Cálculo de IROG | Solicito a abertura de chamado para criação de tela de cadastro no sistema que possibilite a criação de calendário de máquinas para cálculo de IROG, segue abaixo modelo utilizado no EFACT: Conforme acordado em reunião (22/08) é necessário que haja uma funcionalidade no calendário que permita que o c | Média | Guilherme Mendes | Sistemas | 30/08/2024 | 05/03/2026 | Feito | Não | Semana 5 | Agosto
27561 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Criação de Cadastro de Calendário de Máquina para Cálculo de IROG - Criar Tabelas | Solicito a abertura de chamado para criação de tela de cadastro no sistema que possibilite a criação de calendário de máquinas para cálculo de IROG, segue abaixo modelo utilizado no EFACT: Conforme acordado em reunião (22/08) é necessário que haja uma funcionalidade no calendário que permita que o c | Média | Guilherme Mendes | Sistemas | 16/09/2024 | 05/03/2026 | Feito | Não | Semana 3 | Setembro
27893 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Permitir o apontamento de apenas 1 sequencia por cabine para mais de 1 operador | Permitir o apontamento de apenas 1 sequencia por cabine para mais de 1 operador | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 13/09/2024 | N/A | Implantação | Não | Semana 2 | Setembro
27893 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Listar modelos e tempos padrões para o centro de custos 1480 | Listar modelos e tempos padrões para o centro de custos 1480 | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 13/09/2024 | N/A | Implantação | Não | Semana 2 | Setembro
27893 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Enviar o nome da operação no campo para a MDL_TempoSeq | Enviar o nome da operação no campo para a MDL_TempoSeq | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 13/09/2024 | N/A | Implantação | Não | Semana 2 | Setembro
26505 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | WMS - Adequação SPS | WMS - Adequação SPS | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 13/09/2024 | N/A | Implantação | Não | Semana 2 | Setembro
27892 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Janelas de Pagamento - Alteração Integração Benner | Janelas de Pagamento - Alteração Integração Benner | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 13/09/2024 | N/A | Implantação | Não | Semana 2 | Setembro
27772 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | ALTERAÇÃO TELA CONFERENCIA DE NOTA FISCAL - SISTEMA DEPOSITO | ALTERAÇÃO TELA CONFERENCIA DE NOTA FISCAL - SISTEMA DEPOSITO | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/09/2024 | N/A | Implantação | Não | Semana 3 | Setembro
27954 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Sisitema de apontamento de solda Digital tablet | Sisitema de apontamento de solda Digital tablet | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 18/09/2024 | N/A | Implantação | Não | Semana 3 | Setembro
7454392682 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Ajustar Filtros Aplicação Vincular Qtd. Sequencia por Evento | Ajustar Filtros Aplicação Vincular Qtd. Sequencia por Evento | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 18/09/2024 | N/A | Implantação | Não | Semana 3 | Setembro

## Dashboard
Dashboard de Change Log - Governança de TI
Período | SPRINT 2024-45 | Base | Tickets corporativos para intranet / Power BI / Excel
Total de tickets |  | % dentro do SLA |  | Tempo médio (dias) | Áreas atendidas
50 |  | 0% |  | 544 | 2
Status final
[5 empty] | Feito | 27
[5 empty] | Implantação | 9
[5 empty] | Encerrado | 0

## Resumo
Resumo Executivo
Total de tickets | 50
0
544
2
Tickets por Área |  | Distribuição por Tipo |  |  | Prioridade |  | Cumprimento SLA (15 dias) |  | Status Final |  | Tickets por Semana | Volume
Setor não informado | 49 | Melhoria | 46 |  | Muito Alta | 0 | Sim | 0 | Feito | 27 | Semana 1 | 7
Excelência Operacional | 1 | Projeto | 3 |  | Alta | 5 | Não | 36 | A fazer | 9 | Semana 2 | 12
|  | Correção | 1 |  | Média | 43 | Abertos | 14 | Impedimento | 0 | Semana 3 | 13
[5 empty] | Baixa | 2 |  |  | Fazendo | 5 | Semana 5 | 4
[5 empty] | Não definida | 0 |  |  | Implantação | 9
[9 empty] | Homologação | 0
[9 empty] | Fila | 0
[9 empty] | Em Análise | 0
Top tickets fora do SLA
|  | Ticket | Área | Atraso (dias) | Título
|  | 27561 | Setor não informado | 537 | Criação de Cadastro de Calendário de Máquina para Cálculo de IROG
|  | 27561 | Setor não informado | 521 | Criação de Cadastro de Calendário de Máquina para Cálculo de IROG - Criar Tabelas
|  | 27557 | Setor não informado | 0 | Amostras Alto Impacto (Fundição adicional de Seriadas)
|  | 7454401402 | Setor não informado | 0 | Geração Quantidade Movimentada por Evento para Modelos Conjunto
|  | 27176 | Setor não informado | 0 | PDI Inspeção, status do laudo.
|  | 27176 | Setor não informado | 0 | Ajuste na interface de dados na Inspeção PDI
|  | 27176 | Setor não informado | 0 | PDI Relatório de inspeção
|  | 26510 | Setor não informado | 0 | Projeto Sistema PROEX - Finalizar Entrega
|  | 24746 | Setor não informado | 0 | AJUSTES CONDIÇÃO DE PAGAMENTO OFERTA / CPC
|  | 27896 | Setor não informado | 0 | Situação TV Reb VII