## Tickets
Ticket | Área | Tipo | Categoria | Título | Descrição | Prioridade | Solicitante | Equipe TI | Entrada Sprint | Encerramento | Status | SLA (15 dias) | Semana | Mês
23838 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Criar restrição de horário por troca de turno no cadastro do pátio | Criar restrição de horário por troca de turno no cadastro do pátio | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 20/05/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 3 | Maio
25311 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Controle de Transferências de Exportação - Homologar | Boa tarde Segue anexo escopo para criação do controle de transferências de Exportação. | Média | Djalma Machado | ADH | 26/05/2025 | 20/03/2026 | Feito | Não | Semana 4 | Maio
31609 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | ALERTA DE REVISÃO X BLOQUEIO DE MODELO | ALERTA DE REVISÃO X BLOQUEIO DE MODELO | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 16/05/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 3 | Maio
31436 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Fotos - Registro de Inspeção - Reunião | Fotos - Registro de Inspeção - Reunião | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 16/05/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 3 | Maio
31682 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Revisão de Pontos | Revisão de Pontos | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 02/06/2025 | N/A | Fazendo | Aberto | Semana 1 | Junho
31225 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Alteração no Preenchimento dos Certificados no AP119 - Reunião | Alteração no Preenchimento dos Certificados no AP119 - Reunião | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 05/05/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 1 | Maio
31621 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Irog ajustagem | Irog ajustagem | Baixa | Solicitante não informado | Equipe não informada | 16/05/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 3 | Maio
31702 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Migração de licenças para SAAS - Licença gerentes | Migração de licenças para SAAS - Licença gerentes | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 16/05/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 3 | Maio
30905 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | ACVO - REUNIÃO | ACVO - REUNIÃO | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 19/05/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 3 | Maio
31092 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Etiquetas corpo de prova | Etiquetas corpo de prova | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/04/2025 | N/A | Homologação | Aberto | Semana 3 | Abril
25807 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Apresentação Faseamento | Apresentação Faseamento | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 02/06/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 1 | Junho
30019 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Peças em carteira - Ultimo fornecimento +4 anos | Peças em carteira - Ultimo fornecimento +4 anos | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 19/05/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 3 | Maio
32007 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Geração de relatório - Notas de entrada | Geração de relatório - Notas de entrada | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 30/05/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 5 | Maio
32002 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Apontamento IROG-BI moldagem USE | Apontamento IROG-BI moldagem USE | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 30/05/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 5 | Maio
31996 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Falha quantidade blocos de prova | Falha quantidade blocos de prova | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 30/05/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 5 | Maio
31984 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Projeto Revisão FTF - Documentação de Cálculo | Projeto Revisão FTF - Documentação de Cálculo | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 30/05/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 5 | Maio
31977 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Alterações no registro de moldagem via APP | Alterações no registro de moldagem via APP | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 30/05/2025 | N/A | Testes | Aberto | Semana 5 | Maio
31961 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | LIBERAR REVISÕES NO C.P.P | LIBERAR REVISÕES NO C.P.P | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 30/05/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 5 | Maio
31950 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Incluir informação - Relatório de Moldagens | Incluir informação - Relatório de Moldagens | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 30/05/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 5 | Maio
31948 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Melhoria Sist. Embalagens | Melhoria Sist. Embalagens | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 30/05/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 5 | Maio
31935 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | WMS - Ordem de Movimentação | WMS - Ordem de Movimentação | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 30/05/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 5 | Maio
31933 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | WMS - Tela de Pick List | WMS - Tela de Pick List | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 30/05/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 5 | Maio
31921 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Trava Tipo de Vcto Invoice | Trava Tipo de Vcto Invoice | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 30/05/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 5 | Maio
31911 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Mudanças no Posto de cópias eletrônico | Mudanças no Posto de cópias eletrônico | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 30/05/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 5 | Maio
31896 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Melhoria sistema corridas | Melhoria sistema corridas | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 30/05/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 5 | Maio
31892 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | FORMULÁRIO GERAL DE ANÁLISE CRÍTICA | FORMULÁRIO GERAL DE ANÁLISE CRÍTICA | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 30/05/2025 | N/A | Fazendo | Aberto | Semana 5 | Maio
31889 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | ALERTA DE DEVOLUÇÃO DE PEÇAS | ALERTA DE DEVOLUÇÃO DE PEÇAS | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 30/05/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 5 | Maio
31884 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Melhoria do formulário 596 | Melhoria do formulário 596 | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 30/05/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 5 | Maio
31876 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Alteração no sistema de orçamento | Alteração no sistema de orçamento | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 30/05/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 5 | Maio
31855 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Tela de Transferência | Tela de Transferência | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 30/05/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 5 | Maio
31702 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Migração de licenças para SAAS - Licença Coordenadores | Migração de licenças para SAAS - Licença Coordenadores | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 02/06/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 1 | Junho
31852 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Apontamento - Altona Engenharia | Apontamento - Altona Engenharia | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 30/05/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 5 | Maio
31844 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Alteração na visualização dos lote de ferro liga | Alteração na visualização dos lote de ferro liga | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 30/05/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 5 | Maio
31835 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | computador de apontamento rebarbação VI | computador de apontamento rebarbação VI | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 30/05/2025 | N/A | Fazendo | Aberto | Semana 5 | Maio
31827 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Registro e relatório de liquido penetrante | Registro e relatório de liquido penetrante | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 30/05/2025 | N/A | Fazendo | Aberto | Semana 5 | Maio
31822 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Solicitação de Exclusão do Botão "Dar Entrada" no Sistema SPS | Solicitação de Exclusão do Botão "Dar Entrada" no Sistema SPS | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 30/05/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 5 | Maio
31765 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | B.I. Inspeção | B.I. Inspeção | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 30/05/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 5 | Maio
31760 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Embalagem pendente | Embalagem pendente | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 30/05/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 5 | Maio
31758 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Ajustes de quantidade no inventário via coletor | Ajustes de quantidade no inventário via coletor | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 30/05/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 5 | Maio
31753 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Criar códigos de paradas | Criar códigos de paradas | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 30/05/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 5 | Maio
31723 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Implementar funcionalidade para replicação de conta contábil em lançamentos sem OC | Implementar funcionalidade para replicação de conta contábil em lançamentos sem OC | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 30/05/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 5 | Maio
31708 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Cadastro de Checklist eletrônico - auditoria ambiental | Cadastro de Checklist eletrônico - auditoria ambiental | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 30/05/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 5 | Maio
31702 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Migração de licenças para SAAS - Licença Supervisores | Migração de licenças para SAAS - Licença Supervisores | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 02/06/2025 | N/A | Fazendo | Aberto | Semana 1 | Junho
31658 | Contabilidade | Melhoria | Solicitação de serviço | Incluir Campo "Observação Refugo" | Bom dia Felipe, Favor incluir o campo "Observação Refugo" na aplicação do Refugo dentro da pasta qualidade, como tinha no refugo do QlikView (segundo print abaixo). Qlikview: | Média | Rafael Pereira | Sistemas | 30/05/2025 | 10/04/2026 | Feito | Não | Semana 5 | Maio
31248 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Sites Internos de Sistemas - Servidor IIS | Sites Internos de Sistemas - Servidor IIS | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 30/05/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 5 | Maio
19909 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Consulta Registros | Consulta Registros | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 02/06/2025 | N/A | Testes | Aberto | Semana 1 | Junho
19909 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Consulta do Log | Consulta do Log | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 02/06/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 1 | Junho
32298 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Protótipo mapeamento de solda | Protótipo mapeamento de solda | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 02/06/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 1 | Junho
29095 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Diário do bordo Ajustagem - Leitura de Tempo por Cabine | Diário do bordo Ajustagem - Leitura de Tempo por Cabine | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 02/06/2025 | N/A | Fazendo | Aberto | Semana 1 | Junho
29095 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Diário do bordo Ajustagem - Informativo Cabine | Diário do bordo Ajustagem - Informativo Cabine | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 02/06/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 1 | Junho
9280132791 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Apontamento Quebra de Canal | Apontamento Quebra de Canal | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 02/06/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 1 | Junho
30012 | Setor não informado | Projeto | Solicitação de serviço | Saneamento de dados para APS e treinamento | Objetivo: alimentar dados mestres nas tabelas do APS 8-9. Levantamento de informações para a especificação funcional do projeto. ( TI especificação de interface inicial) REALIZADO @Edson João Hammermeister por favor indicar tempo para essa atividade. Atenciosamente, De: João Pedro Beccon Enviada em: | Alta | João Pedro Beccon | Sistemas | 02/06/2025 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 1 | Junho
28569 | PCP | Análise | Dúvida | Tabela Lead Time | Boa Tarde Preciso que sejá incluido dois campos no QVD abaixo Data de chegada para usinagem e data de retorno para usinagem. Ambas informações estão nos relatórios abaixo. Dúvidas fico a disposição! | Média | Cristiano Roberto Silva | Sistemas | 02/06/2025 | 17/03/2026 | Feito | Não | Semana 1 | Junho
28583 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Compara Carteira UPR - Erro | Compara Carteira UPR - Erro | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 02/06/2025 | N/A | Implantação | Não | Semana 1 | Junho
24746 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Integração de faturamentos com eventos | Integração de faturamentos com eventos | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 02/06/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 1 | Junho
29853 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | WMS - Sistema de Picking - Distribuição de Estoque em carteira | Boa tarde Conforme conversamos, precisamos de um sistema dentro do WMS que faça a distribuição em tempo real do saldo do Estoque com a carteira. Conforme é realizado o faturamento, a carteira seja atualizada em tempo real, bem como a entrada e estorno do material. O sistema deve fornecer um relatóri | Média | Djalma Machado | ADH | 02/06/2025 | 19/05/2026 | A fazer | Aberto | Semana 1 | Junho
31233 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Integração faturamento x Benner Reunião de entrega | Integração faturamento x Benner Reunião de entrega | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 02/06/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 1 | Junho
31233 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Ao vincular NF na invoice (no sistema Altona), atualizar esta informação no Benner | Ao vincular NF na invoice (no sistema Altona), atualizar esta informação no Benner | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 02/06/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 1 | Junho
31529 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Pré-lista em cascata, por endereço | Pré-lista em cascata, por endereço | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 02/06/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 1 | Junho
30903 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Criação de Sistema de Controle impostos e declarações | Criação de Sistema de Controle impostos e declarações | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 02/06/2025 | N/A | Fazendo | Aberto | Semana 1 | Junho
31528 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | E-mail automático - CPC / OTF | E-mail automático - CPC / OTF | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 02/06/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 1 | Junho
31615 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Relatório de comissões por invoice por período e representante | Relatório de comissões por invoice por período e representante | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 02/06/2025 | N/A | Fazendo | Aberto | Semana 1 | Junho
31015 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Conversão KB TOTO | Conversão KB TOTO | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 02/06/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 1 | Junho
31292 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Apontamento eletrônico corte pó de ferro - Tela de Parada | Apontamento eletrônico corte pó de ferro - Tela de Parada | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 19/05/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 3 | Maio
30796 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Sistema gestão de ações | Sistema gestão de ações | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 02/06/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 1 | Junho
31257 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Máquina de Ensaios | Máquina de Ensaios | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 02/06/2025 | N/A | Homologação | Aberto | Semana 1 | Junho
30903 | Setor não informado | Novo Sistema | Categoria não informada | Cadastro de empresa | Cadastro de empresa | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 03/06/2025 | N/A | Fazendo | Aberto | Semana 1 | Junho
30903 | Setor não informado | Novo Sistema | Categoria não informada | Cadastro do tipo de anexos. | Cadastro do tipo de anexos. | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 03/06/2025 | N/A | Fazendo | Aberto | Semana 1 | Junho
30903 | Setor não informado | Novo Sistema | Categoria não informada | Cadastro parâmetros de declarações. | Cadastro parâmetros de declarações. | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 03/06/2025 | N/A | Fazendo | Aberto | Semana 1 | Junho
30903 | Setor não informado | Novo Sistema | Categoria não informada | Cadastro de declarações. | Cadastro de declarações. | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 03/06/2025 | N/A | Fazendo | Aberto | Semana 1 | Junho
30903 | Setor não informado | Novo Sistema | Categoria não informada | Controle de acesso. | Controle de acesso. | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 03/06/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 1 | Junho
30903 | Setor não informado | Novo Sistema | Categoria não informada | Controle do status por declaração | Controle do status por declaração | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 03/06/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 1 | Junho
29848 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Alteração da referencia de Etiqueta para Romaneio | Boa tarde Precisamos que seja realizada a alteração do sistema abaixo onde faz a busca das etiquetas amarelas para os romaneios "ATIVO", desconsiderando o BOX 0. Deve aparecer disponível para vincular no ticket todos os romaneios do modelo/conjunto conforme as regras atuais do sistema. Também deve s | Média | Djalma Machado | ADH | 05/06/2025 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 1 | Junho
31791 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Correção - Comparativo Pré Embarque | Correção - Comparativo Pré Embarque | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 05/06/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 1 | Junho
30583 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Inventário para o WMS | Inventário para o WMS | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 05/06/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 1 | Junho
31226 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | BUG WMS | BUG WMS | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 05/06/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 1 | Junho
30746 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Precisamos ajustar a tela Separação Pré-lista | Precisamos ajustar a tela Separação Pré-lista | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 05/06/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 1 | Junho
25807 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Importar planilha. | Importar planilha. | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 05/06/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 1 | Junho
25807 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Extração planilha / Visualização / Novo item | Extração planilha / Visualização / Novo item | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 05/06/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 1 | Junho

## Dashboard
Dashboard de Change Log - Governança de TI
Período | SPRINT 2025-12 | Base | Tickets corporativos para intranet / Power BI / Excel
Total de tickets |  | % dentro do SLA |  | Tempo médio (dias) | Áreas atendidas
79 |  | 0% |  | 320.8 | 3
Status final
[5 empty] | Feito | 51
[5 empty] | Implantação | 1
[5 empty] | Encerrado | 0

## Resumo
Resumo Executivo
Total de tickets | 79
0
320.8
3
Tickets por Área |  | Distribuição por Tipo |  |  | Prioridade |  | Cumprimento SLA (15 dias) |  | Status Final |  | Tickets por Semana | Volume
Setor não informado | 77 | Melhoria | 59 |  | Muito Alta | 0 | Sim | 0 | Feito | 51 | Semana 1 | 19
Contabilidade | 1 | Projeto | 11 |  | Alta | 7 | Não | 52 | A fazer | 11 | Semana 2 | 1
PCP | 1 | Novo Sistema | 6 |  | Média | 71 | Abertos | 27 | Impedimento | 0 | Semana 3 | 9
|  | Correção | 2 |  | Baixa | 1 |  |  | Fazendo | 12 | Semana 5 | 23
|  | Análise | 1 |  | Não definida | 0 |  |  | Implantação | 1
[9 empty] | Homologação | 2
[9 empty] | Fila | 0
[9 empty] | Em Análise | 0
Top tickets fora do SLA
|  | Ticket | Área | Atraso (dias) | Título
|  | 30012 | Setor não informado | 337 | Saneamento de dados para APS e treinamento
|  | 29848 | Setor não informado | 334 | Alteração da referencia de Etiqueta para Romaneio
|  | 31658 | Contabilidade | 300 | Incluir Campo "Observação Refugo"
|  | 25311 | Setor não informado | 284 | Controle de Transferências de Exportação - Homologar
|  | 28569 | PCP | 274 | Tabela Lead Time
|  | 23838 | Setor não informado | 0 | Criar restrição de horário por troca de turno no cadastro do pátio
|  | 31436 | Setor não informado | 0 | Fotos - Registro de Inspeção - Reunião
|  | 31225 | Setor não informado | 0 | Alteração no Preenchimento dos Certificados no AP119 - Reunião
|  | 31621 | Setor não informado | 0 | Irog ajustagem
|  | 31702 | Setor não informado | 0 | Migração de licenças para SAAS - Licença gerentes