## Tickets
Ticket | Área | Tipo | Categoria | Título | Descrição | Prioridade | Solicitante | Equipe TI | Entrada Sprint | Encerramento | Status | SLA (15 dias) | Semana | Mês
32756 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Custo - Embalagens | Custo - Embalagens | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/07/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Julho
9581456159 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Estruturar integração de clientes e ofertas com CRM | Estruturar integração de clientes e ofertas com CRM | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 14/07/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Julho
31270 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | MELHORIAS FLUXO 109 REVISÕES | MELHORIAS FLUXO 109 REVISÕES | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 02/06/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 1 | Junho
32734 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | APONTAMENTO ELETRONICO JATO DIRIGIDO | APONTAMENTO ELETRONICO JATO DIRIGIDO | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/07/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Julho
32743 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Padronização painel de produção | Padronização painel de produção | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/07/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Julho
28583 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Compara Carteira UPR - Erro | Compara Carteira UPR - Erro | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 14/07/2025 | N/A | Fazendo | Aberto | Semana 2 | Julho
24746 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Integração de faturamentos com eventos | Integração de faturamentos com eventos | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 14/07/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 2 | Julho
19909 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Planilha - Registro Pintura | Planilha - Registro Pintura | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/07/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Julho
19909 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Tela de ajustes - Registro Pintura | Tela de ajustes - Registro Pintura | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/07/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Julho
32512 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | UNIÃO APONTAMENTO ACABAMANTO E MOLDAGEM | UNIÃO APONTAMENTO ACABAMANTO E MOLDAGEM | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 27/06/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Junho
32822 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | TRAVA ROTEIRO CPP | TRAVA ROTEIRO CPP | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/07/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Julho
31314 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Solicitação de Exportação de Planilha – Modelos e Centros de Usinagem | Solicitação de Exportação de Planilha – Modelos e Centros de Usinagem | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 30/05/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 5 | Maio
32789 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Bloco K - Envio dos dados do cálculo do custos para base de dados | Bloco K - Envio dos dados do cálculo do custos para base de dados | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/07/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Julho
19909 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Registro de Pintura - Registro Pintura | Registro de Pintura - Registro Pintura | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/07/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Julho
19909 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Procedimento de pintura - Registro Pintura | Procedimento de pintura - Registro Pintura | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/07/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Julho
31511 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Atualizar códigos de paradas UPR - Analisar | Atualizar códigos de paradas UPR - Analisar | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 30/06/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 5 | Junho
32845 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | Correção ¦ Relatório de Custos por Período | Correção ¦ Relatório de Custos por Período | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/07/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Julho
30069 | Setor não informado | Projeto | Solicitação de serviço | Sistema de Controle de Importação - Definição de contas | Boa tarde Vou assumir a importação da empresa e gostaria de criar um sistema de controle das Importações: Escopo principal: * Tela com todos as OC para importação - Liberação de Suprimentos para Logistica * Cadastro de processo (informações direto da OC) * Cadastro e controle de datas de embarques ( | Alta | Djalma Machado | ADH | 14/07/2025 | N/A | Implantação | Não | Semana 2 | Julho
31233 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Integração faturamento x Benner Reunião de entrega | Integração faturamento x Benner Reunião de entrega | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 14/07/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 2 | Julho
32723 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Viabilidade e Proposta - Retificação de SPED Fiscal | Viabilidade e Proposta - Retificação de SPED Fiscal | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/07/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Julho
23838 | Setor não informado | Novo Sistema | Categoria não informada | Flexibilizar a edição do horario na tela do agendamento | Flexibilizar a edição do horario na tela do agendamento | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/07/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Julho
32843 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Habilitação Sistema de corridas | Habilitação Sistema de corridas | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/07/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Julho
32387 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Desenvolvimento de gráfico - aplicação Refugo Qlik Sense - Homologação | Desenvolvimento de gráfico - aplicação Refugo Qlik Sense - Homologação | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 14/07/2025 | N/A | Homologação | Aberto | Semana 2 | Julho
32350 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Revisão ETF | Revisão ETF | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 27/06/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Junho
23839 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Sistema de Separação Part 1/2 | Sistema de Separação Part 1/2 | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 05/06/2025 | N/A | Impedimento | Aberto | Semana 1 | Junho
32759 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Paradas no BI | Paradas no BI | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/07/2025 | N/A | Homologação | Aberto | Semana 2 | Julho
32144 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Sistema de Radiografia automática em amostras | Sistema de Radiografia automática em amostras | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 30/06/2025 | N/A | Implantação | Não | Semana 5 | Junho
23838 | Setor não informado | Novo Sistema | Categoria não informada | Prever/permitir sobreposição de horário na coleta | Prever/permitir sobreposição de horário na coleta | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/07/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Julho
31794 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Inclusão de romaneios manualmente no Recibo de Embarque | Inclusão de romaneios manualmente no Recibo de Embarque | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 14/07/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 2 | Julho
32816 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Solicitação de alteração sistema de corridas | Solicitação de alteração sistema de corridas | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/07/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Julho
32821 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Alteração Sist. Embalagem | Alteração Sist. Embalagem | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/07/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Julho
32682 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Data de entrada de documentos | Data de entrada de documentos | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/07/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Julho
9581114609 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Apontamento Quebra de Canal - Homologação | Apontamento Quebra de Canal - Homologação | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 14/07/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Julho
31836 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Melhoria WMS - Conferencia e Carregamento | Melhoria WMS - Conferencia e Carregamento | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 14/07/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 2 | Julho
32022 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Apontamento Células de rebarbação automatizadas (Dalca e Lianco) | Boa tarde! Abrindo chamado referente ao desenvolvimento do sistema de apontamentos via CLP das células de rebarbação automatizadas. Atenciosamente, | Alta | Leonardo Barbosa de Moraes | Sistemas | 14/07/2025 | 09/03/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Julho
32310 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Retrabalho da moldagem - Marcar Sequencia | Retrabalho da moldagem - Marcar Sequencia | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 14/07/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Julho
32298 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Mapeamento Digital | Mapeamento Digital | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 14/07/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Julho
32800 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Protocolo de entrega de teste do equipamento | Protocolo de entrega de teste do equipamento | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/07/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Julho
32363 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Planejamento de capacidade MOxdemanda de preventivas no sistema de manutenção (copy) | Planejamento de capacidade MOxdemanda de preventivas no sistema de manutenção (copy) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 14/07/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 2 | Julho
32687 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Qlik - Tempo de Processamento | Qlik - Tempo de Processamento | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/07/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Julho
31292 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Apontamento eletrônico corte pó de ferro - Homologação | Apontamento eletrônico corte pó de ferro - Homologação | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 14/07/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Julho
29848 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Alteração da referencia de Etiqueta para Romaneio | Boa tarde Precisamos que seja realizada a alteração do sistema abaixo onde faz a busca das etiquetas amarelas para os romaneios "ATIVO", desconsiderando o BOX 0. Deve aparecer disponível para vincular no ticket todos os romaneios do modelo/conjunto conforme as regras atuais do sistema. Também deve s | Média | Djalma Machado | ADH | 14/07/2025 | 19/05/2026 | Impedimento | Aberto | Semana 2 | Julho
32686 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Qlik - Vinculação de Atualização Aplic. Expedição | Qlik - Vinculação de Atualização Aplic. Expedição | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/07/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Julho
32685 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Qlik - Vinculo de Atualização Comparação de volume | Qlik - Vinculo de Atualização Comparação de volume | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/07/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Julho
32120 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Projeto Fluxo - Inclusão de coluna com informação de conclusão de toto (s/n) | Projeto Fluxo - Inclusão de coluna com informação de conclusão de toto (s/n) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 13/06/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Junho
31015 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Conversão KB TOTO | Conversão KB TOTO | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 14/07/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Julho
32310 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Retrabalho da moldagem - Classificação | Retrabalho da moldagem - Classificação | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 14/07/2025 | N/A | Fazendo | Aberto | Semana 2 | Julho
23838 | Setor não informado | Novo Sistema | Categoria não informada | Criar campo para informar se o tipo de agendamento é um "Encaixe" | Criar campo para informar se o tipo de agendamento é um "Encaixe" | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/07/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Julho
32113 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Planilha - Controle de OSs - Instalação Industrial - Homologação | Planilha - Controle de OSs - Instalação Industrial - Homologação | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 14/07/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Julho
32849 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | ALTERAÇÃO VENCIMENTO VOLVO DO BRASIL | ALTERAÇÃO VENCIMENTO VOLVO DO BRASIL | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/07/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 2 | Julho
23838 | Setor não informado | Novo Sistema | Categoria não informada | Criar um novo status denominado 'carregado' | Criar um novo status denominado 'carregado' | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/07/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Julho
31685 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Planilhão via Qlik sense (copy) | Planilhão via Qlik sense (copy) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 02/06/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 1 | Junho
32588 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Baixa de Estoque de Embalagem Expedição | Baixa de Estoque de Embalagem Expedição | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/07/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 2 | Julho
23838 | Setor não informado | Novo Sistema | Categoria não informada | Desenvolver alternativa para enviar um link para o cliente escolher data e hora do agendamento | Desenvolver alternativa para enviar um link para o cliente escolher data e hora do agendamento | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/07/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Julho
32786 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Ações reunião sobre app da USE | Ações reunião sobre app da USE | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/07/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Julho
32848 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | [NIMBI] API's para a integração de requisição gerado no ERP > Nimbi | [NIMBI] API's para a integração de requisição gerado no ERP > Nimbi | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/07/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Julho
32674 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Inclusão de Campo para Consulta de Dados de Materiais | Inclusão de Campo para Consulta de Dados de Materiais | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/07/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Julho
32149 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | ACRESENTAR BOTÃO PARA RELATORIO DE ALTERAÇÕES DE APONTMAENTOS ELETRONICOS | ACRESENTAR BOTÃO PARA RELATORIO DE ALTERAÇÕES DE APONTMAENTOS ELETRONICOS | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 13/06/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Junho
32795 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Alteração descrição item da FTF 110129 - Holtec | Alteração descrição item da FTF 110129 - Holtec | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/07/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Julho
32149 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | ACRESENTAR BOTÃO PARA RELATORIO DE ALTERAÇÕES DE APONTMAENTOS ELETRONICOS (copy) | ACRESENTAR BOTÃO PARA RELATORIO DE ALTERAÇÕES DE APONTMAENTOS ELETRONICOS (copy) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 02/10/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 1 | Outubro
32669 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | ALTERAÇÃO CAMPO SISTEMA INVOICES | ALTERAÇÃO CAMPO SISTEMA INVOICES | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/07/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Julho
32287 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Aplicação de controle de consumo e custo de PROEX e Antecipação de Caterpillar - Reunião (copy) | Aplicação de controle de consumo e custo de PROEX e Antecipação de Caterpillar - Reunião (copy) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 14/07/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 2 | Julho
31609 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | ALERTA DE REVISÃO X BLOQUEIO DE MODELO | ALERTA DE REVISÃO X BLOQUEIO DE MODELO | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 16/06/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 3 | Junho
32782 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Usuário abertura OM - WMS | Usuário abertura OM - WMS | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/07/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Julho
30012 | Setor não informado | Projeto | Solicitação de serviço | Saneamento de dados para APS | Objetivo: alimentar dados mestres nas tabelas do APS 8-9. Levantamento de informações para a especificação funcional do projeto. ( TI especificação de interface inicial) REALIZADO @Edson João Hammermeister por favor indicar tempo para essa atividade. Atenciosamente, De: João Pedro Beccon Enviada em: | Alta | João Pedro Beccon | Sistemas | 14/07/2025 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Julho
32485 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Tempos dos modelos UPR | Tempos dos modelos UPR | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 14/07/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Julho
32402 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Relatório do Funil de Vendas - 80% | Relatório do Funil de Vendas - 80% | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/07/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Julho
32777 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | CFOP notas de remessa - ERP Altona | CFOP notas de remessa - ERP Altona | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/07/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Julho
23838 | Setor não informado | Novo Sistema | Categoria não informada | Analisar o agendamento recorrente (cliente volvo e caterpillar | Analisar o agendamento recorrente (cliente volvo e caterpillar | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/07/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Julho
23838 | Setor não informado | Novo Sistema | Categoria não informada | Criar calendário/visão para o agendamento da remessa e retorno de industrialização | Criar calendário/visão para o agendamento da remessa e retorno de industrialização | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/07/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Julho
26571 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Retirar de peças do deposito para versão WMS | Retirar de peças do deposito para versão WMS | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 13/06/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 2 | Junho
32141 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Cadastro de Embalagem no CPP | Bom dia, Flavio, Gentileza criar na tela do CPP 03 campos. * Código da Embalagem: * Dimensão: * Peso Embalagem: O preenchimento será feito de duas formas: * O histórico vamos enviar uma lista com o modelo e as informações para a atualização de todos os vigentes. * Os novos modelos o Diego irá preenc | Média | Djalma Machado | ADH | 14/07/2025 | 02/06/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Julho
32768 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | SISTEMA INVOICE - IMPRESSÃO ETIQUETA - TRAVA NOTA FISCAL | SISTEMA INVOICE - IMPRESSÃO ETIQUETA - TRAVA NOTA FISCAL | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/07/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Julho
9581432246 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | Divergência valores de vendas | Divergência valores de vendas | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 14/07/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Julho
23838 | Setor não informado | Novo Sistema | Categoria não informada | No agendamento de remessa/retorno, criar campo para informar a transportadora | No agendamento de remessa/retorno, criar campo para informar a transportadora | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/07/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Julho
30905 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | ACVO - REUNIÃO | ACVO - REUNIÃO | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 16/06/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 3 | Junho
32763 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Contas contábeis para notas de entrada de remessa quando for empresa do grupo | Contas contábeis para notas de entrada de remessa quando for empresa do grupo | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/07/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Julho
29853 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | WMS - Sistema de Picking - Distribuição de Estoque em carteira | Boa tarde Conforme conversamos, precisamos de um sistema dentro do WMS que faça a distribuição em tempo real do saldo do Estoque com a carteira. Conforme é realizado o faturamento, a carteira seja atualizada em tempo real, bem como a entrada e estorno do material. O sistema deve fornecer um relatóri | Média | Djalma Machado | ADH | 14/07/2025 | 19/05/2026 | A fazer | Aberto | Semana 2 | Julho
32041 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Custos de Armazenagem/MP | Custos de Armazenagem/MP | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 14/07/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 2 | Julho
32080 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | GRUPO DE RECURSOS PADRÃO | GRUPO DE RECURSOS PADRÃO | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 14/07/2025 | N/A | Implantação | Não | Semana 2 | Julho
32348 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Códigos dos materiais - Definição do Escopo | Códigos dos materiais - Definição do Escopo | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 14/07/2025 | N/A | Impedimento | Aberto | Semana 2 | Julho
32150 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Inventario WMS - Registro de Ajuste de Box | Boa tarde, Maciel, Quando realizamos o Inventario no WMS, ele faz a comparação dos estoques. Porém conforme o pessoal faz o inventario, eles fazem o ajuste do box. Eu preciso que no e-mail que baixamos do Inventario, uma aba conste todos os romaneios lidos com número de modelo, liga e quantidade, e | Média | Djalma Machado | ADH | 13/06/2025 | 19/05/2026 | Fazendo | Aberto | Semana 2 | Junho
32333 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Relatório Invoices x OTF x Modelo | Relatório Invoices x OTF x Modelo | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 27/06/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Junho
26428 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | CONSULTA EMBARQUES ALTONA | CONSULTA EMBARQUES ALTONA | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 30/06/2025 | N/A | Fazendo | Aberto | Semana 5 | Junho
32875 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | Rateio Tempo Padrão | Rateio Tempo Padrão | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 15/07/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 3 | Julho
32772 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | ACRESCENTAR MOTIVO DE PARADA "FALTA DE GAS NA REDE | ACRESCENTAR MOTIVO DE PARADA "FALTA DE GAS NA REDE | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/07/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Julho
32790 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Alteração de rateio - IROG acabamento | Alteração de rateio - IROG acabamento | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/07/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Julho
32544 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | Aplicação IROG - Dados 3º Turno | Aplicação IROG - Dados 3º Turno | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 27/06/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Junho
32850 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Criar código para Pendência de Moldagem na Aciaria | Criar código para Pendência de Moldagem na Aciaria | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/07/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Julho
32536 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | DESENVOLVIMENTO DE CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE USINAGEM | DESENVOLVIMENTO DE CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE USINAGEM | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 27/06/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Junho
32510 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Flag máquina crítica sim ou não | Flag máquina crítica sim ou não | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 27/06/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Junho
30012 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Geração das OP’s com quantidades sendo atreladas aos lotes de usinagem e moldagem | Objetivo: alimentar dados mestres nas tabelas do APS 8-9. Levantamento de informações para a especificação funcional do projeto. ( TI especificação de interface inicial) REALIZADO @Edson João Hammermeister por favor indicar tempo para essa atividade. Atenciosamente, De: João Pedro Beccon Enviada em: | Alta | João Pedro Beccon | Sistemas | 10/07/2025 | 19/05/2026 | Implantação | Não | Semana 2 | Julho
30012 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Na geração das OP’s vincular as restrições as etapas de fabricação | Objetivo: alimentar dados mestres nas tabelas do APS 8-9. Levantamento de informações para a especificação funcional do projeto. ( TI especificação de interface inicial) REALIZADO @Edson João Hammermeister por favor indicar tempo para essa atividade. Atenciosamente, De: João Pedro Beccon Enviada em: | Alta | João Pedro Beccon | Sistemas | 10/07/2025 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Julho
32590 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Radiografia para Amostras | Radiografia para Amostras | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/07/2025 | N/A | Implantação | Não | Semana 2 | Julho
30012 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Restrições: Desenvolver tabelas para importar as planilhas com os dispositivos de usinagem para a alimentação das tabelas de restrições | Objetivo: alimentar dados mestres nas tabelas do APS 8-9. Levantamento de informações para a especificação funcional do projeto. ( TI especificação de interface inicial) REALIZADO @Edson João Hammermeister por favor indicar tempo para essa atividade. Atenciosamente, De: João Pedro Beccon Enviada em: | Alta | João Pedro Beccon | Sistemas | 10/07/2025 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Julho
30012 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Tabela de vendas continuará sendo gerada conforme a demanda do cliente sem levar em consideração os lotes, com isso o APS vai poder destinar as peças que geraram estoques para essas entregas. | Objetivo: alimentar dados mestres nas tabelas do APS 8-9. Levantamento de informações para a especificação funcional do projeto. ( TI especificação de interface inicial) REALIZADO @Edson João Hammermeister por favor indicar tempo para essa atividade. Atenciosamente, De: João Pedro Beccon Enviada em: | Alta | João Pedro Beccon | Sistemas | 10/07/2025 | 19/05/2026 | Implantação | Não | Semana 2 | Julho

## Dashboard
Dashboard de Change Log - Governança de TI
Período | SPRINT 2025-15 | Base | Tickets corporativos para intranet / Power BI / Excel
Total de tickets |  | % dentro do SLA |  | Tempo médio (dias) | Áreas atendidas
96 |  | 0% |  | 303.57 | 1
Status final
[5 empty] | Feito | 65
[5 empty] | Implantação | 6
[5 empty] | Encerrado | 0

## Resumo
Resumo Executivo
Total de tickets | 96
0
303.57
1
Tickets por Área |  | Distribuição por Tipo |  |  | Prioridade |  | Cumprimento SLA (15 dias) |  | Status Final |  | Tickets por Semana | Volume
Setor não informado | 96 | Melhoria | 77 |  | Muito Alta | 0 | Sim | 0 | Feito | 65 | Semana 1 | 2
|  | Novo Sistema | 8 |  | Alta | 17 | Não | 71 | A fazer | 16 | Semana 2 | 55
|  | Projeto | 7 |  | Média | 79 | Abertos | 25 | Impedimento | 3 | Semana 3 | 6
|  | Correção | 4 |  | Baixa | 0 |  |  | Fazendo | 4 | Semana 4 | 6
[5 empty] | Não definida | 0 |  |  | Implantação | 6 | Semana 5 | 2
[9 empty] | Homologação | 2
[9 empty] | Fila | 0
[9 empty] | Em Análise | 0
Top tickets fora do SLA
|  | Ticket | Área | Atraso (dias) | Título
|  | 32141 | Setor não informado | 309 | Cadastro de Embalagem no CPP
|  | 30012 | Setor não informado | 298 | Geração das OP’s com quantidades sendo atreladas aos lotes de usinagem e moldagem
|  | 30012 | Setor não informado | 298 | Na geração das OP’s vincular as restrições as etapas de fabricação
|  | 30012 | Setor não informado | 298 | Restrições: Desenvolver tabelas para importar as planilhas com os dispositivos de usinagem para a alimentação das tabelas de restrições
|  | 30012 | Setor não informado | 298 | Tabela de vendas continuará sendo gerada conforme a demanda do cliente sem levar em consideração os lotes, com isso o APS vai poder destinar as peças que geraram estoques para essas entregas.
|  | 30012 | Setor não informado | 295 | Saneamento de dados para APS
|  | 32022 | Setor não informado | 224 | Apontamento Células de rebarbação automatizadas (Dalca e Lianco)
|  | 32756 | Setor não informado | 0 | Custo - Embalagens
|  | 9581456159 | Setor não informado | 0 | Estruturar integração de clientes e ofertas com CRM
|  | 32734 | Setor não informado | 0 | APONTAMENTO ELETRONICO JATO DIRIGIDO