## Tickets
Ticket | Área | Tipo | Categoria | Título | Descrição | Prioridade | Solicitante | Equipe TI | Entrada Sprint | Encerramento | Status | SLA (15 dias) | Semana | Mês
29276 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Criação Novo Setor | Criação Novo Setor | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 19/12/2024 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 3 | Dezembro
''' | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | PDI_RespostaNew – A sequência que apresentar laudo ‘Analisar’ ou ‘Retrabalho’ criar nova PDI. | PDI_RespostaNew – A sequência que apresentar laudo ‘Analisar’ ou ‘Retrabalho’ criar nova PDI. | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 20/12/2024 | N/A | Fazendo | Aberto | Semana 3 | Dezembro
29686 | Setor não informado | Novo Sistema | Categoria não informada | • Obter e converter para GX18 a KB de jatos | • Obter e converter para GX18 a KB de jatos | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
29314 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Erro sistema PCP Usinagem ( Erro de comunicação) | Erro sistema PCP Usinagem ( Erro de comunicação) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 27/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
29254 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Cotas minima e máxima podem ser negativas | Cotas minima e máxima podem ser negativas | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
29254 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Passar modelo das planilhas | Passar modelo das planilhas | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
29254 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Tela PDI_RespostaNew alterar texto "Desvio" para "liberar desvio" | Tela PDI_RespostaNew alterar texto "Desvio" para "liberar desvio" | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
29254 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Estrutura da planilha de cotas | Estrutura da planilha de cotas | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
29254 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Verificar PDI_RespostaNew mensagem ao selecionar "analisar", alterou para "aprovado" | Verificar PDI_RespostaNew mensagem ao selecionar "analisar", alterou para "aprovado" | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
29686 | Setor não informado | Novo Sistema | Categoria não informada | • Verificar parte visual após conversão | • Verificar parte visual após conversão | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
29686 | Setor não informado | Novo Sistema | Categoria não informada | • Elaborar login para jato Scarfa | • Elaborar login para jato Scarfa | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
29686 | Setor não informado | Novo Sistema | Categoria não informada | • Criar transação Turno(APON14) | • Criar transação Turno(APON14) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
29686 | Setor não informado | Novo Sistema | Categoria não informada | • Criar transação de apontamento(APON15) | • Criar transação de apontamento(APON15) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
29686 | Setor não informado | Novo Sistema | Categoria não informada | • Criar transação de paradas(APON16) | • Criar transação de paradas(APON16) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
29686 | Setor não informado | Novo Sistema | Categoria não informada | • Elaborar rotina para abrir e fechar turno | • Elaborar rotina para abrir e fechar turno | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
29686 | Setor não informado | Novo Sistema | Categoria não informada | • Elaborar rotina para inserir apontamento e parada | • Elaborar rotina para inserir apontamento e parada | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
29686 | Setor não informado | Novo Sistema | Categoria não informada | • Elaborar tela de apontamento geral | • Elaborar tela de apontamento geral | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
29686 | Setor não informado | Novo Sistema | Categoria não informada | • Elaborar tela de paradas | • Elaborar tela de paradas | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
29686 | Setor não informado | Novo Sistema | Categoria não informada | • Elaborar tela de turno | • Elaborar tela de turno | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
29686 | Setor não informado | Novo Sistema | Categoria não informada | • Validar construção do sistema | • Validar construção do sistema | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
29686 | Setor não informado | Novo Sistema | Categoria não informada | • Criar transação para cadastro e definição dos ciclos | • Criar transação para cadastro e definição dos ciclos | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
9827 | Setor não informado | Novo Recurso | Categoria não informada | Vincular movimentação de peças com CRP e SPS | Vincular movimentação de peças com CRP e SPS | Baixa | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/03/2022 | N/A | Feito | Não | Semana 3 | Março
27180 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Estrutura de dados usinagem | Estrutura de dados usinagem | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 13/01/2025 | N/A | Implantação | Não | Semana 2 | Janeiro
29680 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Qlik Sense - Custos Logísticos na Oferta | Qlik Sense - Custos Logísticos na Oferta | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 26/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
29679 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Valor de Venda EXW + Custo de Entrega | Valor de Venda EXW + Custo de Entrega | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 26/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
29677 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Qlik Sense - Base do WMS e Etiqueta Amarela (Entrada e estoque) | Qlik Sense - Base do WMS e Etiqueta Amarela (Entrada e estoque) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 26/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
29610 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Relatório QSENSE - Refugo | Relatório QSENSE - Refugo | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 26/01/2025 | N/A | Implantação | Não | Semana 4 | Janeiro
29602 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Filtro tela de apontamento de parada | Filtro tela de apontamento de parada | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 26/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
29599 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Relatório de Contas a receber - Gerencial no SENSE | Relatório de Contas a receber - Gerencial no SENSE | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 26/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
29051 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | ANÁLISES CRÍTICAS PARCIAIS | ANÁLISES CRÍTICAS PARCIAIS | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 27/01/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 4 | Janeiro
29477 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Qlik Sense - Custos de Exportação "ID" | Qlik Sense - Custos de Exportação "ID" | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 26/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
28392 | Setor não informado | Projeto | Solicitação de serviço | Notas de consignado - Medição NIMBI | Bom dia, Conforme reunião dia 10/10 com o Sandro, queremos solicitar uma alteração no sistema de consignados da empresa. Sobre os contratos de consignado será gerado uma ordem de compra, e dentro dessas ordens terão medições para os consumos dos consignados. Para verificar que a OC é referente a con | Alta | Jessica Priscila Gonçalves | ADH | 26/01/2025 | 24/03/2026 | Fazendo | Aberto | Semana 4 | Janeiro
28392 | Setor não informado | Projeto | Solicitação de serviço | Notas de consignado - Medição NIMBI - Geração de OC (WEB) | Bom dia, Conforme reunião dia 10/10 com o Sandro, queremos solicitar uma alteração no sistema de consignados da empresa. Sobre os contratos de consignado será gerado uma ordem de compra, e dentro dessas ordens terão medições para os consumos dos consignados. Para verificar que a OC é referente a con | Alta | Jessica Priscila Gonçalves | ADH | 27/01/2025 | 24/03/2026 | A fazer | Aberto | Semana 4 | Janeiro
27180 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Refazer rateio do tempo de inspeção | Refazer rateio do tempo de inspeção | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 27/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
27180 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Rateio de tempos e paradas Usinagem | Rateio de tempos e paradas Usinagem | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 27/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
27921 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Desenvolver Aplicação Qlik Sense Horas de Apontamento - Fundição (copy) | Desenvolver Aplicação Qlik Sense Horas de Apontamento - Fundição (copy) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 27/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
27921 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Desenvolver Aplicação Qlik Sense Horas de Apontamento - Acabamento (copy) | Desenvolver Aplicação Qlik Sense Horas de Apontamento - Acabamento (copy) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 27/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
27921 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Desenvolver Aplicação Qlik Sense Horas de Apontamento - Usinagem (copy) | Desenvolver Aplicação Qlik Sense Horas de Apontamento - Usinagem (copy) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 27/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
27921 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Desenvolver Aplicação Qlik Sense Horas de Apontamento - Inspeção (copy) | Desenvolver Aplicação Qlik Sense Horas de Apontamento - Inspeção (copy) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 27/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
27921 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Desenvolver Aplicação Qlik Sense Horas de Apontamento - Fundição | Desenvolver Aplicação Qlik Sense Horas de Apontamento - Fundição | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 27/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
27921 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Desenvolver Aplicação Qlik Sense Horas de Apontamento - Acabamento | Desenvolver Aplicação Qlik Sense Horas de Apontamento - Acabamento | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 27/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
27921 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Desenvolver Aplicação Qlik Sense Horas de Apontamento - Usinagem | Desenvolver Aplicação Qlik Sense Horas de Apontamento - Usinagem | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 27/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
27921 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Desenvolver Aplicação Qlik Sense Horas de Apontamento - Inspeção | Desenvolver Aplicação Qlik Sense Horas de Apontamento - Inspeção | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 27/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
28708 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Gerar registro no Benner (BLOCO K) | Gerar registro no Benner (BLOCO K) | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 27/01/2025 | N/A | Implantação | Não | Semana 4 | Janeiro
27180 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Rateio tempos usinagem | Rateio tempos usinagem | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 27/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
29001 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | ERRO SALDO 108892/93 | ERRO SALDO 108892/93 | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 27/01/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 4 | Janeiro
28847 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Habilitar o sistema de apontamento dos manipuladores para o acabamento | Habilitar o sistema de apontamento dos manipuladores para o acabamento | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 27/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
29132 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Melhorias sistema Ronda | Melhorias sistema Ronda | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 27/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
24746 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Atualização das parcelas programadas - Reunião | Atualização das parcelas programadas - Reunião | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 27/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
26389 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Controle Automático de n° sequencial de peça para ID de Bruto | Controle Automático de n° sequencial de peça para ID de Bruto | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 27/01/2025 | N/A | Fazendo | Aberto | Semana 4 | Janeiro
28957 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Controle estoque manutenção usinagem | Controle estoque manutenção usinagem | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 10/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Janeiro
24746 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Possibilidade de subdividir eventos | Possibilidade de subdividir eventos | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 15/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 3 | Janeiro
29184 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Ensaio de peça seriada e RX está sendo criado na etapa errada | Ensaio de peça seriada e RX está sendo criado na etapa errada | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 13/01/2025 | N/A | Implantação | Não | Semana 2 | Janeiro
29709 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Habilitar a coluna | Habilitar a coluna | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 26/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
29694 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Inserir pergunta MPO - Torno Mausa e Mandriladora Tos | Inserir pergunta MPO - Torno Mausa e Mandriladora Tos | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 26/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
29673 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Itens comerciais | Itens comerciais | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 26/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
29668 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Coluna código do cliente no relatório de comissões | Coluna código do cliente no relatório de comissões | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 26/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
29659 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Melhoria relatório de comissões | Melhoria relatório de comissões | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 26/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
29655 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Aviso - financeiro em notas sem OC | Aviso - financeiro em notas sem OC | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 26/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
29629 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Inclusão de campo na planilha SPS | Inclusão de campo na planilha SPS | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 26/01/2025 | N/A | Implantação | Não | Semana 4 | Janeiro
29622 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | BLOQUEIO DE REQUISIÇÃO MANUAL | BLOQUEIO DE REQUISIÇÃO MANUAL | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 26/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
29620 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Regras do controle de saldo do EPI | Regras do controle de saldo do EPI | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 26/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
29569 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Acesso ao Setor 7272 | Acesso ao Setor 7272 | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 26/01/2025 | N/A | Implantação | Não | Semana 4 | Janeiro
29551 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Incluir texto na tela da pré-lista | Incluir texto na tela da pré-lista | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 26/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
29545 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Ajuste Automático nos Centros de Custo | Ajuste Automático nos Centros de Custo | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 26/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
29544 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Dashboard Desmoldagem USE | Dashboard Desmoldagem USE | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 26/01/2025 | N/A | Implantação | Não | Semana 4 | Janeiro
29525 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | CFOP Imobilizado | CFOP Imobilizado | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 26/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
29524 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Atualização de relatório NF de entrada | Atualização de relatório NF de entrada | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 26/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
29520 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Planilha de Recibo Embarque - Vínculo NFe X Sequência | Planilha de Recibo Embarque - Vínculo NFe X Sequência | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 26/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
29519 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Sistema de Materiais Endereçados | Sistema de Materiais Endereçados | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 26/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
29516 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Abertura de conserto de modelo | Abertura de conserto de modelo | Baixa | Solicitante não informado | Equipe não informada | 26/01/2025 | N/A | Implantação | Não | Semana 4 | Janeiro
29499 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Tempo padrão - CPP x CRP | Tempo padrão - CPP x CRP | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 26/01/2025 | N/A | Implantação | Não | Semana 4 | Janeiro
29489 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Atualização do sistema CPC/OTF | Atualização do sistema CPC/OTF | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 26/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
29488 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Controle na geração de Sequencias | Controle na geração de Sequencias | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 26/01/2025 | N/A | Implantação | Não | Semana 4 | Janeiro
29470 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Melhoria Sistema de Custeio - Cálculo de Ociosidade x Custo Fixo | Melhoria Sistema de Custeio - Cálculo de Ociosidade x Custo Fixo | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 26/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
29466 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Preenchimento automático de coleta realizada | Preenchimento automático de coleta realizada | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 26/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
28743 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Iintegração de requisição gerado no ERP > Nimbi | Iintegração de requisição gerado no ERP > Nimbi | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 26/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
28743 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Iintegração de requisição gerado no ERP > Nimbi (Análise API) | Iintegração de requisição gerado no ERP > Nimbi (Análise API) | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 27/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
29708 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Inclusão da informação de ligas - QlikSense | Inclusão da informação de ligas - QlikSense | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 28/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
29170 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | Melhorias apontamento de solda | Melhorias apontamento de solda | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 27/01/2025 | N/A | Implantação | Não | Semana 4 | Janeiro
29293 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | MELHORIAS APONTAMENTO MANIPULADOR PEQUENO | MELHORIAS APONTAMENTO MANIPULADOR PEQUENO | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 27/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
29333 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Conferencia de nota fiscal - almoxarifado | Conferencia de nota fiscal - almoxarifado | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 10/01/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 2 | Janeiro
29660 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Importar status do plano de ação | Importar status do plano de ação | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 28/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
29660 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Lembrete planos de ação a vencer | Lembrete planos de ação a vencer | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 28/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
29660 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Inserir setas de identificação do indicador | Inserir setas de identificação do indicador | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 28/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
29660 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Planos e ação de indicadores comerciais acompanhar calendário comercial | Planos e ação de indicadores comerciais acompanhar calendário comercial | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 28/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro

## Dashboard
Dashboard de Change Log - Governança de TI
Período | SPRINT 2025-3 | Base | Tickets corporativos para intranet / Power BI / Excel
Total de tickets |  | % dentro do SLA |  | Tempo médio (dias) | Áreas atendidas
86 |  | 0% |  | 0 | 1
Status final
[5 empty] | Feito | 67
[5 empty] | Implantação | 11
[5 empty] | Encerrado | 0

## Resumo
Resumo Executivo
Total de tickets | 86
0
0
1
Tickets por Área |  | Distribuição por Tipo |  |  | Prioridade |  | Cumprimento SLA (15 dias) |  | Status Final |  | Tickets por Semana | Volume
Setor não informado | 86 | Melhoria | 47 |  | Muito Alta | 0 | Sim | 0 | Feito | 67 | Semana 2 | 21
|  | Projeto | 23 |  | Alta | 15 | Não | 78 | A fazer | 5 | Semana 3 | 2
|  | Novo Sistema | 13 |  | Média | 69 | Abertos | 8 | Impedimento | 0 | Semana 4 | 55
|  | Correção | 2 |  | Baixa | 2 |  |  | Fazendo | 3
|  | Novo Recurso | 1 |  | Não definida | 0 |  |  | Implantação | 11
[9 empty] | Homologação | 0
[9 empty] | Fila | 0
[9 empty] | Em Análise | 0
Top tickets fora do SLA
|  | Ticket | Área | Atraso (dias) | Título
|  | 29686 | Setor não informado | 0 | • Obter e converter para GX18 a KB de jatos
|  | 29314 | Setor não informado | 0 | Erro sistema PCP Usinagem ( Erro de comunicação)
|  | 29254 | Setor não informado | 0 | Cotas minima e máxima podem ser negativas
|  | 29254 | Setor não informado | 0 | Passar modelo das planilhas
|  | 29254 | Setor não informado | 0 | Tela PDI_RespostaNew alterar texto "Desvio" para "liberar desvio"
|  | 29254 | Setor não informado | 0 | Estrutura da planilha de cotas
|  | 29254 | Setor não informado | 0 | Verificar PDI_RespostaNew mensagem ao selecionar "analisar", alterou para "aprovado"
|  | 29686 | Setor não informado | 0 | • Verificar parte visual após conversão
|  | 29686 | Setor não informado | 0 | • Elaborar login para jato Scarfa
|  | 29686 | Setor não informado | 0 | • Criar transação Turno(APON14)