## Tickets
Ticket | Área | Tipo | Categoria | Título | Descrição | Prioridade | Solicitante | Equipe TI | Entrada Sprint | Encerramento | Status | SLA (15 dias) | Semana | Mês
29930 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | ERRO: Sistema Apontamentos Tratamento Térmico (Revisão ticket 26785) | ERRO: Sistema Apontamentos Tratamento Térmico (Revisão ticket 26785) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/02/2025 | N/A | Impedimento | Aberto | Semana 2 | Fevereiro
29680 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Qlik Sense - Custos Logísticos na Oferta | Qlik Sense - Custos Logísticos na Oferta | Baixa | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/02/2025 | N/A | Implantação | Não | Semana 2 | Fevereiro
29677 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Qlik Sense - Base do WMS e Etiqueta Amarela (Entrada e estoque) | Qlik Sense - Base do WMS e Etiqueta Amarela (Entrada e estoque) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/02/2025 | N/A | Implantação | Não | Semana 2 | Fevereiro
27180 / 30029 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Rateio tempos inspeção | Rateio tempos inspeção | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 10/02/2025 | N/A | Implantação | Não | Semana 2 | Fevereiro
29812 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | CONSULTA DE FTF NO GED | CONSULTA DE FTF NO GED | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/02/2025 | N/A | Implantação | Não | Semana 2 | Fevereiro
29499 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Tempo padrão - CPP x CRP Atualização Automática | Tempo padrão - CPP x CRP Atualização Automática | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 10/02/2025 | N/A | Implantação | Não | Semana 2 | Fevereiro
29254 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Layout do relatório do PDI | Layout do relatório do PDI | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
29922 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Criar campo para controle de refugo prodtivo | Criar campo para controle de refugo prodtivo | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 13/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
28956 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | PDI_RespostaNew – A sequência que apresentar laudo ‘Analisar’ ou ‘Retrabalho’ criar nova PDI. | PDI_RespostaNew – A sequência que apresentar laudo ‘Analisar’ ou ‘Retrabalho’ criar nova PDI. | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 10/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
29476 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Qlik Sense - Dados Parcelas Invoice e Pgto | Qlik Sense - Dados Parcelas Invoice e Pgto | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 26/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
29853 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | WMS - Sistema de Picking - Distribuição de Estoque em carteira | Boa tarde Conforme conversamos, precisamos de um sistema dentro do WMS que faça a distribuição em tempo real do saldo do Estoque com a carteira. Conforme é realizado o faturamento, a carteira seja atualizada em tempo real, bem como a entrada e estorno do material. O sistema deve fornecer um relatóri | Média | Djalma Machado | ADH | 09/02/2025 | 19/05/2026 | A fazer | Aberto | Semana 2 | Fevereiro
29678 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Qlik Sense - Base do Recibo de Embarque e Tickets | Qlik Sense - Base do Recibo de Embarque e Tickets | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 10/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
29599 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Relatório de Contas a receber - Gerencial no SENSE | Relatório de Contas a receber - Gerencial no SENSE | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 10/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
29788 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | CARACTERES CAMPO DE OBSERVAÇÃO - DESMOLDAGEM | CARACTERES CAMPO DE OBSERVAÇÃO - DESMOLDAGEM | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/02/2025 | N/A | Implantação | Não | Semana 2 | Fevereiro
29477 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Qlik Sense - Custos de Exportação "ID" | Qlik Sense - Custos de Exportação "ID" | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 10/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
29897 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Formulário 596 | Formulário 596 | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/02/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 2 | Fevereiro
29478 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Qlik Sense - Custos de Venda Geral | Qlik Sense - Custos de Venda Geral | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 10/02/2025 | N/A | Fazendo | Aberto | Semana 2 | Fevereiro
29678 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Qlik Sense - Base do Recibo de Embarque e Tickets | Qlik Sense - Base do Recibo de Embarque e Tickets | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 26/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
24746 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Atualização das parcelas programadas - Reunião | Atualização das parcelas programadas - Reunião | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 10/02/2025 | N/A | Implantação | Não | Semana 2 | Fevereiro
29314 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Erro sistema PCP Usinagem ( Erro de comunicação) | Erro sistema PCP Usinagem ( Erro de comunicação) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 10/02/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 2 | Fevereiro
28956 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Ajustar título (descrição das telas) | Ajustar título (descrição das telas) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
28956 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Tela de login usar masterpage sem menu | Tela de login usar masterpage sem menu | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
28956 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Usar Ícones diferentes por item do menu | Usar Ícones diferentes por item do menu | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
28956 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | No cadastro de cotas adicionar coluna com informação de STATUS (fechada/iniciada) | No cadastro de cotas adicionar coluna com informação de STATUS (fechada/iniciada) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
28956 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Verificar na tela PDI_RespostaNew a mensagem "undefined" para cada registro | Verificar na tela PDI_RespostaNew a mensagem "undefined" para cada registro | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
28956 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | retirar as mensagem multiplas | retirar as mensagem multiplas | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
28956 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Testar importação da planilha e consistir para não ficar "travado" | Testar importação da planilha e consistir para não ficar "travado" | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
28956 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Movimentar sequencia para pendencia de qualidade (setor: 5534) quando PDI_RespostaNew.status = "Analisar/avaliar" (atividade depende da publicação do Web service) | Movimentar sequencia para pendencia de qualidade (setor: 5534) quando PDI_RespostaNew.status = "Analisar/avaliar" (atividade depende da publicação do Web service) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/02/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 2 | Fevereiro
28956 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Montar relatório de pendências (filtro por status) | Montar relatório de pendências (filtro por status) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/02/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 2 | Fevereiro
28956 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Envio automático de alerta para avaliação do analista | Envio automático de alerta para avaliação do analista | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/02/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 2 | Fevereiro
29686 | Setor não informado | Novo Sistema | Categoria não informada | • Desenvolver rotina de escrita na tabela APON3 e APON31 | • Desenvolver rotina de escrita na tabela APON3 e APON31 | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
29686 | Setor não informado | Novo Sistema | Categoria não informada | • Integração de Inserção, Atualização e Exclusão de apontamentos e paradas com a apon3 | • Integração de Inserção, Atualização e Exclusão de apontamentos e paradas com a apon3 | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 11/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
29256 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Permitir informar manualmente o sequencial no cadastro de cotas. | Permitir informar manualmente o sequencial no cadastro de cotas. | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
29844 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Valor do ICMS Diferido - XML | Valor do ICMS Diferido - XML | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
29863 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Remover coluna | Remover coluna | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
29679 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Valor de Venda EXW + Custo de Entrega | Valor de Venda EXW + Custo de Entrega | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 10/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
29869 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Imprimir endereço | Imprimir endereço | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
29538 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Proforma GIBELA 1530/24 | Proforma GIBELA 1530/24 | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 10/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
29132 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Melhorias sistema Ronda | Melhorias sistema Ronda | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 13/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Janeiro
29784 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Melhoria Relatório PCP Estorno de Refugos | Melhoria Relatório PCP Estorno de Refugos | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/02/2025 | N/A | Implantação | Não | Semana 2 | Fevereiro
29778 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Aviso por E-mail | Aviso por E-mail | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
29746 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Botão de visualização do centro de custo | Botão de visualização do centro de custo | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
29792 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | TRAVA ID - SISTEMA INVOICES | TRAVA ID - SISTEMA INVOICES | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
29870 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Apontamentos Inspeção JAN/2025 | Apontamentos Inspeção JAN/2025 | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/02/2025 | N/A | Implantação | Não | Semana 2 | Fevereiro
29798 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Regra para Planilhão na Etapa Moldagem | Regra para Planilhão na Etapa Moldagem | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
29107 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | MPO Esmerilhadeiras e Retíficas - Ajustagem | MPO Esmerilhadeiras e Retíficas - Ajustagem | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 27/01/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Janeiro
28847 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Habilitar o sistema de apontamento dos manipuladores para o acabamento | Habilitar o sistema de apontamento dos manipuladores para o acabamento | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 10/02/2025 | N/A | Implantação | Não | Semana 2 | Fevereiro
29816 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Manter registro na tela atual | Manter registro na tela atual | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
29959 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Conferência consignados - Três pontos | Conferência consignados - Três pontos | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
29933 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | ERRO Apontamento de Horas - ACABAMENTO (Revisão Ticket 23310) | ERRO Apontamento de Horas - ACABAMENTO (Revisão Ticket 23310) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/02/2025 | N/A | Implantação | Não | Semana 2 | Fevereiro
29972 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Sistema ERP ¦¦ DIFA CTEs | Sistema ERP ¦¦ DIFA CTEs | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
29815 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | NÚMERO DE MODELO TELA DE MOVIMENTAÇÃO PCP | NÚMERO DE MODELO TELA DE MOVIMENTAÇÃO PCP | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/02/2025 | N/A | Implantação | Não | Semana 2 | Fevereiro
29840 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | PRÉ-EMBARQUE NAC Sequencia | PRÉ-EMBARQUE NAC Sequencia | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/02/2025 | N/A | Implantação | Não | Semana 2 | Fevereiro
29888 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Hora parada - Sistema de corridas | Hora parada - Sistema de corridas | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
29942 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | PERDCOMP REINTEGRA SISTEMA INVOICE | PERDCOMP REINTEGRA SISTEMA INVOICE | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
29823 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Colunas no arquivo do MPS | Colunas no arquivo do MPS | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/02/2025 | N/A | Implantação | Não | Semana 2 | Fevereiro
29977 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Solicitação de Ajuste Automático nos Campos de Frete e Seguro na OTF | Solicitação de Ajuste Automático nos Campos de Frete e Seguro na OTF | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
29932 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | ERRO: Apontamento de Horas - ACABAMENTO Deltractor | ERRO: Apontamento de Horas - ACABAMENTO Deltractor | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
29677 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Qlik Sense - Base do WMS e Etiqueta Amarela (Entrada e estoque) | Qlik Sense - Base do WMS e Etiqueta Amarela (Entrada e estoque) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 10/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
29822 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Alteração preço itens consignados | Alteração preço itens consignados | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
29825 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Indicadores GIQ | Indicadores GIQ | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 09/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro
28957 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Controle estoque manutenção usinagem | Controle estoque manutenção usinagem | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 10/02/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Fevereiro

## Dashboard
Dashboard de Change Log - Governança de TI
Período | SPRINT 2025-4 | Base | Tickets corporativos para intranet / Power BI / Excel
Total de tickets |  | % dentro do SLA |  | Tempo médio (dias) | Áreas atendidas
62 |  | 0% |  | 0 | 1
Status final
[5 empty] | Feito | 40
[5 empty] | Implantação | 14
[5 empty] | Encerrado | 0

## Resumo
Resumo Executivo
Total de tickets | 62
0
0
1
Tickets por Área |  | Distribuição por Tipo |  |  | Prioridade |  | Cumprimento SLA (15 dias) |  | Status Final |  | Tickets por Semana | Volume
Setor não informado | 62 | Melhoria | 54 |  | Muito Alta | 0 | Sim | 0 | Feito | 40 | Semana 2 | 51
|  | Correção | 3 |  | Alta | 4 | Não | 54 | A fazer | 6 | Semana 4 | 3
|  | Projeto | 3 |  | Média | 57 | Abertos | 8 | Impedimento | 1
|  | Novo Sistema | 2 |  | Baixa | 1 |  |  | Fazendo | 1
[5 empty] | Não definida | 0 |  |  | Implantação | 14
[9 empty] | Homologação | 0
[9 empty] | Fila | 0
[9 empty] | Em Análise | 0
Top tickets fora do SLA
|  | Ticket | Área | Atraso (dias) | Título
|  | 29680 | Setor não informado | 0 | Qlik Sense - Custos Logísticos na Oferta
|  | 29677 | Setor não informado | 0 | Qlik Sense - Base do WMS e Etiqueta Amarela (Entrada e estoque)
|  | 27180 / 30029 | Setor não informado | 0 | Rateio tempos inspeção
|  | 29812 | Setor não informado | 0 | CONSULTA DE FTF NO GED
|  | 29499 | Setor não informado | 0 | Tempo padrão - CPP x CRP Atualização Automática
|  | 29254 | Setor não informado | 0 | Layout do relatório do PDI
|  | 29922 | Setor não informado | 0 | Criar campo para controle de refugo prodtivo
|  | 28956 | Setor não informado | 0 | PDI_RespostaNew – A sequência que apresentar laudo ‘Analisar’ ou ‘Retrabalho’ criar nova PDI.
|  | 29476 | Setor não informado | 0 | Qlik Sense - Dados Parcelas Invoice e Pgto
|  | 29678 | Setor não informado | 0 | Qlik Sense - Base do Recibo de Embarque e Tickets