## Tickets
Ticket | Área | Tipo | Categoria | Título | Descrição | Prioridade | Solicitante | Equipe TI | Entrada Sprint | Encerramento | Status | SLA (15 dias) | Semana | Mês
33489 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Implementação sistema retrabalho Tratamento Térmico | Boa tarde! Conforme tratativas já feitas anteriores @Edson João Hammermeister, oficializo a abertura do chamado para criação da aplicação no SENSE com foco no retrabalho do Tratamento Térmico. Conforme já conversamos, o Lucas, antes de seu desligamento da Altona, já havia deixado esta aplicação prat | Alta | Fernanda da Costa Rodrigues | Sistemas | 11/11/2025 | 05/03/2026 | A fazer | Aberto | Semana 2 | Novembro
35179 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Inserir dados para relatório do Setor de Desenvolvimento de Negócios | Inserir dados para relatório do Setor de Desenvolvimento de Negócios | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 14/11/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Novembro
26937 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | BI Ronda - necessidade de implementação | BI Ronda - necessidade de implementação | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 19/07/2024 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 3 | Julho
34078 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | Lentidão movimentação setorial | Lentidão movimentação setorial | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/10/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 3 | Outubro
29536 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Ajuste do sistema de impressão de formulários | Ajuste do sistema de impressão de formulários | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 21/10/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 3 | Outubro
34674 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Planilha de Vendas | Planilha de Vendas | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/10/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 3 | Outubro
35694 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Fluxo Padrão CDM | Fluxo Padrão CDM | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/12/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Dezembro
35675 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | SERIAL NUMBER | SERIAL NUMBER | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/12/2025 | N/A | Implantação | Não | Semana 2 | Dezembro
35665 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | APONTAMNETO LINHAS UPR - ADEQUAÇÕES PARA LINHA FHASE FOUR | Boa tarde, Adequações a serem feitas no sistema eletrônico UPR para linha Fhase Four. * Retirada da opção lado mesa A / B (não necessário, a linha não utiliza o sistema de mesa redonda). * Habilitar a opção de abrir parada sem sequência (habilitar essa função para todas as linhas). Obs; Durante os t | Média | Douglas Garcia | Sistemas | 12/12/2025 | 01/06/2026 | Implantação | Não | Semana 2 | Dezembro
35660 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Qliksense - Análise de Ofertas Comercial - Dúvida | Qliksense - Análise de Ofertas Comercial - Dúvida | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/12/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Dezembro
35656 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | SISTEMA INVOICE // NOVA ABA OBSERVAÇÕES PROFORMA | SISTEMA INVOICE // NOVA ABA OBSERVAÇÕES PROFORMA | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/12/2025 | N/A | Implantação | Não | Semana 2 | Dezembro
35654 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Coluna de NF - Relatório Serv. Terceiros | Coluna de NF - Relatório Serv. Terceiros | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/12/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Dezembro
35643 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | PERFEORMACE CABINES ESCARFAGEM REB 3 | PERFEORMACE CABINES ESCARFAGEM REB 3 | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/12/2025 | N/A | Impedimento | Aberto | Semana 2 | Dezembro
35638 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | IROG JATOS GANCHEIRAS +JATOS DIRIGIDO 1 E 2 | Bom dia, Precisamos avaliar aplicação irog com ênfase nos apontamentos dos jatos ultimo dia consta 17/11 e estamos apontando diariamente, verificar também coluna estado de fabricação, hoje é apontado estado da peça. Qualquer duvida a disposição; | Média | Douglas Garcia | Sistemas | 12/12/2025 | 10/03/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Dezembro
35631 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Gestão de Pacotes - Ação Melhoria Sistema de Materiais x Supervisório | Gestão de Pacotes - Ação Melhoria Sistema de Materiais x Supervisório | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/12/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 2 | Dezembro
35605 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | MOVIMENTAÇÃO PRÉ-PRODUTIVO X PROCEDIMENTO | MOVIMENTAÇÃO PRÉ-PRODUTIVO X PROCEDIMENTO | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/12/2025 | N/A | Implantação | Não | Semana 2 | Dezembro
35602 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Sistema de reconhecimento e conferência | Sistema de reconhecimento e conferência | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/12/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 2 | Dezembro
35587 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Altona ¦¦ Contabilização - Diferença Contábil Frete | Altona ¦¦ Contabilização - Diferença Contábil Frete | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/12/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Dezembro
35583 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | SISTEMA DE ENSAIO MECÂNICOS | SISTEMA DE ENSAIO MECÂNICOS | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/12/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Dezembro
35576 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Criação de novo relatório ERP ALTONA | Criação de novo relatório ERP ALTONA | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/12/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Dezembro
35570 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | sistema de apontamento eletrônico corte pó de ferro | sistema de apontamento eletrônico corte pó de ferro | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/12/2025 | N/A | Implantação | Não | Semana 2 | Dezembro
35567 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | Base de dados de custo módulo click Sense | Base de dados de custo módulo click Sense | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/12/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Dezembro
35555 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Painel Desmoldagem USE | Boa tarde, Solicito algumas alterações no painel de desmoldagem USE: * Tela fica piscando, acredito que esteja atualizando a todo segundo, por favor alterar para atualizar a cada 2 minutos. (Vídeo 1) * Criar um campo de "Endereço" (Figura 1), neste campo será informado o local em que a caixa está de | Média | Lucas da Silva Machado | Sistemas | 12/12/2025 | 05/03/2026 | A fazer | Aberto | Semana 2 | Dezembro
35550 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Implementação de Índice de Qualidade de Manutenção | Implementação de Índice de Qualidade de Manutenção | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/12/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Dezembro
35555 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Registro de Fechamento USE | Boa tarde, Solicito algumas alterações no painel de desmoldagem USE: * Tela fica piscando, acredito que esteja atualizando a todo segundo, por favor alterar para atualizar a cada 2 minutos. (Vídeo 1) * Criar um campo de "Endereço" (Figura 1), neste campo será informado o local em que a caixa está de | Média | Lucas da Silva Machado | Sistemas | 15/12/2025 | 05/03/2026 | Feito | Não | Semana 3 | Dezembro
35543 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | SETOR 7273 NO SPS | SETOR 7273 NO SPS | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/12/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Dezembro
35534 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Altona ¦¦ Imobilizado - Exportação | Altona ¦¦ Imobilizado - Exportação | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/12/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Dezembro
35524 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | APONTAMENTO MESA REDONDA | APONTAMENTO MESA REDONDA | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/12/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Dezembro
35523 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | APONTAMENTO JATO DIRIGIDO | APONTAMENTO JATO DIRIGIDO | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/12/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 2 | Dezembro
35520 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Aplicativo Tratamento Térmico - Melhorias | Bom dia, Estou fazendo a última verificação no novo sistema do Tratamento Térmico e vi que está faltando a parte de pesquisa de bloco de prova, conseguimos adicionar essa funcionalidade de pesquisa de bloco no novo sistema? Imagem da localização no menu onde é feita a pesquisa de blocos abaixo; Outr | Média | Eduardo Basso Pinto | Sistemas | 12/12/2025 | 20/03/2026 | A fazer | Aberto | Semana 2 | Dezembro
35518 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | TEMPOS PADRÕES DE ACABAMENTO | TEMPOS PADRÕES DE ACABAMENTO | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/12/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 2 | Dezembro
35514 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Acompanhamento - Sistema Gestão de ações | Acompanhamento - Sistema Gestão de ações | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/12/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Dezembro
35500 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | indicador de aderência | indicador de aderência | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/12/2025 | N/A | Impedimento | Aberto | Semana 2 | Dezembro
35490 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Trava na medição de H2 | Trava na medição de H2 | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/12/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Dezembro
33651 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Sequencia de Pre Produtivo (copy) | Sequencia de Pre Produtivo (copy) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 01/12/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 1 | Dezembro
33331 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | [APS] - Criação de campo no ERP CÓDIGO DISPOSITIVO (copy) | [APS] - Criação de campo no ERP CÓDIGO DISPOSITIVO (copy) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 01/12/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 1 | Dezembro
35482 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Escala 2º turno - aos sábados | Escala 2º turno - aos sábados | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/12/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Dezembro
35477 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Solicitação de Implementação de Nova Funcionalidade no WMS – Gestão de Embalagens | Solicitação de Implementação de Nova Funcionalidade no WMS – Gestão de Embalagens | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/12/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 2 | Dezembro
35471 | Almoxarifado | Melhoria | Solicitação de serviço | Melhoria no sistema de inventário de embalagens | Bom dia! Gostaria de solicitar uma melhoria no nosso sistema de inventário de embalagens. Atualmente, ele permite apenas a contagem, sem realizar ajustes de saldo. Precisamos que, após a conclusão da contagem, seja possível finalizar o inventário com a geração automática dos ajustes necessários nos | Média | Alex Julio Estacio | Sistemas | 12/12/2025 | 02/04/2026 | A fazer | Aberto | Semana 2 | Dezembro
35452 | Almoxarifado | Melhoria | Solicitação de serviço | Melhoria no fluxo de entrega de EPI | Boa tarde! Gostaríamos de solicitar uma melhoria no sistema WMS referente ao processo de entrega de EPI. Situação atual: Quando um colaborador inicia a separação de uma pré-lista de EPI, outro colaborador não consegue acessar a mesma pré-lista. Isso gera dificuldades, pois temos entregas fracionadas | Média | Alex Julio Estacio | Sistemas | 12/12/2025 | 02/04/2026 | A fazer | Aberto | Semana 2 | Dezembro
35449 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Melhoria sistema de pré-lista(material) | Melhoria sistema de pré-lista(material) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/12/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Dezembro
35448 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Solicitação de melhoria no WMS – Pré-lista (EPI) | Solicitação de melhoria no WMS – Pré-lista (EPI) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/12/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 2 | Dezembro
35430 | Setor não informado | Correção | Categoria não informada | FTF x Realizado | FTF x Realizado | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/12/2025 | N/A | Fazendo | Aberto | Semana 2 | Dezembro
35409 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | PAINEL DOS MANIPULADORES | Bom dia, Os operadores de manipuladores apontam porcentagens de peças executadas. Precisamos dessa informação de fácil acesso no painel de operações, igual ao dos jatos, que aparece no detalhamento do apontamento. | Média | Douglas Garcia | Sistemas | 12/12/2025 | 05/03/2026 | A fazer | Aberto | Semana 2 | Dezembro
35402 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | bloqueio de programação através do sistema de cadastro de modelos | bloqueio de programação através do sistema de cadastro de modelos | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/12/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Dezembro
35371 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | APONTAMENTO ELETRONICO ACABAMENTO (ESCRAFAGEM) | Boa tarde, Necessitamos que ao finalizar o apontamento eletrônico no processo de escarfagem, abra um campo para digitação do % executado, e o próximo a apontar consiga apontar somente o saldo restante da sequência. Hoje ao finalizar apontamento, o sistema pergunta se a peça está finalizada ou não, s | Alta | Douglas Garcia | Sistemas | 12/12/2025 | 01/06/2026 | Implantação | Não | Semana 2 | Dezembro
35367 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Indicadores MTTR e MDT | Bom dia, Quero solicitar, se possível, fazer uma alteração no sistema de manutenção para que ele possa calcular o MTTR e o MDT separados. Todavia, sabendo que ambos se complementam porque o MDT calcula o tempo total da máquina parada que seria quando o operador abre a O.S e coloca a máquina em manut | Média | Glória Danielly Lima Rodrigues | Sistemas | 12/12/2025 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Dezembro
35362 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | MAPEAMENTO DIGITAL | MAPEAMENTO DIGITAL | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/12/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Dezembro
35353 | Excelência Operacional | Melhoria | Solicitação de serviço | Criação do IROG do Tratamento Térmico | Bom dia Srs., Precisamos que seja criado uma aba para visualização do IROG do Tratamento Térmico. Incluir o ícone nessa aba: Link do apontamento do Tratamento Térmico: https://mes.altona.com.br/KB_EAA_TOTONETFrameworkOracle/wtt000.aspx Lançar os dados que estão sendo gerados nesse apontamento para a | Média | Gabriel Lucas Kertichka | Sistemas | 12/12/2025 | 19/03/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Dezembro
34403 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Adicionar opção de trocar observação - Paradas sem peça (copy) | Boa tarde, seria muito bom se desse para trocar a observação na hora de apontar as paradas: Já que por exemplo no setor 1504 - Corte e Escarfa a gente aponta a Linha 1 e a Linha 2 e colocamos na observação quando apontamos produção, mas as paradas não dá, então na hora de extrair não tem como difere | Média | Maria Eduarda Santos | Sistemas | 12/12/2025 | 22/04/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Dezembro
35668 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Correção Procedimento FQA no Setor 540 | Correção Procedimento FQA no Setor 540 | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 12/12/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 2 | Dezembro
34931 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Corrigir Cálculo do Custo de Bloqueios | Boa tarde Sandro. Código Descrição Matéria Prima 100579 SUCATA BLOQUEIO EA-16001 CF3 100587 SUCATA BLOQUEIO EA-16002 CF3M 100722 SUCATA BLOQUEIO EA-16007 CA6NM 100922 SUCATA BLOQUEIO EA-16019 102467 SUCATA BLOQUEIO EA-16020 | Alta | Paulo Giovani da Cruz | ADH | 12/12/2025 | 10/03/2026 | Feito | Não | Semana 2 | Dezembro
34931 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Corrigir Cálculo do Custo de Bloqueios | Boa tarde Sandro. Código Descrição Matéria Prima 100579 SUCATA BLOQUEIO EA-16001 CF3 100587 SUCATA BLOQUEIO EA-16002 CF3M 100722 SUCATA BLOQUEIO EA-16007 CA6NM 100922 SUCATA BLOQUEIO EA-16019 102467 SUCATA BLOQUEIO EA-16020 | Alta | Paulo Giovani da Cruz | ADH | 15/12/2025 | 10/03/2026 | Feito | Não | Semana 3 | Dezembro
32989 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | IROG Tratamento Térmico no BI | Bom dia, Foi conversado que, com as informações presentes hoje no sistema (disponibilidade, performance e qualidade), pode-se iniciar a implantação do IROG no BI. Em paralelo, o time da TI irá conduzir as melhorias pontuadas. Edson informou que o BI e melhorias serão atendidos em um mesmo chamado; 1 | Alta | Eduardo Basso Pinto | Sistemas | 25/07/2025 | 20/03/2026 | A fazer | Aberto | Semana 4 | Julho
32996 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Implementação do Checklist no sistema de Tratamento Térmico | Bom dia, Visando a qualidade de apontamento para os apontamentos do IROG do Tratamento térmico no BI, precisamos fazer melhorias no sistema atual. Deixar e usar os papéis. 1. Passar o checklist que hoje e físico para o virtual. Abaixo a foto do checklist. Lembrando que s~]ao 3 etapas que esse checkl | Alta | Eduardo Basso Pinto | Sistemas | 28/11/2025 | 20/03/2026 | A fazer | Aberto | Semana 4 | Novembro
35097 | Setor não informado | Correção | Solicitação de serviço | Mapeamento Digital | Boa tarde! Toda vez que estou revisando um mapeamento no sistema digital, e crio uma cavidade durante a revisão, apesar de colocar ela como "menor", quando eu concluo e imprimo o mapeamento revisado para conferir, este campo sempre fica em branco na última cavidade criada na revisão. Aí eu tenho que | Média | Sergio Schmidt | Sistemas | 01/12/2025 | 20/03/2026 | A fazer | Aberto | Semana 1 | Dezembro
33965 | Fundição | Melhoria | Solicitação de serviço | Apontamento de moldes Carrossel - Homologação | Boa tarde, Necessário criar no apontamento para carrossel, identificando a sequência e se são as partes superiores e Inferiores. Att. | Alta | Matheus Rodrigues de Almeida | Sistemas | 01/12/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 1 | Dezembro
24641 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Cálculo de Horas para o BI por Macro área - Revisar a fórmula do cálculo de em todas as macro áreas (copy) (copy) (copy) | Cálculo de Horas para o BI por Macro área - Revisar a fórmula do cálculo de em todas as macro áreas (copy) (copy) (copy) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 01/12/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 1 | Dezembro
35130 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Correções layout aplicação de faseamento de vendas | Correções layout aplicação de faseamento de vendas | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 01/12/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 1 | Dezembro
35503 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Melhoria Sistema de Custeio - Usinagem Pintura - Revisão de Calculo | Na reunião realizada em 02/10/2025, foi discutido o tema apropriação do custeio. Estiveram presentes: Rafael Pereira, Paulo Cruz e Alexandre Longo. Como já existiam dois chamados1 abertos, as tarefas foram inicialmente vinculadas a eles. Porém, com a evolução das demandas, ficou acordada a abertura | Média | Alexandre Longo | Sistemas | 01/12/2025 | N/A | Fazendo | Aberto | Semana 1 | Dezembro
35503 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Melhoria Sistema de Custeio - Materiais Secundários | Na reunião realizada em 02/10/2025, foi discutido o tema apropriação do custeio. Estiveram presentes: Rafael Pereira, Paulo Cruz e Alexandre Longo. Como já existiam dois chamados1 abertos, as tarefas foram inicialmente vinculadas a eles. Porém, com a evolução das demandas, ficou acordada a abertura | Média | Alexandre Longo | Sistemas | 01/12/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 1 | Dezembro
30903 | Setor não informado | Novo Sistema | Categoria não informada | Controle do status por declaração | Controle do status por declaração | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 01/12/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 1 | Dezembro
35503 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Melhoria Sistema de Custeio - INSERTOS | Na reunião realizada em 02/10/2025, foi discutido o tema apropriação do custeio. Estiveram presentes: Rafael Pereira, Paulo Cruz e Alexandre Longo. Como já existiam dois chamados1 abertos, as tarefas foram inicialmente vinculadas a eles. Porém, com a evolução das demandas, ficou acordada a abertura | Média | Alexandre Longo | Sistemas | 01/12/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 1 | Dezembro
24641 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Calculo do custo - Fundição - subáreas | Calculo do custo - Fundição - subáreas | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 04/11/2025 | N/A | Fazendo | Aberto | Semana 1 | Novembro
33130 | Comercial | Projeto | Solicitação de serviço | Cadastro de cliente | N/A | Alta | Laura Herrmann Schmickler | Sistemas | 01/12/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 1 | Dezembro
35503 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Calculo do custo de embalagens | Na reunião realizada em 02/10/2025, foi discutido o tema apropriação do custeio. Estiveram presentes: Rafael Pereira, Paulo Cruz e Alexandre Longo. Como já existiam dois chamados1 abertos, as tarefas foram inicialmente vinculadas a eles. Porém, com a evolução das demandas, ficou acordada a abertura | Alta | Alexandre Longo | Sistemas | 01/12/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 1 | Dezembro
34073 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Callback em aplicações WEB | Callback em aplicações WEB | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 01/12/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 1 | Dezembro
33130 | Comercial | Projeto | Solicitação de serviço | CRM - Nova carga inicial de oportunidades | N/A | Alta | Laura Herrmann Schmickler | Sistemas | 15/12/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 3 | Dezembro
19909 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Registro de pintura | Registro de pintura | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 15/12/2025 | N/A | Impedimento | Aberto | Semana 3 | Dezembro
33130 | Comercial | Projeto | Solicitação de serviço | CRM - Atualizar IDERP nos registros já existentes (copy) | N/A | Alta | Laura Herrmann Schmickler | Sistemas | 15/12/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 3 | Dezembro
32677 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | PDI - Fixar colunas de identificação das cotas (copy) | PDI - Fixar colunas de identificação das cotas (copy) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 15/12/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 3 | Dezembro
33130 | Comercial | Projeto | Solicitação de serviço | CRM - Produtos não estão não estão disponibilizado descrição (copy) | N/A | Alta | Laura Herrmann Schmickler | Sistemas | 15/12/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 3 | Dezembro
33130 | Comercial | Projeto | Solicitação de serviço | CRM - Nova Carga de clientes (copy) | N/A | Alta | Laura Herrmann Schmickler | Sistemas | 15/12/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 3 | Dezembro
33130 | Comercial | Projeto | Solicitação de serviço | CRM - Testes unitários com usuário (oportunidade) (copy) | N/A | Alta | Laura Herrmann Schmickler | Sistemas | 15/12/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 3 | Dezembro
32677 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | PDI - Inspeção - Cotas informadas. (copy) | PDI - Inspeção - Cotas informadas. (copy) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 15/12/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 3 | Dezembro
33048 | Excelência Operacional | Melhoria | Solicitação de serviço | Custos FTF (copy) | Boa tarde Srs., Precisamos automatizar um levantamento de custo de FTF por setor. A ideia é ter listado as operações trazendo o custo previsto de FTF e horas previstas de FTF de todos os modelos faturados do mês. Em anexo o Excel do exemplo de informação que precisa ser listada. Qualquer dúvida, est | Média | Gabriel Lucas Kertichka | Sistemas | 15/12/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 3 | Dezembro
34073 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Siga - Consulta Sequencia (Alt c) (copy) | Siga - Consulta Sequencia (Alt c) (copy) | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 15/12/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 3 | Dezembro
30012 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Melhorias APS (copy) | Objetivo: alimentar dados mestres nas tabelas do APS 8-9. Levantamento de informações para a especificação funcional do projeto. ( TI especificação de interface inicial) REALIZADO @Edson João Hammermeister por favor indicar tempo para essa atividade. Atenciosamente, De: João Pedro Beccon Enviada em: | Média | João Pedro Beccon | Sistemas | 15/12/2025 | 19/05/2026 | Feito | Não | Semana 3 | Dezembro
35434 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | REVISÃO E CRIAÇÃO DE NOVOS FLUXOS (copy) | REVISÃO E CRIAÇÃO DE NOVOS FLUXOS (copy) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 15/12/2025 | N/A | Implantação | Não | Semana 3 | Dezembro
33509 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Melhoria nas informações da FTF/ OFERTA | Melhoria nas informações da FTF/ OFERTA | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 15/12/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 3 | Dezembro
35318 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Elaboração de um sistema de atividades para o laboratorio Químico (copy) | Elaboração de um sistema de atividades para o laboratorio Químico (copy) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 15/12/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 3 | Dezembro
35423 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Sistema de programação das moldagens - REUNIÃO (copy) | Sistema de programação das moldagens - REUNIÃO (copy) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 15/12/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 3 | Dezembro
32037 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | BI ajustagem (copy) | BI ajustagem (copy) | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 15/12/2025 | N/A | Implantação | Não | Semana 3 | Dezembro
34427 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | ETFIC - Analise (copy) | ETFIC - Analise (copy) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 15/12/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 3 | Dezembro
33271 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Alinhamento dos cálculos de disponibilidade | Alinhamento dos cálculos de disponibilidade | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 15/12/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 3 | Dezembro
33588 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Indicador Cobertura de Estoques - Gerar Tabela (copy) | Indicador Cobertura de Estoques - Gerar Tabela (copy) | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 15/12/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 3 | Dezembro
10779597074 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | DESENVOLVIMENTO DE CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE USINAGEM | DESENVOLVIMENTO DE CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE USINAGEM | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 15/12/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 3 | Dezembro
31270 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | MELHORIAS FLUXO 109 REVISÕES | MELHORIAS FLUXO 109 REVISÕES | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 15/12/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 3 | Dezembro
35067 | Setor não informado | Correção | Problema | Erro IROG acabamento (copy) | Bom dia, Esta apresentando um erro no rateio de metas do IROG acabamento. At.te., | Alta | Carlos Correia | Sistemas | 15/12/2025 | 05/03/2026 | Fazendo | Aberto | Semana 3 | Dezembro
34651 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Acesso a movimentação das moldagens apenas para uma lista de colaboradores | Acesso a movimentação das moldagens apenas para uma lista de colaboradores | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 15/12/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 3 | Dezembro
33191 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Ticket - Programação | Ticket - Programação | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 15/12/2025 | N/A | Implantação | Não | Semana 3 | Dezembro
29853 | Setor não informado | Projeto | Solicitação de serviço | WMS - Sistema de Picking - Distribuição de Estoque em carteira | Boa tarde Conforme conversamos, precisamos de um sistema dentro do WMS que faça a distribuição em tempo real do saldo do Estoque com a carteira. Conforme é realizado o faturamento, a carteira seja atualizada em tempo real, bem como a entrada e estorno do material. O sistema deve fornecer um relatóri | Alta | Djalma Machado | ADH | 15/12/2025 | 19/05/2026 | A fazer | Aberto | Semana 3 | Dezembro
34921 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | HORIMETRO MANIULADORES (copy) | HORIMETRO MANIULADORES (copy) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 15/12/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 3 | Dezembro
35206 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Alterações nas etiquetas de moldagem (copy) | Alterações nas etiquetas de moldagem (copy) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 15/12/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 3 | Dezembro
33387 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | HORIMETRO MANIPULADORES (copy) | HORIMETRO MANIPULADORES (copy) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 15/12/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 3 | Dezembro
34171 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Contagem Proformas (copy) | Contagem Proformas (copy) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 15/12/2025 | N/A | Implantação | Não | Semana 3 | Dezembro
35272 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Contagem de Inventário (copy) | Contagem de Inventário (copy) | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 15/12/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 3 | Dezembro
35081 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | SUGESTÃO PARA MELHORIA NA H5000 (copy) | SUGESTÃO PARA MELHORIA NA H5000 (copy) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 15/12/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 3 | Dezembro
35257 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Integração do mapeamento digital com sistema do PCP (copy) | Integração do mapeamento digital com sistema do PCP (copy) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 15/12/2025 | N/A | Implantação | Não | Semana 3 | Dezembro
34029 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Nota técnica 2025.002 - Alteração no XML da nota | Nota técnica 2025.002 - Alteração no XML da nota | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 15/12/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 3 | Dezembro
35127 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Altona ¦¦ Estoque IMOB 39551 - Entradas + Consumo Diferente do Saldo | Altona ¦¦ Estoque IMOB 39551 - Entradas + Consumo Diferente do Saldo | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 15/12/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 3 | Dezembro
33395 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Ordens de Compra - Benner | Ordens de Compra - Benner | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 15/12/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 3 | Dezembro
35333 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Solicitação de Implementação de Nova Funcionalidade no WMS – “Pré-Transferência Aciaria” | Solicitação de Implementação de Nova Funcionalidade no WMS – “Pré-Transferência Aciaria” | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 15/12/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 3 | Dezembro
34599 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Sistema de Embalagens - Relatório Requisição Embalagem por Sequência | Bom dia Sandro. Cristian me passou que o desenvolvimento do sistema para gestão de Embalagem está concluído. Ótima notícia. Desenvolver relatório conforme layout no anexo. Relatório será de período fechado de mês, após o fechamento do mês. Listar mesmo as requisições que não tenham vinculadas etique | Média | Paulo Giovani da Cruz | Sistemas | 15/12/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 3 | Dezembro
24746 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Integração de faturamentos com eventos | Integração de faturamentos com eventos | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 15/12/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 3 | Dezembro
28392 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Notas de consignado - Medição NIMBI | Bom dia, Conforme reunião dia 10/10 com o Sandro, queremos solicitar uma alteração no sistema de consignados da empresa. Sobre os contratos de consignado será gerado uma ordem de compra, e dentro dessas ordens terão medições para os consumos dos consignados. Para verificar que a OC é referente a con | Alta | Jessica Priscila Gonçalves | ADH | 15/12/2025 | 24/03/2026 | A fazer | Aberto | Semana 3 | Dezembro
34720 | Almoxarifado | Melhoria | Solicitação de serviço | Solicitação de Implementação – Coleta de Assinatura Digital para Declaração de Recebimento | Boa tarde Gostaria de solicitar a implementação de uma funcionalidade para coleta de assinatura digital referente à Declaração de Recebimento de materiais. Contexto do Processo Atual Hoje, ao receber o romaneio/cópia da nota fiscal, realizamos a seguinte sequência: 1. Acessamos o sistema no menu Con | Baixa | Alex Julio Estacio | Sistemas | 15/12/2025 | 02/04/2026 | Feito | Não | Semana 3 | Dezembro
33632 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Cálculo de carga - Sistema de corridas | Cálculo de carga - Sistema de corridas | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 15/12/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 3 | Dezembro
35453 | Qualidade | Melhoria | Solicitação de serviço | Inclusão de informação CPP | Boa tarde, Conforme conversa, por gentileza incluir campo para preencher o "Tempo de Enchimento Projetado" no Formulário de Projeto no CPP: E, além disso, esse novo dado deve aparecer no sistema de corridas, na tela abaixo (ao lado dessa informação deve aparecer a tolerância de +-15%): At.te, | Média | Helena Mariana Segalla | Sistemas | 15/12/2025 | N/A | A fazer | Aberto | Semana 3 | Dezembro
31699 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Copiloto Gerencial IA - Liberar todos os grupos para todos os usuarios | Copiloto Gerencial IA - Liberar todos os grupos para todos os usuarios | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 15/12/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 3 | Dezembro
33009 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Ajustes Dalca e Lianco | Ajustes Dalca e Lianco | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 15/12/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 3 | Dezembro
35272 | Setor não informado | Projeto | Categoria não informada | Acompanhar homologacao - INVENTARIO | Acompanhar homologacao - INVENTARIO | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 15/12/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 3 | Dezembro
34919 | Comercial | Melhoria | Solicitação de serviço | Solicitação de BI QlikSense – Indicadores de Ofertas (copy) | Bom dia, Gostaria de desenvolver um BI que apresente dois indicadores relacionados ao envio de ofertas: 1. % de ofertas enviadas dentro do prazo definido no momento da abertura do PO. Este será o indicador principal. 1. Prazo médio de envio das ofertas (em dias) Apenas para acompanhamento; não haver | Baixa | Laura Herrmann Schmickler | Sistemas | 15/12/2025 | 19/05/2026 | A fazer | Aberto | Semana 3 | Dezembro
33588 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Indicador Cobertura de Estoques | Indicador Cobertura de Estoques | Alta | Solicitante não informado | Equipe não informada | 15/12/2025 | N/A | Fazendo | Aberto | Semana 3 | Dezembro
35529 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Log de método dentro do sistema de baixa de preventivas e planejamento e programação (copy) | Log de método dentro do sistema de baixa de preventivas e planejamento e programação (copy) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 16/12/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 3 | Dezembro
35467 | Setor não informado | Melhoria | Solicitação de serviço | Alterar Cálculo do Custo de SUCATA RETORNO | Bom dia a todos! O processo de controle dos estoques de SUCATA RETORNO está em aprimoramento, para tanto, é preciso implementar alterações de sistema válidas a partir de 01/01/2026: Segue forma de cálculo: 1. Entrada em estoque a partir Corte de Canal. * Peso a ser considerado para Entrada, peso ali | Média | Paulo Giovani da Cruz | ADH | 16/12/2025 | 10/04/2026 | A fazer | Aberto | Semana 3 | Dezembro
35272 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Melhorias - INVENTARIO | Melhorias - INVENTARIO | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 16/12/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 3 | Dezembro
10791585046 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Conversão KB Manutencao | Conversão KB Manutencao | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 16/12/2025 | N/A | Fazendo | Aberto | Semana 3 | Dezembro
35272 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Melhorias - INVENTARIO | Melhorias - INVENTARIO | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 17/12/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 3 | Dezembro
35709 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Problema no consumo de KWH | Problema no consumo de KWH | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 16/12/2025 | N/A | Feito | Não | Semana 3 | Dezembro
35179 | Setor não informado | Melhoria | Categoria não informada | Inserir dados para relatório do Setor de Desenvolvimento de Negócios (copy) | Inserir dados para relatório do Setor de Desenvolvimento de Negócios (copy) | Média | Solicitante não informado | Equipe não informada | 25/02/2026 | N/A | Feito | Não | Semana 4 | Fevereiro

## Dashboard
Dashboard de Change Log - Governança de TI
Período | SPRINT 2026-03 | Base | Tickets corporativos para intranet / Power BI / Excel
Total de tickets |  | % dentro do SLA |  | Tempo médio (dias) | Áreas atendidas
121 |  | 0% |  | 121.55 | 6
Status final
[5 empty] | Feito | 53
[5 empty] | Implantação | 11
[5 empty] | Encerrado | 0

## Resumo
Resumo Executivo
Total de tickets | 121
0
121.55
6
Tickets por Área |  | Distribuição por Tipo |  |  | Prioridade |  | Cumprimento SLA (15 dias) |  | Status Final |  | Tickets por Semana | Volume
Setor não informado | 103 | Melhoria | 102 |  | Muito Alta | 0 | Sim | 0 | Feito | 53 | Semana 1 | 4
Comercial | 7 | Projeto | 13 |  | Alta | 29 | Não | 64 | A fazer | 48 | Semana 2 | 26
Fundição | 5 | Correção | 5 |  | Média | 90 | Abertos | 57 | Impedimento | 3 | Semana 3 | 32
Almoxarifado | 3 | Novo Sistema | 1 |  | Baixa | 2 |  |  | Fazendo | 6 | Semana 4 | 2
Excelência Operacional | 2 |  |  |  | Não definida | 0 |  |  | Implantação | 11
Qualidade | 1 | [7 empty] | Homologação | 0
[9 empty] | Fila | 0
[9 empty] | Em Análise | 0
Top tickets fora do SLA
|  | Ticket | Área | Atraso (dias) | Título
|  | 35665 | Fundição | 157 | APONTAMNETO LINHAS UPR - ADEQUAÇÕES PARA LINHA FHASE FOUR
|  | 35371 | Fundição | 156 | APONTAMENTO ELETRONICO ACABAMENTO (ESCRAFAGEM)
|  | 35367 | Setor não informado | 144 | Indicadores MTTR e MDT
|  | 30012 | Setor não informado | 140 | Melhorias APS (copy)
|  | 34403 | Setor não informado | 117 | Adicionar opção de trocar observação - Paradas sem peça (copy)
|  | 34720 | Almoxarifado | 93 | Solicitação de Implementação – Coleta de Assinatura Digital para Declaração de Recebimento
|  | 35353 | Excelência Operacional | 82 | Criação do IROG do Tratamento Térmico
|  | 35638 | Fundição | 74 | IROG JATOS GANCHEIRAS +JATOS DIRIGIDO 1 E 2
|  | 34931 | Setor não informado | 73 | Corrigir Cálculo do Custo de Bloqueios
|  | 34931 | Setor não informado | 70 | Corrigir Cálculo do Custo de Bloqueios